Κεφάλαιο 2	Εγκαταστάσεις εργοταξίου

| Γενικά Λειτουργίες των γραφείων Σχεδίαση των γραφείων Εργοταξιακά γραφεία Εργασίες προ-παρασκευής εργοταξιακών γραφείων Ειδικές περιπτώσεις εργοταξιακών γραφείων Τυπική κάτοψη εργοταξιακού γραφείου Διαφοροποιή-σεις από την τυπική περίπτωση Απαραίτητες προϋποθέσεις εργοταξιακών γραφείων Γραφείο εργοταξιάρχη Γραφείο μελετών Γραφείο επιβλεπόντων Γραφείο προσωπικού Λογιστήριο - ταμείο Αποθήκη Προκατασκευ-ασμένα οικήματα Γεωμετρικά στοιχεία αποθήκης Διάταξη αποθήκης Εξοπλισμός αποθήκης Ράφια Κιβώτια αποθήκευσης Φατνώματα Έντυπα αποθήκης | 2.1. Γραφεία Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1, μέρος των διατάξεων διοίκησης και υποστήριξης αποτελούν τα εργοταξιακά γραφεία. Σε αυτά εργάζονται τα άτομα που κατευθύνουν την εκτέλεση του έργου (εργοταξιάρχης, μηχανικοί, υπεύθυνοι προμηθειών κ.λπ.) και το διοικητικό προσωπικό του εργοταξίου (π.χ. λογιστές, γραμματείς). Οι κύριες λειτουργίες που επιτελούνται στα εργοταξιακά γραφεία είναι: - Προγραμματισμός του αναγκαίου προσωπικού, μηχανημάτων και υλικών για την κατασκευή του έργου, παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών. - Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την κατασκευή του έργου και σχεδίαση των απαραιτήτων κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών. - Πρόσληψη προσωπικού, επιλογή υπεργολάβων και προμηθευτών υλικών. - Επιμέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν υλοποιηθεί και σύνταξη λογαριασμών για πληρωμή από τον εργοδότη. - Έκδοση μισθοδοσίας για το προσωπικό. - Πληρωμές προσωπικού, προμηθευτών και υπεργολάβων. - Επίβλεψη της λειτουργίας όλων των υπόλοιπων εργοταξιακών εγκαταστάσεων (αποθηκών, συγκροτημάτων παραγωγής, συνεργείων επισκευών, εργαστηρίου κ.λπ.). - Επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία του εργολάβου και με τον επιβλέποντα του έργου. Με βάση τις λειτουργίες αυτές, το μέγεθος των εργασιών αυτών, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου (π.χ. έκδοση μισθοδοσίας για 50 άτομα ή για 500), τις εγκαταστάσεις που διαθέτει ο εργολάβος (π.χ. λυόμενα οικήματα ή τροχόσπιτα), τις συνθήκες του έργου (π.χ. ύπαρξη και θέση οδών πρόσβασης, δικτύων κοινής ωφέλειας κ.λπ.) και τις οικονομικές δυνατότητες του έργου, σχεδιάζονται με λεπτομέρεια τα εργοταξιακά γραφεία. Αυτά αποτελούνται συνήθως από λυόμενα οικήματα (Σχήμα 2.1.) ή τροχόσπιτα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό (γραφεία, καρέκλες, υπολογιστές, σχεδιοθήκες, βιβλιοθήκες κ.λπ.). Τα οικήματα αυτά μεταφέρονται με φορτηγά στη θέση του έργου και εγκαθίστανται στις θέσεις που έχουν επιλεγεί με τη βοήθεια γερανού. Στις θέσεις τοποθέτησης των εργοταξιακών γραφείων έχει προηγηθεί ο καθαρισμός του χώρου, η κατασκευή της βάσης (συνήθως από άοπλο σκυρόδεμα) και η κατασκευή ενός πρόχειρου βόθρου (για τις εγκαταστάσεις υγιεινής). Επίσης έχει προβλεφθεί η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (νερό, ηλεκτρικό, τηλέφωνο) ή με τις αντίστοιχες εργοταξιακές διατάξεις (δες και ενότητα 2.5). Σχήμα 2.1. Εργοταξιακό Γραφείο Σε σπάνιες περιπτώσεις, ανάλογα με τις εργοταξιακές συνθήκες και τη διάρκεια του έργου, ως εργοταξιακά γραφεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν και υπάρχοντες χώροι (π.χ. μια εξοχική ταβέρνα που διακόπτει τη λειτουργία της κατά τους χειμερινούς μήνες). Στην περίπτωση αυτή, το κόστος εγκατάστασης των γραφείων είναι μικρότερο από την προηγούμενη περίπτωση. Σε άλλες περιπτώσεις, κυρίως για έργα που θα διαρκέσουν πολλά χρόνια και θα απασχολήσουν πολύ προσωπικό, ως εργοταξιακά γραφεία χρησιμοποιούνται κανονικά οικήματα, τα οποία κατασκευάζονται ειδικά για το έργο και καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του. Η κάτοψη ενός τυπικού εργοταξιακού γραφείου φαίνεται παρακάτω στο Σχήμα 2.2. Σχήμα 2.2. Τυπική κάτοψη εργοταξιακού γραφείου Η κάτοψη των γραφείων ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του έργου. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ξεχωριστό γραφείο στατικών μελετών, ξεχωριστό γραφείο μηχανολογικών μελετών κ.λπ. Σε πολυπληθή εργοτάξια μπορεί να υπάρχει ξεχωριστό γραφείο προσωπικού, ξεχωριστό λογιστήριο κ.λπ. Ακόμα, στην περίπτωση που εκτός από τον εργοταξιάρχη υπάρχει και βοηθός του (θα δούμε ότι σε μεγάλα εργοτάξια προβλέπεται και βοηθός εργοταξιάρχη στο κεφάλαιο 4), αυτός διαθέτει συνήθως το δικό του ξεχωριστό γραφείο. Ανάλογα με τις συνθήκες του έργου μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ξεχωριστά οικήματα για κάθε γραφείο του Σχήματος 2.2.. Έτσι, το τμήμα μελετών μπορεί να εγκατασταθεί σε διαφορετικό οίκημα από το τμήμα διαχείρισης και το γραφείο επιμετρήσεων ξεχωριστά από το τοπογραφικό συνεργείο. Για λόγους οικονομίας, σε περίπτωση που υπάρχει στενότητα χώρου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και διώροφοι οικίσκοι ως εργοταξιακά γραφεία, όπως έγινε στο Μετρό της Αθήνας. Σε κάθε περίπτωση πάντα υπάρχουν χώροι υγιεινής (W.C.) και χώρος για την παρασκευή ροφημάτων ("κουζίνα"). Ο δεύτερος μπορεί να χρησιμοποιείται και ως αποθήκη ειδών γραφείου και για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου (με ιώδιο, οινόπνευμα, επιδέσμους, παυσίπονα κ.λπ.) για τις ανάγκες των γραφείων. Τα εργοταξιακά γραφεία διαθέτουν απαραίτητα ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, μηχάνημα τηλεομοιοτυπίας (φαξ), θέρμανση (σόμπες) ή ανεμιστήρες και συχνά σύνδεση με το ιντερνέτ (κυρίως για τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Το ότι η κατασκευή τους είναι προσωρινή, δε σημαίνει απαραίτητα ότι στερούνται των ανέσεων ενός μοντέρνου γραφείου (π.χ. κλιματιστικό μηχάνημα, μοκέτες, σίτες στα ανοίγματα για προστασία από τα έντομα κ.λπ.). 2.1.1. Γραφείο εργοταξιάρχη Το γραφείο του εργοταξιάρχη είναι ο κεντρικός χώρος διοίκησης του εργοταξίου αλλά και ο χώρος στον οποίο λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για το έργο. Έτσι, εκτός από το συνηθισμένο γραφείο, διαθέτει και τραπέζι συσκέψεων, πλαίσιο αναρτήσεων σχεδίων και γραφείο γραμματείας εξοπλισμένο με αρχειοθήκες εγγράφων και σχεδίων, προσωπικό υπολογιστή, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λπ. Σε περίπτωση που τα γραφεία διαθέτουν παραπάνω από μία τηλεφωνική γραμμή, η μία συνήθως εγκαθίσταται για αποκλειστική χρήση του εργοταξιάρχη. Επίσης, σε περίπτωση που στο εργοτάξιο χρησιμοποιούνται ασύρματοι, στο γραφείο του εργοταξιάρχη (ή του βοηθού του) τοποθετείται το κέντρο επικοινωνιών. Ο εργοταξιάρχης διαθέτει ακόμη απαραίτητα κινητό τηλέφωνο. Έτσι, ο εργοταξιάρχης (ή ο βοηθός του) είναι πάντα άμεσα προσβάσιμοι τόσο εντός του εργοταξίου (από τον επιβλέποντα, τα διάφορα συνεργεία και τα συγκροτήματα παραγωγής) όσο και εκτός εργοταξίου (κυρίως για επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία του εργολάβου, τους βασικούς προμηθευτές και υπεργολάβους). 2.1.2. Γραφείο μελετών Το γραφείο μελετών μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους χώρους, όπως είδαμε στην ενότητα 2.1., ανάλογα με τον όγκο εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, έχει διαστάσεις και εξοπλισμό ανάλογο με εκείνον ενός τυπικού τεχνικού γραφείου. Έτσι, διαθέτει σχεδιαστήρια, προσωπικούς υπολογιστές με το απαραίτητο λογισμικό (προγράμματα γραφείου, στατικών μελετών, μηχανολογικών μελετών κ.λπ.), σύνδεση του υπολογιστή με τηλεφωνική γραμμή μέσω modem, μηχανήματα ψηφιοποίησης (ψηφιοποιητές - digitizers), παραγωγής (σχεδιογράφοι - plotters) ή αναπαραγωγής σχεδίων (φωτοτυπικό μηχάνημα σχεδίων), εκτυπωτές (printers), σχεδιοθήκες, πλαίσια αναρτήσεως σχεδίων, βιβλιοθήκες ή φοριαμούς με την απαραίτητη τεχνική βιβλιογραφία (π.χ. κανονισμούς τεχνικών έργων, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων κ.λπ.), υπολογιστές χειρός και τα αναγκαία αναλώσιμα γραφείου (ραπιδογράφους, χάρακες, τρίγωνα, μοιρογνωμόνια, μελάνια εκτυπωτών και σχεδιογράφου, χαρτί σχεδίασης και διαφάνειες, χαρτί μιλιμετρέ κ.λπ.). 2.1.3. Γραφείο επιβλεπόντων Οι επιβλέποντες του έργου συνήθως εγκαθίστανται σε ξεχωριστό οίκημα, το οποίο βρίσκεται κοντά στο κεντρικό γραφείο του εργοταξιάρχη. Στην τυπική περίπτωση, το γραφείο των επιβλεπόντων είναι ένα πλήρες εργοταξιακό γραφείο αντίστοιχο εκείνου που φαίνεται στο Σχήμα 2.2. Για λόγους δημοσίων σχέσεων του εργολάβου, το γραφείο των επιβλεπόντων το οποίο κατασκευάζεται με έξοδα του, είναι συνήθως πιο πολυτελές από το τυπικό εργοταξιακό γραφείο (πιο ευρύχωρο, κατασκευασμένο από καλύτερα υλικά, με ακριβότερα έπιπλα, κλιματισμό κ.λπ.). Ο ρόλος των επιβλεπόντων στο έργο θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην ενότητα 4.1.4. 2.1.4. Γραφείο προσωπικού Στο γραφείο προσωπικού τηρούνται στοιχεία για όλους τους εργαζόμενους (άτομα και υπεργολάβους) που απασχολούνται στο εργοτάξιο. Στο γραφείο αυτό, το οποίο είναι εξοπλισμένο με τις καρτέλες των εργαζομένων, γίνονται οι προσλήψεις και οι απολύσεις, τηρούνται στοιχεία εργασίας, και υπερεργασίας, στοιχεία ασθένειας και αδειών για κάθε εργαζόμενο. Το γραφείο αυτό παρακολουθεί, επίσης τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας από τις οποίες προκύπτει η μισθοδοσία των εργαζομένων (κυρίως εργατοτεχνιτών που αμείβονται με το ημερομίσθιο). Η τήρηση των στοιχείων αυτών σπάνια γίνεται μέσω υπολογιστή, αν και υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη τάση για μηχανογραφική τήρηση των στοιχείων στα σημερινά εργοτάξια (κυρίως για λόγους κόστους αλλά και συμβατότητας με τα κεντρικά γραφεία). Στο γραφείο προσωπικού υπάγεται και το βοηθητικό προσωπικό γενικών καθηκόντων και καθαριότητας (φύλακες, οδηγοί-κλητήρες, καθαρίστριες κ.λπ.) που εξυπηρετούν όλες τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 2.1.5. Λογιστήριο - ταμείο Το λογιστήριο - ταμείο απαιτεί την εγκατάσταση απλών γραφείων, δηλαδή έπιπλα - γραφεία, αρχειοθήκες, υπολογιστικές μηχανές, βιβλιοθήκη με τη σχετική νομοθεσία και ένα χρηματοκιβώτιο για το ταμείο. Η λειτουργία του λογιστηρίου - ταμείου είναι κυρίως διεκπεραιωτική προς τα κεντρικά γραφεία του εργολάβου, στα οποία τελικά αποθηκεύονται και αξιοποιούνται τα διοικητικά και οικονομικά στοιχεία του έργου. 2.2. Αποθήκες υλικών και ανταλλακτικών Τα διάφορα υλικά, εξαρτήματα και ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στο έργο κάνουν επιβεβλημένη τη δημιουργία μιας κατάλληλης αποθήκης με τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και οργάνωση. Η αποθήκη αποτελείται από το σύνολο των αποθηκευτικών χώρων, στεγασμένων ή όχι, που προβλέπονται για την τοποθέτηση και την προσωρινή παραμονή κάθε είδους υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, μέχρις ότου αυτά να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. Οι στεγασμένοι χώροι της αποθήκης εγκαθίστανται συνήθως σε λυόμενα οικήματα από απλές ή κυματοειδείς πλάκες μονές ή διπλές με μονωτικό γέμισμα. Το δάπεδο κατασκευάζεται συνήθως από άοπλο σκυρόδεμα. Παράδειγμα κλειστής εργοταξιακής αποθήκης από κυματοειδείς πλάκες παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.3. Σχήμα 2.3. Κλειστή εργοταξιακή αποθήκη Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρήση προκατασκευασμένου οικήματος (π.χ. λόγω του μεγάλου απαιτούμενου μεγέθους), η αποθήκη κατασκευάζεται από σκελετό διάτρητων ελασμάτων που επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων ελεύθερων χώρων (χωρίς την παρουσία πολλών υποστυλωμάτων που δυσχεραίνουν τη λειτουργία της). Ιδεατά η σχέση πλάτους προς μήκος θα πρέπει να είναι ίση με 2:3 γιατί έχει βρεθεί ότι στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου. Το ελεύθερο ύψος της αποθήκης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα, ιδιαίτερα στην περίπτωση χρήσης ραφιών με περισσότερους από έναν ορόφους. Η αποθήκη θα πρέπει να διαθέτει κατά το δυνατόν φυσικό φωτισμό, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, σε περίπτωση που αυτό είναι δυνατόν, θα πρέπει τα ανοίγματα της αποθήκης να έχουν βορινό προσανατολισμό. Σε κάθε περίπτωση, τα ράφια της αποθήκης, που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των διάφορων υλικών, θα πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στα παράθυρα. Η αποθήκη θα πρέπει να διαθέτει ακόμη επαρκή ηλεκτρικό φωτισμό τοποθετημένο με τέτοιο τόπο ώστε να φωτίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα ράφια. Η αποθήκη θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο συνεργείο επισκευών και συντήρησης για να διευκολύνεται η παράδοση των ανταλλακτικών. Μια εργοταξιακή αποθήκη θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με χαλύβδινα ράφια, κιβώτια αποθήκευσης, αγκύλες και διχάλες τοίχου. Τα ράφια της αποθήκης είναι συνήθως κατασκευασμένα από χάλυβα, τοποθετημένα σε σκελετό από διάτρητα στελέχη ("dexion"). Με τον τρόπο αυτό, τα ράφια είναι ανθεκτικά, συνθέτονται ("μοντάρονται") εύκολα, είναι επεκτάσιμα και διαμορφώσιμα (π.χ. διαφορετικό ύψος ραφιού ανάλογα με το προς αποθήκευση υλικό) και δεν κινδυνεύουν από φωτιά. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα υλικά τοποθετούνται σε ράφια ύψους 50 - 210 cm. Κάτω από τα 50 cm τοποθετούνται τα βαριά αντικείμενα και πάνω από τα 210 cm τα πιο ελαφριά. Ανάμεσα στα ράφια μιας αποθήκης αφήνονται διάδρομοι κυκλοφορίας πλάτους τουλάχιστον 80 cm. Ο εξωτερικός διάδρομος (προς τη μεριά των εξωτερικών τοίχων της αποθήκης) θα πρέπει να έχει πλάτος 1,0 - 1,5 m για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση και η επιφάνεια των τοίχων (π.χ. για την αποθήκευση ιμάντων, συρματόσχοινων, σωλήνων κ.λπ. που αναρτώνται από τις αγκύλες ή τις διχάλες του τοίχου). Κάθε ράφι της αποθήκης αριθμείται έτσι ώστε να διευκολύνεται η αναφορά σε αυτό (π.χ. για την αναζήτηση των υλικών) Τα κιβώτια αποθήκευσης είναι πλαστικά, σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων και υλικών. Τα κιβώτια αποθήκευσης είτε αναρτώνται στον τοίχο της αποθήκης (μέσω ειδικών αγκυλών τοίχου), είτε τοποθετούνται στα ράφια της αποθήκης είτε τοποθετούνται στο δάπεδο το ένα πάνω στο άλλο. Σε περίπτωση που θα αποθηκευτούν μπάρες ή άξονες, κατασκευάζονται ιδιαίτερα φατνώματα από σιδηρογωνιές ή δοκούς στους οποίους εδράζονται τα υλικά αυτά, ενώ ταυτόχρονα παρεμποδίζεται η οριζόντια κίνησή τους. Η αποθήκη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τα αναγκαία έντυπα για τη λειτουργία της. Τα κυριότερα από τα έντυπα αυτά είναι: - Το δελτίο παραγγελίας υλικού (Σχήμα 2.4) - Το δελτίο εισαγωγής υλικού (στην αποθήκη) (Σχήμα 2.5) - Το δελτίο εξαγωγής υλικού (από την αποθήκη) (Σχήμα 2.6) - Η καρτέλα του κάθε υλικού (Σχήμα 2.7) |
| --- | --- |

| ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |  |  |  |  | ΑΡΙΘΜ. |  |  |  |  |  |  |  | ΕΡΓΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο ΑΙΤΩΝ |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ |  |  | ΜΟΝΑΔΑ |  |  |  | ΠΟΣΟ- |  | ΤΙΜΗ |  | ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟΥ | ΥΛΙΚΟΥ |  |  | ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  |  | ΤΗΤΑ |  | ΜΟΝΑΔΟΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |  |  |  |
| (1) | (2) |  |  | (3) |  |  |  | (4) |  | (5) |  | (6) |  |  |  |
| Ο ΑΙΤΩΝ |  |  | ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |  |  | Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ |  |  |  |  |  |  | Ο ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |  |

Σχήμα 2.4. Δελτίο Παραγγελίας Υλικού

| ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |  |  |  |  | ΑΡΙΘΜ. |  |  |  |  |  |  |  | ΕΡΓΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |  |  |  |  |  | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ |  |  | ΜΟΝΑΔΑ |  |  |  | ΠΟΣΟ- |  | ΤΙΜΗ |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | ΑΡΙΘΜ. |
| ΥΛΙΚΟΥ | ΥΛΙΚΟΥ |  |  | ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  |  | ΤΗΤΑ |  | ΜΟΝΑΔΟΣ |  |  |  |  | ΚΑΡΤΕΛΑΣ |
| (1) | (2) |  |  | (3) |  |  |  | (4) |  | (5) |  | (6) |  |  | (7) |
| Ο ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ |  |  | Ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ: ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ: ΑΞΙΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σχήμα 2.5. Δελτίο Εισαγωγής Υλικού

| ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ |  |  |  |  | ΑΡΙΘΜ. |  |  |  |  |  |  |  | ΕΡΓΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΩΝ |  |  |  |  |  | ΚΟΜΙΣΤΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |  |  |  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ |  |  | ΜΟΝΑΔΑ |  |  |  | ΠΟΣΟ- |  | ΤΙΜΗ |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | ΑΡΙΘΜ. |
| ΥΛΙΚΟΥ | ΥΛΙΚΟΥ |  |  | ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  |  | ΤΗΤΑ |  | ΜΟΝΑΔΟΣ |  |  |  |  | ΚΑΡΤΕΛΑΣ |
| (1) | (2) |  |  | (3) |  |  |  | (4) |  | (5) |  | (6) |  |  | (7) |
| Ο ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ |  |  | Ο ΚΟΜΙΣΤΗΣ |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σχήμα 2.6. Δελτίο Εξαγωγής Υλικού

| ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ |  |  |  | ΑΡΙΘΜ. |  |  | ΕΡΓΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |  |  |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |  | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |  | ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ |  |  |  |
| ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟY (ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΕΞΑΓΩΓΗ) |  |  |  |  | ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟY (ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΕΞΑΓΩΓΗ) |  |  |  |  |
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΕΛΤΙΟ | ΕΙΣΑΓ. | ΕΞΑΓ. | ΥΠΟΛ. | ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΕΛΤΙΟ | ΕΙΣΑΓ. | ΕΞΑΓ. | ΥΠΟΛ. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

Σχήμα 2.7. Καρτέλα Αποθήκης Υλικού

| Δελτίο παραγγελίας Δελτίο εξαγωγής Καρτέλα αποθήκης Δελτίο εισαγωγής Λοιπά έντυπα αποθήκης | Η διαδικασία για την προμήθεια κάποιου υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήματος ξεκινά με τη συμπλήρωση του τριπλότυπου εντύπου παραγγελίας (Σχήμα 2.4). Ο "αιτών" είναι ο μηχανικός ή ο εργοδηγός που ζητά την προμήθεια του συγκεκριμένου υλικού συμπληρώνοντας στο έντυπο τα στοιχεία του και τις στήλες (2), (3) και (4) (Σχήμα 2.4.). Στη συνέχεια, το πρωτότυπο και το πρώτο αντίγραφο διαβιβάζονται στο τμήμα προμηθειών, ενώ το δεύτερο αντίγραφο (το "στέλεχος") παραμένει στο τμήμα που εξέδωσε την παραγγελία (στον "αιτούντα"). Η παραγγελία εγκρίνεται από τον διαχειριστή και τον εργοταξιάρχη και το τμήμα προμηθειών κοινοποιεί το αντίγραφο της παραγγελίας στην αποθήκη. Αν το υλικό υπάρχει στην αποθήκη δρομολογείται η παράδοση του στον αιτούντα. Για το σκοπό αυτό συμπληρώνεται σε τριπλότυπο το "Δελτίο Εξαγωγής" υλικού (Σχήμα 2.6), όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις εξαγωγής υλικού από την αποθήκη. Το πρώτο αντίγραφο διαβιβάζεται στο τμήμα Προμηθειών, το δεύτερο πηγαίνει στον αιτούντα (μέσω του "κομιστή", δηλαδή εκείνου που μεταφέρει το υλικό στον αιτούντα), ενώ το τρίτο παραμένει στο αρχείο της αποθήκης. Ταυτόχρονα ενημερώνεται η "καρτέλα αποθήκης" για το συγκεκριμένο υλικό. Στην καρτέλα αποθήκης αναγράφονται όλες οι κινήσεις (εισαγωγές - εξαγωγές) για κάθε υλικό που υπάρχει στην αποθήκη. Στο έντυπο αυτό αναγράφεται η θέση του υλικού στην αποθήκη (που είναι ο αριθμός του ραφιού που φυλάσσεται το υλικό), όπως επίσης και η μέγιστη και η ελάχιστη ποσότητα του υλικού (δηλαδή η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να αποθηκευτεί στην αποθήκη και η ελάχιστη ποσότητα, κάτω από την οποία θα πρέπει να γίνει νέα παραγγελία του υλικού). Σε κάθε κίνηση υλικού συμπληρώνεται και η στήλη (5) (Υπόλοιπο) και έτσι είναι πάντα εύκολος ο προσδιορισμός της χρονικής στιγμής αναπαραγγελίας του υλικού και η ποσότητα παραγγελίας (που είναι ίση με τη διαφορά της μέγιστης ποσότητας μείον τον υπόλοιπο). Τα όρια ελάχιστη και μέγιστη ποσότητα εξαρτώνται από τις διαστάσεις της αποθήκης, τον απαιτούμενο χρόνο προμήθειας του συγκεκριμένου υλικού, το ρυθμό χρησιμοποίησης του υλικού στο εργοτάξιο και το κόστος αναμονής του εργοταξίου για το υλικό αυτό. Γενικά επιδιώκεται η κατά το δυνατόν μείωση του κόστους αποθήκευσης του υλικού (δηλαδή η μείωση του χρόνου "αναμονής" του υλικού στην αποθήκη), γιατί με τον τρόπο αυτό μειώνεται και το συνολικό κόστος του έργου για τον εργολάβο. Σε περίπτωση που το ζητούμενο υλικό δεν υπάρχει στην αποθήκη ή σε περίπτωση που το διαθέσιμο υπόλοιπο του υλικού έχει πέσει κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια (δηλαδή το υπόλοιπο είναι μικρότερο από την ελάχιστη ποσότητα), τότε ξεκινά η διαδικασία αναπαραγγελίας του υλικού. Για το σκοπό αυτό, η αποθήκη ειδοποιεί το τμήμα προμηθειών, το οποίο κάνει την αναγκαία έρευνα αγοράς. Με την ολοκλήρωση της έρευνας αγοράς συμπληρώνονται οι στήλες (5) και (6) του "δελτίου παραγγελίας" (Σχήμα 2.4). Στη συνέχεια, λαμβάνεται η έγκριση της παραγγελίας από τον διαχειριστή και τον εργοταξιάρχη, για να προχωρήσει η διαδικασία. Όταν το υλικό παραδοθεί στην αποθήκη, συμπληρώνεται σε τριπλότυπο το δελτίο εισαγωγής υλικού (Σχήμα 2.4.) και ενημερώνεται η καρτέλα της αποθήκης. Ένα αντίγραφο διαβιβάζεται στη τμήμα Προμηθειών για να δρομολογηθεί η διαδικασία πληρωμής του προμηθευτή, ενώ τα άλλα δύο παραμένουν το ένα στην αποθήκη και το άλλο στο αρχείο αυτού που έκανε την πράξη (δηλαδή του αποθηκάριου ή του καταχωρητή) και ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για την παραλαβή του υλικού. Εκτός από τα παραπάνω έντυπα, η αποθήκη χρησιμοποιεί μηνιαία συγκεντρωτικά έντυπα για τη συμφωνία των εισαγωγών και των εξαγωγών της αποθήκης με το λογιστήριο του εργοταξίου. Επίσης, ειδικά έντυπα χρησιμοποιούνται για τα καύσιμα κίνησης των εργοταξιακών οχημάτων και την επιστροφή των ελαττωματικών υλικών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Η αναλυτική παρουσίαση των εντύπων αυτών ξεφεύγει, όμως, από τους σκοπούς αυτού του βιβλίου. |
| --- | --- |
| Συνεργείο επισκευών και συντήρησης Κυρίως χώρος εργασίας Δευτερεύοντες βοηθητικοί χώροι Κινητά συνεργεία επισκευών και συντήρησης Εγκατάσταση παραγωγής αδρανών Εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέματος, ασφαλτοσκυρο-δέματος και προκατασκευής Εργοταξιακό εργαστήριο Κατοικίες προσωπικού Χώροι στάθμευσης Εγκατάσταση παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Εγκατάσταση παραγωγής πεπιεσμένου αέρα Εγκατάσταση παραγωγής ατμού | 2.3. Συνεργεία επισκευών και συντήρησης Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων επιβάλλουν την εγκατάσταση ενός οργανωμένου συνεργείου στο εργοτάξιο. Ο χώρος που διατίθεται θα πρέπει να είναι στεγασμένος και να περιλαμβάνει τους χώρους εργασίας (στα μηχανήματα) και δευτερεύοντες βοηθητικούς χώρους. Το συνεργείο θα πρέπει να έχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 5 m και ικανό πλάτος εισόδου για την εύκολη πρόσβαση των μηχανημάτων. Το συνεργείο επισκευών και συντήρησης κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό έτσι ώστε να είναι δυνατό να υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα χωρίς υποστυλώματα. Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον λάκκους εργασίας και ράμπα επιθεώρησης. Οι θέσεις εργασίας προσδιορίζονται από τη θέση του εργοταξίου, σε σχέση με οργανωμένα συνεργεία πόλεων, το επιθυμητό εύρος των εργασιών συντήρησης και επισκευών και το κόστος αδράνειας των μηχανημάτων που περιμένουν να επισκευαστούν. Ανάλογα με το μέγεθος και τις επιθυμητές δυνατότητες του συνεργείου, μπορεί να υπάρχουν και χώροι ανύψωσης των μηχανημάτων ή τμημάτων των μηχανημάτων, εργαστήρια μεταλλικών κατασκευών για τη συναρμολόγηση μεταλλικών ή ηλεκτρολογικών κατασκευών, εργαστήριο σφυρηλάτησης ελασμάτων κ.λπ. Οι δευτερεύοντες βοηθητικοί χώροι αποτελούνται από τους χώρους μεμονωμένων επισκευών, δηλαδή τους πάγκους εργασίας (εξοπλισμένους με φρέζες, πλάνα, τρυπάνια και άλλα εργαλεία), το ηλεκτρολογείο, τον μηχανουργικό τόρνο, τη μηχανή αναμετάλλωσης, το μηχάνημα αναγόμωσης ερπυστριών, το ξυλουργείο και τους χώρους πλύσης και λίπανσης των μηχανημάτων. Στους δευτερεύοντες χώρους ανήκει και η δημιουργία στεγανοποιημένου χώρου απόθεσης των λυμάτων του συνεργείου (χρησιμοποιημένα λάδια μηχανών, πετρέλαια κ.λπ.) που θα αδειάζεται με βυτιοφόρα σε κατάλληλους χώρους. Σε εκτεταμένα εργοτάξια (π.χ. εργοτάξια έργων οδοποιίας) πρόσθετα από το συνεργείο, δημιουργείται και πρόσθετο κινητό συνεργείο. Αυτό αποτελείται από ένα αυτοκίνητο ημιφορτηγό κλειστού τύπου που είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα και το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό. Το κινητό συνεργείο έχει τη δυνατότητα της ταχείας επέμβασης, όπου είναι απαραίτητο, μειώνοντας έτσι δραστικά το χρόνο αδράνειας των μηχανημάτων λόγω βλάβης και το κόστος μεταφοράς τους στο συνεργείο (μέσω ρυμούλκησης ή με νταλίκα). 2.4. Υπόλοιπες εγκαταστάσεις Εκτός από τα γραφεία, την αποθήκη και το συνεργείο επισκευών και συντήρησης, το εργοτάξιο μπορεί να περιλαμβάνει και έναν αριθμό πρόσθετων εγκαταστάσεων, οι κυριότερες από τις οποίες είναι: α) Εγκατάσταση παραγωγής αδρανών υλικών: Στα περισσότερα εργοτάξια χρειάζεται η παραγωγή αδρανών υλικών (δηλαδή κοκκωδών υλικών που είναι κατάλληλα για την κατασκευή τεχνικών έργων). Αυτά λαμβάνονται από αποθέσεις αμμοχάλικων σε ρεύματα και χειμάρρους, φυσικές αποθέσεις αμμοχάλικων μέσα στο έδαφος (που σχηματίστηκαν σε παλαιότερη εποχή) ή αποθέσεις άμμου που βρίσκονται σε εκβολές ποταμών ή ακτές λιμνών. Μετά την εξεύρεση του χώρου απολήψης των αδρανών υλικών απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος που θα πιστοποιεί την καταλληλότητά τους για το συγκεκριμένο έργο. Στη συνέχεια, απαιτούνται οι εργασίες προετοιμασίας του χώρου (π.χ. αφαίρεση της φυτικής γης, δημιουργία οδών προσπέλασης και χώρων κυκλοφορίας) και η εκλογή της μεθόδου ανάπτυξης (απλού δαπέδου ή πολλαπλών δαπέδων μορφής "σκάλας" όπου κάθε δάπεδο είναι σε διαφορετική υψομετρική στάθμη, ύψους μετώπου εργασίας κ.λπ.) και η επιλογή του κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού (θραυστικό, διαλογής, πλύσης κ.λπ.). Θα αναφερθούμε στον αναγκαίο μηχανικό εξοπλισμό αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 3). Στο Σχήμα 2.8 παρουσιάζεται ένα τυπικό συγκρότημα παραγωγής αδρανών. Η εγκατάσταση παραγωγής αδρανών περιλαμβάνει ακόμη και ορισμένες βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκη εκρηκτικών, κατάλυμα για τις ανάγκες του προσωπικού, μικρός αποχετευτικός χώρος κ.λπ.). β) Εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέματος - ασφαλτοσκυροδέματος και προκα-τασκευής: Τα σκυροδέματα είναι προϊόν επεξεργασίας που προέρχεται από την κατάλληλη ανάμειξη αδρανών υλικών, τσιμέντου, νερού και διάφορων προσθέτων ("βελτιωτικών") σε σωστές αναλογίες. Τα ασφαλτοσκυροδέματα είναι σκυροδέματα στα οποία το συνδετικό υλικό είναι ασφαλτόμειγμα. Τα προκατασκευασμένα στοιχεία είναι υλικά που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα σε ειδικό χώρο προτού ενσωματωθούν στο έργο (οχετοί, κανάλια, τσιμεντόπλακες, τσιμεντόλιθοι, τεχνητοί ογκόλιθοι κ.λπ.). Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτούνται αδρανή υλικά και για αυτό συνήθως οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών. Σχήμα 2.8 Συγκρότημα παραγωγής αδρανών Οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν: - σιλό τσιμέντου (ή ασφαλτομείγματος). - σιλό αδρανών υλικών και κόσκινα για την κοκκομετρική διαβάθμισή τους. - ξηραντήριο - αναμεικτήρα. - ζυγιστήριο. Σχήμα 2.9. Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος - τροφοδοτικές διατάξεις (π.χ. ιμάντα μεταφοράς) ή χοάνη προς τον αναμεικτήρα. - κάδους οικοδομικού γερανού ή αυτοκίνητα μεταφοράς σκυροδέματος (για το σκυρόδεμα) ή απλά φορτηγά μεταφοράς (για το ασφαλτοσκυρόδεμα). Στο Σχήμα 2.9 παρουσιάζεται ένα τυπικό συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος. Οι εγκαταστάσεις προκατασκευής δημιουργούνται σε συνέχεια των εγκαταστάσεων παραγωγής σκυροδέματος, διαθέτουν τα απαραίτητα καλούπια για την προκατασκευή, βοηθητικές συσκευές και υλικά ελέγχου και βελτίωσης του σκυροδέματος (δοκίμια, συσκευές κάθισης, αντιπηκτικά και βελτιωτικά σκυροδέματος κ.λπ.). Μέριμνα θα πρέπει να έχει ληφθεί για την ύπαρξη χώρων απόθεσης των προϊόντων προκατασκευής μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος διακρίνονται σε διάφορους τύπους (π.χ. οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη) και έχουν διαφορετικά μεγέθη ανάλογα με την απαιτούμενη παραγωγική ικανότητα. Θα ασχοληθούμε με το μηχανολογικό εξοπλισμό σκυροδέτησης και διάστρωσης ασφαλτοσκυροδεμάτων στο επόμενο κεφάλαιο (ενότητες 3.2 και 3.3). γ) Εργοταξιακό εργαστήριο: Οι ποιοτικές απαιτήσεις των έργων (αλλά και η σύμβαση του έργου) επιβάλλουν την δημιουργία και οργάνωση εργοταξιακού εργαστηρίου. το οποίο ελέγχει τα χρησιμοποιούμενα στο εργοτάξιο υλικά. Το εργοταξιακό εργαστήριο τοποθετείται σε στεγασμένο χώρο (συνήθως 30 - 40 m2) κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής (αδρανών, σκυροδέματος, ασφαλτο-σκυροδεμάτων και προκατασκευασμένων στοιχείων), αφού προορίζεται για τον έλεγχο των υλικών αυτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τοποθετείται κοντά στα εργοταξιακά γραφεία για διοικητικούς λόγους (π.χ. διευκόλυνση της παράδοσης των αποτελεσμάτων στον επιβλέποντα). Το εργοταξιακό εργαστήριο είναι εφοδιασμένο με συσκευές και όργανα μέτρησης της ποιότητας των παραγόμενων υλικών που πρόκειται να ελέγξει και άρα ο εξοπλισμός του εξαρτάται από το υπό κατασκευή έργο. Ο συνηθέστερος εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι: Για τα αδρανή υλικά: - Πρέσα για τον έλεγχο αντοχής σε θλίψη. - Συσκευή Los Angeles για τον έλεγχο αντοχής σε τριβή και κρούση. - Θειικό νάτριο για το έλεγχο σε αποσάθρωση. Για τα σκυροδέματα: - Πρέσα για τον έλεγχο αντοχής σε θλίψη. - Μήτρες κυβικές ή κυλινδρικές για τη λήψη δοκιμίων. - Συσκευή κάθισης Αbrams. - Συσκευή εξάπλωσης. - Σειρά προτύπων αμερικανικών κόσκινων. Για τα ασφαλτικά μείγματα: - Σειρά πρότυπων αμερικανικών κόσκινων. - Ζυγοί ακριβείας 1 gr. και ικανότητας 5 και 20 Kg. - Πλήρης συσκευή θραύσης δοκιμίων Marshall. - Υδρόλουτρο σταθερής θερμοκρασίας. - Συσκευή προσδιορισμού του ποσοστού ασφάλτου (εκχυλιστήρας). Οι συνηθέστεροι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στο εργοταξιακό εργαστήριο είναι: - Έλεγχος πετρωμάτων για την παραγωγή αδρανών υλικών. - Έλεγχος καταλληλότητας υλικών για την εκμετάλλευση ορυχείων αμμοχάλικων και δανειοθαλάμων. - Έλεγχος καταλληλότητας θραυστών υλικών οδοστρωσίας. - Έλεγχος συμπύκνωσης υλικών επιχωμάτων. - Έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας σκυροδέματος. - Έλεγχος και παρακολούθησης της ποιότητας των ασφαλτομειγμάτων. δ) Κατοικίες προσωπικού: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν το εργοτάξιο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από κατοικημένους χώρους (πόλεις και χωριά), δημιουργούνται κατοικίες για το προσωπικό. Αυτές περιλαμβάνουν, εκτός από τις εγκαταστάσεις διαβίωσης και παραμονής, τα αναψυκτήρια ("καντίνες") και τα εστιατόρια. Οι ανέσεις που παρέχονται στις εγκαταστάσεις αυτές ποικίλλουν, γενικά, όμως, είναι αντίστοιχες ενός επαρχιακού ξενοδοχείου. Σημειώνεται ότι στις εγκαταστάσεις αυτές δεν προσφέρονται αλκοολούχα ποτά για λόγους ασφαλείας. Η κατασκευή είναι αντίστοιχη των εργοταξιακών γραφείων (λυόμενα οικήματα ή τροχόσπιτα) και το μέγεθός τους εξαρτάται από τον αριθμό του προσωπικού του εργοταξίου, τις απαιτούμενες βάρδιες κ.λπ. ε) Χώροι στάθμευσης: Παρότι δεν ανήκουν στις εγκαταστάσεις με την κυριολεκτική έννοια του όρου, σε κάθε εργοτάξιο δημιουργούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης των εργοταξιακών μηχανημάτων (φορτηγών, εκσκαφέων κ.λπ.) και των οχημάτων κίνησης του προσωπικού (ιδιωτικών αυτοκινήτων και λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού). Το μέγεθος τους ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του εργοταξίου. Χώροι στάθμευσης δημιουργούνται κοντά στα εργοταξιακά γραφεία, στις αποθήκες, στα συνεργεία επισκευής κ.α. 2.5. Εγκαταστάσεις σε μεγάλα εργοτάξια Σε μεγάλα εργοτάξια, πρόσθετα με τις εγκαταστάσεις που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα, ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη: α) Εγκατάσταση παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας: Πρόκειται για απαραίτητες εγκαταστάσεις σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. ή όταν μια τέτοια σύνδεση δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετούνται ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (συνήθως πετρελαιοκινητήρας με γεννήτρια) και τα αναγκαία όργανα ελέγχου (πίνακας, διακόπτες κ.λπ.) μέσα στο εργοτάξιο, σε θέση ώστε να ελαχιστοποιείται η απόσταση μεταφοράς στα διάφορα σημεία κατανάλωσης. Σε περίπτωση που απαιτείται η μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις, είναι αναγκαία και η χρήση μετασχηματιστή. Σε σπανιότερες περιπτώσεις, που απαιτείται η παραγωγή πολύ μεγάλης ισχύος, χρησιμοποιούνται ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες με ατμοστρόβιλους. β) Εγκατάσταση παραγωγής πεπιεσμένου αέρα: Περιλαμβάνει αεροσυμπιεστές παραγωγής πεπιεσμένου αέρα 7 ατμοσφαιρών για τη λειτουργία και την κίνηση διατρητικών και φορητών εργαλείων, για την εκτόξευση σκυροδέματος κ.λπ. Υπάρχουν και κινητές μονάδες που χρησιμοποιούνται σε μικρότερα εργοτάξια. γ) Εγκατάσταση παραγωγής ατμού: Η παραγωγή ατμού είναι αναγκαία για την ταχεία ωρίμανση του σκυροδέματος, τη θέρμανση των αδρανών σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών, τη λειτουργία κεντρικών δικτύων θέρμανσης κ.λπ. Αποτελείται από ειδικές διατάξεις με αποσκληρυντή νερού και διάφορα βοηθητικά όργανα λειτουργίας και ασφαλείας. 2.6. Ανακεφαλαίωση Οι εγκαταστάσεις των εργοταξίων περιλαμβάνουν γραφεία, αποθήκη, συνεργείο επισκευών και συντήρησης, εγκαταστάσεις παραγωγής υλικών (αδρανή, τσιμεντοσκυροδέματα, ασφαλτοσκυροδέματα και προκατασκευασμένα στοιχεία), εργαστήριο ελέγχου υλικών, κατοικίες προσωπικού και χώρους στάθμευσης. Σε ένα μεγάλο εργοτάξιο υπάρχουν επιπρόσθετα εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πεπιεσμένου αέρα και ατμού και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Τα εργοταξιακά γραφεία εξυπηρετούν τις αναγκαίες λειτουργίες προγραμματισμού, διοίκησης και ελέγχου των μέσων παραγωγής (ανθρώπων, μηχανημάτων και υλικών), εκπόνησης των αναγκαίων μελετών, προμέτρησης και επιμέτρησης των διάφορων εργασιών, επίβλεψης των υπόλοιπων εργοταξιακών εγκαταστάσεων και επικοινωνίας με τα κεντρικά γραφεία του εργολάβου, τον επιβλέποντα και το εξωτερικό περιβάλλον του έργου. Με βάση το προσωπικό που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών αυτών, σχεδιάζονται τα εργοταξιακά γραφεία τα οποία περιλαμβάνουν ιδιαίτερους χώρους για τον εργοταξιάρχη, το τμήμα μελετών, τους επιβλέποντες, τη διοίκηση προσωπικού και το λογιστήριο - ταμείο. Τα εργοταξιακά γραφεία είναι κυρίως προκατασκευασμένα οικήματα, που μεταφέρονται με νταλίκες στο εργοτάξιο ή τροχόσπιτα. Σε σπανιότερες περιπτώσεις, κατασκευάζονται ειδικά οικήματα τα οποία καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του έργου ή νοικιάζονται κατάλληλοι χώροι σε κοντινές κατοικημένες περιοχές. Από άποψη εξοπλισμού τα εργοταξιακά γραφεία διαθέτουν ό,τι και ένα αντίστοιχο γραφείο που βρίσκεται σε ένα κτίριο γραφείων (έπιπλα, σχεδιαστήρια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλέφωνο κ.λπ.). Τα εργοταξιακά γραφεία διαθέτουν απαραίτητα χώρους υγιεινής, κουζίνα, πρόχειρο φαρμακείο, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, συσκευή φαξ, παροχή νερού και αποχέτευση. Οι εγκαταστάσεις των εργοταξίων περιλαμβάνουν επίσης ανοικτές και κλειστές αποθήκες για την διατήρηση υλικών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του έργου. Οι κλειστοί χώροι αποτελούνται από λυόμενα οικήματα από πλάκες αλουμινίου, με ή χωρίς μόνωση. Σε περίπτωση που χρειάζονται μεγαλύτεροι στεγασμένοι χώροι, αυτοί κατασκευάζονται από μεταλλικά ελάσματα (που επιτρέπουν τη δημιουργία μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς πολλά υποστυλώματα), σε σχέση πλάτους προς μήκους ίση με 2:3 και ελεύθερου ύψους τουλάχιστον 5 μέτρων. Η αποθήκη θα πρέπει να διαθέτει καλό φυσικό και τεχνητό φωτισμό και θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με χαλύβδινα ράφια τοποθετημένα κάθετα στα παράθυρα και με ικανές αποστάσεις κυκλοφορίας μεταξύ τους, κιβώτια αποθήκευσης, αγκύλες και διχάλες τοίχου. Για τη λειτουργία της αποθήκης απαιτείται μια σειρά εντύπων (δελτίο παραγγελίας υλικού, δελτίο εισαγωγής υλικού στην αποθήκη, καρτέλα του κάθε υλικού που δείχνει πότε μπήκε κάθε ποσότητα υλικού στην αποθήκη και πότε βγήκε, το διαθέσιμο υπόλοιπο και το επίπεδο αναπαραγγελίας και δελτίο εξαγωγής του υλικού από την αποθήκη). Ακόμη, στην αποθήκη συντάσσονται μηνιαία συγκεντρωτικά δελτία για τη συμφωνία με το λογιστήριο και ξεχωριστά δελτία καυσίμων για την κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ακόμη συνεργείο επισκευών και συντήρησης που είναι ένας στεγασμένος χώρος που περιλαμβάνει κύριους χώρους διορθωτικών επεμβάσεων στα εργοταξιακά μηχανήματα (λάκκους εργασίας και ράμπες επιθεώρησης) και βοηθητικούς δευτερεύοντες χώρους επισκευών (πάγκοι μεμονωμένων επισκευών, ηλεκτρολογείο, ξυλουργείο κ.λπ.). Το συνεργείο διαθέτει και σύστημα αποχέτευσης των χρησιμοποιημένων λαδιών και καυσίμων των μηχανημάτων που αδειάζεται από βυτιοφόρα σε κατάλληλους χώρους διάθεσης. Στην περίπτωση εκτεταμένων εργοταξίων χρησιμοποιούνται ακόμη και κινητά συνεργεία επισκευών, τα οποία αποτελούνται από ημιφορτηγό αυτοκίνητο εξοπλισμένο με τα απαραίτητα εργαλεία και όργανα των βασικότερων επισκευών και είναι επανδρωμένα με το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό. Το εργοτάξιο περιλαμβάνει ακόμη συγκρότημα παραγωγής των απαραίτητων αδρανών υλικών, συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος (τσιμεντοσκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος), εγκαταστάσεις προκατασκευής (οχετών, καναλιών, τεχνητών ογκολίθων κ.λπ.), εργαστήριο ελέγχου των υλικών κατάλληλα εξοπλισμένο (με πρέσα για τον έλεγχο της αντοχής σε θλίψη, πρότυπα κόσκινα, συσκευές μετρήσεων και ελέγχου, υδρόλουτρο, ζυγούς ακριβείας κ.λπ.). Οι πιο συνηθισμένοι έλεγχοι που εκτελούνται στο εργοταξιακό εργαστήριο είναι ο έλεγχος πετρωμάτων για την παραγωγή αδρανών, ο έλεγχος καταλληλότητας για χρήση στο έργο υλικών ορυχείων και δανειοθαλάμων, ο έλεγχος καταλληλότητας θραυστών υλικών οδοποιίας και ο έλεγχος σκυροδεμάτων. Στην περίπτωση που το εργοτάξιο απέχει από κατοικημένες περιοχές, κατασκευάζονται χώροι για την παραμονή και τη διαβίωση του προσωπικού οι οποίοι περιλαμβάνουν αναψυκτήριο και εστιατόριο. Ακόμη, σε κάθε εργοτάξιο είναι απαραίτητοι χώροι στάθμευσης για τα εργοταξιακά οχήματα και τα αυτοκίνητα του προσωπικού. Στην περίπτωση των μεγάλων εργοταξίων, πρόσθετα με τις προηγούμενες εγκαταστάσεις, υπάρχουν ιδιαίτερες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, εγκαταστάσεις παραγωγής πεπιεσμένου αέρα για την κίνηση διαφόρων μηχανημάτων (διατρητικών και φορητών εργαλείων κ.λπ.) και εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού για την θέρμανση των εγκαταστάσεων και των αδρανών υλικών, τον καθαρισμό μηχανών κ.λπ. 2.7. Ερωτήσεις - Γιατί χρειάζονται τα εργοταξιακά γραφεία; Ποιές είναι οι κύριες λειτουργίες που επιτελούνται σε αυτά; - Από ποιους παράγοντες εξαρτάται κυρίως η σχεδίαση των εργοταξιακών γραφείων; - Περιγράψτε ένα τυπικό εργοταξιακό γραφείο (από τι αποτελείται, πώς και πού κατασκευάζεται, πώς είναι μια τυπική του κάτοψη). Δώστε παραδείγματα διαφοροποιήσεων ενός εργοταξιακού γραφείου από την τυπική περίπτωση. - Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα εργοταξιακά γραφεία; - Περιγράψτε το γραφείο του εργοταξιάρχη ενός κατασκευαστικού έργου. - Περιγράψτε το γραφείο μελετών ενός κατασκευαστικού έργου. - Περιγράψτε το γραφείο επιβλεπόντων ενός κατασκευαστικού έργου. - Περιγράψτε το γραφείο προσωπικού ενός κατασκευαστικού έργου. - Περιγράψτε το γραφείο λογιστηρίου - ταμείου ενός κατασκευαστικού έργου. - Περιγράψτε την εργοταξιακή αποθήκη ενός κατασκευαστικού έργου. - Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη στην σχεδίαση μιας εργοταξιακής αποθήκης; - Περιγράψτε τη λειτουργία μιας εργοταξιακής αποθήκης. - Περιγράψτε το συνεργείο επισκευών και συντήρησης ενός κατασκευαστικού έργου. - Με βάση ποια κριτήρια σχεδιάζεται το συνεργείο επισκευών και συντήρησης ενός κατασκευαστικού έργου; - Τι είναι τα "κινητά συνεργεία επισκευών και συντήρησης" ενός εργοταξίου και πότε είναι απαραίτητα; - Τι είναι και γιατί χρειάζεται το συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών σε ένα κατασκευαστικό έργο; - Ποια είναι τα κύρια μέρη ενός συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος (τσιμεντο-σκυροδέματος ή ασφαλτο-σκυροδέματος); - Τι είναι και τι εξυπηρετούν οι εγκαταστάσεις προκατασκευής σε ένα κατασκευαστικό έργο; - Περιγράψτε το εργαστηριακό εργαστήριο ενός κατασκευαστικού έργου. - Γιατί είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός εργαστηριακού εργαστηρίου; - Τι εξοπλισμό πρέπει να διαθέτει ένα εργαστηριακό εργαστήριο και ποιοι είναι οι συνηθέστεροι έλεγχοι που γίνονται σε αυτό; - Πότε απαιτούνται και τι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν οι κατοικίες του προσωπικού ενός κατασκευαστικού έργου; - Γιατί απαιτούνται χώροι στάθμευσης σε ένα εργοτάξιο; - Περιγράψτε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα μεγάλο εργοτάξιο. - Περιγράψτε τις εγκαταστάσεις παραγωγής πεπιεσμένου αέρα ενός μεγάλου εργοταξίου. - Περιγράψτε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού ενός μεγάλου εργοταξίου. - Περιγράψτε τα δίκτυα παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης ενός μεγάλου εργοταξίου. |