Κεφάλαιο 5	Διαδικασία εκτέλεσης τεχνικών έργων

| Ιδιωτικά έργα Τρόποι κατασκευής ιδιωτικού έργου Εργοδότης - Εργολάβος Μελέτη έργου Επίβλεψη ιδιωτικού έργου Αυθαίρετες κατασκευές Εργολαβικό αντάλλαγμα Αντιπαροχή Εργολαβικό | 5.1. Ιδιωτικά έργα Ως τεχνικό έργο θεωρούμε κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και κάθε σχετική ερευνητική εργασία. Έτσι, τεχνικό έργο είναι η κατασκευή ενός κτιρίου, μιας γέφυρας, η ανακαίνιση ενός καταστήματος, η επισκευή ενός δρόμου κ.λπ. Ιδιωτικά έργα ονομάζονται εκείνα τα τεχνικά έργα που εκτελούνται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση ιδιωτών (φυσικών προσώπων και εταιρειών). Το ιδιωτικό έργο μπορεί να κατασκευασθεί με την φροντίδα (επιστασία) του ίδιου του ιδιώτη που επιθυμεί την κατασκευή του. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το έργο κατασκευάζεται με αυτεπιστασία. Μπορεί, επίσης, να κατασκευασθεί με την επίβλεψη μιας ειδικευμένης τεχνικής εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το έργο κατασκευάζεται εργολαβικά. Συνήθως μόνον τα πολύ μικρά έργα (π.χ. μονοκατοικίες και επεκτάσεις υφισταμένων κατοικιών) κατασκευάζονται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. Τα περισσότερα έργα κατασκευάζονται από κατασκευαστικές εταιρείες. Οι λόγοι είναι πολλοί. Έτσι, λοιπόν, τα τεχνικά έργα: - απαιτούν πολλά χρήματα (δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια), τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο. - προϋποθέτουν ειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για την κατασκευή τους που πολλοί δε διαθέτουν. - απαιτούν οργάνωση (συνεργεία και μηχανήματα), που διαθέτουν μόνο ειδικευμένοι φορείς. Ο ιδιώτης, ο οποίος κατασκευάζει ένα τεχνικό έργο για τον εαυτό του, ή, ο ιδιώτης, για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το τεχνικό έργο, ονομάζεται κύριος του έργου ή ιδιοκτήτης του έργου ή εργοδότης. Η τεχνική εταιρεία, που αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου, ονομάζεται εργολάβος ή εργολήπτης ή κατασκευαστής. Για να ξεκινήσει η κατασκευή οποιουδήποτε έργου, θα πρέπει πρώτα να εκπονηθεί από ειδικευμένους μηχανικούς και να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές η μελέτη του έργου. Μελέτη ονομάζεται η αποτύπωση του έργου και των στοιχείων του (π.χ. υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες κ.λπ.) με κάθε λεπτομέρεια σε σχετικά σχέδια, η ακριβής αναφορά των παραδοχών και των προδιαγραφών που θα ακολουθηθούν (π.χ. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.), Κτιριοδομικός Κανονισμός, Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος κ.λπ.), η εκτέλεση των απαιτούμενων υπολογισμών και ελέγχων (π.χ. στατικής επάρκειας της κατασκευής) και η περιγραφή του τρόπου και της οργάνωσης με τα οποία θα κατασκευασθεί το έργο. Στη μελέτη περιλαμβάνονται ακόμη το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδομής (Ε.Κ.Κ.Ο.), η εκτίμηση των ημερομισθίων που θα απαιτηθούν ανά είδος εργασίας (εκσκαφές, σκυροδέματα κ.λπ.) και διάφορα διοικητικά, ασφαλιστικά και φορολογικά στοιχεία. Μια μελέτη χωρίζεται συνήθως σε επί μέρους μελέτες. Για παράδειγμα, η μελέτη της ανέγερσης ενός κτιρίου περιλαμβάνει: - την αρχιτεκτονική μελέτη, δηλαδή το διάγραμμα κάλυψης, τις κατόψεις όλων των χώρων της οικοδομής, τις όψεις, τις τομές, και τα σχέδια λεπτομερειών - τη στατική μελέτη που περιλαμβάνει τους στατικούς υπολογισμούς και τα κατασκευαστικά σχέδια των φερόντων στοιχείων του κτιρίου - τη μελέτη θερμομόνωσης που ελέγχει τις θερμικές απώλειες της κατασκευής και διαστασιολογεί το είδος της μόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί - την υδραυλική μελέτη - τη μελέτη αποχέτευσης - τη μελέτη φυσικού αερίου - τη μελέτη πυρασφάλειας - τη μελέτη θέρμανσης - τη μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - τη μελέτη θέρμανσης κ.λπ. Κάθε μελέτη μπορεί να υποδιαιρείται περαιτέρω σε τεύχη και σχέδια (π.χ. τεύχος στατικών υπολογισμών και σχέδια ξυλοτύπων μιας στατικής μελέτης). Η μελέτη ολοκληρώνεται με την κατάθεσή της και την έγκρισή της από τις αρμόδιες αρχές (για παράδειγμα, την αρμόδια Πολεοδομία, την υπηρεσία δηλαδή εκείνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) που επιβλέπει την κατασκευή των ιδιωτικών έργων). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης της μελέτης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή η σχετική βεβαίωση (π.χ. οικοδομική άδεια). Αφού εγκριθεί η σχετική μελέτη (δηλαδή εκδοθεί η οικοδομική άδεια), και ολοκληρωθούν κάποιες διοικητικές διαδικασίες (π.χ. θεωρηθεί η άδεια από την αρμόδια αστυνομική αρχή και γίνει έναρξη οικοδομικών εργασιών στο Ι.Κ.Α.), ο ιδιώτης ή ο εργολάβος μπορούν να αρχίσουν να κατασκευάζουν το έργο. Κατά τη φάση της κατασκευής είναι απαραίτητη η παρουσία μηχανικού (πολιτικού ή αρχιτέκτονα) ο οποίος θα παρακολουθεί τις εργασίες και θα ελέγχει αν αυτές γίνονται σύμφωνα με τη μελέτη και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Η παρουσία του μηχανικού αυτού (που ονομάζεται επιβλέποντας μηχανικός) είναι αναγκαία σε κάθε περίπτωση αλλά προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία. Ο επιβλέποντας μηχανικός είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, την επίβλεψη των εργατών, τον έλεγχο των μέτρων ασφαλείας, την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών και την εξεύρεση τεχνικών λύσεων αν απαιτούνται. Για παράδειγμα, δεν αρκεί να τοποθετηθεί ο οπλισμός, που καθορίζεται στα σχέδια, σε μια δοκό της οικοδομής. Θα πρέπει να μπει και στη σωστή θέση και με τον σωστό τρόπο, αλλιώς η οικοδομή δε θα είναι ασφαλής από σεισμούς. Η συνεχής παρακολούθηση της κατασκευής του έργου, από μηχανικό (συνήθως τον πολιτικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό που έχει εκπονήσει και τη μελέτη), ώστε το έργο να κατασκευασθεί ακριβώς όπως προβλέπουν τα σχέδια και η άδεια που εξέδωσε η Πολεοδομία, ονομάζεται επίβλεψη του έργου. Τα σχέδια της μελέτης του έργου θα πρέπει να εφαρμοστούν με ακρίβεια και με κάθε λεπτομέρεια. Αν ο ιδιοκτήτης του έργου θελήσει να αλλάξει κάποια από τα σχέδια που έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να εκπονηθούν νέα σχέδια από τον μηχανικό και να εγκριθούν και πάλι από την Πολεοδομία, με την έκδοση της λεγόμενης αδείας αναθεωρήσεως. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, όπως και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν καθόλου εγκεκριμένα σχέδια, το έργο θα είναι αυθαίρετο, δηλαδή παράνομο. Στην περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών προβλέπονται από τη νομοθεσία αυστηρές ποινές που ξεκινούν από πρόστιμο (πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου) και φθάνουν μέχρι και την κατεδάφιση της κατασκευής. Όταν ένα τεχνικό έργο γίνεται με αυτεπιστασία, ο ιδιοκτήτης συμφωνεί τις αμοιβές και τον τρόπο πληρωμής με καθένα από τα διαφορετικά συνεργεία (μπετατζήδες, σιδεράδες, χτίστες, ξυλουργούς κ.λπ.) ξεχωριστά. Όταν, όμως, το έργο κατασκευάζεται εργολαβικά, όλες οι δαπάνες καταβάλλονται στον εργολάβο, ο οποίος αναλαμβάνει να εξοφλήσει και τα διάφορα συνεργεία που χρησιμοποιεί. Η καταβολή της αμοιβής στον εργολάβο γίνεται, συνήθως, με έναν από τους επόμενους τρόπους: α) Ο εργολάβος κατασκευάζει το έργο με δικά του χρήματα και πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του έργου (τον εργοδότη) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στις δαπάνες του προσθέτει το κέρδος του και έτσι προκύπτει το ποσόν που πρέπει να πάρει. Συνήθως, πληρώνεται από τον εργοδότη, κατά στάδια εργασιών (π.χ. μόλις ολοκληρωθούν οι εκσκαφές, οι σκυροδετήσεις, τα σοβατίσματα κλπ). Μπορεί όμως και να πληρώνεται απλώς σε καθορισμένες ημερομηνίες για το έργο που έχει ολοκληρώσει (π.χ. κάθε μήνα σε συγκεκριμένη ημερομηνία). β) Ο εργολάβος κατασκευάζει το έργο με χρήματα του εργοδότη και απλώς εισπράττει απ’ αυτόν την αμοιβή του. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης αγοράζει τα υλικά, πληρώνει τους εργάτες και γενικά αναλαμβάνει όλα τα έξοδα. Η περίπτωση αυτού του είδους πληρωμής είναι η πιο σπάνια. γ) Ο εργολάβος κατασκευάζει το έργο με δικά του χρήματα και, αντί για χρήματα, κρατάει για τον εαυτό του ένα μέρος του έργου. Για παράδειγμα, αν ο εργολάβος χτίσει για τον εργοδότη μια πολυκατοικία, κρατάει για τον εαυτό του μερικά διαμερίσματα. Η περίπτωση αυτή ονομάζεται σύστημα αντιπαροχής ή, απλά αντιπαροχή. Ο εργοδότης και ο εργολάβος, πριν την εκτέλεση του έργου, υπογράφουν ένα συμφωνητικό όπου καθορίζονται οι λεπτομέρειες. Στο συμφωνητικό αναφέρεται το έργο, ο τρόπος που θα κατασκευασθεί, ο τρόπος με τον οποίο θα πληρωθεί ο εργολάβος κ.λπ. Το συμφωνητικό αυτό γίνεται σε συμβολαιογράφο και ονομάζεται εργολαβικό. Σε αυτό, αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι που έχουν συμφωνηθεί. Αναφέρεται, για παράδειγμα, η ποιότητα και το χρώμα των μαρμάρων που θα χρησιμοποιηθούν στα δάπεδα, η μάρκα των ειδών υγιεινής κ.λπ. |
| --- | --- |
| Δημόσια έργα Τι είναι δημόσιος τομέας Γενικές αρχές δημοσίων έργων Διαφορά ιδιωτικών έργων από δημόσια Εργοδότης Ανάδοχος Εργολαβικό αντάλλαγμα Φορέας κατασκευής Διευθύνουσα υπηρεσία Προϊσταμένη αρχή | 5.2. Δημόσια έργα Δημόσια έργα ονομάζονται τα τεχνικά έργα που εκτελούνται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Με τον όρο δημόσιος τομέας εννοούμε τα Υπουργεία, τις δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. εφορίες), τα δημόσια νοσοκομεία, τις τράπεζες του Δημόσιου Τομέα (π.χ. Εθνική), τις δημόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΔΕΗ), τους δημόσιους οργανισμούς (π.χ. οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης - δήμοι), τα ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) κ.λπ. Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. Τα δημόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Έτσι, δημόσιο έργο είναι η κατασκευή μιας γέφυρας, ενός επαρχιακού ή εθνικού δρόμου, η ανέγερση ενός κτιρίου γραφείων για τη στέγαση μιας δημόσιας υπηρεσίας, ένα νοσοκομείο, ένα σχολείο, η κατασκευή ενός εργοστασίου της ΔΕΗ κ.λπ. Το δημόσιο σχεδόν πάντα αναθέτει την κατασκευή των δημοσίων έργων σε εργολάβους (ιδιώτες ή εταιρείες). Η εκτέλεση των δημοσίων έργων δεν είναι τόσο απλή όσο είναι η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων. Σε ένα ιδιωτικό έργο, ο ιδιοκτήτης: - επιλέγει μόνος του κάποιον εργολάβο. Αν, τελικά, η επιλογή του αυτή δεν είναι ικανοποιητική, κανείς δεν πρόκειται να του ζητήσει ευθύνες. - συντάσσει μόνος του το συμφωνητικό με τον εργολάβο. Αν ξεχαστούν κάποιοι όροι και έτσι ζημιωθεί ο ιδιοκτήτης, τότε θα υποστεί την οικονομική αυτή ζημία μόνον ο ίδιος. Στην περίπτωση των δημοσίων έργων, όμως, το κράτος, αν ζημιωθεί, θα ζημιώσει τους πολίτες του στους οποίους θα πρέπει και να λογοδοτήσει. Ακόμα και η επιλογή του εργολάβου παρουσιάζει δυσκολίες, αφού πολλοί ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα δημόσια έργα λόγω του μεγέθους τους. Έτσι, η επιλογή του εργολήπτη πρέπει να γίνει με τρόπο δίκαιο, ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες για εύνοια. Από τα παραπάνω φαίνεται η ανάγκη ύπαρξης νόμων, που να προβλέπουν με κάθε λεπτομέρεια τις διαδικασίες κατασκευής των δημοσίων έργων. Πράγματι, οι νόμοι αυτοί υπάρχουν, είναι πολλοί και αναφέρουν κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας: από την αρχική μελέτη του έργου και την επιλογή του αναδόχου, έως την ολοκλήρωσή του. Τη διαδικασία αυτή θα παρουσιάσουμε στην ενότητα αυτή. - Ορολογία Το Δημόσιο, για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο, λέγεται κύριος του έργου ή ιδιοκτήτης του έργου ή εργοδότης. Ο κύριος του έργου αναθέτει, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, την κατασκευή αυτή σε κάποιο άλλο πρόσωπο, εργολάβο (ιδιώτη ή εταιρεία), που καλείται ανάδοχος ή ανάδοχος εργολήπτης ή εργολήπτης. Ο εργολήπτης σχεδόν πάντα κατασκευάζει το έργο με δικά του χρήματα και πληρώνεται από τον εργοδότη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο ποσόν που θα δαπανήσει, προσθέτει ένα ακόμα ποσόν που αντιστοιχεί στα γενικά του έξοδα και το κέρδος του. Το σύνολο των χρημάτων που θα εισπράξει (έξοδα και κέρδος) ονομάζεται εργολαβικό αντάλλαγμα. Ο ίδιος ο εργοδότης όμως (ο οργανισμός, ή η δημόσια επιχείρηση κ.λπ.), μπορεί να μη διαθέτει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό ώστε να παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου. Είναι φυσικό, για παράδειγμα, μία Εφορία, να μην γνωρίζει από θέματα εκτέλεσης δημοσίων έργων. Γι’ αυτό το λόγο συνήθως ο εργοδότης αναθέτει όλη την ευθύνη παραγωγής του έργου σε κάποια άλλη υπηρεσία, που ονομάζεται φορέας κατασκευής του έργου. Η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής ονομάζεται Διευθύνουσα υπηρεσία ή Επιβλέπουσα υπηρεσία. Πρόκειται δηλαδή για μια υπηρεσία, που ανήκει στο φορέα κατασκευής του έργου και αναλαμβάνει την επίβλεψη. Τέτοια είναι για παράδειγμα η Τ.Υ.Δ.Κ. (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων), η Τ.Υ.Δ.Ν. (Τεχνική Υπηρεσία Νομού), η Δ.Ε.Κ.Ε. κ.λπ. Η υπηρεσία του φορέα κατασκευής που έχει την εποπτεία της κατασκευής του έργου, ονομάζεται Προϊσταμένη αρχή. Οι αρμοδιότητες, δηλαδή τα θέματα με τα οποία ασχολούνται ο φορέας κατασκευής, η Διευθύνουσα υπηρεσία και η Προϊσταμένη αρχή, δεν είναι ίδιες, αν και με πρώτη ματιά φαίνεται να μοιάζουν μεταξύ τους. Εδώ δεν θα εξηγήσουμε με λεπτομέρεια τις διαφορές τους, γιατί το θέμα είναι περίπλοκο και εξαρτάται από το είδος του δημοσίου έργου. |
| Έργα ... ...Οδοποιίας ...Οικοδομικά ...Υδραυλικά ...Λιμενικά ...Ηλεκτρομηχα -νολογικά ...Βιομηχανικά & Ενεργειακά ...Πρασίνου | - Κατηγορίες δημοσίων έργων Τα δημόσια έργα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: Έργα οδοποιίας: Σε αυτά περιλαμβάνονται η διάνοιξη οδών, η οδοστρωσία, η ασφαλτόστρωση, τα χωματουργικά έργα γενικά, η κατασκευή κάθε είδους δρόμου, οδικού κόμβου, οι πλατείες κ.λπ. Οικοδομικά έργα: Σε αυτά περιλαμβάνονται κατοικίες κάθε είδους, κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, εκκλησίες και μουσεία, σχολεία, νοσοκομεία, αποθήκες και γενικά κάθε οικοδομική κατασκευή που προορίζεται για να στεγάσει ανθρώπους ή πράγματα. Yδραυλικά έργα: Εννοούμε τα αντιπλημμυρικά έργα, τα αρδευτικά, τα εγγειοβελτιωτικά, τα φράγματα, τις διώρυγες, τα έργα ύδρευσης χωριών και πόλεων και τα έργα αποχέτευσης. Λιμενικά έργα: Εννοούμε τα λιμάνια, τη διαμόρφωση των ακτών, τις προβλήτες, τον εξοπλισμό των λιμανιών, τις δεξαμενές των ναυπηγείων και γενικότερα τα έργα που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα: Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έργα εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όλων των υπολοίπων έργων όπως π.χ. των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης, των εγκαταστάσεων μηχανημάτων στα εργοστάσια κ.λπ. Βιομηχανικά και ενεργειακά έργα. Σε αυτά κατατάσσονται οι βαριές ειδικές μεταλλικές κατασκευές, οι μεταλλικοί πυλώνες δικτύου μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα παρόμοια έργα. Έργα πρασίνου. Αυτά είναι έργα διαμόρφωσης πάρκων και χώρων αναψυχής, |
| Διαπίστωση της ανάγκης κατασκευής Απόφαση Μελέτη Προγραμματι-σμός του έργου Ανακοίνωση Επιλογή αναδόχου Σύμβαση Κατασκευή Επίβλεψη Πληρωμές Παραλαβή του έργου | 5.3. Διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων τεχνικών έργων Η διαδικασία εκτέλεσης ενός τεχνικού έργου αρχίζει με τη διαπίστωση της ανάγκης κατασκευής του. Για παράδειγμα, έστω ότι μια Δημόσια Οικονομική Εφορία (Δ.Ο.Υ.) διαπιστώνει ότι είναι αναγκαία η μεταφορά της από το κτίριο που στεγάζεται σε άλλο, διότι, λόγω έλλειψης χώρου, δυσχεραίνεται η ομαλή λειτουργία της. Μετά τη διαπίστωση της ανάγκης κατασκευής του έργου, ακολουθεί η αίτηση για εγγραφή των αναγκαίων πόρων στο Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ή η αίτηση για ένταξη του έργου σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Ένωση). Η σύνταξη της αίτησης αυτής μπορεί να διαρκέσει, ανάλογα με το έργο, αρκετούς μήνες ή και χρόνια και να απαιτήσει τη σύνταξη ειδικών μελετών σκοπιμότητας όπου θα αναλύεται το προσδοκώμενο όφελος από την κατασκευή του έργου. Από τη στιγμή που το όφελος από την κατασκευή του έργου κριθεί ικανοποιητικό, εγκρίνεται η χρηματοδότησή του και προγραμματίζεται η δαπάνη κατασκευής του έργου. Στη συνέχεια, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί χωρίζεται, σε γενικές γραμμές, σε στάδια. Τα στάδια αυτά είναι: - Εκπονούνται οι αναγκαίες κατά περίπτωση μελέτες του έργου και πιο συγκεκριμένα τα οριστικά σχέδια, τα σχέδια λεπτομερειών και τα τεύχη υπολογισμών. Στις μελέτες αυτές, περιγράφεται το έργο με κάθε τεχνική του λεπτομέρεια. - Προγραμματίζεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου. Πιο συγκεκριμένα: - Προϋπολογίζεται το κόστος του έργου, η δαπάνη δηλαδή που θα πρέπει να καταβληθεί στον ανάδοχο για την εκτέλεσή του. - Καθορίζεται ο τρόπος κατασκευής του έργου, οι μέθοδοι, δηλαδή, που θα ακολουθηθούν. - Προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου. - Ορίζονται οι κυρώσεις (δηλαδή οι συνέπειες) που θα υποστεί ο ανάδοχος αν δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του. - Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο θα πληρωθεί ο ανάδοχος κ.λπ. - Αφού ολοκληρωθεί η περιγραφή του έργου, αυτό ανακοινώνεται, συνήθως μέσω των εφημερίδων (συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με το μέγεθος του έργου και της Υπηρεσίας Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), στο κοινό (εργολάβους). Η ανακοίνωση αυτή ονομάζεται διακήρυξη (θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με τη διακήρυξη στο κεφάλαιο 6). Με τον τρόπο αυτό, γίνεται γνωστό ότι πρόκειται να εκτελεστεί το συγκεκριμένο έργο και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιαστούν και να δηλώσουν ότι επιθυμούν να αναλάβουν την κατασκευή του. Η σειρά των ενεργειών που απαιτούνται για να πληροφορηθεί ο κύριος του έργου τις προσφερόμενες τιμές της αγοράς για την κατασκευή του έργου ονομάζεται δημοπρασία. Θα ασχοληθούμε με τις δημοπρασίες τεχνικών έργων στο κεφάλαιο 7. - Πραγματοποιείται ο διαγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερομένων, ώστε να επιλεγεί ανάμεσά τους ο συμφερότερος, δηλαδή εκείνος που θα εκτελέσει το έργο καλύτερα και συγχρόνως οικονομικότερα. - Υπογράφεται ένα συμφωνητικό με τον ανάδοχο που επιλέχθηκε. Ταυτόχρονα, ο ανάδοχος καταθέτει ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών, δηλαδή μία αναλυτική κατάσταση, όπου αναφέρονται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα εκτελέσει τις διάφορες εργασίες. Μπορεί, για παράδειγμα, να δηλωθεί ότι οι εκσκαφές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, οι σκυροδετήσεις μέχρι τις 30 Απριλίου, τα σοβατίσματα μέχρι τις 30 Αυγούστου και τα δάπεδα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Τέλος, στο χρονοδιάγραμμα εργασιών δηλώνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (για παράδειγμα 30 Νοεμβρίου). Οι ημερομηνίες αυτές λέγονται προθεσμίες. Ο εργοδότης μπορεί να εγκρίνει τις προθεσμίες αυτές, ή να προτείνει κάποιες άλλες. Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος του σταδίου αυτού, υπάρχουν συμφωνημένες προθεσμίες καθώς και κυρώσεις από τη μη τήρησή τους. - Ο ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. - Η κατασκευή του έργου γίνεται κάτω από την επίβλεψη αρμόδιων μηχανικών που ενεργούν για λογαριασμό του Δημοσίου, οι οποίοι πιστοποιούν (βεβαιώνουν) την ορθή του εκτέλεση και τις ποσότητες των εργασιών που έχουν εκτελεστεί. - Με βάση τις πιστοποιήσεις των ποσοτήτων του έργου από τους επιβλέποντες μηχανικούς, ο ανάδοχος πληρώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον εργοδότη (συνήθως κάθε μήνα). Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο γίνονται με βάση ειδικά έντυπα, που αναλύουν τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί. Τα έντυπα αυτά ονομάζονται λογαριασμοί. - Τα βήματα 6) ως και 8) επαναλαμβάνονται μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Στη συνέχεια, ο ανάδοχος καλεί τον εργοδότη να παραλάβει το έργο. Η παραλαβή του έργου είναι στην ουσία η αποχώρηση του αναδόχου απ’ αυτό και η χρησιμοποίησή του από τον εργοδότη. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για δρόμο, ο εργοδότης τον παραλαμβάνει και τον παραδίδει στην κυκλοφορία, αν πρόκειται για κτίριο, ο εργοδότης εγκαθίσταται σ’ αυτό κ.λπ. Στα επόμενα κεφάλαια θα μελετήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ορισμένα από τα παραπάνω στάδια εκτέλεσης των δημόσιων έργων. |
| Τεύχη δημοπράτησης | 5.4. Τεύχη δημοπράτησης Όπως ειπώθηκε παραπάνω (ενότητα 5.3), το Δημόσιο, συγχρόνως με τη μελέτη, θα πρέπει να προγραμματίσει τη διαδικασία κατασκευής του έργου με κάθε λεπτομέρεια. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιγράψει το έργο με σαφήνεια και ακρίβεια και θα πρέπει να υπολογίσει το κόστος του. Θα καθορίσει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου, ώστε να επιλεγεί τελικά ο καλύτερος. Επίσης, ο ανάδοχος αυτός θα πρέπει να είναι ικανός να κατασκευάσει το έργο έντεχνα και έγκαιρα, δηλαδή στο επίπεδο ποιότητας και μέσα στα καθορισμένα όρια κόστους και χρόνου. Για το λόγο αυτό, το Δημόσιο θα πρέπει να ζητήσει από τον ανάδοχο κάποιες εγγυήσεις. Για τις εγγυήσεις αυτές θα μιλήσουμε εκτενέστερα παρακάτω. Ακόμα, θα πρέπει να καθοριστούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές. Με λίγα λόγια, καθορίζονται από πριν όλες οι λεπτομέρειες του έργου και ετοιμάζεται το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. Όλα αυτά αποτυπώνονται σε έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά ομαδοποιούνται ανάλογα με το θέμα στο οποίο αναφέρονται (π.χ. τεχνική περιγραφή έργου, υποχρεώσεις αναδόχου κ.λπ.). Κάθε μια από τις ομάδες αυτές ονομάζεται Τεύχος Δημοπράτησης (πριν την ανάθεση του έργου) ή Συμβατικό Τεύχος (μετά την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σύμβασης). |
| Είδη τευχών δημοπράτησης | Τα τεύχη δημοπράτησης (ή τα συμβατικά τεύχη) ενός έργου είναι τα ακόλουθα: - Πλήρης μελέτη (τεύχη υπολογισμών), τα τελικά σχέδια του έργου και τα αναγκαία σχέδια λεπτομερειών. - Τεχνική Περιγραφή του Έργου (Τ.Π.). - Ανάλυση Τιμών. - Προμέτρηση Εργασιών. - Προϋπολογισμός. - Τιμολόγιο. - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). - Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Τ.Σ.Υ.). - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). - Διακήρυξη της Δημοπρασίας. Η μελέτη του έργου εξαρτάται από το είδος, τη σημασία του και διάφορους κανονισμούς και προδιαγραφές. Το θέμα ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτού του βιβλίου, οπότε δεν θα μας απασχολήσει περισσότερο. Για τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης θα ασχοληθούμε παρακάτω στην ενότητα αυτή, εκτός από τη διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία λόγω της σημασίας της θα αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο (κεφάλαιο 6). |
| Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) Περιεχόμενο της Τεχνικής Περιγραφής. | 5.4.1. Τεχνική περιγραφή Η Τεχνική Περιγραφή του έργου περιλαμβάνει λεπτομερή έκθεση του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί. Βοηθάει τον υποψήφιο εργολήπτη, που πιθανόν ο ίδιος θα εκτελέσει και το έργο αργότερα, να σχηματίσει μια γενική ιδέα για το περιεχόμενο του έργου, χωρίς να είναι ανάγκη να συμβουλευτεί (την σαφώς πιο λεπτομερή και ογκώδη) μελέτη. Η τεχνική περιγραφή λέγεται και τεχνική έκθεση. Η Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει: α) Τα στοιχεία του έργου (θέση, σκοπός, περιγραφή του τελειωμένου έργου). Για παράδειγμα, αναφέρει ότι αφορά το έργο "Κοινοτική Οδοποιία" της κοινότητας Α, η οποία θα ενώνει τις θέσεις Β και Γ, με δρόμο διπλής κυκλοφορίας μήκους 4 χιλιομέτρων και πλάτους 6 μέτρων ανά κατεύθυνση. β) Τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, περιληπτικά (π.χ. αναφέρει ότι πρέπει να γίνει μερική ανακατασκευή του παλαιού οδοστρώματος από τη θέση Β ως τη θέση Β + 2 χιλιόμετρα και στη συνέχεια κατασκευή καινούργιου δρόμου ως τη θέση Γ, η οποία θα περιλαμβάνει κατασκευή βάσης, ασφαλτική προεπάλειψη, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας κ.λπ.). γ) Τον προϋπολογισμό του έργου, περιληπτικά. Για παράδειγμα, αναφέρει ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα ανέρχεται σε 20.000.000 δρχ. συνολικά, από τα οποία θα διατεθεί το ποσό των 16.949.152 δρχ. για εργασίες, και για Φ.Π.Α.(18%) 3.050.848 δρχ. |
| Γενικά ανάλυση κόστους άμεσο κόστος έμμεσο κόστος αναλυτικά τιμολόγια τιμές εφαρμογής Παράδειγμα βασικές τιμές βοηθητικές τιμές είδη αναλυτικών τιμολογίων Περιεχόμενο αναλυτικού τιμολογίου Οι πραγματικές δαπάνες Σύμβολα Παράδειγμα Περιγραφή | 5.4.2. Ανάλυση τιμών Η εκτέλεση ενός τεχνικού έργου περιλαμβάνει πολλές (ίσως εκατοντάδες ή και χιλιάδες) επιμέρους δαπάνες. Για να κατασκευασθεί για παράδειγμα ένας δρόμος, θα πρέπει πρώτα να γίνουν οι εκσκαφές, μετά θα πρέπει να διαμορφωθεί το σκαμμένο τμήμα με διαμορφωτή (grader) να συμπυκνωθεί με οδοστρωτήρα, να διαστρωθεί με αμμοχάλικο, να συμπυκνωθεί και αυτό με οδοστρωτήρα, να γίνει κατόπιν διάστρωση με ειδικό υλικό (3Α), το οποίο θα αγορασθεί από το εμπόριο κ.λπ. Άρα, για την κατασκευή ενός δρόμου χρειάζονται: - εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων, εργάτες, βοηθοί κ.λπ.) - υλικά (π.χ. αμμοχάλικο, σκυρόδεμα, 3Α, ασφαλτόμιγμα κ.λπ.) - μηχανήματα (π.χ. εκσκαφέας, διαμορφωτής, οδοστρωτήρας κ.λπ.) - υπεργολάβοι, δηλαδή εταιρείες ή ιδιώτες που θα αναλάβουν μέρος των εργασιών εργολαβικά για λογαριασμό του αναδόχου. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να διατεθούν στο έργο τη στιγμή που χρειάζονται (π.χ. το προσωπικό, τα μηχανήματα και τα υλικά θα πρέπει να μεταφερθούν στο εργοτάξιο). Ακόμη, απαιτούνται διάφορες διοικητικές ενέργειες για όλα τα παραπάνω (π.χ. το εργατοτεχνικό προσωπικό θα πρέπει να προσληφθεί και οι σχετικές καταστάσεις να συμπληρωθούν και να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές, τα μηχανήματα να αγοραστούν ή να μισθωθούν, τα υλικά να αγοραστούν κ.λπ.). Έτσι, από άποψη κόστους, η κατασκευή ενός δρόμου (ή, γενικότερα, οποιουδήποτε τεχνικού έργου) μπορεί να αναλυθεί σε: 1) κόστος προσωπικού (μισθός ή ημερομίσθιο, επιδόματα, παρακράτηση φόρου, ασφαλιστικές εισφορές, υπερωρίες, προσαυξήσεις κ.λπ.). 2) κόστος υλικών (που περιλαμβάνει και τυχόν φθορές υλικών, φορτοεκφόρτωση υλικών και έξοδα μεταφοράς). - κόστος μηχανημάτων (που περιλαμβάνει το μίσθωμα, τα καύσιμα και τα λιπαντικά, το κόστος συντήρησης το κόστος του χειριστή και του βοηθού του). - κόστος υπεργολάβων 5) κόστος εργοταξίου (εγκατάσταση διατάξεων (π.χ. συγκρότημα σκυροδέματος, σπαστηροτριβείου, εργοταξιακών γραφείων κ.λπ.), κόστος λειτουργίας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λπ.) και κόστος απεγκατάστασης του εργοταξίου και εργαστηρίων, εξοπλισμός γραφείου και εργαστηρίων, οχήματα αναδόχου και επίβλεψης (συνήθως JEEP για μετακινήσεις εντός του εργοταξιακού χώρου), ενοίκια εδαφικών εκτάσεων, μέτρα ασφαλείας και σήμανση εργοταξίου, αμοιβές προσωπικού εργοταξίου). - γενικά έξοδα του εργολάβου (αναλογία λειτουργικών εξόδων επιχείρησης, κόστος εγγυητικών επιστολών, κόστος ασφάλισης, εισφορές ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ.) - κέρδος και φόρος εισοδήματος του εργολάβου. - κόστος απρόβλεπτων εργασιών (σε περίπτωση που απαιτηθούν) - Φόρος Προστιθέμενης Αξία (Φ.Π.Α.) Οι πρώτες τέσσερις (1-4) κατηγορίες κόστους χαρακτηρίζονται ως άμεσο κόστος επειδή έχουν άμεση σχέση με το παραγόμενο έργο. Οι επόμενες τρεις κατηγορίες (5-7) χαρακτηρίζονται ως έμμεσο κόστος (ή στην ορολογία των δημοσίων έργων Γενικά Έξοδα και Όφελος του Εργολάβου (που για συντομία γράφεται Γ.Ε. και Ο.Ε.) γιατί αποτελούν έξοδα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για το σύνολο του έργου και δεν έχει έννοια να επιμεριστούν στις διάφορες εργασίες του. Στην ενότητα 5.3. είδαμε ότι για να εγκριθεί η κατασκευή ενός έργου θα πρέπει πρώτα να βρεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις (δηλαδή τα αναγκαία χρήματα) είτε από εθνικούς είτε και από κοινοτικούς πόρους. Άρα, θα πρέπει αρκετά νωρίς στη διαδικασία (πριν ακόμα το έργο προκηρυχθεί) να εκτιμηθεί το κόστος του έργου. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό; Από τη μελέτη του έργου μπορούν να βρεθούν όλες τις ποσότητες των εργασιών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου. Η διαδικασία λέγεται προμέτρηση και θα την εξετάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην ενότητα 5.3. παρακάτω. Έτσι, για παράδειγμα, το έργο κατασκευής του δρόμου που παρουσιάσαμε στην αρχή της ενότητας, θα μπορούσε να μετατραπεί σε: εκσκαφή 100 m3 γαιών, διαμόρφωση 3000 m2 επιφανείας, κατασκευή υποβάσεων από αμμοχάλικο 600 m3 όγκου κ.λπ. Για κάθε μία από τις εργασίες αυτές, η ανάλυση τιμών ή, όπως αλλιώς, λέγονται τα αναλυτικά τιμολόγια περιγράφουν τη χρήση των μέσων παραγωγής (εργατών, μηχανημάτων και υλικών) ανά μονάδα παραγόμενης εργασίας. Πολλαπλασιάζοντας τη χρήση κάθε μέσου παραγωγής (εργάτη, μηχανήματος ή υλικού) με το κόστος του και αθροίζοντας για όλα τα μέσα παραγωγής προκύπτει η τιμή της εργασίας. Έτσι, ονομάζουμε τις τιμές που προκύπτουν από αυτές τις αναλύσεις τιμών τιμές εφαρμογής (Τ.Ε.) αφού είναι οι τιμές που "εφαρμόζονται" στο έργο. Έτσι, για παράδειγμα, η ανάλυση τιμής για την εκσκαφή 1 m3 γαιώδους εδάφους μας λέει ότι χρειαζόμαστε έναν προωθητή D-8 για 1/500 της ημέρας, ένα διαμορφωτή (grader) για 1/10.000 της ημέρας και έναν εργάτη χωματουργό για 0,007 της ώρας. Για την εκσκαφή 100 m3 γαιών χρειαζόμαστε τα παραπάνω μέσα 100 φορές (δηλ. τον προωθητή D-8 για 1/5 της ημέρας, το διαμορφωτή για 1/100 της ημέρας και τον εργάτη χωματουργό για 0,7 της ώρας). Πόσο κοστίζει, όμως, ένας προωθητής D-8 και ένας διαμορφωτής για μία ημέρα; Την απάντηση μας τη δίνουν οι τιμαριθμικές, δηλαδή οι πίνακες τιμών που εκδίδει η αρμόδια κρατική επιτροπή κάθε τρίμηνο. Έτσι, το Α' τρίμηνο του 1999, ο προωθητής D-8 κόστιζε 221.187,47 δρχ. / ημέρα, ο διαμορφωτής 148.560,23 δρχ./ημέρα και ο εργάτης χωματουργός 3.842,50 δρχ. / ώρα. Αντικαθιστώντας τα ποσά αυτά στην ανάλυση της τιμής βρίσκουμε ότι 1m3 εκσκαφής κοστίζει : 1500×221.187,47+110.000×148.560,23+0,007×3.842,50=484,13δρχ. και άρα τα 100 m3 κοστίζουν 100 x 484,13 = 48.413 δρχ. Αν προχωρούσαμε την ανάλυση μας λίγο παρακάτω, θα βλέπαμε ότι υπάρχει ανάλυση τιμής και για την ημερήσια δαπάνη (ΗΔ) κάθε είδους μηχανήματος ή ειδικότητας εργάτη. Αυτή η "παραπέρα" ανάλυση τιμής (δηλ. η ανάλυση τιμής του μηχανήματος ή του εργάτη) λέγεται βασική τιμή και χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της τιμής εφαρμογής. Έτσι, για παράδειγμα, θα βλέπαμε ότι ο προωθητής D-8 κοστίζει όσο το άθροισμα του μισθώματός του (που είναι 127.000 δρχ. το Α' τρίμηνο του 1999), 110 λίτρων πετρελαίου προς 131 δρχ./λίτρο (δηλ. 110 x 131 = 14.410 δρχ.), 10 χιλιόγραμμων (χγρ.) λιπαντικού προς 540 δρχ./χγρ. (δηλ. 10 x 540 = 5.400 δρχ.), 8 ωρών ειδικευμένου χειριστού προς 4.916,31 δρχ./ώρα (δηλ. 8 x 4.916,31 = 39.330,48 δρχ.) και 4 ωρών βοηθού χειριστού προς 3.734,76 δρχ./ώρα (δηλ. 4 x 3.734,76 = 14.939,04 δρχ.). Έτσι, το συνολικό ημερήσιο κόστος του προωθητή D-8 είναι: 127.000 + 14.410 + 5.400 + 39.330,48 + 14.939,04 = 201.079,52 δρχ. Προσθέτοντας ένα 10% στο παραπάνω κόστος για συντήρηση και σταλίες (δηλ. χρόνο, που το μηχάνημα "περιμένει" κάποια άλλη εργασία να ολοκληρωθεί, για να αρχίσει να παράγει). έχουμε: 201.079,52 + 10% x 201.079,52 = 221.187,47 δρχ. Το κόστος των 221.187,47 δρχ. είναι το ημερήσιο κόστος του προωθητή D-8 και είναι εκείνο που λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της τιμής εφαρμογής. Εκτός από τις τιμές εφαρμογής και τις βασικές τιμές υπάρχουν και οι λεγόμενες βοηθητικές τιμές (Β.Τ.) που αντιστοιχούν στη φόρτωση και στην εκφόρτωση των παραγόμενων υλικών (δηλαδή εκείνων που παράγονται στο εργοτάξιο, όπως το αμμοχάλικο ή τη φορτοεκφόρτωση των υλικών, π.χ. φορτοεκφόρτωση άμμου, χαλικιών κ.λπ.) στον τόπο που τα υλικά αυτά είναι αναγκαία. Στον υπολογισμό των βοηθητικών τιμών χρησιμοποιούνται και οι βασικές τιμές. Όπως όλα τα έργα δεν είναι ίδια (οδοποιίες, λιμενικά, οικοδομικά, αποχετεύσεις κ.λπ.) έτσι και τα αναλυτικά τιμολόγια δεν είναι ίδια. Υπάρχουν αναλυτικά τιμολόγια για όλα τα είδη έργων, τα κυριότερα των οποίων είναι: - Α.Τ.Ε.Ο. Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας - Α.Τ.Ο.Ε Αναλυτικό Τιμολόγιο Οικοδομικών Έργων - Α.Τ.Λ.Ε. Ανάλυση Τιμών και Περιγραφικό Τιμολόγιο - Λιμενικών Έργων - ΠΡΣ ή Α.Τ.Ε.Π. Ανάλυση Τιμών Έργων Πρασίνου - Α.Τ.Η.Ε. Ανάλυση Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών - ΥΔΡ ήΑ.Τ.Υ.Ε. Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων 7) Τιμολόγιο εργαστηριακών δοκιμών. Ένα αναλυτικό τιμολόγιο περιλαμβάνει: α) Την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεση της εργασίας. β) Τη μεταφορά των απαιτούμενων για την εκτέλεση της εργασίας υλικών μέχρι τον τόπο χρησιμοποίησής τους. γ) Την αντίστοιχη αμοιβή εκείνων που θα εργαστούν για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας. δ) Τις δαπάνες των ασφαλίστρων για τη μεταφορά και αποθήκευση των ειδών που θα χρησιμοποιηθούν. ε) Κάθε δαπάνη γενικά που είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Ο υπολογισμός που περιέχεται στα αναλυτικά τιμολόγια δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματική δαπάνη του αναδόχου. Για παράδειγμα, ο νόμος θεωρεί ότι το σκυρόδεμα θα παραχθεί εντός του εργοταξίου. Στην πράξη, όμως, το σκυρόδεμα συνήθως παρασκευάζεται σε ειδικές μάντρες και ο εργολάβος απλώς το αγοράζει αφού με τον τρόπο αυτό του κοστίζει φθηνότερα. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που πράγματι παρασκευάζεται εντός του εργοταξίου (κυρίως σε μικρά μέρη, όπως τα νησιά). Πάντως, η πραγματική δαπάνη του εργολάβου δε λαμβάνεται υπ’ όψη, είτε είναι μεγαλύτερη, είτε μικρότερη από όσα ορίζει ο νόμος. Το δημόσιο θα πληρώσει με βάση μόνο τα αναλυτικά τιμολόγια, αφού υπολογισθεί και η έκπτωση που αυτός προσέφερε. Στα αναλυτικά τιμολόγια χρησιμοποιούνται ορισμένα σύμβολα και συντμήσεις. Οι κυριότερες από αυτές είναι: Γ.Σ.Υ.Κ.Δ.Ε. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Κατασκευής Δημοσίων Έργων Τ.Π. Τεχνική Περιγραφή Τ.Σ.Υ Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Γ.Σ.Υ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ε.Σ.Υ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Α.Τ. Αριθμός (ή Άρθρο) Τιμολογίου Τεμ. Τεμάχια h Ώρες ΗΔ Ημερήσια δαπάνη Φ Διάμετρος mm Χιλιοστά (του μέτρου) cm Εκατοστά (του μέτρου) m Μέτρα ins Ίντσες mm2 Τετραγωνικά χιλιοστά cm2 Τετραγωνικά εκατοστά m2 Τετραγωνικά μέτρα cm3 Κυβικά εκατοστά m3 Κυβικά μέτρα g Γραμμάρια εργ. Εργάτης Βοηθ. Βοηθός Τεχν. Τεχνίτης Χειρ. Χειριστής ΗΡ Ιπποδύναμη Μ.Α.Μ. Μέση απόσταση μεταφοράς Τ.Ε. Τιμή εφαρμογής Β.Τ. Βοηθητική τιμή Τώρα που μας είναι γνωστές οι έννοιες, ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα "πραγματικό" αναλυτικό τιμολόγιο. Το Σχήμα 5.1 απεικονίζει ένα άρθρο του Α.Τ.Ο.Ε., που καθορίζει το κόστος (τιμή εφαρμογής) ενός κυβικού μέτρου σκυροδέματος κατηγορίας Β225 (που αντιστοιχεί περίπου στην κατηγορία σκυροδέματος C12 του Νέου Κανονισμού). Ο τύπος αυτός σκυροδέματος χρησιμοποιείται κυρίως για να κατασκευασθούν νησίδες, κράσπεδα πεζοδρομίων, μπαριέρες κ.λπ. Ξέρουμε ότι για να παρασκευάσουμε σκυρόδεμα (μπετόν) χρειαζόμαστε τσιμέντο, άμμο, σκύρα (δηλαδή χαλίκια), σύντριμμα (δηλαδή μικρά χαλίκια) και νερό. Τα υλικά αυτά τα αναμειγνύουμε στον αναμεικτήρα. Χρειαζόμαστε επίσης, για τη δουλειά αυτή, έναν εργάτη και έναν τεχνίτη. Πρώτα απ’ όλα πάνω αριστερά (Σχήμα 5.1.) υπάρχει ένας αριθμός (3214) που χαρακτηρίζει το άρθρο αυτό. Σημειώνουμε ότι τα άρθρα του τιμολογίου είναι ταξινομημένα σε ομάδες (για παράδειγμα οι κωδικοί 3000 ως 3999 αντιστοιχούν στα κονιοδέματα). Ακολουθεί πλήρης και ακριβής περιγραφή του αντικειμένου του άρθρου, στην περίπτωσή μας του τύπου του σκυροδέματος και των υλικών από τα οποία αποτελείται (η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι εκείνη στην οποία είναι δημοσιευμένο το άρθρο). |
|  | Κατηγορία έργου :ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Τ.Ο.Ε.) Κωδικός άρθρου :3214 Περίοδος υπολογισμού :Α' Τριμήνου 1999 Σκυρόδεμα κατηγορίας Β225 των 350 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm και λιθοσυντρίμματος (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4 έως 1 cm ωπλισμένον, παντός είδους τμημάτων έργου πλην τμημάτων τρούλλων και κελυφών εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του εδάφους. (1 m3) Yλικά α) Τσιμέντον (026) kg 350 * 21,24 = 7.434,00 β) Αμμος κονιοδεμάτων (052) m3 0,40 * 3.615,00 = 1.446,00 γ) Σκύρα 0,7-3 (062) m3 0,60 * 3.080,00 = 1.848,00 δ) Σύντριμμα 0,4 έως 1 (065) m3 0,27 * 3.080,00 = 831,60 ε) Υδωρ (021) m3 0,25 * 640,00 = 160,00 Εργασία Αναμ (1502) ΗΔ 0,05 * 114.851,72 = 5.742,59 Εργ (001) h 3,50 * 3.449,52 = 12.073,32 Τεχν (003) h 2,00 * 5.076,13 = 10.152,26 ---------------------------- Αθροισμα 39.687,77 Tιμή ενός m3 δρχ 39.687,77 Σχήμα 5.1. Ανάλυση τιμής κόστους σκυροδέματος |
|  | Στη συνέχεια υπολογίζεται το κόστος 1 m3 σκυροδέματος που χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται το κόστος των υλικών και στο δεύτερο το κόστος της εργασίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των μηχανημάτων). Στο πρώτο μέρος υπάρχουν πέντε στήλες: - Στην πρώτη στήλη αναγράφεται το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. τσιμέντο). - Στη δεύτερη στήλη αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υλικού (π.χ. 026). - Στην τρίτη στήλη η ποσότητα του υλικού που απαιτείται για ένα κυβικό μέτρο σκυροδέματος (στην περίπτωση μας 350 Kg). - Στην τέταρτη στήλη η τιμή του υλικού (που ονομάζεται "βασική τιμή" όπως θα δούμε αναλυτικότερα στην επόμενη ενότητα 5.4.2.1), όπως αυτή αναπροσαρμόζεται κάθε φορά από την κρατική επιτροπή (στην περίπτωσή μας είναι 21,24 δρχ. / Kg). - Πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα (350 Kg) με την τιμή (21,24 δρχ./Kg), καταλήγουμε στο κόστος του υλικού, που αναγράφεται στην πέμπτη στήλη (7.434 δρχ.). Στο δεύτερο μέρος υπολογίζουμε με τον ίδιο τρόπο (δηλαδή σε πέντε στήλες) το κόστος της εργασίας (και των μηχανημάτων). Για παράδειγμα, ο εργάτης με κωδικό 001, του οποίου το ημερομίσθιο ορίζεται στο αναλυτικό τιμολόγιο (σε πίνακα "βασικών τιμών") θεωρείται ότι θα απασχοληθεί 3,50 ώρες για την παραγωγή ενός κυβικού μέτρου σκυροδέματος. Επομένως, θα πολλαπλασιάσουμε τις 3,50 ώρες επί το ωρομίσθιό του (δηλ. τα χρήματα που παίρνει για κάθε ώρα εργασίας που είναι 3.449,52 δρχ./ώρα το Α’ τρίμηνο του 1999) και θα φθάσουμε στον υπολογισμό της δαπάνης για την αμοιβή του (3,50 x 3.449,52 = 12.073,32). |
| Βασικές τιμές Κόστος υλικών | Βασικές τιμές ονομάζονται: α) τα χρηματικά ποσά που θεωρείται από το νόμο ότι αντιστοιχούν στη δαπάνη για την αγορά των βασικών υλικών (Σχήμα 5.2), δηλαδή των υλικών που δεν παρασκευάζονται στο εργοτάξιο (όπως θεωρείται το σκυρόδεμα), αλλά αγοράζονται από το εμπόριο (όπως το τσιμέντο). |

Κωδικός	Περιγραφή	Μον.	Τιμή

021	Ύδωρ	m3	640,00

026	Τσιμέντο	Kg	21,24

027	Tσιμέντον υψηλής αντοχής	Kg	24,47

052	Άμμος	m3	3.615,00

061	Σκύρα 0,7-7	m3	3.080,00

065	Σύντριμμα 0,4 έως 1	m3	3.080,00

291	Συρματόσχοινο	m	690,00

481	Πυρίτιδα	Kg	1.500,00

482	Βενζίνη	l	172,71

484	Ορυκτέλαιο	l	540,00

485	Πετρέλαιο	l	131,00

- Ρεύμα	Kwh	32,99

Σχήμα 5.2. Βασικές τιμές μερικών υλικών (Α.Τ.Ο.Ε. - Α' τρίμηνο 1999)

| Ημερομίσθια | β) τα χρηματικά ποσά που θεωρείται από το νόμο ότι αντιστοιχούν στη δαπάνη για τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού. Τα ημερομίσθια καθορίζονται με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στη δαπάνη αυτή έχουν υπολογισθεί και προστεθεί όλα τα υπόλοιπα έξοδα (π.χ. η καταβολή των αντίστοιχων ενσήμων στο ΙΚΑ, άλλες προσαυξήσεις κ.λπ.) Ένα τέτοιο αναλυτικό τιμολόγιο (πίνακας βασικών τιμών Α.Τ.Ο.Ε.) απεικονίζεται στο Σχήμα 5.3. |
| --- | --- |

| Κωδικός | Περιγραφή | Αξία |
| --- | --- | --- |
| 001 | Ωρομίσθιο εργάτη ανειδικεύτου | 3.449,52 |
| 002 | Ωρομίσθιο Βοηθού (εν γένει βοηθός ή χειριστή ειδικού τεχνίτη χωματουργός, ειδικευμένος εργάτης) | 3.842,15 |
| 003 | Ωρομίσθιο τεχνίτη | 5.076,13 |
| 004 | Ωρομίσθιο χειριστή βαριού μηχανήματος (οδοστρωτήρα, διαμορφωτήρα, προωθητήρα κ.λπ.) | 4.916,31 |
| 005 | Χειριστής ελαφρού μηχανήματος (αεροσφύρας, αεροσυμπιεστή, υδραντλίας, αναμικτήρα σκυροδέματος, προθερμαντήρα, κ.λπ.) | 4.087,87 |

Παράδειγμα υπολογισμού ωρομισθίου

Κατηγορία έργου :Α.Τ.Ο.Ε.  Κωδικός άρθρου :001

Περίοδος υπολογισμού : Α' Τριμήνου 1999

Ημερομίσθιο εργάτη ανειδίκευτου, προσαυξημένο κατά τη μέση εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας ημερησίως:

( 12.300,00 + 12.300,00 *81,17/100)/6,46 = 3.449,52 Αρα ωρομίσθιο δρχ. : 3.449,52

Σχήμα 5.3. Βασικές τιμές ημερομισθίων (Α.Τ.Ο.Ε. - Α' τρίμηνο 1999)

| μηχανήματα τιμαριθμικές βοηθητικές τιμές | γ) τα χρηματικά ποσά που θεωρείται από το νόμο ότι αντιστοιχούν στη δαπάνη των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο, όπως περιγράφεται στο Σχήμα 5.4. Βλέπουμε ότι για έναν αναμικτήρα σκυροδέματος θα δαπανηθεί κάποιο χρηματικό ποσό για ενοίκιο για κάθε μέρα εργασίας, κάποιο άλλο ποσό για βενζίνη, για λιπαντικά, επίσης θα καταβληθεί αμοιβή σε έναν χειριστή του μηχανήματος και σε έναν εργάτη (Σχήμα 5.4). Οι πίνακες των βασικών τιμών συντάσσονται κάθε τρίμηνο από την Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) και ονομάζονται τιμαριθμικές. Τα τελευταία χρόνια, η Ε.Δ.Τ.Δ.Ε., συντάσσει συγχρόνως με τις βασικές τιμές, πίνακα των τιμών εφαρμογής που ισχύουν κάθε φορά. Έτσι, δεν είναι πλέον απαραίτητο να υπολογίζουν μόνοι τους οι μελετητές και οι ενδιαφερόμενοι τις βοηθητικές τιμές, ώστε να καταλήξουν στις τιμές εφαρμογής. Εκτός από τις βασικές δαπάνες για την αγορά των υλικών, για τα ημερομίσθια και τα μηχανήματα, υπάρχουν και οι δαπάνες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών στον τόπο που είναι αναγκαία. Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στις βοηθητικές τιμές του αναλυτικού τιμολογίου. Για να υπολογισθεί το κόστος των εργασιών αυτών χρησιμοποιούνται οι βασικές τιμές. |
| --- | --- |

| Κωδικός | Περιγραφή | Αξία |
| --- | --- | --- |
| Κ1501.4 | Aεροσυμπιεστής 600 κ.π. | 89.407,55 |
| Κ1502 | Aναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 114.851,72 |
| Κ1503 | Διαμορφωτήρ (GRADER) | 127.921,76 |
| Κ1504 | Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κ.υ. | 136.435,22 |
| Κ1505 | Οδοστρωτήρ δονητικός 2,5 t ισχύος 16 ΗΡ | 53.615,43 |
| Κ1506 | Προωθητήρ (BULLDOZER) τύπου D7 ή αναλόγου | 170.171,70 |

Υπολογισμός άρθρου :Κ1502

Aναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων. (ΗΔ δι επτάωρον εργασίαν)
α)	Μίσθωμα Αναμ.	(013) ημ	1.00	*	7.780,00 =	7.780,00

β)	Βενζίνη 	(482) l	15.00	*	172,71 =	2.590,65

γ)	Λιπαντικά ανηγμένα
	εις Ορυκτέλαιο	(484) kg	0.90	*	540,00 =	486,00

δ)	Χειρ. Αναμ.	(005) h	3.50	*	4.087,87 =	14.307,55

ε)	Εργ 	(001) h	26.00	*	3.449,52 =	89.687,52

----------------------------

Αθροισμα		114.851,72

ΗΔ Αναμ. δρχ. 114.851,72 δρχ.

Σχήμα 5.4. Βασικές τιμές μηχανημάτων (Α.Τ.Ο.Ε. -Α' τρίμηνο 1999)

|  | Ας υποθέσουμε ότι σε ένα τεχνικό έργο χρειάζεται να παραχθεί αμμοχάλικο. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προωθητής (μπουλντόζα) που θα σκάψει, μηχανικό κόσκινο που θα κοσκινίσει τα προϊόντα εκσκαφής και ένας φορτωτής που θα φορτώσει το αμμοχάλικο σε φορτηγό, το οποίο θα το μεταφέρει στο εργοτάξιο. Για να υπολογίσουμε το κόστος των εργασιών αυτών θα ανατρέξουμε στον πίνακα βασικών τιμών, ώστε να βρούμε το κόστος του κάθε μηχανήματος και το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού. Παραδείγματα βοηθητικών τιμών και η ανάλυση μιας από αυτές (της μεταφοράς τσιμέντου επί τόπου του έργου) φαίνονται στο Σχήμα 5.5. 5.4.3. Προϋπολογισμός Στην προηγούμενη ενότητα (5.4.2.) αναλύσαμε το κόστος ενός έργου σε: 1) άμεσο κόστος (εργατικά, υλικά, μηχανήματα, υπεργολάβοι) 2) έμμεσο κόστος (κόστος εργοταξίου, γενικά έξοδα εργολάβου, κέρδος και φόρος εισοδήματος εργολάβου) 3) απρόβλεπτα 4) Φ.Π.Α. . |
| --- | --- |

| Κωδικός | Περιγραφή | Μονάδα | Αξία |
| --- | --- | --- | --- |
| Κ1201 | Υδωρ επί τόπου | m3 | 105.841,84 |
| Κ1202 | Ασβεστος άνυδρος επί τόπου | Kg | 109,65 |
| Κ1205 | Tσιμέντον κοινόν επί τόπου | Kg | 116,83 |
| Κ1206 | Θηραϊκή γη επί τόπου | m3 | 94.927,32 |
| Κ1208 | Aμμος κονιαμάτων επί τόπου | m3 | 136.705,99 |
| Κ1209 | Aμμος κονιοδεμάτων επί τόπου | m3 | 136.705,99 |

Κωδικός άρθρου :Κ.1205
Tσιμέντον κοινόν, μετά της μεταφοράς  επί τόπου, διά ζώου εις απόστασιν Τζ= 100m,διά διτρόχου εις Τδ= Km, δι αυτοκινήτου εις Τα= Τ1 (= Km)+ Τ2 (=Km) + Τ3 (= Km).

(1 Kg)

α)	Τσιμέντον κοινόν εις 	(026) Kg 	1.00	*	21,24 =	21,24

β)	Φορτοεκφορτώσεις 	(1102) t	0.001 *	3.449,52 =	3,45

γ)	Καθυστέρησις ζώων	 (1112) t	0.001 *	3.076,55 =	3,08

δ)	Μεταφορά δια ζώου
		Τζ X 0,001 X (1128) t 100 * 0.001 * 820,41 =	82,04

ε)	Καθυστέρησις διτρόχου	(1117) t 0.001 * 3760,23 =		3,76

στ)	Μεταφορά δια διτρόχου
		Τδ X 0,001 X (1131) t 0.001 * 3.076,55 =	3,08

ζ)	Καθυστέρησις αυτοκιν	(1122) t 0.001 * 88,00 =		0,09

η)	Μεταφορά δι αυτοκιν
		Τ1 X 0,001 X (1136) t 0.001 * 17,60 =	0,02

Τ2 X 0,001 X (1137) t 0.001 * 26,40 =	0,03

Τ3 X 0,001 X (1138) t 0.001 * 44,00 =	0,04

-------------------------

Αθροισμα 116,82

Τιμή ενός Kg δρχ 116,83

.

Σχήμα 5.5. Βοηθητικές Τιμές (Α.Τ.Ο.Ε. - Α' τρίμηνο 1999)

| Σκοπός της προμέτρησης Γενικά Έννοια τιμολογίου | Το άθροισμα όλων των δαπανών στις οποίες αναλύεται το κόστος του έργου ονομάζεται προϋπολογισμός του έργου και αντιστοιχεί στο ποσό που θα δαπανήσει ο εργοδότης για την κατασκευή του έργου. Ο προϋπολογισμός βασίζεται στις ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν. Ο υπολογισμός των ποσοτήτων αυτών λέγεται προμέτρηση. Η προμέτρηση μπορεί να είναι απλή ή λεπτομερής. Η απλή προμέτρηση είναι ένας υπολογισμός του όγκου του έργου, και δίνεται πάντα κατά προσέγγιση. Στα δημόσια έργα η προμέτρηση είναι πάντα λεπτομερής. Σκοπός της προμέτρησης δεν είναι μόνο η εκτίμηση του κόστους αλλά και η καλή οργάνωση και ο προγραμματισμός της εργασίας. Μας επιτρέπει, αφού υπολογίσουμε την ποσότητα, να κάνουμε έρευνα αγοράς, ώστε να μπορέσουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα υλικά, στον κατάλληλο χρόνο, με τις φθηνότερες τιμές. Επίσης, τα αποτελέσματά της μας βοηθούν να υπολογίσουμε το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών και του συνόλου του έργου. Ο προϋπολογισμός, όπως θα δούμε παρακάτω, σχεδόν πάντα μειώνεται, διότι οι εργολάβοι προτείνουν έκπτωση για να αναλάβουν την εκτέλεση του έργου. Όταν, λοιπόν, βλέπουμε σε μία πινακίδα ότι ο προϋπολογισμός ενός έργου ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια δραχμές, σημαίνει ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, τόσο υπολογίσθηκε ότι θα κοστίσει το έργο αυτό, ενώ, στην πραγματικότητα, ο εργοδότης τελικά θα καταβάλει λιγότερα χρήματα. 5.4.5. Τιμολόγιο Ο μελετητής που αναλύει το κόστος ενός έργου, μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα αναλυτικά τιμολόγια. Για παράδειγμα, μπορεί το έργο να προβλέπει την ανέγερση ενός κτιρίου με ταυτόχρονη κατασκευή οδών προσπέλασής του (π.χ. ανέγερση ενός κτιρίου γραφείων σε ένα οικόπεδο και κατασκευή δρόμου που να συνδέει το κτίριο αυτό με έναν ήδη υπάρχοντα οδικό κόμβο). Στην περίπτωση αυτή, ο μελετητής θα συμβουλευτεί τα αναλυτικά τιμολόγια οικοδομικών έργων όσον αφορά το κτίριο (δηλ. τον Α.Τ.Ο.Ε.) αλλά και τα αναλυτικά τιμολόγια οδοποιίας όσον αφορά το δρόμο (δηλ. τον ΑΤ.Ε.Ο). Από τα αναλυτικά τιμολόγια που θα συμβουλευθεί, θα επιλέξει τα άρθρα που τον ενδιαφέρουν. Και τούτο διότι, το ΑΤΟΕ για παράδειγμα, περιέχει όλες τις οικοδομικές εργασίες. Δεν είναι δυνατόν σε ένα έργο να εκτελεσθούν όλες αυτές. Θα εκτελεσθούν μόνο μερικές από αυτές, που αναφέρονται σε κάποια άρθρα του. Ο μελετητής, λοιπόν, επιλέγει τα άρθρα αυτά. Αυτά, θα τα αντιγράψει σε ένα ειδικό έντυπο που συντάσσει για τη συγκεκριμένη μελέτη. Το έντυπο αυτό, ονομάζεται τιμολόγιο της μελέτης (Σχήμα 5.6). Έτσι, το τιμολόγιο της μελέτης είναι η ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου (και πιο συγκεκριμένα του άμεσου κόστους). Στα δημόσια έργα η χρήση των αναλυτικών τιμολογίων είναι υποχρεωτική. |
| --- | --- |
| Διαφορά ανάλυσης τιμής & τιμολογίου μελέτης | Έτσι, άλλο το αναλυτικό τιμολόγιο και άλλο το τιμολόγιο της μελέτης. Η διαφορά τους είναι η εξής: - Τα αναλυτικά τιμολόγια διατυπώνονται από το κράτος και καθορίζουν το κόστος όλων των εργασιών, όλων των υλικών και όλων των μηχανημάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα έργο. Αλλάζουν κάθε τρίμηνο, διότι οι τιμές πρέπει να αναπροσαρμόζονται. - Το τιμολόγιο της μελέτης γράφεται από το μελετητή του έργου. Καθορίζει το κόστος των συγκεκριμένων εργασιών, των υλικών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο έργο. Στο τιμολόγιο αυτό περιλαμβάνονται αποσπάσματα μόνο (δηλαδή τμήματα) των αναλυτικών τιμολογίων. Στην περίπτωση που κάποια εργασία δεν περιγράφεται σε κάποιο αναλυτικό τιμολόγιο, τότε ο μελετητής θα την περιγράψει μόνος του, συσχετίζοντάς την όμως, κατά το δυνατόν με τα υπάρχοντα κείμενα.. |

| Α/Α | Περιγραφή εργασίας | Άρθρο Τιμο-λογίου | Μονά-δα | Ποσό-τητα | Τιμή Μονά-δας | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Εκσκαφή χαλαρών εδαφών | Α1 | m3 | 180.000 | 50 | 9.000.000 |
| 2 | Εκσκαφή γαιημιβραχώδης | Α2 | m3 | 120.000 | 70 | 8.400.000 |
| 3 | Εκσκαφή δανειοθαλάμων | Α6 | m3 | 750.000 | 120 | 90.000.000 |
| 4 | Κατασκευή επιχώματος | Α7 | m3 | 850.000 | 60 | 51.000.000 |
| 5 | Επένδυση πρανών με φυτική γη | Α8 | m3 | 170.000 | 60 | 10.200.000 |
| 6 | Σωλήνες B160 | Β5 | m3 | 1.600 | 6.000 | 9.600.000 |
| 7 | Οχετοί θολ. B225 | Β6 | m3 | 4.200 | 7.200 | 30.240.000 |
| 8 | Σιδηρούς οπλισμός ST III | Β10 | χλγ | 400.000 | 70 | 28.000.000 |
| 9 | Πλήρης κατασκευή υπόβασης | Γ1 | m2 | 600.000 | 120 | 72.000.000 |
| 10 | Πλήρης κατασκευή βάσεως | Γ2 | m2 | 580.000 | 120 | 69.600.000 |
| 11 | Ασφαλτική προεπάλειψη | Δ1 | m2 | 240.000 | 60 | 14.400.000 |
| 12 | Ασφαλτική στρώση βάσεως | Δ3 | m2 | 240.000 | 248 | 59.250.000 |
| 13 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας | Δ4 | m2 | 240.000 | 250 | 60.000.000 |

Σχήμα 5.6  Τιμολόγιο μελέτης έργου οδοποιίας

| Είδη Περιεχόμενο Γ.Σ.Υ. Το έργο Τα τεύχη Εγγυήσεις Έννοια εγγύησης Εγγυητική επιστολή Εξασφάλιση εργοδότη Άλλες περιπτώσεις Προθεσμίες Χρονοδιάγραμ-μα Εργασιών Ποινικές ρήτρες Άλλα έξοδα Ημερολόγιο Υλικά Μηχανήματα Τήρηση νόμων ΙΚΑ Πληρωμές Ανακεφαλαι-ωτικοί λογαριασμοί Νέες εργασίες Τήρηση Γ.Σ.Υ. Νόμοι | 5.4.6. Συγγραφές Υποχρεώσεων Με το γενικό όρο Συγγραφή Υποχρεώσεων εννοούμε - την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.), - τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) και - την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Οι συγγραφές αποτελούν και αυτές τεύχη δημοπράτησης. Θα αναλύσουμε τα τεύχη αυτά παρακάτω. - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων χωρίζεται σε άρθρα. Κάθε άρθρο έχει έναν αριθμό και έναν τίτλο που αναφέρεται στο περιεχόμενό του (π.χ. "Άρθρο 10, Πληρωμές"). Δεν είναι δυνατόν να γίνει εδώ πλήρης κατάλογος των περιεχομένων της, αφού εξάλλου οι όροι της μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με την περίπτωση. Έτσι, παρακάτω παρατίθενται κάποια στοιχεία που συνήθως αναφέρονται σ’ αυτήν. - Στην αρχή της, η Γ.Σ.Υ. αναφέρει τους νόμους που ισχύουν για το έργο που εκτελείται. Συνήθως αναφέρεται ο βασικός νόμος των δημοσίων έργων ή δεν αποκλείεται όμως να υπάρχουν και ειδικές διατάξεις. - Αναφέρονται τα συμβατικά τεύχη, ή τεύχη Δημοπράτησης που υπάρχουν για το έργο (π.χ. η διακήρυξη, το τιμολόγιο, ο προϋπολογισμός, τα τεχνικά δεδομένα κλπ). - Αναφέρεται το ύψος της εγγύησης που θα πρέπει να δώσει ο ανάδοχος. Αν το έργο δεν εκτελεστεί μέσα στις προθεσμίες που προβλέφθηκαν ο εργοδότης θα υποστεί ζημιά. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να δοθούν εγγυήσεις σ’ αυτόν από τον ανάδοχο, για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. Με τον όρο εγγύηση εννοούμε ότι ο ανάδοχος δίνει, προκαταβολικά, ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσόν στον εργοδότη του. Το ποσόν αυτό θα το κρατήσει ο εργοδότης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας, για να αποκαταστήσει τη ζημιά που έπαθε. Αντίθετα, θα επιστραφεί στον ανάδοχο όταν το έργο θα έχει εκτελεσθεί σωστά. Ένας άλλος τρόπος να δώσει εγγύηση ο ανάδοχος, είναι η εγγυητική επιστολή Τράπεζας, ή η εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ (Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων). Η εγγυητική επιστολή είναι απλά μία δήλωση, μία υπόσχεση της Τράπεζας (ή του ΤΣΜΕΔΕ) ότι θα καταβάλει η ίδια ένα χρηματικό ποσόν στον εργοδότη, αν ζημιωθεί αυτός από τον ανάδοχο. Η τράπεζα δηλαδή, δεν δίνει χρήματα αμέσως. Υπόσχεται να τα δώσει, αν ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Με τον τρόπο αυτόν, ο εργοδότης είναι εξασφαλισμένος ότι θα πάρει τα χρήματα αυτά, που ουσιαστικά δίνονται σαν αποζημίωση, διότι η Τράπεζα δεν είναι δυνατόν να μην πληρώσει. Το μόνο που έχει να κάνει, αν τυχόν συμβεί τέτοια περίπτωση, είναι να γράψει μία δήλωση στην Τράπεζα (ή το ΤΣΜΕΔΕ) ότι ο ανάδοχος δεν τήρησε τη συμφωνία και ότι επιθυμεί να πάρει τα χρήματα. Η Τράπεζα τότε θα του τα δώσει. Βέβαια, η Τράπεζα έχει φροντίσει να εξασφαλισθεί κι αυτή ότι θα πάρει πίσω τα χρήματα που έδωσε, από τον ίδιο τον ανάδοχο. (π.χ., ο ανάδοχος μπορεί να βάλει υποθήκη το σπίτι του, δηλαδή να δώσει στην Τράπεζα το δικαίωμα να πάρει το σπίτι του και να το πουλήσει, ώστε να πάρει πίσω τα χρήματά της). Η εγγυητική επιστολή αυτού του είδους ονομάζεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Εγγυητικές επιστολές χρησιμοποιούνται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν ο ανάδοχος παίρνει προκαταβολή από τον εργοδότη για αγορά υλικών. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο εργοδότης δεν είναι βέβαιος ότι ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα που πήρε για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην αγοράσει ο ανάδοχος τελικά τα υλικά, αλλά να καταχραστεί τα χρήματα. Για το λόγο αυτό, ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει και πάλι μία εξασφάλιση, μία εγγύηση. Η εγγύηση αυτή δίνεται επίσης με εγγυητική επιστολή, όπως αναφέρουμε στην προηγούμενη παράγραφο. - Τάσσονται προθεσμίες για την ολοκλήρωση του έργου. Οι προθεσμίες αυτές είναι ημερομηνίες, μέχρι τις οποίες ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το έργο ή τμήματα του έργου. Οι ημερομηνίες μέχρι τις οποίες θα πρέπει ο ανάδοχος να εκτελέσει τμήματα του έργου, ονομάζονται τμηματικές προθεσμίες. Η ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει όλο το έργο, ονομάζεται συνολική προθεσμία. - Ορίζεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός μιας προθεσμίας (π.χ. δεκαπέντε ημερών) να προσκομίσει χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Το χρονοδιάγραμμα είναι μία εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης των διάφορων εργασιών. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται να κατασκευασθεί ένα κτίριο γραφείων, ο ανάδοχος θα γράψει στο χρονοδιάγραμμα ότι θα έχει ολοκληρώσει τις εκσκαφές μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, τις σκυροδετήσεις μέχρι τις 30 Απριλίου, τις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις μέχρι τις 30 Ιουλίου κ.λπ. και θα ολοκληρώσει το έργο μέχρι τις 30 Μαίου του επόμενου χρόνου. - Καθορίζονται κυρώσεις που θα υποστεί ο εργολάβος αν παραβεί τις προθεσμίες. Μία απ’ αυτές είναι οι λεγόμενες ποινικές ρήτρες. Ποινική ρήτρα είναι ένα συγκεκριμένο ποσόν, το οποίο θα καταβάλει ο ανάδοχος για κάθε μέρα (ή κάθε μήνα) καθυστέρησης παραδόσεως του έργου. Μπορεί να ορισθεί π.χ. ότι για κάθε μέρα καθυστέρησης ο ανάδοχος θα πληρώνει 10.000 δρχ. Έτσι, αν καθυστερήσει το έργο για είκοσι μέρες, θα πληρώσει 20 μέρες x 10.000 δρχ. την ημέρα = 200.000 δρχ. Οι ποινικές ρήτρες μπορεί να αυξάνονται σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης. Μπορεί π.χ. να καθορισθεί ότι, αν ο ανάδοχος καθυστερήσει το έργο πάνω από ένα μήνα, δε θα πληρώνει πλέον δέκα χιλιάδες δραχμές για κάθε μέρα καθυστέρησης, αλλά δεκαπέντε χιλιάδες δρχ. - Ορίζεται ότι, αν ο ανάδοχος αναγκασθεί, για την έγκαιρη εκτέλεση του έργου, να οργανώνει νυχτερινά συνεργεία ή να καταβάλει υπερωρίες στους εργάτες, ή να δουλεύει Κυριακές και αργίες, ο εργοδότης δε θα επιβαρυνθεί με πρόσθετη δαπάνη. - Μπορεί να αναφέρει ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας, το οποίο θα υπογράφει καθημερινά και θα το δείχνει στον επιβλέποντα μηχανικό που διόρισε ο εργοδότης. - Ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Μπορεί να αναφέρεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δίνει δείγματα των υλικών αυτών, πριν τα χρησιμοποιήσει, στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να εξετασθούν απ’ αυτήν και να εγκριθούν. Η διευθύνουσα υπηρεσία θα μπορεί να απαγορεύσει τη χρησιμοποίησή τους, αν αυτά είναι ακατάλληλα. Επίσης, μπορεί να αναφέρει ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να φυλάσσει τα υλικά σε ειδικούς χώρους. - Ορίζεται ότι τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα όργανα που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την εργασία για την οποία χρησιμοποιούνται. - Ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις αστυνομικές διατάξεις, π.χ. όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο. Αν δεν τηρήσει τους νόμους, θα υποστεί ο ίδιος τις συνέπειες και όχι ο εργοδότης. Αν, για παράδειγμα, τραυματισθεί κάποιος εργάτης κατά τη διάρκεια του έργου, ή γίνει οποιαδήποτε ζημιά (θα μπορούσε, ας πούμε, να πέσει ένα τούβλο από την οικοδομή και να προκαλέσει ζημιές σε ένα αυτοκίνητο), τότε τη ζημιά αυτή θα την πληρώσει ο ανάδοχος. - Ότι ο ανάδοχος πρέπει να ασφαλίζει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό που απασχολεί. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος έχει ούτως ή άλλως την υποχρέωση να ασφαλίζει τους εργάτες στο ΙΚΑ, δηλαδή να πληρώνει τα ένσημά τους. Τα ένσημα αυτά ονομάζονται και "εργοδοτικές εισφορές", γιατί στην ουσία αποτελούν εισφορές που πληρώνει ο εργοδότης. Αν δεν το κάνει θα έχει βαρύτατες κυρώσεις (συνέπειες). Για παράδειγμα, αν δεν καταβάλει κάποιες εισφορές και τον ανακαλύψει το ΙΚΑ (π.χ. μετά από μία καταγγελία του ίδιου του εργάτη, ή από τακτικό έλεγχο του ΙΚΑ), θα υποχρεωθεί να πληρώσει ως πρόστιμο το διπλάσιο του ποσού που όφειλε. Αν μάλιστα ο εργάτης το ανακοινώσει αυτό στον εργοδότη, τότε ο εργοδότης θα κρατήσει το ποσόν των εισφορών που οφείλονται από τα χρήματα του αναδόχου. 13)Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές στον ανάδοχο. Συγκεκριμένα: Ο ανάδοχος πληρώνεται με βάση ένα ειδικό έντυπο που ονομάζεται λογαριασμός. Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τον κωδικό του έργου και συνοπτική περιγραφή του, τον εργοδότη, τον ανάδοχο και αναλυτικά το είδος της εργασίας ή του υλικού, τις ποσότητες, την τιμή μονάδας και το τελικό ποσόν. Πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει το ποσόν που έχει εγκριθεί από τη μελέτη και έχει επομένως συμφωνηθεί με τον ανάδοχο. Τούτο γίνεται διότι, όπως είπαμε, δεν ενδιαφέρει τον εργοδότη αν ο ανάδοχος δαπάνησε περισσότερα χρήματα από τα προβλεπόμενα στη συμφωνία. Θα πληρωθεί μόνο με βάση τα συμφωνηθέντα. Σε κάθε λογαριασμό αναφέρονται όλες οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί από την αρχή του έργου, ακόμα και αν αυτές έχουν συμπεριληφθεί σε προηγούμενους λογαριασμούς. Γίνεται δηλαδή μια ανακεφαλαίωση των δαπανών, και στο τέλος αφαιρούνται τα ποσά που έχουν ήδη εισπραχθεί απ’ τον ανάδοχο. Γι’ αυτό οι λογαριασμοί λέγονται ανακεφαλαιωτικοί. Οι λογαριασμοί συντάσσονται αφού έχει προηγηθεί επιμέτρηση των εργασιών. Επιμέτρηση είναι η μέτρηση των ποσοτήτων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν π.χ. χρησιμοποιήθηκαν τόσα σίδερα, τόσα πλακάκια, έγιναν τόσα σοβατίσματα. Η επιμέτρηση, είναι αυτονόητο ότι είναι αναγκαία για να συνταχθεί ο λογαριασμός, γιατί μας δείχνει τις ποσότητες που θα πληρωθούν. 14) Καθορίζεται τι θα γίνει αν απαιτηθούν νέες εργασίες, που δεν είχαν προβλεφθεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρήσει όλους τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων απαρέγκλιτα. Αν δεν τους τηρήσει, θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από αυτήν, σε ειδικό κεφάλαιό της. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων συμπληρώνεται από τους νόμους. Δηλαδή, ό,τι δεν περιέχεται σ’ αυτήν, προβλέπεται από το νόμο. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει προβλεφθεί λεπτομερώς. Ό,τι κι αν συμβεί, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα κι αν είναι ασυνήθιστο, θα έχει προβλεφθεί, κυρίως από το νόμο. Στα δημόσια έργα δεν υπάρχουν περιθώρια για τον ανάδοχο να κάνει έστω και μία κίνηση διαφορετική. Συμπερασματικά, η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων θα λέγαμε ότι είναι ο καταστατικός χάρτης του έργου. |
| --- | --- |
| Έννοια | - Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, (Τ.Σ.Υ.) είναι το τεύχος εκείνο, με το οποίο δίνονται στον εργολήπτη οι καθαρά τεχνικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει για να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές του έργου (π.χ. θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένο τύπο σκυροδέματος, ή ορισμένη διάμετρο σιδηροπλισμού). Και η Τ.Σ.Υ. χωρίζεται σε άρθρα και κεφάλαια που αφορούν τα υλικά που θα χρησιμοποιούν, τις μεθόδους με τις οποίες θα εκτελεσθούν οι εργασίες, τον τρόπο με τον οποίο θα επιμετρηθούν και γενικότερα όλους τους κανόνες που θα ισχύσουν κατά την κατασκευή και εκτέλεση του έργου. Είναι προφανές ότι από την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, θα εξαρτηθεί το αποτέλεσμα της κατασκευής. Αν δηλαδή θέλουμε μια οικοδομή με σκελετό πολύ ανθεκτικό, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τσιμέντο και σιδηροπλισμό υψηλών προδιαγραφών. Για αρκετές από τις επιμέρους εργασίες οι τεχνικές οδηγίες κατασκευής έχουν τυποποιηθεί. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), μετά από πολυετή παρακολούθηση των κατασκευών, έχουν εκδώσει κανόνες που πρέπει να διέπουν την εκτέλεση των εργασιών και την ποιότητα των υλικών. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Φύλλα Προτύπων. Με βάση αυτά, γίνεται ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών και της αρτιότητας των εργασιών. Όταν υπάρχουν, οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται ευθέως στην Τ.Σ.Υ. Όταν δεν υπάρχουν, για την επιλογή των εργασιών και των υλικών ακολουθούνται οι οδηγίες του μελετητή. Στην Τ.Σ.Υ. αναφέρεται επίσης και η διαδικασία επιμετρήσεως του έργου. Συνήθως η επιμέτρηση γίνεται από τον επιβλέποντα μηχανικό του εργοδότη, μαζί με τον εργολάβο. Είναι όμως δυνατόν, να βρίσκονται εκεί και άλλα πρόσωπα. - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι στην ουσία μια Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, υπάρχει πάντα μαζί με την Τ.Σ.Υ. και τη συμπληρώνει ή την τροποποιεί σε κάποιο σημείο. 5.5 Ανακεφαλαίωση "Τεχνικό έργο" είναι κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία (π.χ. έρευνα υπεδάφους, έλεγχος ιδιοτήτων φυσικών πετρωμάτων κ.λπ.). Η ανέγερση ενός κτιρίου, η ανακαίνιση ενός καταστήματος, η κατασκευή μιας γέφυρας ή ενός δρόμου είναι παραδείγματα τεχνικών έργων. Ανάλογα με το ποιός έχει την πρωτοβουλία εκτέλεσης του τεχνικού έργου, διακρίνουμε τα τεχνικά έργα σε "ιδιωτικά" και "δημόσια". Ιδιωτικά έργα είναι εκείνα που γίνονται από ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες) ενώ δημόσια είναι εκείνα που γίνονται από το δημόσιο (Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις ή τράπεζες ή νοσοκομεία, Δήμοι, Κοινότητες και ασφαλιστικά ταμεία). Τα ιδιωτικά έργα εξυπηρετούν τους ατομικούς σκοπούς του ιδιώτη (π.χ. κατασκευή ή επέκταση κατοικίας), ενώ τα δημόσια εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο (δρόμοι, λιμάνια, ύδρευση κ.λπ.). Η διαδικασία εκτέλεσης των ιδιωτικών έργων είναι διαφορετική από εκείνη εκτέλεσης των δημοσίων έργων. Έτσι, στα ιδιωτικά έργα ο εργοδότης (δηλ. ο ιδιώτης που επιθυμεί την κατασκευή του έργου) επιλέγει το μηχανικό, ο οποίος θα εκπονήσει τη σχετική μελέτη και θα λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις από την αρμόδια υπηρεσία (Πολεοδομία). Με βάση την εγκεκριμένη μελέτη του μηχανικού, ο ιδιώτης είτε θα επιλέξει μόνος του τα αναγκαία συνεργεία (μπετατζήδων, κτιστών, σοβατζήδων, ελαιοχρωματιστών κ.λπ.), οπότε λέμε ότι κατασκευάζει το έργο με "αυτεπιστασία" είτε θα επιλέξει μια ειδικευμένη τεχνική εταιρεία, ή οποία θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο "εργολαβικά". Στην πρώτη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης πληρώνει το κάθε συνεργείο ξεχωριστά, ενώ στη δεύτερη, πληρώνει τον εργολάβο και ο εργολάβος πληρώνει τα διάφορα συνεργεία. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πληρώσει τον εργολάβο παραχωρώντας του μέρος του έργου (π.χ. ορισμένα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας). Το σύστημα της παραχώρησης μέρους του έργου ως ανταμοιβή του εργολάβου λέγεται "αντιπαροχή". Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού είναι απαραίτητη για να παρακολουθήσει την κατασκευή και να βεβαιώσει ότι οι εγκεκριμένες μελέτες εφαρμόστηκαν με ακρίβεια. Μια κατασκευή η οποία δε γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια ή γίνεται χωρίς εγκεκριμένα σχέδια ονομάζεται "αυθαίρετη". Στα δημόσια έργα, η διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη, αφού τα έργα αυτά γίνονται με χρήματα της πολιτείας (δηλ. του κοινωνικού συνόλου). Τα δημόσια έργα διακρίνονται σε έργα οδοποιίας, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά και ενεργειακά και σε έργα πρασίνου. Την ευθύνη παραγωγής του έργου αναλαμβάνει ο "φορέας κατασκευής" διαμέσου των τεχνικών υπηρεσιών του ("διευθύνουσα υπηρεσία"). Η υπηρεσία του φορέα κατασκευής που έχει την εποπτεία της κατασκευής ονομάζεται "προϊσταμένη αρχή". Τα δημόσια έργα ξεκινούν με τη διαπίστωση της ανάγκης κατασκευής τους. Στη συνέχεια, αφού εγκριθούν, εγγράφονται στις σχετικές πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή στα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθεί η εκπόνηση της μελέτης του έργου, η οποία περιέχει όλα τα τεχνικά και διοικητικά στοιχεία που απαιτούνται και η οποία καταλήγει στη συγγραφή των τευχών δημοπράτησης του έργου. Τα τεύχη δημοπράτησης περιλαμβάνουν εκτός από τη μελέτη του έργου, την τεχνική περιγραφή (Τ.Π.), την ανάλυση τιμών, την προμέτρηση των εργασιών, τον προϋπολογισμό, το τιμολόγιο, τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.), την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και τη διακήρυξη της δημοπρασίας. Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει μια συνοπτική παρουσίαση του έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί, των εργασιών που απαιτούνται και του προϋπολογισμού του έργου. Η ανάλυση τιμών περιλαμβάνει τη χρήση των μέσων παραγωγής ανά μονάδα παραγόμενης εργασίας. Το κόστος κάθε εργασίας ("τιμή εφαρμογής") αναλύεται σε μια σειρά "βασικών τιμών" (δηλαδή κόστους υλικών και εργασίας) στην οποία περιλαμβάνεται και τυχόν κόστος μηχανημάτων. Για παράδειγμα, η ανάλυση τιμής σκυροδέματος περιγράφει τη χρήση τσιμέντου, άμμου, σκύρων (χαλικιών), νερού, αναμεικτήρα, τεχνίτη και εργάτη που απαιτούνται για την παραγωγή ενός κυβικού μέτρου σκυροδέματος. Πολλαπλασιάζοντας αυτή τη χρήση των μέσων παραγωγής επί την επιθυμητή ποσότητα καταλήγουμε στην αναγκαία χρήση των μέσων παραγωγής για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. Οι "τιμαριθμικές" περιέχουν τις τιμές των μέσων παραγωγής σε μία χρονική περίοδο (π.χ. Α' τρίμηνο 1999). Έτσι, ο εργάτης, το Α' τρίμηνο του 1999 κόστιζε 3.449,52 δρχ. / ώρα. Αν για την παραγωγή ενός κυβικού μέτρου σκυροδέματος χρειάζονται (όπως προκύπτει από την ανάλυση τιμής) 3,50 ώρες εργάτη, το αντίστοιχο κόστος είναι 3,5 x 3.449,52 = 12.073,32 δρχ./κυβικό μέτρο. Με τον τρόπο αυτό, οι αναλύσεις τιμών και οι τιμαριθμικές βοηθούν στον υπολογισμό του άμεσου κόστους του έργου, δηλαδή του κόστους που έχει άμεση σχέση με τις παραγόμενες ποσότητες εργασιών. Σημειώνεται ότι αν απαιτείται και μεταφορά των υλικών στον τόπο του έργου (π.χ. αμμοχάλικο που παράγεται σε κάποια θέση και στη συνέχεια μεταφέρεται στον τόπο που απαιτείται) τότε προβλέπεται στην ανάλυση τιμής και κάποια "βοηθητική τιμή", που καλύπτει το κόστος φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς του υλικού και καθυστερήσεων. Υπάρχουν διαφορετικά αναλυτικά τιμολόγια ανάλογα με το είδος του έργου. Έτσι, έχουμε τον Α.Τ.Ε.Ο. (Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας), τον Α.Τ.Ο.Ε. (Αναλυτικό Τιμολόγιο Οικοδομικών Έργων), τον Α.Τ.Λ.Ε. (Αναλυτικό Τιμολόγιο Λιμενικών Έργων) κ.α. Εκτός από το άμεσο κόστος, υπάρχουν τα γενικά έξοδα του εργοταξίου και της επιχείρησης που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου και το κέρδος του εργολάβου. Τα κόστη αυτά ονομάζονται "Γενικά Έξοδα και Όφελος του Εργολάβου" (συμβολίζονται με "Γ.Ε. και Ο.Ε.") και αφορούν το σύνολο του έργου. Τα Γ.Ε. και το Ο.Ε. εκφράζονται ως ποσοστό του άμεσου κόστους (π.χ. 18%) και αποτελούν το έμμεσο κόστος του έργου. Το άθροισμα του άμεσου και του έμμεσου κόστους ενός έργου συν τους φόρους (Φ.Π.Α.) και ένα ποσό για απρόβλεπτες εργασίες (που συχνά απαιτούνται στα τεχνικά έργα) ονομάζεται "προϋπολογισμός του έργου". Η ανάλυση του άμεσου κόστους του έργου στις επιμέρους εργασίες ονομάζεται "τιμολόγιο". Σημειώνεται ότι ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού του κόστους ενός έργου είναι συμβατικός και εκφράζει τον τρόπο που θα πληρωθούν οι εργασίες αυτές από τον εργοδότη και όχι αναγκαστικά στον τρόπο που θα εκτελεστούν οι εργασίες αυτές στην πράξη. Τα τεύχη δημοπράτησης συμπληρώνονται από τις Συγγραφές Υποχρεώσεων οι οποίες είναι: H Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, η οποία περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, την περιγραφή των εγγυήσεων που απαιτούνται (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής κ.λπ.), τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση του έργου, τις ποινικές ρήτρες σε περίπτωση αδυναμίας του εργολάβου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τις ποιοτικές προδιαγραφές των υλικών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, τη διαδικασία των πληρωμών κ.λπ. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων που περιγράφει όλες τις προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθηθούν στο έργο στα υλικά, στα μηχανήματα και στις μεθόδους εργασίας. Τέλος, η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων είναι μια τεχνική περιγραφή ειδικότερων κανονισμών και προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή στο συγκεκριμένο έργο. 5.6. Ερωτήσεις - Ποια είναι η διαφορά των ιδιωτικών από τα δημόσια τεχνικά έργα; - Με ποιους τρόπους μπορεί να κατασκευαστεί ένα ιδιωτικό τεχνικό έργο; - Ορίστε τις έννοιες "κύριος του έργου" και "εργολάβος". - Τι περιλαμβάνει η "μελέτη" ενός ιδιωτικού τεχνικού έργου; - Ποιος είναι ο "επιβλέποντας μηχανικός" και ποια είναι τα καθήκοντά του στην κατασκευή ενός ιδιωτικού τεχνικού έργου; - Ποιες κατασκευές χαρακτηρίζονται ως "αυθαίρετες"; - Με ποιους τρόπους καταβάλλεται η αμοιβή στον κατασκευαστή ενός ιδιωτικού έργου που εκτελείται εργολαβικά; - Ποιους σκοπούς εξυπηρετούν τα δημόσια τεχνικά έργα; - Σε ένα δημόσιο έργο, τι είναι "φορέας κατασκευής", "διευθύνουσα υπηρεσία" και "προϊσταμένη αρχή"; - Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες δημοσίων έργων; - Περιγράψτε τα στάδια εκτέλεσης των δημοσίων έργων από τη στιγμή που διαπιστώνεται η ανάγκη κατασκευής τους μέχρι την παράδοσή τους. - Ποια είναι τα τεύχη δημοπράτησης ενός δημοσίου τεχνικού έργου; - Τι είναι "τεχνική περιγραφή" ενός τεχνικού έργου και τι εξυπηρετεί; Δώστε ένα παράδειγμα τεχνικής περιγραφής ενός έργου. - Σε ποιες κατηγορίες μπορεί να αναλυθεί το κόστος ενός τεχνικού έργου; - Τι είναι οι "αναλύσεις τιμών" ή τα "αναλυτικά τιμολόγια" και τι περιλαμβάνουν; Πόσα διαφορετικά είδη αναλύσεων τιμών υπάρχουν; - Εξηγήστε τι είναι "τιμαριθμικές" και τη σχέση που έχουν με τα αναλυτικά τιμολόγια. - Ποιες είναι τιμές χαρακτηρίζονται ως "βασικές", "βοηθητικές" και "εφαρμογής" σε μια ανάλυση τιμών; Τι σχέση έχουν μεταξύ τους; - Τι σχέση έχουν οι πραγματικές δαπάνες για την εκτέλεση μιας εργασίας με την ανάλυση τιμής της, σε ένα αναλυτικό τιμολόγιο (π.χ. Α.Τ.Ο.Ε.); - Τι ονομάζουμε "προϋπολογισμό" ενός τεχνικού έργου; Τι σχέση έχει ο προϋπολογισμός ενός έργου με την "προσφορά" ενός υποψήφιου αναδόχου; - Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του "τιμολογίου μελέτης" και του "αναλυτικού τιμολογίου"; - Ποιες είναι οι "Συγγραφές Υποχρεώσεων" στα τεύχη δημοπράτησης ενός έργου; Περιγράψτε συνοπτικά το περιεχόμενο κάθε μίας από αυτές. - Τι είναι οι "εγγυητικές επιστολές" και τι χρησιμεύουν; - Τι είναι οι "ποινικές ρήτρες"; - Τι είναι οι "ανακεφαλαιωτικοί λογαριασμοί" στα τεχνικά έργα και σε τι χρησιμεύουν; |