Κεφάλαιο 6	Διακήρυξη

| Γενικά Έννοια Περιεχόμενο Δημοσίευση Έννοια Περιεχόμενο Ο εργοδότης Ο τόπος Εργασίες Κόστος έργου Ημερομηνίες Χρονοδιά-γραμμα Ο εργοδότης Η δημοπρασία Το έργο Υπηρεσίες Ημερομηνία Γλώσσα Άλλες ημερομηνίες Προσόντα Εγγυήσεις Λοιπά Προσφορές Πληρωμές Προθεσμίες Ισχύς προσφορών Εναλλακτικές προσφορές Δημοσίευση διακήρυξης Μικρά κοινοτικά έργα Δημοσίευση σε εφημερίδες Υπόδειγμα διακήρυξης | 6.1. Ορισμός Όπως είδαμε στην ενότητα 5.3., βασικό στάδιο στη διαδικασία εκτέλεσης ενός τεχνικού έργου αποτελεί η διακήρυξη. Με τη διακήρυξη καλούνται δημόσια οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της κατασκευής του έργου. Έτσι λοιπόν, διακήρυξη είναι η πρόσκληση μέσω του τύπου, σε όσους έχουν τα προσόντα και ενδιαφέρονται να προσέλθουν και να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί για την επιλογή του αναδόχου. Η διακήρυξη περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον κύριο του έργου, το είδος του διαγωνισμού, τον αριθμό και τον τίτλο του έργου, την ημερομηνία του διαγωνισμού (η οποία πρέπει να απέχει αρκετά από την ημερομηνία της διακήρυξης έτσι ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας στους υποψηφίους), τον προϋπολογισμό, τις ζητούμενες εγγυήσεις, πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των τευχών δημοπράτησης, τα απαιτούμενα προσόντα των υποψήφιων εργοληπτών, την πηγή χρηματοδότησης του έργου κ.λπ. ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μια σαφή εικόνα του έργου, χωρίς να είναι ανάγκη να διαβάσουν τη μελέτη. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι το έργο προκηρύσσεται από τον Α και αφορά ασφαλτόστρωση οδού Β από Χ.Θ. 0+000 ως Χ.Θ. 2+250 προϋπολογισμού Γ εκατομμυρίων δρχ. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε Δ εκατομμύρια δρχ. και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Υπηρεσία Ε σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Η διακήρυξη αποτελεί το τελευταίο τεύχος δημοπράτησης. Η διακήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο ή στον ειδικό τύπο για τις δημοπρασίες ή στο Ενημερωτικό Δελτίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου ή και στα τρία αυτά έντυπα, ανάλογα με τη σπουδαιότητα της περίπτωσης και με όσα ορίζει ο νόμος. Τα μεγάλα έργα θα πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιεύονται και από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μικρότερης σημασίας έργα και κυρίως των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), δεν δημοσιεύεται η διακήρυξη στα παραπάνω έντυπα, αλλά αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του κάθε δήμου. 6.2. Στοιχεία διακήρυξης - Προκαταρκτική Ενημέρωση Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο προϋπολογισμός κάποιόυ δημοσίου έργου είναι μεγαλύτερος από ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, πρέπει πρώτα να γίνεται μία προκαταρκτική ενημέρωση των πολιτών. Αυτή γίνεται με μια σύντομη προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά των έργων που πρόκειται να ανατεθούν για την κατασκευή τους σε κάποιόν εργολήπτη. Με απλά λόγια ανακοινώνεται ότι μια υπηρεσία ενδιαφέρεται να αναθέσει ένα έργο σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και με συγκεκριμένο κόστος. Η πρώτη αυτή ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Τα στοιχεία της αρχής που ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο, δηλαδή την επωνυμία της (π.χ. "Δήμος Αθηναίων"), τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες ή να ζητήσουν διευκρινήσεις. 2) Τον τόπο της εκτέλεσης του έργου. 3) Τη φύση και την έκταση των εργασιών (π.χ. "ανέγερση πολυκατοικίας επί οικοπέδου ιδιοκτησίας Α, εμβαδού Β τετρ. μέτρων στο Δήμο Γ οδός Δ"). Σε περίπτωση που το έργο υποδιαιρείται σε πολλά υπο-έργα, θα πρέπει να αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε υπο-έργου. 4) Συνήθως, περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση ο προϋπολογισμός των εργασιών που πρόκειται να γίνουν. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η μελέτη, ο προϋπολογισμός αναφέρεται κατά προσέγγιση. Έτσι, αναφέρεται το κατώτερο έως το ανώτερο ποσό που μπορεί να δαπανηθεί για το συγκεκριμένο έργο. 5) Την ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών για την ανάθεση, η οποία μπορεί να είναι προσωρινή, μπορεί δηλαδή να μετατεθεί στη συνέχεια. 6) Την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, κατά προσέγγιση. 7) Προσωρινό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 8) Άλλα, χρήσιμα κατά περίπτωση, πληροφοριακά στοιχεία. - Το περιεχόμενο της διακήρυξης Αφού γίνει αυτή η πρώτη ανακοίνωση, συντάσσεται η κυρίως διακήρυξη. Η διακήρυξη αυτή περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 1)Τα στοιχεία του κυρίου του έργου που ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο. - Τον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα διαγωνισθούν μεταξύ τους. Το θέμα αυτό θα το εξετάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 7). - Τον τίτλο του έργου, τα κύρια χαρακτηριστικά του και τον προϋπολογισμό του, όπως και το αν περιλαμβάνεται ή όχι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης. - Την υπηρεσία στην οποία θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να δηλώσουν δηλαδή συμμετοχή στο διαγωνισμό. - Την ημερομηνία μέχρι την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται να αναλάβουν την κατασκευή του έργου. 6) Τη γλώσσα στην οποία θα συντάσσονται οι προσφορές. Και τούτο διότι, για τα έργα που γίνονται στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές και οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις κατά τον ελληνικό νόμο. 7) Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, την υπηρεσία από την οποία θα γίνει η παραλαβή των προσφορών, την ώρα παραλαβής των προσφορών κ.λπ. 8) Την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των προσφορών. 9) Τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή κάποιας εργοληπτικής επιχείρησης στο διαγωνισμό. 10)Τις απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής και προς ποιον θα πρέπει να παρέχεται η εγγύηση αυτή. 11)Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται (π.χ., φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). 12) Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των προσφορών. 13) Τη διευθύνουσα υπηρεσία. 14) Τους ειδικούς όρους πληρωμής. 15)Αν είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί το έργο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αναφέρονται οι σχετικές ημερομηνίες εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών ή και όλου του έργου. 16)Το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα πρέπει να ισχύει η προσφορά των υποψηφίων. 17) Αν επιτρέπονται ή όχι εναλλακτικές προσφορές, δηλαδή ισοδύναμες λειτουργικά αλλά διαφορετικές μεταξύ τους τεχνικές λύσεις (π.χ. η επικάλυψη δαπέδου με μάρμαρο ή με πλακάκια). Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους υποψηφίους εργολάβους να προτείνουν πιο συμφέρουσες οικονομικά λύσεις. 6.3. Δημοσίευση διακήρυξης Η διακήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Υπάρχει ο ημερήσιος τύπος, που είναι οι εφημερίδες και ο περιοδικός τύπος, που είναι τα περιοδικά. Όταν πρόκειται για μικρά έργα, ή για έργα κάποιόυ οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμο), η διακήρυξη μπορεί να δημοσιεύεται στον τοπικό ημερήσιο τύπο (π.χ. ‘Τα νέα της Καρδίτσας’ ) ή στα γραφεία του Δήμου, σε έναν ειδικό πίνακα ανακοινώσεων. Η διακήρυξη για μεγάλα έργα δημοσιεύεται πάντα σε εφημερίδες της Αθήνας και στην Εφημερίδα διακηρύξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να δημοσιευθεί επίσης, σε ειδικές εφημερίδες που αναφέρονται σε δημόσια έργα. Στην πράξη πιο συχνά η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης γίνεται σε ημερήσιες Εφημερίδες, συνήθως μεγάλης κυκλοφορίας. Σχεδόν καθημερινά οι εφημερίδες δημοσιεύουν τέτοιες περιλήψεις. Παρακάτω παρατίθεται μια περίληψη, που περιέχει όλα τα βασικά, σύμφωνα με το νόμο, στοιχεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1η Γεν. Διευθ. Τουρ. Ανάπτυξης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β’ ΤΜΗΜΑ: Β/6 ΤΕΧΝΙΚΟ Πληροφορίες Γ. Σ. Τηλέφωνο: ........... ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διακηρύξεως Δημοπρασίας Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εργασιών ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (αναφέρεται η τοποθεσία). - Αναθέτουσα αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) Αμερικής 2, ΤΘ 1017 GR 10110 Αθήνα. Τηλέφωνο.... Τηλεμοιότυπο (fax) .... - Τρόπος ανάθεσης της σύμβασης: Διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα δι’ ενιαίου ποσοστού εκπτώσεως, σύμφωνα με το νόμο 1418/84 άρθρα 4 και άρθρο 6 του ΠΔ 609/85, όπως ισχύουν σήμερα. - α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών: (αναφέρεται η τοποθεσία). β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Το έργο αφορά την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (αναφέρεται η τοποθεσία). Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ανέρχεται σε ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ δρχ. (64.601.770) εκ των οποίων δρχ. 7.442.851 για απρόβλεπτα, 3.139.910 δρχ. για αναθεώρηση και 4.400.000 δρχ. για απολογιστικές εργασίες. Επιπλέον Φ.Π.Α 13% δρχ. (8.398.230) οπότε και η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (73.000.000) δρχ.. - Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών: Ολική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. - α) Επωνυμία και Διεύθυνση για την λήψη των εγγράφων του Διαγωνισμού: Βλέπε σημείο 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11:00 έως 14:00. Λήξη της προθεσμίας αίτησης των εγγράφων:____________________ β) Πληρωμή του αντιτίμου των εγγράφων: Αξία φωτοαντιγράφων συμβατικών τευχών: ___________ δρχ. 6. α) Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 10:00 π.μ. β) Διεύθυνση υποβολής προσφορών: Βλέπε σημείο 1, (γραφείο 229, 2ος όροφος0 γ) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνικά - α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Οι προσφορές θα επιδοθούν σε Επιτροπή που θα συσταθεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίσταται νόμιμος εκπρόσωπος των διαγωνιζομένων. β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης θα ορισθεί από την Επιτροπή Εισήγησης για την ανάθεση. Βλέπε σημείο 6 (β). - Εγγυήσεις. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή προς τον ΕΟΤ που να έχει εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή το ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, γραμμένη στα ελληνικά, είτε από Τραπεζιτικό Ίδρυμα χώρας μέλους της ΕΟΚ, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του κειμένου της. Το ποσόν της εγγύησης είναι 1.300.000 δρχ. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ισχύος τουλάχιστον 150 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. - Τρόπος χρηματοδότησης και πληρωμής: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον ΕΟΤ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. - Νομική μορφή σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτών μετά την ανάθεση του έργου: Συμβολαιογραφική Πράξη σύστασης κοινοπραξίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. - Όροι συμμετοχής: Στη Δημοπρασία θα γίνουν δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ κάτοχοι πτυχίων Β’ ή Γ’ και Δ’ τάξεως για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι πτυχίων των πιο πάνω τάξεων. Επίσης γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κάτοχοι πτυχίων Δ1’ και Δ’ τάξεως για έργα Η/Μ εφόσον έχουν την έδρα τους στο νομό που εκτελείται το έργο. Τέλος γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κάτοχοι πτυχίων Δ1’ τάξεως για έργα Οικοδομικά εφόσον έχουν έδρα σε γειτονικό νομό. Ισχύουν επίσης τα οριζόμενα υπό της εγκυκλίου 6/1996 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αλλοδαποί εργολάβοι υπήκοοι κρατών μελών της ΕΟΚ εγκατεστημένοι μέσα στην Κοινότητα ή αλλοδαπές εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους και έχουν την κεντρική τους διοίκηση στο εσωτερικό της Κοινότητας: Οι αλλοδαποί εργολάβοι ή αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι γραμμένοι στα επαγγελματικά μητρώα της χώρας τους (επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών) και κατά τη νομοθεσία της χώρας τους, να μην αποκλείονται για οποιόνδήποτε λόγο, από το δικαίωμα της ανάληψης τέτοιου έργου, τούτο δε θα προκύπτει από πιστοποιητικά, ένορκες δηλώσεις κ.λπ. Ακόμη απαιτούνται: Πιστοποιητικό ότι ο εργολάβος ή η εταιρεία συμπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή με τη νομοθεσία της Ελλάδας. - Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 120 ημέρες από την ημερομηνία δημοπράτησης. - Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή. 14. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται. - Άλλες πληροφορίες: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της συμβάσεως θα διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων Ν. 1418/84 και Ν. 2372/96 και το ΠΔ 609/85, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 286/94, ΠΔ 402/96 και σύμφωνα με την οδηγία 93/37/ΕΟΚ. Το εργολαβικό συμφωνητικό θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ αναδόχου και Τεχνικής Διεύθυνσης του ΕΟΤ θα γίνονται υποχρεωτικά στα ελληνικά. Οι ανάδοχοι του έργου υποχρεούνται στην καταβολή των εξόδων δημοσίευσης προ της υπογραφής της συμβάσεως. 16. Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρκτικής ενημέρωσης: Δεν έγινε. 17. Πληροφορίες σχετικά με το έργο, τη Δημοπρασία και τον τρόπο κτήσεως των τευχών, μπορούν, όσοι θέλουν, να πάρουν από τα γραφεία του ΕΟΤ (Αμερικής 2, β΄ όροφος, γραφείο 238) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εισόδου του κοινού (11:00-14:00). - Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της Περιλήψεως Διακηρύξεως της αρχικής ή των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών θα βαρύνουν εκείνον στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση των εργασιών. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 1ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ. Ν. Ακριβές αντίγραφο Γ. Σ., Πολιτικός Μηχανικός Παρατηρούμε ότι στην παραπάνω περίληψη διακήρυξης, χρησιμοποιόύνται οι όροι "διαγωνισμός" και "διαγωνιζόμενος" οι οποίοι είναι ταυτόσημοι με τους όρους "δημοπρασία" και "υποψήφιος εργολήπτης" που χρησιμοποιόύμε στο βιβλίο αυτό. 6.4 Ανακεφαλαίωση Σημαντικό στάδιο στη διαδικασία εκτέλεσης των δημοσίων έργων αποτελεί η διακήρυξη. Με τη διακήρυξη προσκαλούνται όσοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα και επιθυμούν να δηλώσουν την πρόθεση τους να αναλάβουν την κατασκευή του έργου. Η διακήρυξη περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον κύριο του έργου, το είδος του διαγωνισμού, τον αριθμό και τον τίτλο του έργου, την ημερομηνία του διαγωνισμού, τον προϋπολογισμό, την πηγή χρηματοδότησης, τις ζητούμενες εγγυήσεις κ.λπ. Έτσι, ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί διαβάζοντας της διακήρυξη να αποφασίσει αν ενδιαφέρεται να αναλάβει το έργο ή όχι, χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτεί τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης. Η διακήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο ή στον ειδικό τύπο ή στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Τα σημαντικά έργα δημοσιεύονται και από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για έργα μικρής σημασίας και τοπικού χαρακτήρα, αρκεί η ανάρτηση της διακήρυξης στο σχετικό πίνακα ανακοινώσεων (π.χ. στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ή της Κοινότητας). Σε περιπτώσεις σημαντικών έργων, η νομοθεσία προβλέπει την προκαταρτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων εργολάβων πριν την επίσημη δημοσίευση της διακήρυξης. Η προκαταρτική αυτή ενημέρωση περιέχει περίπου τις ίδιες πληροφορίες με τη διακήρυξη και δίνει στους εργολάβους πρόσθετο χρόνο για να προετοιμαστούν για την πιθανή εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους να αναλάβουν το έργο. 6.5 Ερωτήσεις - Τι είναι και τι εξυπηρετεί η διακήρυξη ενός τεχνικού έργου; - Πού δημοσιεύονται οι διακηρύξεις τεχνικών έργων; - Τι είναι η "προκαταρτική ενημέρωση προκήρυξης τεχνικού έργου"; Τι πληροφορίες περιλαμβάνει; - Ποιες πληροφορίες περιέχονται σε μια διακήρυξη τεχνικού έργου; |
| --- | --- |