Κεφάλαιο 4	Προσωπικό

| Προσωπικό εργοταξίου τεχνικοί διοικητικοί εργοταξιάρχης επιβλέποντας εργοταξιάρχης Οι εξουσίες του εργοταξιάρχη Περιορισμοί των εξουσιών εργοταξιάρχη Περιγραφή των αναγκαίων ικανοτήτων του εργοταξιάρχη Περιγραφή καθηκόντων του εργοταξιάρχη Συνθήκες εργασίας και ασφάλεια εργαζομένων Εργοδοτική πολιτική στο εργοτάξιο Τεχνικό προσωπικό Οργάνωση τεχνικού προσωπικού Περιγραφή καθηκόντων Μηχανικοί του έργου Τοπογραφικό συνεργείο Προσωπικό εργοταξιακού εργαστηρίου Γενικός εργοδηγός Προσωπικό γραφείου επιμετρήσεων Διοικητικό προσωπικό Οργάνωση διοικητικού προσωπικού Περιγραφή καθηκόντων Ταμίας Αποθηκάριος Υπάλληλος γραφείου Προσωπικό γενικών καθηκόντων Επιβλέποντας του έργου Περιγραφή των καθηκόντων του επιβλέποντα Αναγκαιότητα οργανογράμ-ματος Οργανόγραμμα Παράδειγμα οργανογράμμα-τος εργοταξίου | 4.1. Ειδικότητες που αποτελούν το προσωπικό του εργοταξίου Το προσωπικό του εργοταξίου αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα παραγωγής του έργου. Από τη μεριά του εργολάβου αποτελείται από δύο ομάδες εργαζομένων: - τους τεχνικούς, οι οποίοι ασχολούνται με την εκτέλεση του έργου (μηχανικοί, τεχνολόγοι μηχανικοί, εργοδηγοί, σχεδιαστές, τεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες και βοηθοί) - τους διοικητικούς, οι οποίοι ασχολούνται με τις αναγκαίες υπηρεσίες οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου (διαχειριστές, ταμίες, αποθηκάριοι, υπάλληλοι γραφείου, γραμματείς, υγειονομικοί, προσωπικό καθαριότητας). Η ευθύνη για το όλο το προσωπικό και για την παραγωγή του έργου ανήκει στον εργοταξιάρχη (ή διευθυντή του εργοταξίου) που είναι, συνήθως, και ο πρώτος που προσλαμβάνεται στο έργο. Από τη μεριά του εργοδότη ορίζεται ο επιβλέποντας του έργου, ο οποίος παρακολουθεί το έργο, πιστοποιεί τις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και βεβαιώνει την ορθή εκτέλεσή του. Με το προσωπικό του εργοταξίου θα ασχοληθούμε αναλυτικά στα παρακάτω. 4.1.1. Ο εργοταξιάρχης Ο εργοταξιάρχης είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του εργολάβου στον τόπο του έργου, ο οποίος είναι αποδεκτός από τον εργοδότη και είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των κατασκευαστικών εργασιών και για την επικοινωνία τόσο με τα κεντρικά γραφεία του εργολάβου όσο και με τον αντιπρόσωπο του εργοδότη στον έργο (δηλαδή τον επιβλέποντα - δες ενότητα 4.1.4). Αφού ο εργοταξιάρχης είναι ο κύριος υπεύθυνος για την παραγωγή του έργου, αντίστοιχες είναι και οι εξουσίες που του παραχωρούνται από τον εργολάβο. Πιο συγκεκριμένα, ο εργοταξιάρχης μπορεί: - να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό (κυρίως τεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες και κατώτερους διοικητικούς υπαλλήλους). Για τα ανώτερα ή τα πλέον έμπιστα στελέχη (μηχανικούς, διαχειριστές, ταμίες, εργοδηγούς) συνήθως απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του εργολάβου. - να μισθώνει μηχανήματα και εξοπλισμό για το εργοτάξιο. - να συμφωνεί με υπεργολάβους την εκτέλεση μέρους του έργου σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες που έχει λάβει από τα κεντρικά γραφεία. - να αγοράζει υλικά και να συμφωνεί πρόγραμμα παραδόσεων με τους διάφορους προμηθευτές. Οι εξουσίες του εργοταξιάρχη δεν είναι απεριόριστες και γενικά εξαρτώνται από: - την πολιτική του εργολάβου για τον οποίο εργάζεται. - τη θέση του εργοταξιάρχη στην επιχείρηση του εργολάβου. - το μέγεθος του έργου. - την ειδική εμπειρία του εργοταξιάρχη σε σχέση με το εκτελούμενο έργο συγκριτικά με την αντίστοιχη εμπειρία του εργολάβου. - την απόσταση του εργοταξίου από τα κεντρικά γραφεία του εργολάβου. Ο εργοταξιάρχης είναι συνήθως ένας έμπειρος μηχανικός, με μεγάλη κατασκευαστική εμπειρία, ο οποίος μπορεί να οργανώνει και να χειρίζεται ένα σύνολο ανθρώπων για την επίτευξη του καλύτερου παραγωγικού αποτελέσματος. Ταυτόχρονα, μπορεί να επικοινωνεί με ανθρώπους κάθε κατηγορίας όπως μηχανικούς, εργοδηγούς, τεχνίτες, εργάτες, προμηθευτές αλλά και δημόσιες υπηρεσίες και εκπροσώπους του εργοδότη. Ο εργοταξιάρχης πρέπει να έχει επιχειρηματική αντίληψη του έργου αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση του εργολαβικού κέρδους. Ταυτόχρονα, πρέπει να εφαρμόζει τους κανόνες της τέχνης για να πετύχει την επιζητούμενη ποιότητα κατασκευής και να ικανοποιήσει τους περιορισμούς του διαθέσιμου χρόνου εκτέλεσης του έργου. Ο εργοταξιάρχης κεφαλαιοποιεί και επαυξάνει την επιχειρηματική επωνυμία του εργολάβου (το "όνομα" του) στην περιοχή του έργου πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό τη χρησιμοποίηση των καλύτερων τεχνιτών, μηχανημάτων και υλικών στο έργο με τους ευνοϊκότερους όρους για τον εργολάβο. Στην περίπτωση μιας γνωστής επιχείρησης σε μια περιοχή τα παραπάνω απλοποιούνται, αφού υπάρχει εμπιστοσύνη στο "όνομα" της επιχείρησης του εργολάβου από προηγούμενες δουλειές. Στην περίπτωση, όμως, μιας καινούργιας επιχείρησης, η εκτίμηση και ο σεβασμός των ανθρώπων της περιοχής στο πρόσωπο του εργοταξιάρχη μόνο θετική επίπτωση έχει στην πορεία του έργου. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι χρήσιμη μια επένδυση του εργοταξιάρχη στον τομέα των δημοσίων σχέσεων με τους ανθρώπους της περιοχής. Ο εργοταξιάρχης θα πρέπει να διαθέτει ακόμη ηγετικές ικανότητες για να εμπνέει την υπακοή στο προσωπικό του εργοταξίου, χωρίς να χρειάζεται πάντα να εξηγεί τις αποφάσεις του και χωρίς να χάνει παραγωγικό χρόνο σε συσκέψεις με το προσωπικό πάνω στο "τι έπρεπε να είχε γίνει". Τέλος, ο εργοταξιάρχης θα πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί και να διαπραγματεύεται τις απόψεις του με τον αντιπρόσωπο του εργοδότη. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προλαμβάνει τα προβλήματα, προτού αυτά αποτελέσουν τροχοπέδη για το έργο και σε επέκταση για τα συμφέροντα του εργολάβου. Ο εργοταξιάρχης με την ανάληψη των καθηκόντων του παραλαμβάνει και όλα τα στοιχεία που είναι σχετικά με το έργο (σχέδια, μελέτες, συγγραφές υποχρεώσεων, προδιαγραφές, στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον εργολάβο στη φάση υποβολής της προσφοράς (π.χ. θέσεις πιθανών λατομείων, προσφορές προμηθευτών κ.λπ.)). Συνήθως η εμπλοκή του εργοταξιάρχη με το έργο ξεκινά από τη φάση υποβολής της προσφοράς, οπότε θεωρείται ότι είναι εξοικειωμένος με το έργο προτού αναλάβει τα καθήκοντά του. Μετά τη μελέτη όλων των στοιχείων και την επιτόπια επίσκεψη στο χώρο του έργου, ο εργοταξιάρχης παίρνει όλες τις αποφάσεις που απαιτούνται για την έναρξη της κατασκευής. Συνήθως οι εργασίες που απαιτούνται προγραμματίζονται χρονικά και συμφωνούνται με τον εργοδότη. Έτσι, ο εργοταξιάρχης διαθέτει ένα πρόγραμμα με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, την εκτίμηση των χρονικών τους διαρκειών και τη σχέση ανάμεσά τους (δηλαδή ποια πρέπει να εκτελεστεί πρώτη, ποιά δεύτερη κ.ο.κ.). Με βάση το πρόγραμμα αυτό (που ονομάζεται για συντομία "πρόγραμμα κατασκευής"), ο εργοταξιάρχης θα φροντίσει για την έγκαιρη κάλυψη των απαιτήσεων σε προσωπικό, μηχανήματα και υλικά. Στην αρχή θα πρέπει να αποφασίσει για το χώρο εγκατάστασης των εργοταξιακών γραφείων, των συγκροτημάτων παραγωγής υλικών (αδρανή, σκυρόδεμα κ.λπ.), το χώρο κατασκευής των προκατασκευασμένων στοιχείων (π.χ. οχετών, τεχνητών ογκολίθων κ.λπ.), τους χώρους των συνεργείων και των αποθηκών (δες και ενότητα 1.3). Στις αποφάσεις του αυτές επικουρείται και από το επιτελείο του (ένα μικρό πυρήνα μηχανικών, διαχειριστών, τον κύριο εργοδηγό του έργου κ.λπ. - δες ενότητες 4.1.2. και 4.1.3). Αφού ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, ο εργοταξιάρχης αναθέτει στους υφισταμένους του την υλοποίηση των επιμέρους στόχων (π.χ. κατασκευή γραφείων, εγκατάσταση σπαστηροτριβείου, μεταφορά εξοπλισμού, συγκρότηση συνεργείων κ.λπ.) αλλά και ο ίδιος παρακολουθεί συνεχώς και ελέγχει την υλοποίηση των στόχων αυτών. Για την επιτυχία του έργου απαιτούνται αποφασιστικές ενέργειες και προσήλωση στην επίτευξη αποτελέσματος και όχι ταλαντεύσεις, αναβλητικότητα και πολλές συσκέψεις εργασίας με το προσωπικό του εργοταξίου. Η διοίκηση ενός εργοταξίου απαιτεί "στρατιωτική πειθαρχία" και άρα είναι τελείως διαφορετική από τη διοίκηση ενός γραφείου ή μιας βιομηχανικής μονάδας. Θα μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα αυτό στην ενότητα 4.2.1. Από την άλλη μεριά, απαιτούνται πολλές τυπικές ή και άτυπες συναντήσεις με τον επιβλέποντα του έργου (ή με τον εργοδότη) για να παρουσιαστεί η πρόοδος των εργασιών, να εξηγηθούν οι δυσκολίες που συναντώνται και να συζητηθεί και να ρυθμιστεί κάθε θέμα και κάθε διαφορά που μπορεί να έχει προκύψει. Έχουμε συζητήσει θέματα ασφάλειας εργαζομένων στα εργοτάξια στο κεφάλαιο 1, όταν παρουσιάσαμε κάποιους βασικούς κανονισμούς ασφαλείας. Ο εργοταξιάρχης θα πρέπει να έχει μια σφαιρικότερη αντίληψη των συνθηκών εργασίας και των θεμάτων ασφάλειας των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Έτσι, θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό (τεχνίτες, χειριστές και εργάτες) εργάζεται κάτω από σκληρές συνθήκες που επιβάλλονται από τη φύση των κατασκευαστικών εργασιών. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει σε συνεργασία με τον γενικό εργοδηγό να μεριμνήσει για την παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς τους εργαζομένους (καντίνες, χώρους ανάπαυσης, μεταφορά από και προς τους χώρους κατοικίας, παροχή φορμών εργασίας, προστατευτικών κρανών, αρβύλων, γαντιών κ.λπ.). Ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι τα ατυχήματα εκτός από τις νομικές και ηθικές ευθύνες που επισύρουν, καθυστερούν την παραγωγή και αυξάνουν το κόστος. Από σχετικές έρευνες έχει προκύψει ότι οι λόγοι που προκαλούνται τα ατυχήματα σε ένα εργοτάξιο είναι: - η φύση της κατασκευής που χρησιμοποιεί προσωρινό προσωπικό που δεν είναι αναγκαστικά εξοικειωμένο με το συγκεκριμένο είδος εργασίας (σε αντίθεση με την παραγωγή σε μία βιομηχανική μονάδα). Έτσι, εκτός από έναν πυρήνα εμπείρου προσωπικού, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι μπορεί να μην έχουν ξανα-ασχοληθεί με την κατασκευή, αλλά να ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή η κατηγορία των εργαζομένων είναι η περισσότερο επιρρεπής στα ατυχήματα. - η αφηρημάδα του εργαζομένου που εκτελεί απρόσεκτα τα καθήκοντά του (ή ελλιπώς και με μικρότερη συναίσθηση ευθύνης εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας και της επίγνωσης της προσωρινότητάς του). - οι ανεπάρκειες σχεδιασμού του εργοταξιακού χώρου και της ταυτόχρονης προσωρινής λειτουργίας των εργοταξιακών μηχανών, υλικών και ανθρώπων. Έτσι, για παράδειγμα, το στοίβαγμα των προϊόντων εκσκαφής σε συγκεκριμένο χώρο, σε συνάρτηση με την στενότητα χώρου που μπορεί να επιβάλλουν οι εργοταξιακές συνθήκες, είναι δυνατόν να προκαλέσει ατυχήματα στην περίπτωση π.χ. μιας ξαφνικής καταιγίδας, ενός δυνατού ανέμου κ.λπ. - οι αστοχίες των προσωρινών κατασκευών (σκαλωσιές, ξυλότυποι, κλίμακες κ.λπ.). Ο εργοταξιάρχης, σε συνεργασία με το γενικό εργοδηγό θα πρέπει να παρακινούν τους έμπειρους τεχνίτες να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν εκείνους με τη μικρότερη ή την καθόλου κατασκευαστική πείρα. Επίσης, η απόφαση για την κατασκευή των διάφορων εργοταξιακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνεται και με γνώμονα την μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχήματος (εκτός από τα οικονομικά κριτήρια που αναφέραμε στο κεφάλαιο 1). Έτσι, η στενότητα χώρου, σε σχέση με τα διακινούμενα υλικά και μηχανήματα, θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες ορατότητας τόσο στις καμπές όσο και στις αλλαγές κλίσης των εργοταξιακών δρόμων, συνθήκη που συνήθως παραμελείται εξαιτίας της προσωρινότητας των δρόμων αυτών. Οι προσωρινές κατασκευές (σκαλωσιές, ξυλότυποι, κλίμακες) πέρα από τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 1, θα πρέπει να επιθεωρούνται συχνά από τον εργοταξιάρχη ή τον γενικό εργοδηγό. Σε περιπτώσεις εκσκαφής ορυγμάτων, αυτά θα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα (π.χ. με φωσφορίζουσες κορδέλες) και να αντιστηρίζονται. Ακόμη ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται σε λατομεία, όπου η εξόρυξη του πετρώματος μπορεί να οδηγήσει κομμάτια βράχων σε ασταθή ισορροπία, με ενδεχόμενη πρόκληση ατυχήματος σε περίπτωση πτώσης τους. Θα πρέπει ακόμη να εξασφαλίζεται η ακινητοποίηση των εργοταξιακών μηχανημάτων με ειδικές σφήνες (ή αν δεν είναι διαθέσιμες με πέτρες) ώστε να μην είναι δυνατή η ακούσια κύλιση τους όταν είναι σταθμευμένα. Ακόμη θα πρέπει να επιτηρείται με αυστηρότητα η λήψη των ατομικών μέτρων προστασίας από τους εργαζομένους (χρήση κράνους, προστατευτικών γυαλιών και γαντιών κ.λπ.) και η αποφυγή χρήσης αλκοολούχων ποτών στο εργοτάξιο. Ο εργοταξιάρχης έχει και την ευθύνη της εφαρμογής της εργοδοτικής πολιτικής στο εργοτάξιο, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με τους σχετικούς εργατικούς νόμους του κράτους. Ειδικότερα στα θέματα μισθοδοσίας, ο εργοταξιάρχης θα πρέπει να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του λογιστηρίου του εργοταξίου (ή των κεντρικών γραφείων του εργολάβου) για τον ακριβή καθορισμό του μισθού ή του ημερομισθίου των εργαζομένων. Σε άλλα θέματα (συνθήκες εργασίας, επίδομα παραγωγικότητας, προσωπικές σχέσεις εργαζομένων κ.λπ.), χρήσιμη είναι η συμβολή του γενικού εργοδηγού, ο οποίος εξαιτίας της φύσης της εργασίας του, έχει καλή γνώση των διάφορων θεμάτων που απασχολούν το προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, ο εργοταξιάρχης θα πρέπει να έρχεται σε στενή σχέση με τους εργαζομένους, να προσέχει τις απόψεις τους και να τις κατανοεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τις ακολουθεί πάντα. Θα πρέπει ακόμη να επιλύει κάθε πρόβλημα προτού αυτό γιγαντωθεί με αποφασιστικότητα και σύνεση. Ο εργοταξιάρχης θα πρέπει να τηρεί τις υποσχέσεις του προς τους εργαζομένους και θα πρέπει να τους αντιμετωπίζει δίκαια. Σε μια τέτοια περίπτωση, το προσωπικό θα τον αναγνωρίσει ως τον φυσικό ηγέτη του και θα τον στηρίξει σε μια περίπτωση ανάγκης (π.χ. όταν καθυστερήσει η μισθοδοσία από τα κεντρικά γραφεία του εργολάβου εξαιτίας κάποιας χρηματικής στενότητας που μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή). 4.1.2. Το τεχνικό προσωπικό Το τεχνικό προσωπικό ασχολείται με την εκτέλεση του έργου και αποτελείται από τους μηχανικούς, τεχνολόγους μηχανικούς, εργοδηγούς, σχεδιαστές, τεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες και βοηθούς που απασχολούνται στο έργο. Το τεχνικό προσωπικό είναι οργανωμένο σε δύο τμήματα: - το τμήμα μελετών που ασχολείται με τις μελέτες του έργου και την εργοταξιακή διάταξη. - το τμήμα εφαρμογών που ασχολείται με την κατασκευή του έργου και περιλαμβάνει: - το εργαστήριο για τον έλεγχο των υλικών. - τις διατάξεις παραγωγής (σταθερές και κινητές). Θα μιλήσουμε περισσότερο για τα τμήματα αυτά παρακάτω στο οργανόγραμμα του εργοταξίου (ενότητα 4.2). Ο προϊστάμενος του τεχνικού προσωπικού είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής. Έτσι έχει υποχρέωση να προσδιορίζει τις μεθόδους εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και τις προδιαγραφές, να παρακολουθεί την υλοποίηση των εργασιών σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους ("πρόγραμμα κατασκευής") και τις ποιοτικές απαιτήσεις του έργου, να συντάσσει τις επιμετρήσεις του έργου (δηλαδή να μετρά τις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν) και να τις κοστολογεί. Στα καθήκοντά του αυτά, ο προϊστάμενος του τεχνικού προσωπικού επικουρείται από τους μηχανικούς και τους τεχνολόγους μηχανικούς του έργου, το τοπογραφικό συνεργείο του εργοταξίου (που αποτελείται από τοπογράφο μηχανικό, εργοδηγό, σημειωτές και βοηθούς), από το εργαστήριο ελέγχου των υλικών (στελεχωμένο με το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό), το γενικό εργοδηγό και από το γραφείο επιμετρήσεων (που αποτελείται από επιμετρητή, σημειωτή και κοστολόγο). Επιπρόσθετα, ο προϊστάμενος του τεχνικού προσωπικού αντιμετωπίζει τα καθημερινά προβλήματα της κατασκευής με την παροχή των κατάλληλων τεχνικών οδηγιών, προετοιμάζει τις απαιτούμενες προμετρήσεις εργασιών (π.χ. για την παραγγελία υλικών) και σχεδιάζει κάθε προσωρινή κατασκευή που μπορεί να απαιτηθεί. Μετά την εγκατάσταση του εργολάβου στο εργοτάξιο και την επιλογή των θέσεων των διάφορων συγκροτημάτων από τον εργοταξιάρχη, ο προϊστάμενος του τεχνικού προσωπικού είναι υπεύθυνος για την μελέτη και την κατασκευή των συγκροτημάτων αυτών. Με ευθύνη του γίνονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι για τα υλικά που παράγονται (αδρανή, σκυρόδεμα κ.λπ.) για να πιστοποιηθεί η καταλληλότητά τους για ενσωμάτωσή στο έργο. Στη συνέχεια, επιβλέπει το τοπογραφικό συνεργείο στον καθορισμό των θέσεων και των υψομέτρων των διάφορων στοιχείων του έργου, επεξηγεί επί τόπου στα διάφορα συνεργεία τα κατασκευαστικά σχέδια και επιβλέπει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους εργοδηγούς, την κατασκευή τους. Παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών δίνει εντολές στο γραφείο επιμετρητών για την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων των ποσοτήτων του έργου και επισημαίνει τυχόν διαφοροποιήσεις από τους αρχικούς προϋπολογισμούς. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η σύνταξη των πιστοποιήσεων και των συγκριτικών πινάκων και η υποβολή τους για έγκριση τον εργοταξιάρχη (και μέσω αυτού στον επιβλέποντα του εργοδότη) για τμηματική πληρωμή του εργολάβου. Κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, ο προϊστάμενος του τεχνικού προσωπικού εμπλουτίζει την κατασκευαστική εμπειρία του, προετοιμαζόμενος έτσι για την ανάληψη μεγαλυτέρων υπευθυνοτήτων (δηλαδή της θέσης του εργοταξιάρχη) σε επόμενο έργο. Ανάλογα με το μέγεθος του έργου, προϊστάμενος του τεχνικού προσωπικού μπορεί να είναι ο ίδιος ο εργοταξιάρχης (σε μικρά έργα), ο βοηθός εργοταξιάρχη (σε μεγαλύτερα έργα) ή ένα τρίτο πρόσωπο (σε πολύ μεγάλα έργα). Σε κάθε περίπτωση, η θέση απευθύνεται σε πτυχιούχο μηχανικό με πλούσια (αν και μικρότερη του εργοταξιάρχη) κατασκευαστική εμπειρία. Η εμπειρία αυτή έχει αποκτηθεί από κάποιο προηγούμενο έργο που έχει εργαστεί ως μηχανικός. Ανάλογα με το μέγεθος του έργου χρησιμοποιούνται μηχανικοί ή τεχνολόγοι μηχανικοί (συνήθως πολιτικοί, τοπογράφοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι) στα τμήματα μελετών και εφαρμογών του έργου. Οι μηχανικοί αυτοί συντάσσουν τα αναγκαία κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών και ελέγχουν τη μελέτη του έργου μια και σύμφωνα με τον νόμο ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για το έργο που κατασκευάζει. Απασχολούνται ακόμη με την χρονική και οικονομική παρακολούθηση του έργου και τη σύνταξη αναφορών προόδου που απευθύνονται τόσο στον εργολάβο όσο και στον εργοδότη. Παρέχουν ακόμη υπηρεσίες υποστήριξης στο διοικητικό προσωπικό του έργου (για παράδειγμα αναλαμβάνουν το τεχνικό μέρος των προμηθειών). Η σύνθεση και ο αριθμός των μηχανικών και τεχνολόγων μηχανικών που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες από έργο σε έργο. Το τοπογραφικό συνεργείο είναι απαραίτητο για την οριζοντιογραφική και την υψομετρική χάραξη του έργου από τα σχέδια στο ύπαιθρο. Ανάλογα με το μέγεθος του έργου μπορεί να απαρτίζεται από τοπογράφους μηχανικούς ή τοπογράφους εργοδηγούς, σημειωτές και βοηθούς. Το συνεργείο αυτό διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό υπαίθρου (θεοδόλιχο, χωροβάτη, ακόντια, σταδίες, μετροταινίες κ.λπ.) και τα αναγκαία έντυπα υπολογισμών ή ειδικά προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συνήθως, μόνον ο επικεφαλής του συνεργείου είναι υπάλληλος της επιχείρησης του εργολάβου. Τα υπόλοιπα μέλη του συνεργείου προέρχονται από προσωπικό που προσλαμβάνεται για το έργο από κοντινές περιοχές. Το εργαστήριο ελέγχου των υλικών διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2 (ενότητα 2.4.) και είναι στελεχωμένο με έμπειρο τεχνικό προσωπικό για την λήψη των δοκιμίων και την εκτέλεση των διάφορων ελέγχων (όπως για παράδειγμα τον έλεγχο πετρωμάτων για την παραγωγή αδρανών υλικών, τον έλεγχο καταλληλότητας θραυστών υλικών οδοστρωσίας, τον έλεγχο συμπύκνωσης υλικών οδοστρωσίας ή επιχωμάτων, τον έλεγχο σκυροδέματος, τον έλεγχο ασφαλτομιγμάτων κ.λπ.). Το εργαστήριο παρακολουθείται από μηχανικό του έργου εξουσιοδοτημένο από τον προϊστάμενο του τεχνικού προσωπικού. Ο γενικός εργοδηγός έχει την ευθύνη για την καθημερινή πρόοδο των εργασιών στο εργοτάξιο. Έτσι, δίνει κατευθύνσεις στο προσωπικό, προσχεδιάζει την καθημερινή εργασία, παρακολουθεί την καταλληλότητα προσωπικού και μηχανημάτων και επιλύει τα διάφορα θέματα που παρουσιάζονται προτού αυτά φτάσουν στο εργοταξιακό γραφείο (δηλαδή στον εργοταξιάρχη). Ο γενικός εργοδηγός αποτελεί το σύνδεσμο ανάμεσα στο κατώτερο εργατοτεχνικό προσωπικό και τη διεύθυνση του εργοταξίου. Ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός και σε περίπτωση που μπορεί να χειριστεί το προσωπικό ικανοποιητικά βοηθά αποτελεσματικά στην υλοποίηση του έργου. Ο γενικός εργοδηγός αποτελεί πρόσωπο εμπιστοσύνης του εργολάβου με τον οποίο συνήθως έχει συνεργαστεί και σε προηγούμενα έργα. Σε μεγάλα εργοτάξια επικουρείται από κατά τμήματα εργοδηγούς (π.χ. εργοδηγούς μηχανημάτων, εργοδηγούς συγκροτημάτων παραγωγής κ.λπ.). Το γραφείο επιμετρήσεων αποτελείται από έμπειρο επιμετρητή (συνήθως τεχνολόγο μηχανικό ή εμπειροτέχνη) ο οποίος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη μέτρηση και τον υπολογισμό των ποσοτήτων του έργου. Διαθέτει ακόμη σημειωτή για την ενημέρωση του ημερήσιου δελτίου απασχόλησης προσωπικού (το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση της μισθοδοσίας) και του δελτίου κοστολόγησης στο οποίο κατανέμονται οι ώρες του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν μηχανημάτων) στις διάφορες εργασίες του έργου. Η καταγραφή αυτή γίνεται καθημερινά. Τέλος, το γραφείο επιμετρήσεων διαθέτει κοστολόγο, ο οποίος με βάση τα δελτία κοστολόγησης συντάσσει μηνιαία δελτία ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο κοστολογικό σύστημα. Τα στοιχεία αυτά, μετά από περαιτέρω επεξεργασία η οποία γίνεται συνήθως στα κεντρικά γραφεία του εργολάβου, χρησιμοποιούνται για την ορθολογικότερη κατανομή των πόρων και τη μείωση του κόστους των εργασιών. 4.1.3. Το διοικητικό προσωπικό Το διοικητικό προσωπικό ασχολείται με τις αναγκαίες υπηρεσίες οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου και περιλαμβάνει τους διαχειριστές, ταμίες, αποθηκάριους, υπαλλήλους γραφείου, γραμματείς, υγειονομικούς και το προσωπικό γενικών καθηκόντων και καθαριότητας). Το διοικητικό προσωπικό είναι οργανωμένο σε τρία τμήματα: - το τμήμα λογιστηρίου που ασχολείται με την λογιστική παρακολούθηση του έργου και την ενημέρωση των κεντρικών γραφείων του εργολάβου. - το ταμείο που ασχολείται με τις πληρωμές του έργου. - την αποθήκη η οποία χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των εργαλείων, ανταλλακτικών και υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται στο έργο. Θα μιλήσουμε περισσότερο για τα τμήματα αυτά παρακάτω στο οργανόγραμμα του εργοταξίου (ενότητα 4.2). Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για όλες τις υπηρεσίες οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου. Έτσι φροντίζει για την παρακολούθηση της αποθήκης, την εκτέλεση των παραγγελιών για την προμήθεια διάφορων ειδών, την παραλαβή των προμηθειών αυτών, την παρακολούθηση των λογαριασμών όλων των συναλλασσομένων με το εργοτάξιο (προμηθευτών και υπεργολάβων), την σύνταξη της μισθοδοσίας, την παρακολούθηση του ταμείου και την εποπτεία του προσωπικού γενικών καθηκόντων και καθαριότητας. Ο διαχειριστής βοηθείται στο έργο του από τον ταμία, τον αποθηκάριο, τους υπαλλήλους γραφείου και το προσωπικό γενικών καθηκόντων και καθαριότητας. Ο ταμίας διενεργεί την χρηματική διαχείριση του έργου με βάση τις εγκεκριμένες πληρωμές. Εισπράττει τα χρήματα από τα κεντρικά γραφεία του εργολάβου με βάση το πρόγραμμα πληρωμών που συντάσσει ο διαχειριστής και εγκρίνει ο διευθυντής του εργοταξίου. Στο τέλος κάθε ημέρας, συντάσσει ταμειακό ισοζύγιο το οποίο παραδίδει στον διαχειριστή για προώθηση, μέσω του εργοταξιάρχη, στα κεντρικά γραφεία του εργολάβου. Ο αποθηκάριος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος σχετικά με τη διαχείριση των εξαρτημάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών και υλικών. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προμηθεύει τα αναγκαία υλικά και ενημερώνει τον διαχειριστή για την εξάντληση κάποιων αποθεμάτων (έτσι ώστε να προβεί στις αναγκαίες παραγγελίες). Επίσης παραλαμβάνει τα υλικά ποσοτικά και ποιοτικά σε περίπτωση που η παράδοσή τους γίνεται στην αποθήκη. Ο αποθηκάριος συντάσσει έντυπα παρακολούθησης της αποθήκης έτσι ώστε να είναι σε θέση κάθε στιγμή να ενημερώνει τον διαχειριστή για τα διαθέσιμα υλικά και τις θέσεις τους στην αποθήκη καθώς και για τις χρονικές στιγμές εισαγωγής και εξαγωγής των υλικών από αυτήν. Η διαδικασία αυτή γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις χειρογραφικά αν και σε μεγάλες αποθήκες υπάρχει η δυνατότητα μηχανογραφικής παρακολούθησής τους. Ο υπάλληλος γραφείου χρησιμοποιείται για τις δουλειές γραφείου του εργοταξίου που κυμαίνονται ανάμεσα στις γραμματειακές (τήρηση αρχείου εισερχομένων - εξερχομένων, δακτυλογράφηση επιστολών, αποστολή και λήψη fax κ.λπ.) μέχρι εκείνες του βοηθού του διαχειριστή (σύνταξη μηνιαίων δελτίων απασχόλησης, παρακολούθηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων, δακτυλογράφηση δελτίων παραγγελίας κ.λπ.). Το προσωπικό γενικών καθηκόντων ασχολείται με τη μεταφορά αντικειμένων εντός και εκτός εργοταξίου, την εσωτερική αλληλογραφία, την επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία (π.χ. για την μεταφορά επιστολών), με τη φύλαξη των χώρων του εργοταξίου κατά τη διάρκεια της νύχτας κ.λπ. Θα λέγαμε ότι αποτελούν τους κλητήρες και τους φύλακες του εργοταξίου. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το προσωπικό καθαριότητας, το οποίο ασχολείται με την τήρηση της καθαριότητας στα εργοταξιακά γραφεία. 4.1.4. Ο επιβλέπoντας του έργου Ο μηχανικός που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον εργοδότη για να τον αντιπροσωπεύει στον εργοτάξιο λέγεται επιβλέποντας του έργου ή απλά επιβλέποντας. Ο επιβλέποντας, ανάλογα με το μέγεθος του έργου, μπορεί να είναι ένα άτομο ή μία εταιρεία (αποτελούμενη από πολλούς ανθρώπους - μηχανικούς και άλλους τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους με τη δική τους οργάνωση και ιεραρχία). Τα κυριότερα καθήκοντα του επιβλέποντα περιλαμβάνουν: - τον έλεγχο του καθημερινού προγράμματος εργασίας. - τον έλεγχο των υλικών που χρησιμοποιούνται για να πιστοποιήσει ότι ικανοποιούν τις προδιαγραφές. - την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επάρκειας του χρησιμοποιούμενου προσωπικού. - τη διαπίστωση των κακοτεχνιών και την παροχή οδηγιών για την αποκατάστασή τους. - τον έλεγχο της θέσης και των υψομέτρων της κατασκευής έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στα τελικά σχέδια της μελέτης του έργου. - την έγκριση των επιμετρήσεων των εργασιών του έργου. - τον έλεγχο των στοιχείων της κατασκευής ώστε να διαπιστώνει ότι είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα. - την καταγραφή τυχόν αντιρρήσεων του εργολάβου και την εισήγηση λύσεων. - την ενημέρωση του εργοδότη. Ανάλογα με το έργο, ο επιβλέποντας μπορεί να έχει και πρόσθετες αρμοδιότητες από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να κοινοποιούνται στον εργολάβο οι αρμοδιότητες του επιβλέποντα, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις κατά τη φάση της κατασκευής. Για παράδειγμα, ο επιβλέποντας μπορεί να αποφασίζει για την ανάθεση στον εργολάβο προσθέτων εργασιών που μπορεί να απαιτούνται οι οποίες, όμως δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προγραμματισμό. Μια τέτοια αρμοδιότητα του επιβλέποντα είναι χρήσιμο να κοινοποιείται στον εργολάβο από τον εργοδότη εγγράφως. 4.2. Οργανόγραμμα Η υλοποίηση ενός οποιουδήποτε έργου προϋποθέτει τη συντονισμένη και βάση σχεδίου ενέργεια του προσωπικού του εργοταξίου. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει πότε πρέπει να δραστηριοποιηθεί και με ποιο τρόπο, πόσα και ποια άλλα άτομα ελέγχει και σε ποιους αναφέρεται. Έτσι, κάθε εργοτάξιο θα πρέπει να έχει έναν μηχανισμό οργάνωσης, του οποίου το μέγεθος και η συνθετότητα εξαρτάται από το μέγεθος και το είδος του αλλά και από τις οργανωτικές αντιλήψεις και τη γνώση του εργολάβου και του εργοδότη. Με τον όρο οργανόγραμμα εννοούμε τη σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού οργάνωσης ενός συνόλου ανθρώπων. Στην περίπτωση του εργοταξίου, το οργανόγραμμα απεικονίζει την οργάνωση των διάφορων ειδικοτήτων προσωπικού που συνεργάζονται στην παραγωγή του έργου. Ένα οργανόγραμμα έχει γενικά τη μορφή ανεστραμμένου δένδρου. Ένα τυπικό διάγραμμα εργοταξίου παρουσιάζεται παρακάτω στο Σχήμα 4.1. Στην κορυφή του οργανογράμματος βρίσκεται (όπως θα περιμέναμε) ο εργοταξιάρχης και ο βοηθός του (η διακεκομμένη γραμμή απεικονίζει ότι η θέση του "βοηθού εργοταξιάρχη" δεν είναι υποχρεωτική). Ο επιβλέποντας είναι ο αντιπρόσωπος του εργοδότη στο έργο και δεν ανήκει στο προσωπικό που αναφέρεται στον εργοταξιάρχη, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται "φυσικά" στο χώρο του εργοταξίου. Στον εργοταξιάρχη αναφέρονται οι δύο κύριοι προϊστάμενοι του εργοταξίου - ο προϊστάμενος τεχνικού προσωπικού και ο προϊστάμενος διαχείρισης (ή διαχειριστής). Ο πρώτος έχει την ευθύνη της παραγωγικής διαδικασίας υλοποίησης του έργου, ενώ ο δεύτερος (ο προϊστάμενος διαχείρισης) την ευθύνη των υποστηρικτικών λειτουργιών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας. Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι μπορεί να συναντήσετε διαφορετικές ονομασίες στο οργανόγραμμα ενός εργοταξίου χωρίς, όμως, να είναι διαφορετικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, ο "προϊστάμενος τεχνικού προσωπικού" του Σχήματος 4.1. μπορεί να αναφέρεται ως "τεχνική διεύθυνση" ή ως "τμήμα μηχανικών και εργοδηγών". Όμοια, ο "προϊστάμενος διαχείρισης" μπορεί να αναφέρεται ως "διεύθυνση υποστήριξης" ή ως "τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών". Σε κάθε περίπτωση το εργοτάξιο χωρίζεται σε δύο μεγάλες ομάδες - τους τεχνικούς και τους διοικητικούς. Κάθε μία από τις ομάδες αυτές περιλαμβάνει στη δύναμή της τις ειδικότητες του προσωπικού που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα 4.1. Ο αριθμός του προσωπικού που απασχολείται σε κάθε τμήμα εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του έργου. Για παράδειγμα, ένα έργο που κατασκευάζεται με το σύστημα "μελέτη - κατασκευή" θα διαθέτει ένα πολυάριθμο τμήμα μελετών, ενώ ένα άλλο έργο στο οποίο οι ανάγκες για εκπόνηση μελετών είναι περιορισμένες θα διαθέτει ένα πολύ μικρότερο (σε αριθμό) τμήμα μελετών. |
| --- | --- |

Εργοταξιάρχης

Βοηθός

Εργοταξιάρχη

Επιβλέποντας

Σχήμα 4.1. Τυπικό Οργανόγραμμα Εργοταξίου

Προϊστάμενος Τεχνικού Προσωπικού

Προϊστάμενος

Διαχείρισης

λογιστήριο

Τμήμα Μελετών

Τμήμα Εφαρμογών

αρχιτέκτονες μηχ/κοι

πολιτικοί μηχ/κοι

μηχανολόγοι μηχ/κοι

υπεύθυνος εγκαταστάσεων εργοταξίου

εργαστήριο υλικών

γενικός εργοδηγός

τοπογραφικό συνεργείο

γραφείο επιμετρήσεων

εργοδηγός σπαστηροτριβείου

εργοδηγός συγκρ. σκυροδέματος

εργοδηγός μηχανικού εξοπλισμού

εργοδηγός συνεργείου χωματουργικών

εργοδηγός συνεργείου σκυροδέματος

.

.

.

ταμείο

αποθήκη

υπάλληλοι γραφείου

υπάλληλοι γενικών καθηκόντων

| Θεωρία οργάνωσης "ελευθερία" και "πειθαρχία" Κεντρική ολοκλήρωση και αποκέντρωση Μορφή οργανογράμ-ματος εργοταξίου Εργοτάξιο και εξωτερικό περιβάλλον Σύνοψη χρησιμότητας οργανογράμ-ματος | 4.2.1. Χρησιμότητα οργανογράμματος Η θεωρία οργάνωσης μελετά τα θέματα του τρόπου δόμησης ενός συνόλου ανθρώπων, του τρόπου λειτουργίας τους ως συνόλου και με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους. Τα θέματα οργάνωσης είναι σύνθετα, αφού για την ορθή αντιμετώπισή τους απαιτείται η εξέταση μεγάλου αριθμού παραγόντων, όπως: το είδος και ο τύπος της εργασίας, οι ικανότητες και οι γνώσεις των ανθρώπων, το μέγεθος του επιδιωκόμενου αποτελέσματος και η διαθέσιμη τεχνογνωσία και μέσα. Σε κάθε περίπτωση, οι μορφές οργάνωσης έχουν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα δύο αλληλο-συγκρουόμενες ανάγκες, εκείνη της "πειθαρχίας" και εκείνη της "ελευθερίας". Η πειθαρχία ξεκινά από την ευφυία του ανθρώπου και παρέχει αποτελεσματικότητα. Η ελευθερία ξεκινά από τη διαίσθηση και οδηγεί στην καινοτομία. Τόσο η πειθαρχία όσο και η ελευθερία είναι απαραίτητες, αλλά είναι συμβατές η μία με την άλλη; Σε μια οργανωτική δομή, η ελευθερία παρέχεται μέσω της αποκέντρωσης, ενώ η πειθαρχία μέσω της κεντρικής ολοκλήρωσης σε ένα αρμονικό σύνολο. Το πρόβλημα είναι ότι με τη χρήση της μιας μορφής οργάνωσης (αποκεντρωμένης ή κεντρικής) χάνονται τα πλεονεκτήματα της άλλης μορφής. Η προσπάθεια για τη δημιουργία οργανωτικών δομών που θα συνδύαζαν τα περισσότερα πλεονεκτήματα της αποκεντρωμένης και της κεντρικής οργάνωσης οδήγησαν σε πιο σύνθετες οργανωτικές μορφές. Από τις διάφορες οργανωτικές μορφές που υπάρχουν, στην περίπτωση των εργοταξίων ακολουθείται η κεντρική ολοκλήρωση των διάφορων τμημάτων και συνεργείων. Όπως είπαμε και στην ενότητα 4.1., το εργοτάξιο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς "στρατιωτική πειθαρχία". Έτσι, όλες οι εντολές "πηγάζουν" από τον εργοταξιάρχη στον οποίο τελικά (μέσω των προϊσταμένων τους) αναφέρονται όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτή η μορφή οργάνωσης έχει αποδειχθεί ως η πιο παραγωγική στην πράξη. Έτσι, στο οργανόγραμμα οι εντολές δίνονται από πάνω προς τα κάτω (από τον εργοταξιάρχη προς τον εργάτη) ενώ οι πληροφορίες ακολουθούν αντίστροφη πορεία (από τον εργάτη προς τον εργοταξιάρχη). Σε αντιστοιχία, όλοι οι εξωτερικοί στο εργοτάξιο φορείς (εργοδότης, επιβλέποντας και εργολάβος) επικοινωνούν με το εργοτάξιο (δηλαδή δίνουν εντολές, διαπραγματεύονται και παίρνουν πληροφορίες) μέσω του εργοταξιάρχη. Για το λόγο αυτό, στην ενότητα 4.1. τονίστηκε ότι όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται στο εργοτάξιο στέλνονται πρώτα στον εργοταξιάρχη για έγκριση. Έτσι, η χρησιμότητα του οργανογράμματος είναι: - η οργάνωση του συνόλου του προσωπικού σε τμήματα που εξυπηρετούν τις διάφορες λειτουργίες που απαιτούνται. - η τυποποίηση της "ροής" που ακολουθούν οι εντολές. - η τυποποίηση της "ροής" που ακολουθούν οι πληροφορίες 4.3. Ανακεφαλαίωση Το προσωπικό του εργοταξίου αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα παραγωγής του έργου και αποτελείται από τους τεχνικούς, οι οποίοι ασχολούνται με την εκτέλεση του έργου και από τους διοικητικούς, οι οποίοι ασχολούνται με τις αναγκαίες υπηρεσίες οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου. Η ευθύνη και για τις δύο αυτές ομάδες προσωπικού ανήκει στον εργοταξιάρχη, ο οποίος είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του εργολάβου στον τόπο του έργου και ταυτόχρονα είναι αποδεκτός και από τον εργοδότη. Ο εργοταξιάρχης έχει την εξουσία να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό, να μισθώνει μηχανήματα, να συμφωνεί με υπεργολάβους και να παραγγέλνει υλικά για το εργοτάξιο. Οι εξουσίες του εργοταξιάρχη περιορίζονται από τη γενικότερη πολιτική του εργολάβου, το μέγεθος του έργου και την απόστασή του από τα κεντρικά γραφεία του εργολάβου και από άλλους παράγοντες. Ο εργοταξιάρχης είναι συνήθως ένας έμπειρος μηχανικός με ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας. Θα πρέπει να έχει μια επιχειρηματική αντίληψη του έργου αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση του κέρδους του εργολάβου. Διαθέτει ηγετικές ικανότητες και ξέρει να γίνεται σεβαστός στο εργοτάξιο και στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Η εμπλοκή του εργοταξιάρχη με το έργο ξεκινά συνήθως από τη φάση υποβολής της προσφοράς. Στη συνέχεια θα πρέπει να σχεδιάσει και με την ευθύνη του να "στήσει τις εργοταξιακές διατάξεις (γραφεία, συγκροτήματα, συνεργεία, αποθήκες κ.λπ.), να εξασφαλίσει τα αναγκαία μέσα παραγωγής (εργάτες, υλικά και μηχανήματα) και να αρχίσει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με το πρόγραμμα κατασκευής. Για την ομαλή λειτουργία του εργοταξίου ως παραγωγικής μονάδας, ο εργοταξιάρχης θα πρέπει να είναι ικανός να παίρνει αποφάσεις χωρίς να ταλαντεύεται, να παρέχει διευκολύνσεις προς τους εργάτες βελτιώνοντας κατά το δυνατόν τις συνθήκες εργασίας και να επιτηρεί με σχολαστικότητα τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο. Ο εργοταξιάρχης είναι αρμόδιος και για την εφαρμογή της εργοδοτικής πολιτικής στο εργοτάξιο. Ο προϊστάμενος του τεχνικού τμήματος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής. Στα καθήκοντά του αυτά επικουρείται από τους μηχανικούς του έργου (αρχιτέκτονες, πολιτικοί, μηχανολόγοι κ.λπ.) οι οποίοι εκπονούν ή ελέγχουν τις μελέτες και τα κατασκευαστικά σχέδια, από το τοπογραφικό συνεργείο το οποίο είναι αρμόδιο για τη χάραξη του έργου στο ύπαιθρο, το εργαστήριο υλικών, το γενικό εργοδηγό του έργου και το γραφείο επιμετρήσεων. Ο προϊστάμενος διαχείρισης (ή διαχειριστής) είναι υπεύθυνος για όλες τις υπηρεσίες οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου. Ο διαχειριστής βοηθείται στο έργο του από τον ταμία, τον αποθηκάριο, τους υπαλλήλους γραφείου και το προσωπικό γενικών καθηκόντων και καθαριότητας. Ο επιβλέποντας του έργου είναι ο μηχανικός που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον εργοδότη να παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί την πρόοδο του έργου. Το προσωπικό του εργοταξίου είναι οργανωμένο ακτινωτά από τον εργοταξιάρχη μέχρι τους εργοδηγούς και τους εργάτες. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται ο εργοταξιάρχης και κάτω από αυτόν οι προϊστάμενοι του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, ακολουθεί δε το υπόλοιπο προσωπικό του εργοταξίου. Το οργανόγραμμα χρησιμεύει στην οργάνωση του προσωπικού σε τμήματα που εξυπηρετούν τις απαραίτητες λειτουργίες και στην τυποποίηση της "ροής" των εντολών (από πάνω προς τα κάτω) και των πληροφοριών (από κάτω προς τα πάνω). 4.4 Ερωτήσεις - Ποιες είναι οι κύριες ομάδες εργαζομένων που απασχολούνται στο εργοτάξιο; Δώστε παραδείγματα ειδικοτήτων που ανήκουν σε κάθε ομάδα. - Τι είναι ο "εργοταξιάρχης" και ποιες είναι οι εξουσίες του στο εργοτάξιο; - Από ποιους παράγοντες περιορίζονται οι εξουσίες του εργοταξιάρχη; - Ποιες είναι οι κύριες ικανότητες που πρέπει να έχει ο "εργοταξιάρχης"; - Ποια είναι τα κύρια καθήκοντα του "εργοταξιάρχη"; - Σχολιάστε τις συνθήκες εργασίας σε ένα εργοτάξιο και ποια θα πρέπει να είναι η συμβολή του εργοταξιάρχη στη βελτίωσή τους. - Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι ατυχημάτων σε ένα εργοτάξιο; - Τι θα πρέπει να κάνει ένας εργοταξιάρχης για την πρόληψη των ατυχημάτων στο εργοτάξιο; - Ποια είναι η σχέση του εργοταξιάρχη με την εφαρμογή της εργοδοτικής πολιτικής στο εργοτάξιο; - Ποιος είναι ο "προϊστάμενος τεχνικού προσωπικού" και ποια είναι τα κύρια καθήκοντά του; - Ποιοι είναι οι "μηχανικοί του έργου" και ποια είναι τα κύρια καθήκοντά τους; - Τι κάνει το "τοπογραφικό συνεργείο" σε ένα εργοτάξιο; - Τι είδους προσωπικό απασχολείται στο εργοταξιακό εργαστήριο; - Ποιος είναι ο "γενικός εργοδηγός" και ποια είναι τα κύρια καθήκοντά του; - Τι είδους προσωπικό απασχολείται στο γραφείο επιμετρήσεων και ποια είναι τα καθήκοντά του; - Ποια είναι τα κύρια καθήκοντα του "διαχειριστή" του εργοταξίου; - Από ποιους βοηθείται στο έργο του ο "διαχειριστής" του εργοταξίου; - Τι είναι ο "επιβλέποντας του έργου" και ποια είναι τα κυριότερα καθήκοντά του; - Εξηγήστε τον όρο "οργανόγραμμα" και εξηγήστε την αναγκαιότητα ύπαρξης του σε ένα εργοτάξιο. - Σχεδιάστε ένα τυπικό οργανόγραμμα εργοταξίου. 21.Ποια είναι η χρησιμότητα του οργανογράμματος σε ένα εργοτάξιο; |
| --- | --- |