Κεφάλαιο 7	Δημοπρασία έργου

| Γενικά Σκοπός της δημοπρασίας Δημοπρασία και Αναλύσεις Τιμών Κριτήρια επιλογής Εμπειρία Αξιοπιστία Χαμηλή προσφορά Τρέχουσες υποχρεώσεις Περιεχόμενο προσφοράς Αντάλλαγμα Δικαιολογητικά Λοιπά έγγραφα Έννοια της προσφοράς Ορισμός Ισχύς της προσφοράς Εναλλακτικές προσφορές Μειοδότης Αποσφράγιση Προσφορών Είδη δημοπρασίας Έννοια Έννοια Έννοια Θεομηνία Σοβαρός κίνδυνος Μοναδικότητα Συνέχιση έργου Ερευνητικές εργασίες Κατασκευή έργων ΟΤΑ Κατασκευή μικρών έργων Γενικά Ενιαία έκπτωση Παράδειγμα Επιμέρους εκπτώσεις Παράδειγμα Έλεγχος ομαλότητας τιμών Ανοικτό τιμολόγιο Ελεύθερη συμπλήρωση Μελέτη - κατασκευή Ποσοστό οφέλους Παράδειγμα Αντιπαροχή Άλλα ανταλλάγματα Οι υπερβολικές εκπτώσεις Συνέπειες Αιτιολόγηση προσφορών Υπόμνημα ή αιτιολόγηση προσφοράς Κατάθεση προσφορών Εξέταση προσφορών Αποτέλεσμα δημοπρασίας Εισήγηση Έγκριση Κατακύρωση Σύμβαση Μέθοδος επιλογής αναδόχου - παράδειγμα αρχική σειρά εκπτώσεων Αποκλεισμός υψηλών προσφορών Προσωρινός αποκλεισμός υπερβολικά χαμηλών προσφορών πρώτη εναπομένουσα σειρά προσφορών δεύτερη εναπομένουσα σειρά Οριστικός αποκλεισμός υπερβολικά χαμηλών προσφορών Υπολογισμός οριακού κόστους εργασιών Αποκλεισμός πρόσθετων υπερβολικά χαμηλών προσφορών Πρώτος μειοδότης Περίληψη διαδικασίας επιλογής αναδόχου Εμπειρία Αξιοπιστία Μητρώα Πιστοποιητικά Σημασία Πτυχίο Βαθμίδες Μ.Ε.Κ. - Μ.Ε.ΕΠ. Ειδικότητες Εξειδικεύσεις Στελέχωση και ίδια κεφάλαια εταιρειών ανά τάξη πτυχίου Προϋπολο-γισμοί έργων ανά τάξη πτυχίου Εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ. Έννοια Ποσόν εγγύησης Η τύχη της εγγύησης Τ.Π.Δ. Εγγυητικές επιστολές Έννοια Ακύρωση δημοπρασίας Παράδειγμα Μη συμφέρουσες προσφορές Ανεπαρκής συναγωνισμός Συνεννόηση υποψηφίων Παράδειγμα | 7.1. Γενικά Με τον όρο δημοπρασία νοείται η δημόσια διαδικασία εξεύρεσης της εμπορικής αξίας ενός προϊόντος ή πράγματος. Έτσι, υπάρχουν δημοπρασίες αντικειμένων, πολυτίμων λίθων, μετοχών κ.λπ. Στα τεχνικά έργα, ο όρος χρησιμοποιείται για να δείξει τη σειρά των ενεργειών που κάνει ο ενδιαφερόμενος (δηλαδή ο κύριος του έργου) για να πληροφορηθεί τις προσφερόμενες τιμές της αγοράς για την κατασκευή του έργου και να επιλέξει τον καταλληλότερο ανάδοχο. Η έννοια της "καταλληλότητας" του αναδόχου σχετίζεται με την εμπειρία του αναδόχου στο συγκεκριμένο είδος έργου, την αξιοπιστία του και τη δυνατότητά του να αναλάβει και να εκτελέσει ικανοποιητικά το υπόψη έργο. Το θέμα θα μας απασχολήσει στην ενότητα 7.1.1. Στα τεχνικά έργα, αντί του όρου δημοπρασία χρησιμοποιείται, με την ίδια έννοια, και ο όρος διαγωνισμός. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σκοπός της δημοπρασίας ενός τεχνικού έργου δεν είναι απλά η εξεύρεση του εργολάβου που προσφέρει την μικρότερη τιμή για το έργο. Τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου εξυπηρετούνται καλύτερα από την επιλογή ενός εργολάβου, ο οποίος δεν θα προσφέρει, ίσως, τη χαμηλότερη τιμή για το έργο, αλλά θα μπορέσει να το ολοκληρώσει σωστά (ποιοτικά) μέσα στα διαθέσιμα χρονικά και οικονομικά πλαίσια. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, η διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου μειοδότη έχει γίνει αρκετά πολύπλοκη. Θα δούμε ένα παράδειγμα παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό (ενότητα 7.3.3.). Στην ενότητα 5.4.2 παρουσιάσαμε τις διάφορες αναλύσεις τιμών των τεχνικών έργων. Είδαμε ότι η ανάλυση τιμής μαζί με την σχετική τιμαριθμική είναι εκείνα τα χρήματα που ο κύριος του έργου είναι διατεθειμένος να πληρώσει για κάθε μονάδα παραγόμενης εργασίας. Έτσι, το Α' τρίμηνο του 1999, το δημόσιο ήταν διατεθειμένο να πληρώσει 39.687,77 δρχ. για ένα κυβικό μέτρο σκυροδέματος κατηγορίας B225 (δες και Σχήμα 5.1). Αφού αυτή ήταν η τιμή της συγκεκριμένης εργασίας, ποια είναι η έννοια αναζήτησης του εργολάβου, που μπορεί να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη εργασία φθηνότερα; Η ανάλυση τιμής και η τιμαριθμική μιας εργασίας αποτελεί έναν συμβατικό τρόπο υπολογισμού του κόστους. Η πραγματική δαπάνη (όπως είπαμε και στην ενότητα 5.4.2. - παράγραφος "Οι πραγματικές δαπάνες") μπορεί να είναι διαφορετική. Έτσι, η έννοια της δημοπρασίας είναι η αναζήτηση οικονομικότερων τρόπων υλοποίησης του έργου από τους υποψήφιους αναδόχους (με αναζήτηση φθηνότερων προμηθευτών, με εκμετάλλευση των τοπικών συνθηκών του έργου, με χρήση πιο σύγχρονων μηχανημάτων αυξημένης παραγωγικότητας, με αναζήτηση εξειδικευμένων τοπικών υπεργολάβων με χαμηλότερο κόστος κ.λπ.) και η συμπίεση του περιθωρίου του κέρδους του. Πάντως, η κατάσταση τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ιδανική στην Ελλάδα. Ο αυξημένος ανταγωνισμός και η ανάγκη των εργολάβων για ανάληψη εργασίας, οδήγησαν σε μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων (που έφθαναν το 60 και το 70% του προϋπολογισμού του έργου) με αποτέλεσμα η κατασκευή διάφορων έργων να παρουσιάσει καθυστερήσεις και κακοτεχνίες. Θα εξετάσουμε το θέμα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην ενότητα 7.3.2. 7.1.1. Τα κριτήρια επιλογής Συνήθως, οι εργολήπτες που ενδιαφέρονται να εκτελέσουν ένα δημόσιο έργο είναι πολλοί. Ο εργοδότης θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσά τους τον πιο κατάλληλο. Τα κριτήρια, με τα οποία θα καταλήξει στην απόφασή του είναι τα εξής: α) Η εμπειρία σε παρόμοια έργα. Ιδίως όταν το έργο είναι μεγάλο ή σημαντικό, θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει αρκετή εμπειρία, ώστε να είναι ικανός να το κατασκευάσει σωστά. Αν, για παράδειγμα, κάποιος εργολάβος έχει κατασκευάσει μέχρι τώρα έναν ή δύο επαρχιακούς δρόμους, η τεχνογνωσία του δεν επιτρέπει να του ανατεθεί ένα μεγάλο οδικό έργο (π.χ. τμήμα Εθνικού δρόμου) με πολύπλοκα "τεχνικά" (όπως λέγονται τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα αποστραγγίσεων, σταθεροποίησης πρανών κ.λπ. ενός δρόμου). β) Η αξιοπιστία και το ήθος. Θα πρέπει δηλαδή ο εργολήπτης να τηρεί τις συμφωνίες του, να κατασκευάζει τα έργα έγκαιρα και σωστά. Έτσι, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει άλλα έργα μέσα σε τακτές προθεσμίες. Επίσης, στα έργα αυτά θα πρέπει να έχει τηρηθεί πιστά η μελέτη του έργου, οι νόμοι και οι αστυνομικές διατάξεις, και θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί άριστα υλικά, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Σε αντίθετη περίπτωση είναι πιθανό να υπάρχουν ελλείψεις ή κακοτεχνίες. Κακοτεχνίες είναι οι ελαττωματικές κατασκευές που καθιστούν προβληματική τη λειτουργία ενός έργου (π.χ. όταν σε ένα κτίριο στάζει η στέγη, ή όταν υπάρχει διαρροή στις υδραυλικές εγκαταστάσεις). Θα πρέπει επίσης ο εργολήπτης να συνεργάζεται κόσμια και σωστά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κυρίου του έργου. γ) Το χαμηλό κόστος, δηλαδή το χαμηλό εργολαβικό αντάλλαγμα που θα ζητήσει κάποιος εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου αναζητώντας οικονομικότερους τρόπους υλοποίησης των διάφορων εργασιών και συμπιέζοντας το περιθώριο κέρδους του. δ) Οι τρέχουσες υποχρεώσεις του υποψήφιου εργολήπτη για την εκτέλεση άλλων έργων. Αν κάποιος εργολήπτης έχει ήδη αναλάβει άλλα έργα, που απαιτούν πολλά χρήματα ή πολύ καιρό απασχόλησης, δε θα ήταν λογικό να αναλάβει άλλο ένα, αφού υπάρχει κίνδυνος να μην καταφέρει να το ολοκληρώσει. Ο νόμος θέτει συγκεκριμένα όρια για την ποσότητα των έργων που μπορεί να αναλάβει ένας εργολήπτης. Η επιλογή με τα κριτήρια αυτά θα διασφαλίσει, όπως είναι φανερό, τα συμφέροντα του Δημοσίου και σε επέκταση τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου. Η εμπειρία και η αξιοπιστία του εργολήπτη είναι εύκολο να γίνει γνωστή στον εργοδότη, διότι όλα τα έργα που έχουν εκτελέσει οι εργολήπτες, καταγράφονται σε ειδικά έντυπα, τα μητρώα, όπου σημειώνεται αν τα εκτέλεσαν σωστά και έγκαιρα ή αν υπήρξαν προβλήματα. (Τα μητρώα αυτά αναλύονται παρακάτω στην ενότητα 7.3.4). Ο εργοδότης ζητάει πάντα αντίγραφο των μητρώων αυτών από τους υποψήφιους αναδόχους. Μάλιστα, αυτά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό (και προβλέπονται στη διακήρυξη του έργου). Οι τρέχουσες υποχρεώσεις των εργοληπτών είναι επίσης εύκολο να γίνουν γνωστές. Είναι γραμμένες σε πιστοποιητικά που ο εργολήπτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει. Απομένει να εξετασθεί το τρίτο και σημαντικότερο κριτήριο: το χαμηλό κόστος. 7.1.2. Οι προσφορές Όταν ένας εργολήπτης ενδιαφέρεται να αναλάβει την εκτέλεση ενός δημοσίου έργου, θα πρέπει να ανακοινώσει στον εργοδότη το τίμημα που θέλει να λάβει ως εργολαβικό αντάλλαγμα, και συγχρόνως να αποδείξει ότι είναι ο πιο κατάλληλος, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω (ενότητα. 7.1.1). Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος εργολήπτης υποβάλλει στον εργοδότη ένα φάκελο, μέσα στον οποίο περιέχονται απαραιτήτως: α) Το ύψος του τιμήματος που θέλει να λάβει ως εργολαβικό αντάλλαγμα. β) Τα δικαιολογητικά έγγραφα που πιστοποιούν ότι είναι κατάλληλος να αναλάβει το έργο (π.χ. πιστοποιητικά εμπειρίας). γ) Άλλα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: - φορολογική ενημερότητα, δηλαδή βεβαίωση από την εφορία ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δε οφείλει στο δημόσιο (φόρους, πρόστιμα κλπ) - ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, δηλαδή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν οφείλει εργοδοτικές εισφορές για τους υπαλλήλους του. - ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, δηλαδή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν οφείλει εργοδοτικές εισφορές για το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί σε άλλα έργα. - βεβαίωση από το ασφαλιστικό ταμείο του υποψήφιου αναδόχου ότι έχει καταβάλει τις οφειλές του. Για παράδειγμα, ένας ανάδοχος που είναι πολιτικός μηχανικός, θα πρέπει να έχει εξοφλήσει τις οφειλές του προς την ΠΕΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), προς το ΤΠΕΔΕ (Ταμείο Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), προς το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) και προς το ΤΣΜΕΔΕ (Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων). - Τα απαραίτητα από το νόμο χαρτόσημα. Έλλειψη των χαρτοσήμων αυτών αποτελεί λόγο ακύρωσης της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου. Τα παραπάνω έγγραφα είναι υποχρεωτικά και πρέπει πάντα να προσκομίζονται. Μπορεί όμως η διακήρυξη να αναφέρει και άλλα δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση. Ένας τέτοιος φάκελος κατατίθεται, κλειστός, στον εργοδότη από όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η οποία έχει καθοριστεί στη διακήρυξη του έργου. Ο φάκελος αυτός ονομάζεται "προσφορά". Προσφορά, λοιπόν, είναι η δήλωση του υποψήφιου εργολήπτη προς τον εργοδότη ότι ενδιαφέρεται να κατασκευάσει το έργο για κάποιο συγκεκριμένο εργολαβικό αντάλλαγμα, ότι διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται και ότι θα κατασκευάσει το έργο υλοποιώντας πιστά τη μελέτη του έργου. Μετά τη σύνταξη της, η προσφορά κατατίθεται σε μία ειδική επιτροπή, που ονομάζεται Επιτροπή Διαγωνισμού. Η επιτροπή αυτή ελέγχει αν υπάρχουν στο φάκελο της προσφοράς όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Αν υπάρχουν ελλείψεις, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας. Κάθε προσφορά ισχύει για κάποιο χρονικό διάστημα. Το διάστημα αυτό πρέπει να είναι σχετικά σύντομο, γιατί αν καθυστερήσουν πολύ, για οποιονδήποτε λόγο, οι διαδικασίες ανάθεσης, υπάρχει κίνδυνος να μεταβληθούν οι τιμές στην αγορά. Έτσι, ίσως να μη συμφέρει πια τον υποψήφιο εργολήπτη η εκτέλεση του έργου με τις τιμές που προσέφερε. Οι υποψήφιοι εργολήπτες μπορούν, όταν προβλέπεται στη διακήρυξη, να υποβάλουν, μία κύρια προσφορά και κάποιες άλλες εναλλακτικές. Με τις εναλλακτικές προσφορές μπορεί να προτείνονται διαφορετικές τεχνικές λύσεις, οπότε, θα διαφέρει και το ζητούμενο εργολαβικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του έργου. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι εργολήπτες που συμμετέχουν σε μια δημοπρασία ονομάζονται και μειοδότες, διότι ακριβώς προτείνουν μειωμένη τιμή. Τελευταίος μειοδότης, ονομάζεται ο υποψήφιος που πρότεινε τη χαμηλότερη τιμή από όλους τους άλλους. Οι προσφορές ανοίγονται από την αρμόδια επιτροπή τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που έχει ανακοινωθεί στη διακήρυξη. Η ενέργεια αυτή ονομάζεται αποσφράγιση των προσφορών και γίνεται παρουσία των υποψηφίων. 7.2. Τρόποι επιλογής αναδόχου Ο νόμος προβλέπει τρεις διαφορετικούς τρόπους επιλογής του εργολήπτη ή της εργοληπτικής επιχείρησης, που θα αναλάβει την κατασκευή του έργου. Οι τρόποι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: α) Η ανοικτή δημοπρασία (ή ανοικτή διαδικασία) β) Η δημοπρασία με προεπιλογή (ή κλειστή διαδικασία) και γ) Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτών. - Η ανοικτή δημοπρασία (ή ανοικτή διαδικασία) Η ανοικτή δημοπρασία ή, όπως αλλιώς λέγεται, η ανοικτή διαδικασία αποτελεί τον πιο συνηθισμένο τρόπο επιλογής. Στην ανοικτή δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στον τόπο που έχει καθορισθεί από πριν και αναγράφεται στη διακήρυξη και καταθέτουν τις προσφορές τους. Οι προσφορές αυτές εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή, η οποία τελικά θα κρίνει ποιος από τους υποψήφιους είναι ο πιο κατάλληλος. - Η δημοπρασία με προεπιλογή (ή κλειστή διαδικασία) Κατά τη δημοπρασία με προεπιλογή, οι υποψήφιοι εργολήπτες προσέρχονται και δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση του έργου. Δηλαδή, όπως λέγεται, "εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής". Ανάμεσα σ’ αυτούς γίνεται μια πρώτη επιλογή, που λέγεται προεπιλογή. Σ’ αυτό το στάδιο κάποιοι από αυτούς αποκλείονται. Στη συνέχεια, καλούνται όσοι επιλέχθηκαν να προσέλθουν μία συγκεκριμένη μέρα και ώρα, στην επιτροπή και να καταθέσουν τις προσφορές τους. Η τελική επιλογή θα γίνει ανάμεσα σ’ αυτούς. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται κυρίως σε έργα μεγάλης σπουδαιότητας ή έργα εξειδικευμένα. Ονομάζεται και κλειστή διαδικασία. - Η απευθείας ανάθεση Κατά τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, ο εργοδότης καλεί μερικούς εργολήπτες που επιλέγει ο ίδιος να καταθέσουν προσφορές. Η επιλογή θα γίνει ανάμεσα σ’ αυτούς. Επομένως, Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό όσοι το επιθυμούν, παρά μόνο όσοι έχουν προσκληθεί από τον εργοδότη. Είναι φανερό, ότι μια τέτοια διαδικασία αποφεύγεται, αφού δεν μπορεί να είναι δίκαιη ή αντικειμενική. Για το λόγο αυτόν, ο νόμος την επιτρέπει μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, απολύτως συγκεκριμένες: α) Σε περίπτωση θεομηνίας, όταν δηλαδή πρέπει επειγόντως να κατασκευαστεί κάποιο δημόσιο έργο. Τέτοια περίπτωση είναι για παράδειγμα η πτώση μιας γέφυρας, μετά από μεγάλη πλημμύρα, που πρέπει να ανακατασκευαστεί το ταχύτερο δυνατό για να αποκατασταθεί η συγκοινωνία, ή η καταστροφή κάποιου οδοστρώματος μετά από μεγάλο σεισμό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό κάποιων περιοχών κ.λπ.. β) Σε περίπτωση σοβαρού επικείμενου κινδύνου. Επικείμενος είναι ο κίνδυνος που πλησιάζει από στιγμή σε στιγμή. Τέτοια περίπτωση υπάρχει όταν ένα έργο πρέπει να κατασκευαστεί άμεσα και γρήγορα γιατί υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν διάφορες ζημιές, ενώ δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να γίνει ανοικτή δημοπρασία. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που πρέπει άμεσα να κατασκευαστεί ένα φράγμα για να αποφευχθεί η υπερχείλιση ενός ποταμού. γ) Όταν ο κατασκευαστής είναι μοναδικός, δηλαδή όταν πρόκειται για κάποιο πολύ ειδικό έργο, που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή συγκεκριμένα μέσα (μηχανήματα κλπ), που δε διαθέτουν όλοι οι εργολήπτες. Στην περίπτωση αυτή, είναι λογικό να ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, γιατί θα ήταν χωρίς νόημα να προκηρύσσονται δημοπρασίες και να καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όλοι οι εργολήπτες, με δεδομένο ότι δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν, αφού δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση ή τα απαραίτητα μέσα. δ) Σε περίπτωση που πρέπει να συνεχισθεί ένα έργο που έχει ήδη αναλάβει κάποιος εργολήπτης, αλλά, για κάποιους λόγους, δεν το ολοκλήρωσε. Για παράδειγμα, είναι πιθανό κάποιος εργολήπτης να έχει καθυστερήσει υπερβολικά την ολοκλήρωση ενός έργου, με αποτέλεσμα να παρέλθουν οι προθεσμίες που είχε τάξει ο εργοδότης. Η καθυστέρηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του αναδόχου από το έργο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Σε τέτοια περίπτωση, το πιο σημαντικό είναι να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν υπάρχει χρόνος να διενεργηθεί και πάλι δημοπρασία για την επιλογή άλλου αναδόχου. Για το λόγο αυτό, η επιλογή του εργολήπτη που θα συνεχίσει το έργο γίνεται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι η συνέχιση του έργου γίνεται με οικονομική επιβάρυνση του εργολάβου που το είχε αρχικά αναλάβει. ε) Σε περίπτωση που πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή εργασίες με τις οποίες δοκιμάζονται νέες τεχνολογίες ή γίνονται έργα ειδικής φύσης. στ)Μερικές φορές οι ΟΤΑ διαθέτουν δικές τους κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Σε τέτοια περίπτωση, μπορούν, όταν ο νόμος το επιτρέπει, να αναθέτουν την κατασκευή των έργων τους σ’ αυτές. Οι κατασκευαστικές αυτές επιχειρήσεις υπάρχουν και λειτουργούν νόμιμα, αφού γραφτούν σε ειδικό μητρώο. Οι προϋποθέσεις και οι όροι, με τους οποίους γίνεται η ανάθεση έργων σε αυτές καθορίζονται με νόμο. ζ) Όταν πρόκειται για έργα μικρά ή για έργα συντήρησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πριν την ανάθεση κάθε έργου γίνεται πάντα προϋπολογισμός της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την κατασκευή του. Για να χαρακτηρισθεί ένα έργο μικρό πρέπει ο προϋπολογισμός της δαπάνης του να μην ξεπερνάει κάποιο ποσόν (π.χ. 2.000.000 δρχ.), που δεν είναι σε κάθε περίπτωση σταθερό, αλλά καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο τρόπος αυτός επιλογής αναδόχου, η απευθείας ανάθεση, χρησιμοποιείται περιορισμένα και μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. 7.3. Διεξαγωγή δημοπρασίας Ο τρόπος με τον οποίο συντάσσονται οι προσφορές δεν είναι ενιαίος. Ο εργοδότης επιλέγει κάθε φορά τη διαδικασία που, κατά την κρίση του, είναι η πιο πρόσφορη. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται στην διακήρυξη. Από το νόμο προβλέπονται οι παρακάτω περιπτώσεις. - Τρόποι υποβολής προσφορών α) Η προσφορά ενιαίου ποσοστού εκπτώσεως πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας (του εργοδότη). Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης έχει ήδη συντάξει τον προϋπολογισμό του έργου και το τιμολόγιο της μελέτης. Τα έγγραφα αυτά έχουν ήδη λάβει οι ενδιαφερόμενοι, από την ίδια την υπηρεσία, όπως έχει αναφερθεί στη διακήρυξη. Οι υποψήφιοι εργολήπτες προτείνουν μία έκπτωση πάνω στο συνολικό ποσόν του τιμολογίου της μελέτης, η οποία μπορεί να ανέρχεται σε κάποιο μικρό ποσοστό π.χ. 10% ή 12%, αλλά μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερη π.χ. 30% ή 50%). Η έκπτωση εκφράζεται πάντα σε ακέραιους αριθμούς και όχι δεκαδικούς. Η υπηρεσία συνήθως χορηγεί στους υποψήφιους ένα ειδικό έντυπο, όπου θα συμπληρώσουν την προσφορά τους, το οποίο λέγεται έντυπο προσφοράς. Για παράδειγμα, έχει υπολογισθεί από τον εργοδότη ότι ένα έργο θα στοιχίσει δέκα εκατομμύρια δραχμές. Το ποσόν αυτό αναλύεται στο τιμολόγιο της μελέτης. Ο υποψήφιος εργολήπτης θα προτείνει μία έκπτωση (π.χ. 10%) στη συνολική αυτή τιμή. Έτσι, θα δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να κατασκευάσει το έργο με εννέα εκατομμύρια δραχμές. Είναι αυτονόητο ότι Στο σύστημα αυτό, οι εργολήπτες πρέπει να ερευνήσουν τα δεδομένα της αγοράς και να δουν αν είναι δυνατό να εκτελέσουν το έργο στη μειωμένη τιμή. Για το σκοπό αυτό, θα αναζητήσουν τα αναγκαία μέσα παραγωγής (υλικά και μηχανήματα) και τις αναγκαίες μεθόδους εργασίας, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν το έργο στις τιμές προσφοράς τους. β) Προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών. Στο σύστημα αυτό, ο υποψήφιος εργολήπτης προτείνει έκπτωση, όχι στη συνολική τιμή του τιμολογίου, αλλά στις τιμές των επιμέρους εργασιών που προβλέπονται σ’ αυτό. Για παράδειγμα, στο τιμολόγιο της μελέτης θα αναφέρεται ότι για το συγκεκριμένο έργο τα χωματουργικά θα κοστίσουν δύο εκατομμύρια δραχμές, τα κονιοδέματα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές, τα ξυλουργικά πέντε εκατομμύρια κ.λπ. Θα καταλήξει δε σε κάποιο ποσόν της συνολικής δαπάνης π.χ. δεκαπέντε εκατομμύρια. Ο υποψήφιος εργολήπτης θα προτείνει έκπτωση για κάθε κατηγορία (ομάδα) εργασιών. Θα προτείνει δηλαδή έκπτωση π.χ. 5% στα χωματουργικά, 10% στα κονιοδέματα, 7% στα ξυλουργικά κ.λπ., χωρίς να προτείνει ένα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου (όπως έκανε στην προηγούμενη περίπτωση). Στο σύστημα αυτό, προβλέπεται στη διακήρυξη ότι θα γίνει ο λεγόμενος έλεγχος "ομαλότητας τιμών". Ο έλεγχος ομαλότητας των τιμών είναι ο έλεγχος της διαφοράς ανάμεσα στις επιμέρους εκπτώσεις, που προτείνει ο υποψήφιος εργολήπτης. Η διαφορά αυτή θα πρέπει να μην είναι μεγάλη, διότι τότε θα είναι παράλογη. Για παράδειγμα, δε θα γίνει δεκτή μία προσφορά που προτείνει έκπτωση της τάξεως του 5% για τα χωματουργικά και 80% για τα κονιοδέματα. Το ποσοστό των επιτρεπομένων επιμέρους εκπτώσεων Εi θα πρέπει να είναι 0,90 Εμ Εi 1,10 Εμ, όπου Εμ η μέση προσφερόμενη έκπτωση που προκύπτει ως ο αριθμητικός μέσος όρος όλων των επιμέρους εκπτώσεων Ε1, Ε2, ... Εn (π.χ. έκπτωση εκσκαφών, σκυροδεμάτων κ.λπ.), δηλαδή Εμ=i=1nE1+E2+...+Enn γ) Η συμπλήρωση από τον εργολήπτη ανοικτού τιμολογίου, με έλεγχο ομαλότητας τιμών. Ένα τρίτο σύστημα προσφοράς είναι η συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου από τον ίδιο τον υποψήφιο εργολήπτη. Στην περίπτωση αυτή, η υπηρεσία δίνει στους υποψήφιους: α) ένα τιμολόγιο όμοιο με αυτό που υπάρχει στη μελέτη του έργου αλλά ασυμπλήρωτο. Οι υποψήφιοι εργολήπτες συμπληρώνουν μόνοι τους τα κείμενα και γράφουν οι ίδιοι τις τιμές που μπορούν να προσφέρουν και παραδίδουν την προσφορά τους. β) έναν προϋπολογισμό, όμοιο με αυτόν που υπάρχει στη μελέτη, όπου τα διάφορα ποσά είναι ασυμπλήρωτα. Οι υποψήφιοι εργολήπτες συμπληρώνουν και το έντυπο αυτό με τις τιμές που προσφέρουν οι ίδιοι. Η αρμόδια επιτροπή Στην περίπτωση αυτή, διενεργεί έλεγχο ομαλότητας των τιμών. δ) Ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου, με αναλυτικές, περιληπτικές ή κατ’ αποκοπή τιμές. Στο σύστημα αυτό, δεν έχει γίνει εκ των προτέρων ανάλυση τιμών του έργου. Δεν υπάρχει τιμολόγιο μελέτης, ούτε αναλυτικός προϋπολογισμός. Απλώς, αναφέρεται στη διακήρυξη κάποιο ποσόν που πιθανόν να στοιχίσει το έργο. Επειδή υπολογίσθηκε με απλή εκτίμηση και όχι με ανάλυση τιμών, λέγεται εκτιμώμενο κόστος του έργου. Για το λόγο αυτό, δίνεται στους ενδιαφερόμενους αρκετός χρόνος, ώστε να εξετάσουν τη μελέτη του έργου και να μπορέσουν να υπολογίσουν αναλυτικά το κόστος του. Έτσι, Στην περίπτωση αυτή, έχουμε επίσης ασυμπλήρωτα τιμολόγια και προϋπολογισμό, που τελικά συμπληρώνουν οι υποψήφιοι. Οι τιμές αυτές μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές ή ακόμη και κατ’ αποκοπή. Κατ’ αποκοπή τιμή είναι η τιμή που δίνεται από τον υποψήφιο εργολήπτη για ολόκληρο το έργο (ή για κάποιες εργασίες), χωρίς αναφορά σε επιμέρους εργασίες (ή σε επιμέρους αναλύσεις τιμών). Στο σύστημα αυτό, δεν γίνεται έλεγχος ομαλότητας των τιμών. ε) Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή. Στο νόμο προβλέπεται και ένα πέμπτο σύστημα, κατά το οποίο η προσφορά του κάθε υποψήφιου εργολήπτη πρέπει να περιλαμβάνει και τη μελέτη και την κατασκευή του έργου. Το εργολαβικό αντάλλαγμα δίνεται κατ’ αποκοπή, για ολόκληρο το έργο ή για διάφορα τμήματά του (χωρίς δηλαδή ανάλυση των τιμών των επιμέρους εργασιών). Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει την ποιότητα της μελέτης. Επιλέγει τον ανάδοχο με κριτήριο την ποιότητα της μελέτης, τη χαμηλή τιμή και την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται ιδίως όταν πρόκειται για έργο που κατασκευάζεται με ειδικούς τρόπους ή μεθόδους, ή όταν αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις για μια ήδη υπάρχουσα μελέτη. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητείται από τους υποψήφιους, εκτός από την οικονομική τους προσφορά, να συμπληρώσουν ή να συντάξουν μελέτες για να δώσουν προτάσεις - λύσεις σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα. στ) Με βάση το ποσοστό οφέλους. Στο σύστημα με βάση το ποσοστό οφέλους, δεν υπάρχει τιμολόγιο στα τεύχη δημοπρατήσεως. Υπάρχει ο προϋπολογισμός του έργου, σαν ένδειξη για το ύψος, της συνολικής δαπάνης. Ο υποψήφιος εργολήπτης προσφέρει ένα ποσοστό επί τοις εκατό στο συνολικό ύψος της δαπάνης π.χ. 5%. Με το ποσοστό αυτό πολλαπλασιάζονται οι πραγματικές δαπάνες του εργολήπτη. Στο γινόμενο προστίθενται οι δαπάνες και έτσι έχουμε το ποσό που θα εισπράξει τελικά ο εργολήπτης, ως εργολαβική αμοιβή. Π.χ. αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι εννέα εκατομμύρια δραχμές, ο υποψήφιος εργολήπτης προτείνει ένα ποσοστό π.χ. 10% στις πραγματικές δαπάνες του, χωρίς επομένως αυτές να υπολογίζονται με βάση τα αναλυτικά τιμολόγια. Αν τελικά τα έξοδά του είναι δέκα εκατομμύρια δραχμές, θα λάβει δέκα εκατομμύρια, συν ένα εκατομμύριο για την αμοιβή του (δηλαδή 10.000.000 οι δαπάνες x 10% το ποσοστό οφέλους του = 1.000.000 δρχ). Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε έργα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιμολογηθούν, σε δοκιμαστικές εργασίες και έρευνες κ.λπ. ζ) Λοιπές περιπτώσεις. Ένα άλλο σύστημα, αρκετά σπάνιο, είναι το σύστημα κατά το οποίο ο εργολήπτης αμείβεται με το σύστημα της αντιπαροχής. Για το σύστημα της αντιπαροχής έγινε λόγος σε προηγούμενο κεφάλαιο (ενότητα 5.1.). Θυμίζουμε ότι, με το σύστημα αυτό, ο εργολήπτης αναλαμβάνει να χτίσει ένα ακίνητο πάνω σε ένα οικόπεδο του εργοδότη, ως εργολαβικό δε αντάλλαγμα, παίρνει ένα τμήμα από αυτό το ακίνητο (π.χ. από ένα κτίριο γραφείων, μπορεί να κρατήσει για τον εαυτό του μερικά γραφεία). Στην περίπτωση αυτή, η προσφορά των υποψηφίων εργοληπτών κρίνεται από το ποσοστό που θα ζητούν ως αντάλλαγμα από το κτίσμα που θα κατασκευασθεί. Ευνόητο είναι ότι τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα δημόσια έργα (π.χ. δρόμους, γέφυρες) αλλά μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Σπάνιο είναι το τελευταίο σύστημα προσφοράς που προβλέπει ο νόμος και είναι λίγο διαφορετικό από το προηγούμενο σύστημα της αντιπαροχής. Στο σύστημα αυτό, η προσφορά των υποψηφίων εργοληπτών περιλαμβάνει κάποια άλλα ανταλλάγματα, που ζητά να πάρει ο εργολήπτης ως αμοιβή για την κατασκευή του έργου. Συνήθως το αντάλλαγμα, που ζητείται, είναι να αναλάβει ο ίδιος ο εργολήπτης τη λειτουργία και την εκμετάλλευση του έργου και να εισπράττει αυτός τα αντίστοιχα κέρδη για κάποιο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, να εισπράττει διόδια για διέλευση από το δρόμο που κατασκεύασε (π.χ. Αττική οδός στο λεκανοπέδιο Αθηνών). Ο τρόπος αυτός λέγεται σύστημα αυτοχρηματοδότησης του έργου, μια και το ίδιο το έργο "αναλαμβάνει" τη χρηματοδότησή του. Δεν υπάρχει ενδεδειγμένο σύστημα δημοπρασίας. Στον εργοδότη εναπόκειται να επιλέξει κάθε φορά το σύστημα που θα ακολουθηθεί, εφόσον φυσικά οι νόμοι το επιτρέπουν. - Οι προτεινόμενες εκπτώσεις. Μέχρι πρόσφατα, η ελληνική νομοθεσία δεν είχε θεσπίσει κάποιο όριο μέχρι το οποίο θα μπορούσαν να φτάσουν οι εκπτώσεις, που προτείνονταν από τους υποψήφιους εργολήπτες. Επειδή λοιπόν ο συναγωνισμός μεταξύ τους ήταν μεγάλος, κατέληγαν να προτείνουν υπερβολικά χαμηλές προσφορές. Δεν ήταν ασυνήθιστο για παράδειγμα να προτείνεται από τους εργολήπτες έκπτωση της τάξεως του 70% επί του τιμολογίου της μελέτης, ή και ακόμα περισσότερο. Ενώ δηλαδή το κράτος είχε υπολογίσει ότι ένα έργο θα κόστιζε π.χ. δέκα εκατομμύρια δρχ., οι εργολήπτες δήλωναν ότι ήταν πρόθυμοι να το κατασκευάσουν με τρία εκατομμύρια ή και λιγότερο ακόμα. Όπως ήταν φυσικό, το φαινόμενο αυτό οδήγησε σε οικονομική εξασθένιση ή και οικονομική καταστροφή των εργοληπτών, ακόμα και μεγάλων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Υπήρξαν δηλαδή μέχρι σήμερα αρκετοί εργολήπτες, που ανέλαβαν μεγάλα, κυρίως, έργα και όχι μόνο δεν αποκόμισαν κέρδος, αλλά υπέστησαν και ζημία από την κατασκευή τους, αφού αναγκάσθηκαν να ολοκληρώσουν τα έργα με δικά τους χρήματα. Παράλληλα, το έργο δεν κατασκευαζόταν σωστά, διότι γινόταν προσπάθεια από τους εργολήπτες να μειωθεί το κόστος του στα χαμηλότερα δυνατά όρια, εις βάρος της ποιότητάς του. Εν όψει του γεγονότος αυτού, το κράτος τροποποίησε το νόμο και θέσπισε τη λεγόμενη αιτιολόγηση των προσφορών. Αυτό σημαίνει ότι, όταν ένας εργολήπτης υποβάλει μια χαμηλή προσφορά, μπορεί να κληθεί από την Ε.Ε.Α. (Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση) για να την αιτιολογήσει. Θα πρέπει δηλαδή να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρει να αγοράσει τα απαιτούμενα υλικά ή να απασχολήσει εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανήματα σε χαμηλότερες τιμές από εκείνες του προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό, καταθέτει ένα έγγραφο, που ονομάζεται υπόμνημα (ή αιτιολόγηση προσφοράς). Στο έγγραφο αυτό εξηγεί την προσφορά του. Οι εξηγήσεις του πρέπει να είναι σαφείς και να ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Αν οι εξηγήσεις αυτές δεν είναι ικανοποιητικές, τότε ο εργολήπτης αυτός αποκλείεται από το διαγωνισμό, ο οποίος συνεχίζεται με τους υπόλοιπους. Είναι πλέον φανερό ότι τώρα πια δεν μπορεί ένας εργολήπτης να προτείνει έκπτωση π.χ. 70%, γιατί δεν θα μπορέσει να την αιτιολογήσει και επομένως, θα αποκλεισθεί από τη δημοπρασία. Εκτός απ’ αυτή τη συνέπεια όμως, μπορεί να υποστεί και άλλες όπως αν εξακολουθήσει να υποβάλλει υπερβολικά χαμηλές προσφορές σε δημοπρασίες, να αποκλεισθεί από όλες τις δημοπρασίες για κάποιο χρονικό διάστημα. - Η διαδικασία της δημοπρασίας Όπως αναφέρθηκε (ενότητα 7.1.2.), οι προσφορές κατατίθενται σε μία επιτροπή που ονομάζεται Επιτροπή Διαγωνισμού και η οποία εξετάζει τις προσφορές για να διαπιστώσει αν οι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και γενικότερα αν πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. Οι προσφορές που έχουν κατατεθεί, εξετάζονται από μία ειδική επιτροπή, η οποία ονομάζεται Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.). Μερικές φορές η επιτροπή αυτή είναι η ίδια με την επιτροπή διαγωνισμού. Η Ε.Ε.Α. αυτή αξιολογεί τις προσφορές. Κρίνει δηλαδή ποιος εργολήπτης είναι ο πιο κατάλληλος και ποια προσφορά είναι η πιο συμφέρουσα, σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Καταλήγει έτσι σε ένα συμπέρασμα, όσον αφορά στο ποιος τελικά εργολήπτης πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Το συμπέρασμα αυτό καλείται αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Κατόπιν, η επιτροπή διατυπώνει το αποτέλεσμα αυτό σε ένα έγγραφο που ονομάζεται εισήγηση (αυτός είναι ο λόγος εξάλλου που η επιτροπή ονομάζεται επιτροπή εισήγησης για ανάθεση). Η εισήγηση της επιτροπής παραδίδεται στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να την εγκρίνει. Είναι δηλαδή πιθανόν, ο εργοδότης να μην έχει την ίδια γνώμη με την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση και να μην εγκρίνει την εισήγησή της. Μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τον εργοδότη, ακολουθεί η κατακύρωση. Κατακύρωση είναι η απόφαση του εργοδότη να αναθέσει το έργο σε κάποιον συγκεκριμένο εργολήπτη. Λέμε, λοιπόν, ότι το έργο κατακυρώθηκε στον εργολήπτη Α. Η κατακύρωση αποτελεί το τελευταίο στάδιο της δημοπρασίας. Δηλαδή, η δημοπρασία ολοκληρώνεται με την κατακύρωση του έργου σε κάποιον από τους υποψήφιους. Μετά την κατακύρωση ακολουθεί η υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία, που περιγράφηκε στο κεφάλαιο αυτό, είναι αυτή που ακολουθείται συνήθως. Μπορεί όμως, να υπάρξουν και περιπτώσεις, κατά τις οποίες κάποιες ενέργειες να αλλάζουν. Όπως είπαμε, ο ενδιαφερόμενος θα το δει αυτό από τη διακήρυξη, η οποία θα αναφέρει και τον τρόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή του αναδόχου, θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία μέσα από ένα υποθετικό παράδειγμα. Ας θεωρήσουμε, λοιπόν, ότι προκηρύχθηκε το έργο με τίτλο "Κατασκευή αγωγού διάθεσης λυμάτων της πόλης Α προϋπολογισμού 4.000.000.000 δρχ.", με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Για το έργο αυτό, έστω ότι υποβλήθηκαν εννέα προσφορές, από τους εργολάβους Υ1, Υ2, Υ3, Υ4, Υ5, Υ6, Υ7, Υ8 και Υ9. Τα ποσοστά έκπτωσης που προσφέρθηκαν ήταν: Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 2% 7% 9,11% 11,96% 18,09% 20,43% 28,01% 37,39% 40,54% Οι εκπτώσεις αυτές λέγονται "αρχική σειρά εκπτώσεων". Βήμα 1 Κατ’ αρχήν υπολογίζουμε το μέσο όρο των εκπτώσεων αυτών, έστω μ. Έχουμε: μ=i=1nE1+E2+...+Enn όπου Ε1, Ε2 κ.λπ. τα ποσοστά έκπτωσης των υποψηφίων Υ1, Υ2 κ.λπ. Θα πρέπει να εξαιρεθούν οι υπερβολικά υψηλές προσφορές, δηλαδή εκείνες που προτείνουν πολύ μικρό ποσοστό έκπτωσης. Ως υψηλές προσφορές θεωρούνται εκείνες που προτείνουν έκπτωση Ε μ / 2. Έτσι, στην περίπτωση μας έχουμε: μ=2+7+9,11+11,96+18,09+20,43+28,01+37,39+40,549=19,39% και άρα μ / 2 = 19,39 / 2 = 9,70 %. Θα πρέπει να αποκλειστούν οι προσφορές που προτείνουν ποσοστό έκπτωσης μικρότερο από 9,70 %. Με τη διαδικασία αυτή αποκλείονται οι προσφορές Υ1 (ποσοστό έκπτωσης 2 %), Υ2 (ποσοστό έκπτωσης 7 %) και Υ3 (ποσοστό έκπτωσης 9,11 %). Βήμα 2 Επαναλαμβάνουμε το βήμα 1 μέχρι να μην υπάρχουν υπερβολικά υψηλές προσφορές, που να μπορούν να αποκλειστούν με τη διαδικασία αυτή. Ο τελευταίος μέσος όρος μ που υπολογίζεται με τη διαδικασία αυτή ονομάζεται μκ. Στην περίπτωση μας έχουν μείνει έξι προσφορές (Υ4, Υ5, ... Υ9). Υπολογίζουμε το μ για τις προσφορές αυτές: μ=11,96+18,09+20,43+28,01+37,39+40,546=26,07%⇒μ2=13,04% Έτσι, αποκλείεται και η προσφορά Υ4 με ποσοστό έκπτωσης 11,96%. Έχουν πλέον μείνει πέντε προσφορές. Υπολογίζουμε και πάλι το μ για τις προσφορές αυτές: μ=18,09+20,43+28,01+37,39+40,545=28,89%⇒μ2=14,45% Από τις προσφορές που έχουν μείνει στο διαγωνισμό (τις Υ5, Υ6, Υ7, Υ8 και Υ9) καμιά δεν προτείνει ποσοστό έκπτωσης μικρότερο του 14,45 % και άρα καμιά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ταυτόχρονα, η διαδικασία αποκλεισμού των υψηλών προσφορών έχει ολοκληρωθεί (αφού δεν υπάρχουν άλλες προσφορές που μπορούν να αποκλειστούν με τον τρόπο αυτό). Έτσι, έχουμε επίσης ότι μκ = 28,89 % Βήμα 3 Αποκλείουμε προσωρινά τις υπερβολικά χαμηλές προσφορές (δηλαδή εκείνες που προτείνουν υπερβολικά υψηλά ποσοστά έκπτωσης). Υπερβολικά χαμηλές προσφορές είναι εκείνες που προτείνουν ποσοστό έκπτωσης Ε τέτοιο ώστε Ε > α x μκ, όπου : α = 1,35 αν μκ  44% α = 1,15 αν 44 %  μκ  56 % α = 0,96 αν μκ  56 Με τον τρόπο αυτό (δηλαδή αφού έχουμε αποκλείσει τις υπερβολικά υψηλές και προσωρινά τις υπερβολικά χαμηλές προσφορές) καταλήγουμε στην λεγόμενη "πρώτη εναπομένουσα σειρά". Ο μέσος όρος των προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης της πρώτης εναπομένουσας σειράς συμβολίζεται με μκ1. Στην περίπτωση μας έχουμε μκ = 28,89 %  44% και άρα α = 1,35 Έχουμε: α x μκ =.1,35 x 28,89% = 39,00 %. Θα πρέπει να αποκλείσουμε προσωρινά τις προσφορές με ποσοστό έκπτωσης μεγαλύτερο από 39,00 %. Στην περίπτωση μας αποκλείεται προσωρινά η προσφορά Υ9 (με ποσοστό έκπτωσης 40,54 %). Ο μέσος όρος των ποσοστών έκπτωσης της πρώτης εναπομένουσας σειράς στο παράδειγμα μας είναι: μκ1=18,09+20,43+28,01+37,394=25,98% Βήμα 4 Πολλαπλασιάζουμε το μκ1 με έναν συντελεστή "ρ" για να υπολογίσουμε το γινόμενο τους έστω "y1" (δηλαδή y1 = ρ x μκ1 ).Ο συντελεστής ρ υπολογίζεται από τον τύπο: ρ = 1,30 - 0,0045 x μκ1 αν μκ  44% ρ = 1,102 - ( μκ1 - 44) x 0,0183 αν 44 %  μκ  56 % ρ = 1,10 - 0,0025 x μκ1 αν μκ 56 % Αποκλείουμε τις προσφορές που προτείνουν ποσοστά έκπτωσης Ε τέτοια ώστε Ε y1. Έτσι, καταλήγουμε στη "δεύτερη εναπομένουσα σειρά". Ο μέσος όρος των προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης της δεύτερης εναπομένουσας σειράς συμβολίζεται με μκ2. Πολλαπλασιάζοντας το μκ2 με το συντελεστή "ρ" (όπου ο συντελεστής "ρ" είναι ο ίδιος με προηγουμένως) υπολογίζουμε το όριο των υπερβολικά χαμηλών προσφορών, έστω "y2". Προσφορές που προτείνουν ποσοστό έκπτωσης Ε τέτοιο ώστε Ε  y2 αποκλείονται ως υπερβολικά χαμηλές. Στην περίπτωση μας μκ = 25,98 %  44% και άρα: ρ = 1,30 - 0,0045 x μκ1 = 1,30 - 0,0045 x 25,98 = 1,18 y1 = ρ x μκ1 = 1,18 x 25,98 = 30,66 % Αποκλείοντας τις προσφορές με ποσοστό έκπτωσης Ε < 30,66 % μας μένει μόνον η Υ7 (με ποσοστό έκπτωσης 37,39%). Ο μέσος όρος της δεύτερης εναπομένουσας σειράς στην περίπτωσή μας είναι: μκ2=37,391=37,39% Έχουμε: ρ = 1,30 - 0,0045 x μκ2 = 1,30 - 0,0045 x 37,39 = 1,13 y2 = ρ x μκ2 = 1,13 x 37,39 = 42,25 % Έκπτωση μεγαλύτερη από 42,25 % θεωρείται οριστικά ως υπερβολικά χαμηλή. 'Ετσι, η προσφορά Υ9 (που θεωρήθηκε ως υπερβολικά χαμηλή στο προηγούμενο βήμα και αποκλείστηκε) δεν θα πρέπει τελικά να αποκλειστεί μια και προτείνει ποσοστό έκπτωσης 40,54 %  42,25 %. Έτσι, οι προσφορές που έχουν απομείνει είναι η Υ8 και η Υ9. Βήμα 5 Υπολογίζουμε το οριακό κόστος των εργασιών, δηλαδή το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να προταθεί για να κατασκευαστεί το έργο οριακά (δηλαδή θεωρώντας ότι ο εργολάβος θα έχει μηδενικό κέρδος, θα χρησιμοποιήσει τις παραγωγικότερες μεθόδους εργασίας, τα καλύτερα μηχανήματα κ.λπ.). Το ποσοστό αυτό συμβολίζεται με "λ". Το λ υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα μκ, y1 και y2. λ=12×(0,5×μκ+y22+y2)×1,15 αν 44 %  μκ  56 % λ=12×(0,5×μκ+y12+y1)×1,10 αν μκ > 56 % Προσφορές που προτείνουν ποσοστό έκπτωσης Ε τέτοιο ώστε Ε  λ ή Ε > y2 αποκλείονται οριστικά ως υπερβολικά χαμηλές. Στην περίπτωση μας, αντικαθιστώντας στο πρώτο από τους παραπάνω τύπους υπολογισμού του λ έχουμε: λ=12×(0,5×28,89+42,312+42,31)×1,15=40,65% Στην περίπτωση μας, οι προσφορές Υ8 (37,39%) και Υ9 (40,54%) είναι και οι δύο μικρότερες από 40,65 % (και 42,25%) και άρα δεν αποκλείονται. Ο πρώτος μειοδότης είναι ο εργολάβος Υ9 που πρότεινε ποσοστό έκπτωσης 40,54% (δηλαδή το μεγαλύτερο από όσα δεν αποκλείστηκαν). Περιληπτικά, λοιπόν, η διαδικασία επιλογής αναδόχου έχει ως εξής: α) Αποκλείονται (με τη βοήθεια μιας επαναληπτικής διαδικασίας) οι υπερβολικά υψηλές (δηλαδή οι υπερβολικά ακριβές) προσφορές. β) Αποκλείονται οι υπερβολικά χαμηλές (δηλαδή οι υπερβολικά φθηνές) προσφορές. γ) Υπολογίζεται σε συνάρτηση με τις προσφορές που έχουν υποβληθεί, το οριακό ποσοστό έκπτωσης, δηλαδή εκείνο πέραν του οποίου η κατασκευή του έργου δεν θεωρείται εφικτή. Προσφορές που προτείνουν μεγαλύτερο ποσοστό αποκλείονται. δ) Οι υπόλοιπες προσφορές κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά. Η πρώτη στη σειρά αυτή προσφορά αντιστοιχεί στον πρώτο μειοδότη. 7.3.4. Ποιοι συμμετέχουν στη δημοπρασία Όπως αναφέραμε ήδη, η εμπειρία του εργολήπτη παίζει αποφασιστικό ρόλο για την επιλογή του. Ο νόμος δεν του επιτρέπει να αναλάβει κάποιο μεγάλο έργο, αν δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Όσο πιο μεγάλο και δύσκολο είναι ένα έργο, τόσο πιο μεγάλη εμπειρία απαιτείται. Εξάλλου, ο εργολήπτης θα πρέπει να διαθέτει αξιοπιστία, δηλαδή να τηρεί τις συμφωνίες του και να εκτελεί τα έργα σωστά και μέσα στις προθεσμίες που πρέπει. Το κράτος και συγκεκριμένα το ΥΠΕΧΩΔΕ, για να μπορεί να ελέγχει την εμπειρία και την αξιοπιστία των εργολάβων, έχει ιδρύσει υπηρεσίες που παρακολουθούν και καταγράφουν την επαγγελματική τους πορεία, σε ειδικά έντυπα που ονομάζονται μητρώα. Οι υπηρεσίες αυτές και τα αντίστοιχα μητρώα είναι δύο: μία για τους (ιδιώτες) εργολήπτες, που λέγεται Μ.Ε.Κ. (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) και ένα για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, που λέγεται Μ.Ε.ΕΠ. (Μητρώο Εμπειρίας Επιχειρήσεων). Συγκεκριμένα: Όταν ένας εργολήπτης ή μία κατασκευαστική εταιρεία ολοκληρώσουν ένα έργο, η διευθύνουσα υπηρεσία τους δίνει ένα πιστοποιητικό, δηλαδή μια βεβαίωση, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του συγκεκριμένου έργου και το κόστος του. Σ’ αυτό το πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι εκτέλεσαν το έργο σωστά, όπως προέβλεπε το συμφωνητικό, ότι το εκτέλεσαν μέσα στις προθεσμίες που είχαν ταχθεί και ότι συνεργάσθηκαν σωστά με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως καταλαβαίνουμε, το πιστοποιητικό αυτό δείχνει την εμπειρία των εργοληπτών (αφού αναφέρει το είδος του έργου και το μέγεθός του) και συγχρόνως δίνει στοιχεία για την αξιοπιστία και το ήθος τους. Με βάση τα πιστοποιητικά αυτά, οι εργολήπτες θα προσέλθουν στην υπηρεσία που τηρεί το Μ.Ε.Κ., (και αντίστοιχα οι επιχειρήσεις στην υπηρεσία που τηρεί το Μ.Ε.ΕΠ.) και θα ζητήσουν να γραφτούν τα στοιχεία της βεβαίωσης στο μητρώο τους. Η υπηρεσία που τηρεί τα μητρώα αυτά είναι η Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (γνωστή και ως Δ15) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Ο βαθμός εμπειρίας του κάθε εργολήπτη λέγεται πτυχίο. Συγκεκριμένα: μόλις κάποιος εργολήπτης ή κάποια εταιρεία συμπληρώσει μια ποσότητα έργων που καθορίζει ο νόμος, ανεβαίνει στην κλίμακα εμπειρίας και παίρνει ένα μεγαλύτερο πτυχίο π.χ. αν κάποιος εργολήπτης έχει κατασκευάσει μόνο ένα δρόμο στην καριέρα του, ο οποίος κόστισε δύο εκατομμύρια δρχ., τότε έχει μικρή εμπειρία και βρίσκεται στην κατώτερη βαθμίδα των πτυχίων, που είναι η Α'. Αν κατασκευάσει αργότερα περισσότερους δρόμους τότε ανεβαίνει στην κλίμακα εμπειρίας και επομένως στην κλίμακα των πτυχίων και αποκτάει ανώτερο πτυχίο, δηλαδή πτυχίο κατηγορίας Β'. Αν αργότερα κατασκευάσει και άλλους δρόμους με μεγαλύτερο συνολικό κόστος, θα αποκτήσει πτυχίο Γ' κ.λπ. Πιο αναλυτικά: Μ.Ε.Κ. - Μ.Ε.ΕΠ. Στο Μ.Ε.Κ., όπως είπαμε, εγγράφονται μόνον ιδιώτες εργολήπτες, όχι δηλαδή εταιρείες ή επιχειρήσεις. Μπορούν να γραφτούν όλοι οι τεχνικοί που έχουν δίπλωμα ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή τεχνολογικών ιδρυμάτων. Το μητρώο Μ.Ε.Κ. χωρίζεται σε ειδικότητες, ανάλογα με το είδος των έργων. Οι ειδικότητες αυτές είναι οι εξής: α) Οδοποιία, β) Οικοδομικά, γ) Υδραυλικά, δ) Λιμενικά, ε) Ηλεκτρομηχανολογικά, στ) Βιομηχανικά και Ενεργειακά. Επίσης μπορούν να εγγραφούν σε οκτώ εξειδικευμένες εργασίες για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ (γεωτρήσεων, πρασίνου, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων, εγκαταστάσεων ναυπηγείων, αποκάλυψης Μεταλλείων και καθαρισμού-επεξεργασίας νερού υγρών στερεών αερίων αποβλήτων). Τα υδραυλικά έργα υπό πίεση είναι μέρος της κατηγορίας των υδραυλικών έργων και αφορούν σε δίκτυα διακίνησης ρευστών (υγρών - αερίων), όπου το ρευστό κινείται υπό πίεση και πληρεί όλη τη διατομή του κλειστού αγωγού, όταν όμως δημοπρατούνται έργα υδραυλικά υπό πίεση, γίνονται δεκτές επιχειρήσεις γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για υδραυλικά έργα και ηλεκτρομηχανολογικά. Ιδιώτες εργολήπτες γραμμένοι στα μητρώα Μ.Ε.Κ. μπορούν να συστήσουν εταιρείες Μ.Ε.Ε.Π. Η ελάχιστη στελέχωση των εταιρειών Μ.Ε.Ε.Π. από στελέχη Μ.Ε.Κ. και τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια είναι: Πτυχίο Στελέχωση Ίδια κεφάλαια Α' 1 στέλεχος Α’ Μ.Ε.Κ. 1.500.000 δρχ. Β' 1 στέλεχος Β’ Μ.Ε.Κ. 6.000.000 δρχ. Γ' 1 στέλεχος Γ’ Μ.Ε.Κ. 15.000.000 δρχ. Δ1' 1 στέλεχος Δ’ Μ.Ε.Κ. 30.000.000 δρχ. Δ' 1 στέλεχος Δ’ Μ.Ε.Κ. και 37.500.000 δρχ. 2 στελέχη Α’ ή Β’ Μ.Ε.Κ. Ε' 1 στέλεχος Δ’ Μ.Ε.Κ. και 75.000.000 δρχ. 1 στέλεχος Γ’ Μ.Ε.Κ. και 1 στέλεχος Β’ Μ.Ε.Κ. ΣΤ' 2 στελέχη Δ’ Μ.Ε.Κ. και 150.000.000 δρχ. 2 στελέχη Γ’ Μ.Ε.Κ. Ζ' 3 στελέχη Δ’ Μ.Ε.Κ. και 450.000.000 δρχ. 2 στελέχη Γ’ Μ.Ε.Κ. Η' 5 στελέχη Δ’ Μ.Ε.Κ. και 1.800.000.000 δρχ. 6 στελέχη Γ’ Μ.Ε.Κ. Ανάλογα με την τάξη που είναι γραμμένη μία εργοληπτική επιχείρηση στο Μ.Ε.Ε.Π έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει έργα ορισμένου ύψους προϋπολογισμού. Τα όρια αυτά είναι: Πτυχίο Προϋπολογισμός έργου Α' 20.000.000 δρχ. Β' 80.000.000 δρχ. Γ' 200.000.000 δρχ. Δ1' 400.000.000 δρχ. Δ' 500.000.000 δρχ. Ε' 1.000.000.000 δρχ. ΣΤ' 2.000.000.000 δρχ. Ζ' 6.000.000.000 δρχ. Η' 12.000.000.000 δρχ. Σημειώνεται ότι τα όρια για τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα είναι χαμηλότερα (περίπου 80% των παραπάνω ποσών) ενώ τα όρια για κοινοπραξίες εργολάβων είναι υψηλότερα (περίπου κατά 35%). Στις τρεις κατώτερες τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ( Α΄,Β΄,Γ΄ ) γράφονται ατομικές επιχειρήσεις προσώπων που είναι γραμμένα στο Μ.Ε.Κ. και επιχειρήσεις προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των οποίων όλα τα μέλη είναι πρόσωπα γραμμένα στο Μ.Ε.Κ. Στις υπόλοιπες τάξεις Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄, γράφονται επιχειρήσεις με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Η τάξη Δ χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες - τη Δ1 που αφορά ιδιώτες κατασκευαστές (εγγεγραμμένους στα Μ.Ε.Κ. προ του 1994) και τη Δ που αφορά εταιρείες. Για κάθε ειδικότητα δίνεται διαφορετικό πτυχίο. Μπορεί δηλαδή, ένας π.χ. μηχανικός να έχει κατασκευάσει στη σταδιοδρομία του και πολλές οικοδομές αλλά να μην έχει ασχοληθεί με δρόμους. Έτσι, είναι πιθανόν να έχει πτυχίο Δ στα οικοδομικά, αλλά πτυχίο Α στην οδοποιία. Ο τεχνικός αποκτά ανώτερο πτυχίο, αφού το εγκρίνει πρώτα η επιτροπή Μ.Ε.Κ. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των πτυχιούχων ανωτάτων σχολών γίνεται τρία χρόνια μετά την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματός τους, στην Α βαθμίδα. Η εγγραφή των πτυχιούχων ΤΕΙ στο Μ.Ε.Κ. γίνεται στην Α βαθμίδα πέντε χρόνια μετά την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματός τους. Στο Μ.Ε.ΕΠ. εγγράφονται επιχειρήσεις ή εταιρείες. Το πτυχίο της στο Μ.Ε.ΕΠ. εξαρτάται από τα πτυχία των τεχνικών που εργάζονται σ’ αυτήν, από τα έργα που έχει εκτελέσει, από τον εξοπλισμό της, την οικονομική της δυνατότητα κ.λπ. Με αυτά τα κριτήρια γίνεται η κατάταξή της στις βαθμίδες του Μ.Ε.ΕΠ. Τα πτυχία των επιχειρήσεων είναι τα εξής (από το κατώτερο προς το ανώτερο: Α, Β, Γ, Δ1, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ). Το μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. χωρίζεται επίσης σε ειδικότητες. 7.3.5. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής Εκτός από τα εργοληπτικά πτυχία, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία είναι η κατάθεση εγγύησης. Η εγγύηση αυτή, που δίνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο, για να μπορέσει να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ονομάζεται εγγύηση συμμετοχής. Ο σκοπός για τον οποίο τέθηκε είναι η προστασία του εργοδότη από επιπόλαιες ή ανεύθυνες προσφορές. Διότι, αν ο εργολήπτης, που επιλέχθηκε, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η εγγύηση εισπράττεται τελικά από την επιτροπή που διενεργεί τη δημοπρασία. Η εγγύηση αυτή συνήθως ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού του έργου. Μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερη π.χ. 4%, κυρίως όταν πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό ή επείγον. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον εργολήπτη, μετά την ανάθεση του έργου σ’ αυτόν. Σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να υπογραφεί η σύμβαση και να καταθέσει ο ανάδοχος εγγύηση καλής εκτελέσεως (δηλαδή εγγύηση ότι θα εκτελέσει το έργο σωστά). Αν επιλεγεί άλλος ανάδοχος, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται αμέσως. Τέλος, αν η διαδικασία της δημοπρασίας καθυστερεί, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον υποψήφιο εργολήπτη όταν λήξει η διάρκεια ισχύος της προσφοράς του. Μπορεί όμως αυτός να δηλώσει ότι η προσφορά του συνεχίζει να ισχύει για ένα ακόμα χρονικό διάστημα, οπότε και η εγγύηση συμμετοχής του αποδίδεται όταν λήξει και το διάστημα αυτό. Και στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση μπορεί να δοθεί με τους εξής τρόπους: α) Με την καταβολή χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ταμείο αυτό είναι μία υπηρεσία όπου μπορούμε να καταθέσουμε κάποια χρήματα για λογαριασμό άλλου, αντί να τα δώσουμε στον ίδιο. β) Με εγγυητική επιστολή Τράπεζας. γ) Με εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ. - Αποτέλεσμα δημοπρασίας Είδαμε ότι αποτέλεσμα της δημοπρασίας είναι το συμπέρασμα της Επιτροπής Εισήγησης για την Ανάθεση του έργου, σχετικά με το ποιος υποψήφιος θα πρέπει να επιλεγεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας μπορεί να ακυρωθεί στις εξής περιπτώσεις: α) Αν υπήρξε παράτυπη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Αν, δηλαδή, δεν ακολουθήθηκαν κατά γράμμα οι διατάξεις του νόμου ή η διακήρυξη. Για να ακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει το λάθος που έγινε να ήταν σημαντικό. Αν, π.χ., είχε ορισθεί ότι θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών στις 10:00 το πρωί, ενώ αυτή έγινε στις 10:30, δεν θα ήταν λογικό να ακυρωθεί το αποτέλεσμα γι’ αυτό το λόγο. Αν όμως είχε ορισθεί ότι η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι και η αρμόδια υπηρεσία έκλεισε στις 12:00 το μεσημέρι, τότε η παρατυπία αυτή είναι σημαντική, γιατί ίσως κάποιος να μην πρόλαβε να καταθέσει την προσφορά του. Είναι αυτονόητο, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το αποτέλεσμα της δημοπρασίας μπορεί να ακυρωθεί. β) Αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν είναι ικανοποιητικό για τον εργοδότη. Αν, δηλαδή, οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν είναι συμφέρουσες, π.χ. επειδή οι εργολήπτες δεν πρότειναν έκπτωση. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αιτιολογείται από τον κύριο του έργου με ειδικό έγγραφό του, στο οποίο θα αναφέρει εμπεριστατωμένα τους λόγους που οδήγησαν σ’ αυτήν την απόφαση. γ) Αν, η αρμόδια επιτροπή, δηλαδή η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση, κρίνει ότι ο συναγωνισμός ήταν ανεπαρκής (π.χ. προσήλθαν μόνο δύο εργολήπτες). δ) Αν, η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των συναγωνιζόμενων, για να αποφύγουν τον πραγματικό συναγωνισμό. Πράγματι, τέτοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί μερικές φορές. Για παράδειγμα, όλοι οι υποψήφιοι εργολήπτες αποφασίζουν να μοιράσουν μεταξύ τους τα δημόσια έργα που θα εκτελεσθούν σε μία περιοχή. Πριν τη δημοπρασία, έχουν συμφωνήσει να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο ο ένας από αυτούς, π.χ. ο Α. Προσέρχονται λοιπόν όλοι και συμμετέχουν στη δημοπρασία, καταθέτοντας προσφορές που περιλαμβάνουν μια ελάχιστη έκπτωση π.χ. 2%. Ο Α, που έχει προσυμφωνηθεί να αναλάβει το έργο, προτείνει έκπτωση 5%. Η αρμόδια επιτροπή είναι τότε φυσικό να επιλέξει τον Α, αφού προτείνει την πιο οικονομική προσφορά, εφόσον βέβαια πληροί και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης π.χ. έχει το κατάλληλο πτυχίο. Οι εργολήπτες ακολουθούν την ίδια διαδικασία στο επόμενο έργο για το οποίο θα γίνει δημοπρασία. Μόνο που στο έργο αυτό, ο εργολήπτης που θα αναλάβει τελικά το έργο με το παραπάνω "κόλπο" θα είναι ο Β κ.λπ. Είναι ευνόητο ότι με τον τρόπο αυτόν θίγονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, διότι δεν επιτυγχάνονται εκπτώσεις και, κυρίως, παραβιάζεται ο νόμος. Αν λοιπόν η επιτροπή καταλάβει ότι έχει συμβεί μια τέτοια προσυνεννόηση, ειδοποιεί το φορέα κατασκευής και προτείνει να ακυρωθεί το αποτέλεσμα. 7.5 Ανακεφαλαίωση Με τον όρο "δημοπρασία" εννοούμε τη δημόσια διαδικασία εξεύρεσης της εμπορικής αξίας ενός προϊόντος ή πράγματος. Στην περίπτωση των τεχνικών έργων, ο όρος δημοπρασία (ή ο ισοδύναμος του όρος "διαγωνισμός") περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται για την επιλογή του καταλληλότερου αναδόχου, δηλαδή εκείνου που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου. Τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου εξυπηρετούνται όταν ο ανάδοχος διαθέτει την παραίτηση εμπειρία στην κατασκευή παρομοίων έργων, είναι αξιόπιστος στις συναλλαγές του και συνεργάσιμος, μπορεί να κατασκευάσει το έργο οικονομικά και οι τρέχουσες υποχρεώσεις του είναι τέτοιες που του επιτρέπουν να αναλάβει ένα ακόμη έργο. Με τον τρόπο αυτό, ο κύριος του έργου προσπαθεί να εκτελέσει το έργο μέσα στα όρια χρημάτων και χρόνου που διαθέτει αλλά και στο επίπεδο ποιότητας που επιθυμεί. Έτσι, η υποβολή χαμηλής προσφοράς δεν αποτελεί από μόνη της ικανό κριτήριο για την επιλογή του συγκεκριμένου αναδόχου, ιδιαίτερα όταν υπάρχει, στη χώρα μας ιστορικό υποβολής χαμηλών προσφορών που οδήγησαν διάφορα έργα στην αποτυχία. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού την "προσφορά" τους δηλαδή την έγγραφη δήλωσή τους σχετικά με το επιζητούμενο εργολαβικό αντάλλαγμα, τα δικαιολογητικά εμπειρίας και όσα άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται από τη διακήρυξη (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, χαρτόσημα κ.λπ.). Όταν προβλέπεται από τη διακήρυξη, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν "εναλλακτικές προσφορές", δηλαδή διαφορετικές τεχνικά (και οικονομικά) λύσεις που μπορούν να παρουσιάζουν, κατά την κρίση του υποψήφιου αναδόχου, πλεονεκτήματα σε σχέση με τη λύση που περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης. Ο κύριος του έργου προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους με τρεις τρόπους για την υποβολή προσφοράς - είτε με ανοικτή δημοπρασία (όπου όποιος εργολάβος διαθέτει τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μπορεί να λάβει μέρος) είτε με προεπιλογή (όπου από τους ενδιαφερόμενους εργολάβους ο κύριος του έργου επιλέγει ορισμένους μόνο για την υποβολή προσφοράς) είτε με απευθείας ανάθεση (για συντόμευση της διαδικασίας σε θεομηνίες, σοβαρούς επικείμενους κινδύνους, λόγω μοναδικότητας του εργολάβου για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, για την ολοκλήρωση ημιτελούς έργου, για ερευνητικές εργασίες, λόγω ύπαρξης εργοληπτικής επιχείρησης που ανήκει στον κύριο του έργου (π.χ. Ο.Τ.Α.) και για την κατασκευή πολύ μικρών έργων, όπως έργα συντήρησης). Η προσφορά που υποβάλλεται από τον υποψήφιο ανάδοχο μπορεί να υποβληθεί με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλο το έργο) είτε με προσφορά επιμέρους ποσοστών κατά ομάδες τιμών (π.χ. χωματουργικά 10%, σκυροδέματα 15%, χτισίματα 8% κ.λπ.) είτε με συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου με ή χωρίς έλεγχο ομαλότητας (όπου ως "ομαλότητα" νοείται η προσφορά ποσοστού έκπτωσης για όλα τα άρθρα του τιμολογίου εντός ορισμένων ορίων) είτε με το σύστημα της μελέτης - κατασκευής (όπου ο εργολάβος εκπονεί την αναγκαία μελέτη του έργου και στη συνέχεια το κατασκευάζει) είτε με βάση κάποιο ποσοστό οφέλους (για τον εργολάβο). Επίσης, η προσφορά μπορεί να υποβληθεί με το σύστημα της αντιπαροχής (στο οποίο ο ανάδοχος καρπώνεται μέρος του έργου για να αποζημιωθεί για τα έξοδά του) ή με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης (στο οποίο ο ανάδοχος εκμεταλλεύεται το έργο για ένα χρονικό διάστημα). Ο τρόπος υποβολής προσφοράς προβλέπεται στη διακήρυξη του έργου. Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της προσφοράς, ο κύριος του έργου μπορεί να ζητήσει τη λεγόμενη "αιτιολόγηση" της προσφοράς από τους υποψήφιους αναδόχους, στην οποία θα πρέπει να δικαιολογήσουν τη χαμηλότερη προσφορά τους σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου. Μετά την υποβολή της προσφοράς, γίνεται η αποσφράγιση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Όσες προσφορές δεν εμφανίζουν τυπικά κωλύματα (π.χ. έλλειψη των απαραίτητων δικαιολογητικών) αξιολογούνται (μέσω μιας αλγεβρικής διαδικασίας που αποσκοπεί στην απόρριψη των υπερβολικά χαμηλών και υψηλών προσφορών και όσων είναι μικρότερες από το οριακά χαμηλότερο κόστος για την εκτέλεση του έργου) από την Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) και προτείνεται ο καταλληλότερος ανάδοχος (έστω ο Α). Αν εγκριθεί από τον κύριο του έργου η πρόταση της Ε.Ε.Α. τότε λέμε ότι ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον εργολάβο Α. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ακολουθεί η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του κυρίου του έργου και του αναδόχου και η έναρξη της κατασκευής του έργου. Η εμπειρία των εργολάβων παρακολουθείται από τη Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. μέσω του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και του Μητρώου Εμπειρίας Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) (στελεχωμένων με μέλη Μ.Ε.Κ.), η οποία τους κατατάσσει σε κατηγορίες ή τάξεις. Η κατάταξη ενός εργολάβου (ιδιώτη ή εταιρείας) σε μία τάξη εξαρτάται από το μέγεθος της εμπειρίας του (και της υποδομής του, στην περίπτωση των εταιρειών), η οποία πιστοποιείται με βεβαιώσεις που εκδίδονται από τον εργοδότη παρελθόντων έργων και άρα καθορίζει το μέγεθος του προϋπολογισμού των νέων έργων που μπορεί να αναλάβει. Οι τάξεις, από τις μικρότερες προς τις μεγαλύτερες, είναι οι: Α', Β', Γ' (για ιδιώτες και εταιρείες), Δ1' (για ιδιώτες), Δ', Ε', ΣΤ', Ζ' και Η' (για εταιρείες Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) Τα μητρώα διακρίνονται σε έξι ειδικότητες (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά και βιομηχανικά - ενεργειακά) και οκτώ εξειδικευμένες εργασίες (για τις τάξεις Α, Β και Γ). Για τη συμμετοχή σε μια δημοπρασία απαιτείται και η υποβολή "εγγυητικής επιστολής συμμετοχής" η οποία εκδίδεται είτε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε από Τράπεζα είτε από το ΤΣΜΕΔΕ. Η εγγυητική αυτή επιστολή καλύπτει τα έξοδα της δημοπρασίας και της επανάληψης του διαγωνισμού στην περίπτωση που ο εργολάβος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση. Σε περίπτωση που υπογραφεί αυτή η σύμβαση, οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται σε όλους τους υποψήφιους και αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα πρέπει να υποβληθεί από τον ανάδοχο. Μια δημοπρασία μπορεί να ακυρωθεί λόγω παρατυπιών στη διεξαγωγή της, λόγω υποβολής μη συμφερουσών προσφορών, κατά την κρίση του κυρίου του έργου), λόγω ανεπαρκούς συναγωνισμού ή λόγω συνεννόησης των υποψήφιων αναδόχων. 7.6 Ερωτήσεις - Εξηγήστε τι εννοούμε με το όρο "δημοπρασία". - Ποιος είναι ο σκοπός της δημοπρασίας ενός τεχνικού έργου: - Δεδομένου ότι στα αναλυτικά τιμολόγια και τις τιμαριθμικές καθορίζεται το κόστος που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο εργοδότης (δημόσιο), εξηγήστε ποια είναι η έννοια αναζήτησης οικονομικότερων προσφορών από τους εργολάβους - υποψήφιους αναδόχους. - Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής αναδόχου ενός δημοσίου έργου; - Εξηγήστε τον όρο "προσφορά για την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου". Ποιες πληροφορίες θα μπορούσατε να βρείτε στην προσφορά ενός υποψήφιου αναδόχου ενός τεχνικού έργου; Σε ποιον υποβάλλεται η προσφορά. - Τι είναι "εναλλακτική προσφορά"; - Περιγράψτε σύντομα τα διαφορετικά είδη δημοπρασιών τεχνικών έργων. - Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση ενός τεχνικού έργου; - Πόσοι τρόποι υπάρχουν για τη σύνταξη της προσφοράς ενός τεχνικού έργου; Περιγράψτε σύντομα κάθε έναν από αυτούς. - Τι είναι "ομαλότητα τιμών"; Με ποιον τρόπο μπορεί να ελεγχθεί μια προσφορά ως προς την ομαλότητα; Δώστε ένα αριθμητικό παράδειγμα. - Ποιες ήταν οι συνέπειες των υπερβολικών εκπτώσεων στις προσφορές τεχνικών έργων; - Τι εννοείται με τον όρο "αιτιολόγηση προσφοράς"; - Ποια είναι και τι κάνει η "Επιτροπή Διαγωνισμού" και η "Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση" (Ε.Ε.Α.); - Περιγράψτε συνοπτικά τα τέσσερα λογικά στάδια επιλογής του ανάδοχου ενός τεχνικού έργου. - Για ένα τεχνικό έργο που προκηρύχθηκε με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υποβλήθηκαν πέντε προσφορές. Οι προσφορές αυτές ήταν η Π1, η Π2, η Π3, η Π4 και η Π5 με ποσοστά έκπτωσης 10%, 5%, 15%, 35% και 40%. Ποια προσφορά αντιστοιχεί στον πρώτο μειοδότη; - Τι είναι τα μητρώα Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ.; Τι είναι το "πτυχίο" εμπειρίας ενός κατασκευαστή (ιδιώτη ή εταιρείας); - Έστω έργο προϋπολογισμού 350.000.000 δρχ. Τι πτυχίο απαιτείται για συμμετοχή στη δημοπρασία; Με ποιες προϋποθέσεις ένας ιδιώτης μηχανικός θα μπορέσει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά; - Τι είναι "εγγύηση συμμετοχής" σε έναν διαγωνισμό και γιατί απαιτείται; Με ποιους τρόπους μπορεί να καταβληθεί; - Αναφέρετε παραδείγματα περιστατικών που μπορούν να οδηγήσουν στην ακύρωση μια δημοπρασίας. |
| --- | --- |