ΚΕΦΑΛΑΙΟ      2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.1.    Γενική έννοια προϋπολογισμού.

Προεργασία                       Πριν      από      την    έναρξη κάθε δομικής κατασκευής γίνεται η

για                                                προμέτρηση των υλικών που θα απαιτηθούν, όπως αναφέρθηκε

τον                                              στο κεφάλαιο 1. Ακολουθεί η εκτίμηση    για το ύψος    της δαπάνης προϋπολογισμό      τόσο για την κάθε εργασία όσο και για το συνολικό κόστος στο δομικής                          οποίο θα ανέρθει η κατασκευή. Απαραίτητα στοιχεία για να κατασκευής                      εκτιμηθεί το    ύψος της δαπάνης, εκτός από    την    προμέτρηση,

είναι να προσδιορισθεί το    κοστολόγιο των υλικών και της

προσφερόμενης εργασίας.

Παράμετροι       Οι κίνδυνοι για να αυξηθεί η αστοχία κατά τον υπολογισμό του

που                                    κοστολογίου είναι αρκετοί κυρίως λόγω των αστάθμητων συνθηκών.

επηρεάζουν            Για παράδειγμα, η αγορά των υλικών γίνεται ανάλογα με την εξέλιξη

το                                          του έργου και όχι σύμφωνα με τις προβλέψεις. Μπορεί λόγω κακών

κοστολόγιο               καιρικών συνθηκών να έχουμε καθυστέρηση των εργασιών. Εάν τα υλικά αγορασθούν σε λάθος χρονικό διάστημα ( πολύ νωρίτερα ) τότε θα έχουμε αύξηση των εξόδων που απαιτούνται για την αποθήκευσή τους, και πολύ πιθανόν να καταστραφεί ένα ποσοστό από αυτά. Στην περίπτωση που η αγορά των υλικών γίνει αργότερα από την προβλεπόμενη χρονική στιγμή, είναι πιθανή μία αύξηση της τιμής τους που δεν είχε υπολογισθεί κατά την κατάρτιση του κοστολογίου.

Στόχος μας είναι η εκτίμηση του κοστολογίου στην κατασκευή που θα πραγματοποιήσουμε να μην έχει αποκλίσεις από τη συνολική δαπάνη στην οποία θα ανέρθει το έργο. Για να είμαστε πιο ακριβείς, στο πραγματικό ύψος της δαπάνης πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν το κοστολόγιο, ειδικότερα:

- Τις δαπάνες για την αγορά των υλικών. Σε αυτές τις δαπάνες θα υπολογίσουμε τη μεταφορά, την αποθήκευση και φυσικά τις μικροφθορές των υλικών.

- Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό. Στις συγκεκριμένες δαπάνες, εκτός από τα ημερομίσθια,                                                  πρέπει να υπολογίζονται και άλλα έξοδα όπως της ασφάλισης, της πιθανής μεταφοράς του προσωπικού κ.λ.π.

- Τις δαπάνες για τα μέσα παραγωγής. Για τη λειτουργία κάποιου μηχανήματος απαιτείται η κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών, η αγορά ανταλλακτικών ανάλογα με τη χρήση, καθώς και οι    βλάβες που πιθανόν θα συμβούν.

- Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την κάθε εργασία καθώς και για όλο το έργο.

- Την ομάδα εργασίας.

- Την    αποδοτικότητα της ομάδας εργασίας.

- Τον εξοπλισμό σε μηχανήματα.

- Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.

- Τη συλλογή τιμών από τους προμηθευτές των υλικών.

Από τους παραπάνω παράγοντες προκύπτει ο υπολογισμός του κόστους της εργασίας για τον εργολήπτη. Για να εκτιμηθεί το κόστος της εργασίας για τον εργοδότη του έργου θα πρέπει να υπολογίσουμε ακόμη:

- Τις δαπάνες για την οργάνωση και τη λειτουργία του εργοταξίου

- Τις δαπάνες για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης

- Τα έξοδα της επιχείρησης.

Είδη                            Η συμφωνία για την ανάθεση ενός έργου μεταξύ του ιδιοκτήτη του

συμφωνιών        έργου και του εργολάβου που θα πραγματοποιήσει την κατασκευή, έχει τη μορφή μίας από τις παρακάτω ενέργειες :

-- ο εργολάβος, εκτός από την προσφερόμενη εργασία στην ανέγερση της κατασκευής, έχει αναλάβει και την αγορά των υλικών που απαιτούνται. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται εργολαβία.

-- ο εργολάβος προσφέρει μόνο την εργασία για την κατασκευή ενώ τα υλικά αγοράζονται από τον ιδιοκτήτη του έργου. Η ενέργεια αυτή καλείται φατούρα

Έχοντας λοιπόν τα απαραίτητα στοιχεία από την προμέτρηση και      αφού πραγματοποιήσουμε τον υπολογισμό του κοστολογίου, μπορούμε να προβούμε στη σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου.

Ορισμός                      Προϋπολογισμός ονομάζεται το σύνολο των ενεργειών που κάνουμε προϋπολογισμού για να υπολογισθεί    το ύψος στο οποίο θα ανέλθει η δαπάνη της

κατασκευής του έργου βάσει της προμέτρησης των υλικών και του

κόστους των εργασιών.

Προϋπολογισμός : Προμετρηθείσα    x Κόστος

έργου                                          ποσότητα                          υλικών

υλικών                                 και εργασιών

Είδη                                               Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι συνολικός και να υπολογίζει

προϋπολογισμού        το ύψος της δαπάνης    για όλη την κατασκευή, ή τμηματικός για κάθε κατασκευαστική φάση, καθώς και για κάθε χρονική περίοδο έως την αποπεράτωση του έργου.

Χρησιμότητα             Ο προϋπολογισμός είναι ο κινητήριος μοχλός του έργου. Η                του                               ακριβής κατάρτισή του      είναι      καθοριστική        τόσο    για προϋπολογισμού την ανάληψη του έργου όσο και για την επιτυχή αποπεράτωσή

του. Αυτό γίνεται πιο κατανοητό με το παρακάτω παράδειγμα.: Για την ανάληψη της κατασκευής παραθεριστικών κατοικιών, ο εργοδότης αναθέτει σε δύο εργοληπτικές εταιρείες, την Α και τη Β, να του δώσουν τις προσφορές τους. Η κάθε εταιρεία,    αφού πραγματοποιήσει την προμέτρηση των υλικών που απαιτούνται και εκτιμήσει το κόστος της κάθε εργασίας βάσει των σχεδίων, καταρτίζει τον προϋπολογισμό του έργου. Εάν η Α εταιρεία δεν έχει      υπολογίσει σωστά τον προϋπολογισμό του έργου, μπορούν να προκύψουν οι δύο ακόλουθες περιπτώσεις.

Α). Ο προϋπολογισμός της Α εταιρείας να είναι πολύ μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό που θα δώσει η Β εταιρεία για την κατασκευή του έργου. Συνέπεια αυτού θα είναι η Β εταιρεία να αναλάβει το έργο αφού η προσφορά της είναι πιο ανταγωνιστική από της άλλης εταιρείας.

Β). Ο προϋπολογισμός της Α εταιρείας να είναι πολύ μικρότερος από τον προϋπολογισμό που έχει συντάξει η Β εταιρεία. Σ’ αυτή τη περίπτωση το έργο ανατίθεται στην Α εταιρεία η οποία ή δε θα μπορέσει να το ολοκληρώσει ή θα το αποπερατώσει, αλλά αντί για το προβλεπόμενο    κέρδος θα έχει ζημιά.

Ακόμη η σωστή σύνταξη του προϋπολογισμού χρησιμεύει για:

- την εκμετάλλευση του έργου στην επιθυμητή χρονική περίοδο

- την περάτωση της κατασκευής βάσει των αρχικών προδιαγραφών

- την επικέντρωση της προσοχής σε υπερμεγέθη κοστολόγια ώστε να προβλέπονται και να διορθώνονται πιθανές υπερβάσεις

- τη δημιουργία κλίματος στις ομάδες που θα αναλάβουν την κατασκευή ώστε να εξετάζουν την προσφορά τους για να γίνονται ανταγωνιστικοί.

- την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους της κατασκευής με τη συμπίεση των δαπανών κάθε δραστηριότητας

Έλεγχος                                          Ο βαθμός ακρίβειας του προϋπολογισμού σε σχέση με το

προϋπολογισμού      πραγματικό κόστος    θα φανεί με την αποπεράτωση    της κατασκευής. Σε περίπτωση μεγάλης αστοχίας είναι αδύνατον να γίνουν σοβαρές τροποποιήσεις και θα περιοριστούμε μόνο σε προσπάθειες που θα οδηγήσουν στο περιορισμό της απόκλισης. Για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο να οδηγηθούμε σε τέτοιες αποκλίσεις, με το τέλος κάθε κατασκευαστικής φάσης πρέπει να γίνεται έλεγχος του προϋπολογισμού σε σχέση με το κόστος στο οποίο έφτασε η κατασκευή. Η πραγματοποίηση αυτού του ελέγχου γίνεται με τη συμπλήρωση του πίνακα που ακολουθεί.

Έλεγχος Προϋπολογισμού Έργου

Έργο : Σελίδα : Κατασκευαστική Φάση : Εβδομάδα : Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

Αναλυτικό                                        Όπως προκύπτει απ’ όσα αναφέρθηκαν, ο σωστός

τιμολόγιο                                    προϋπολογισμός      είναι    καθοριστικός    για την    επιτυχή    έκβαση του έργου. Η Πολιτεία, στην προσπάθειά της να βοηθήσει τους πολίτες της, αλλά και να μπορεί να έχει μία αντικειμενική εκτίμηση του προϋπολογισμού στα δημόσια έργα, όρισε επιτροπές για τον καθορισμό στοιχείων βάσει των οποίων να εκτιμάται ο προϋπολογισμός άσχετα με το προσωπικό, τις μεθόδους και τα μέσα παραγωγής που χρησιμοποιεί ο εργολάβος στην κατασκευή του έργου. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την παρατήρηση και τον έλεγχο κατά την εκτέλεση της εργασίας από διαφορετικούς τεχνίτες σε διαφορετικές συνθήκες απασχόλησης.    Το αποτέλεσμα της μελέτης είναι η εκτίμηση ενός λογικού μέσου όρου για τον υπολογισμό του κόστους. Η εργασία αυτή ονομάζεται αναλυτικό τιμολόγιο. Το αναλυτικό τιμολόγιο δημοσιεύεται στην εφημερίδα    της κυβέρνησης και κάθε φορά προσαρμόζεται ανά τρίμηνο. Τις μεταβολές των τιμών τις παρακολουθεί η Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων και εκδίδει πίνακες με τρίμηνη ισχύ.

Είδη                                              Αναλυτικά τιμολόγια υπάρχουν για όλες τις κατηγορίες έργων.

αναλυτικών                          Έχουμε λοιπόν:

τιμολογίων

- Αναλυτικό Τιμολόγιο Οικοδομικών Έργων ( Α.Τ.Ο.Ε. ) Φ.Ε.Κ. 429 Β / 1/4/76.

- Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας ( Α.Τ.Ε.Ο. ) Φ.Ε.Κ. 1198 Β /20/10/75.

- Ανάλυση Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών ( Α.Τ.Η.Ε. ) Φ.Ε.Κ.1083 Β /4/12/79.

- Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων ( Α.Τ.Υ.Ε. ) Φ.Ε.Κ. 169 Β /21/2/80.

- Ανάλυση Τιμών Λιμενικών Έργων ( Α.Τ.Λ.Ε. ) Φ.Ε.Κ. 1031 Β /17/8/76.

- Ανάλυση Τιμών Έργων Πρασίνου ( Α.Τ.Ε.Π.) Φ.Ε.Κ. 689 Β /18/8/79.

Περιγραφή                        Ο τρόπος εργασίας για την εύρεση του κοστολογίου με τη χρήση

Α.Τ.Ο.Ε.                              των αναλυτικών τιμολογίων είναι κοινός για όλα τα τιμολόγια. Στα

κτιριακά έργα περισσότερο θα χρησιμοποιήσουμε το Α.Τ.Ο.Ε. Γι

αυτό και παρακάτω αναφέρουμε εν συντομία τι περιέχει και

παραθέτουμε ένα παράδειγμα υπολογισμού κοστολογίου με τη

χρήση του Α.Τ.Ο.Ε.

Κατηγορίες                   Το Α.Τ.Ο.Ε. αποτελείται από επί μέρους κατηγορίες ανάλογα

Α.Τ.Ο.Ε.                            με το    είδος που εξετάζει. Οι κατηγορίες αυτές είναι:

- το εργατικό προσωπικό

- τα υλικά που παρασκευάζονται στο εργοτάξιο

- τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στα κτιριακά έργα

- τα κονιοδέματα

- οι τοιχοποιίες

- οι ξυλουργικές εργασίες

- οι μεταλλικές κατασκευές

- οι εργασίες επικαλύψεων

- οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις

Υποκατηγορίες        Οι κάθε κατηγορία    χωρίζεται σε υποκατηγορίες. Για παράδειγμα

Α.Τ.Ο.Ε                                η κατηγορία των ξυλουργικών εργασιών χωρίζεται στις παρακάτω

υποκατηγορίες: πασσαλώσεις, ξύλινα πατώματα - τοίχοι - στέγες-οροφές, ξύλινα δάπεδα, ξύλινα κουφώματα, κλίμακες - κιγκλιδώματα, διάφορες ξυλουργικές κατασκευές. .Οι διάφορες εργασίες που περιέχει η κάθε υποκατηγορία αναλύονται και καλούνται άρθρα. Δηλαδή η υποκατηγορία των κλιμάκων -κιγκλιδωμάτων περιέχει τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρα                                      -- 5501 - αριθμός άρθρου - Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία

Α.Τ.Ο.Ε.                                    δρυός

- 5502 Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λάρτζινη

- 5511 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατύσκαλων ευθύγραμμα από ξυλεία δρυός

- 5512 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατύσκαλων ευθύγραμμα από ξυλεία σουηδική

- 5513 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατύσκαλων καμπύλα από ξυλεία δρυός

- 5514 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατύσκαλων καμπύλα από ξυλεία σουηδική

- 5521 Κιγκλιδώματα εξωστών κ.ά. ευθύγραμμα    από ξυλεία σουηδική

- 5531 Κουπαστή ευθύγραμμη από ξυλεία δρυός ή σουηδική

- 5532 Κουπαστή καμπύλη από ξυλεία δρυός ή σουηδική

- 5533 Κουπαστή από πλαστικό

Περιεχόμενα                     Τα άρθρα περιγράφουν πλήρως και επακριβώς τα τεχνικά

των                                           χαρακτηριστικά της εργασίας, καθώς και τα υλικά και τις μεθόδους

άρθρων                                που θα  χρησιμοποιηθούν. Επίσης, αναφέρουν τις εκτιμήσεις για

Α.Τ.Ο.Ε.                          τις ποσότητες των υλικών, την απασχόληση των εργατοτεχνιτών και τη χρήση των μηχανημάτων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας. Ο πίνακας είναι διαρθρωμένος έτσι ώστε, συμπληρώνοντάς τον με τις τιμές, να μπορούμε εύκολα και με απλές πράξεις να υπολογίσουμε την τιμή για μία ποσότητα της εργασίας.

Η εφαρμογή του υπολογισμού αρχίζει με την εύρεση των τιμών της αγοράς ως προς τα υλικά, τα ημερομίσθια και τις τιμές των μηχανημάτων, όπως διατυπώνονται στα πρακτικά της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις τιμές του Α.Τ.Ο.Ε. δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό κέρδους του εργολάβου.

Παράδειγμα

υπολογισμού                  Για την καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής των άρθρων του

κοστολογίου                    Α.Τ.Ο.Ε. δίνεται το επόμενο παράδειγμα:

βάσει                                          Θέλουμε να υπολογίσουμε πόσο θα μας κοστίσει η παρασκευή

του                                                τσιμεντοκονιάματος περιεκτικότητας σε τσιμέντο 450 kg.

Α.Τ.Ο.Ε.                        Η εργασία που θέλουμε να κοστολογήσουμε ανήκει στην κατηγορία των υλικών που παρασκευάζονται στο εργοτάξιο και αναφέρεται στο άρθρο 1445 του Α.Τ.Ο.Ε.

Το συγκεκριμένο άρθρο καθώς και όσα άρθρα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια θα δίνονται όπως αναφέρονται στον Α.Τ.Ο.Ε.

Με πλάγια γραφή παρουσιάζονται τα άρθρα και με έντονη οι τιμές της επιτροπής    που δημοσιεύονται ανά τρίμηνο.

1445 Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου.

( 1 m3 )

α) Τσιμέντον                                    ( 026 )              kg   450 x 21.24      =

=     9558,00

β) Άμμος κονιαμάτων      ( 051 )            m3   1,06 x 3615,00    =

=      3831,90

γ) Ύδωρ                                                ( 021 )           m3      0,25 x 640,00    =

= 160,00

Άθροισμα: 9558 + 3831,90 + 160,00 =13549,90

Τιμή ενός m3δρχ.

παρασκευή                                  ( 001 )              h      3,00 x 3449,52 =

=10348,56

( Αναλογία περίπου 1:3 )

Όπως παρατηρούμε, στο άρθρο αναφέρονται επακριβώς τα υλικά που απαιτούνται για την παρασκευή ενός κυβικού μέτρου κονιάματος. Επίσης, δίνεται ο χρόνος που χρειάζεται ένας εργάτης για να παρασκευάσει τη συγκεκριμένη ποσότητα. Πιο συγκεκριμένα, απαιτούνται 450 kg τσιμέντου, 1,06 m3 άμμου, 0,25 m3 νερού και χρειάζεται 3 h χρόνο ένας εργάτης για να το παρασκευάσει. Για να πραγματοποιήσουμε τον υπολογισμό ανατρέχουμε στις τιμές του Α.Τ.Ο.Ε. Η εύρεση των τιμών για το κάθε υλικό γίνεται βάσει των κωδικών που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση. Το 026 αναφέρει την τιμή για το ένα κιλό τσιμέντου, το 051 πόσο κοστίζει ένα κυβικό άμμου, το 021 την τιμή ενός κυβικού νερού και το 001 δίνει πόσο κοστίζει ένας εργάτης για απασχόληση μίας ώρας. Πραγματοποιώντας τα γινόμενα βρίσκουμε ότι η ποσότητα τσιμέντου που απαιτείται κοστίζει 9558 δραχμές, η άμμος 3831,90 δρχ. και το νερό 160 δρχ. Επομένως τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε κοστίζουν 13549,90 δραχμές και η εργασία 10348,56 δραχμές. Άρα συνολικά η παρασκευή ενός κυβικού τσιμεντοκονιάματος περιεκτικότητας σε τσιμέντο 450 kg θα μας στοιχίσει 13549,90 + 10348,56 = 23898,46 δραχμές.

Οι υπολογισμοί στο παραπάνω παράδειγμα, καθώς και οι υπολογισμοί που θα γίνουν στη συνέχεια είναι    βάσει των τιμών του πρώτου τριμήνου του 1999.

Τρόποι                              Η αναφορά στο Α.Τ.Ο.Ε. έγινε διότι θεωρείται ως μία αντικειμενική

κατάρτισης του      πηγή πληροφοριών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Όπως

προϋπολογισμού    ήδη ειπώθηκε, η εκτίμηση των ποσοστών που αναφέρονται στα

άρθρα για τα υλικά και την προσφερόμενη εργασία είναι ο μέσος όρος από την παρατήρηση διαφορετικών συνεργείων τα οποία εκτελούν την εργασία τους κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη συνεργείων τα οποία    περατώνουν τις εργασίες τους σε λιγότερο ή περισσότερο χρόνο από τον ενδεικνυόμενο των άρθρων. Η παραδοχή αυτή δεν αναιρεί, βέβαια, την αντικειμενικότητα του Α.Τ.Ο.Ε, μας οδηγεί όμως στο δεύτερο τρόπο εύρεσης στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, που είναι η έρευνα της αγοράς. Πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς μπορούμε να καταλήγουμε στις τιμές των υλικών και στους χρόνους εργασίας των συνεργείων. Αυτή η εργασία απαιτεί περισσότερο χρόνο και φυσικά μεγάλη εμπειρία από το συντάκτη του προϋπολογισμού. Όποιος τρόπος και να ακολουθηθεί, το επιδιωκόμενο είναι η εκτίμηση του προϋπολογισμού να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ύψος της πραγματικής δαπάνης του έργου. Στους υπολογισμούς των προϋπολογισμών που θα ακολουθήσουν έχουν χρησιμοποιηθεί και οι δύο τρόποι.

- Προϋπολογισμός των αντίστοιχων εργασιών που έχουν                           προμετρηθεί                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Έχουν ήδη αναφερθεί οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να υπολογίσουμε το κοστολόγιο των υλικών και της προσφερόμενης εργασίας. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη σύνταξη των προϋπολογισμών. Θα αναφερθούμε στον προϋπολογισμό των βασικών οικοδομικών εργασιών όπως περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο.

Κατάρτιση του             Η σύνταξη του προϋπολογισμού είναι μία εργασία για την

προϋπολογισμού  εκτέλεση της οποίας απαιτείται μεθοδικότητα και πολύ μεγάλη προσοχή για την αποφυγή λαθών. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι εύκολη η επαλήθευσή του καθώς και η πιθανή αναθεώρηση στις εκτιμήσεις του. Επομένως, απαιτείται μεγάλη σχολαστικότητα στα περιγραφόμενα τμήματα της εργασίας και σαφήνεια στις τιμές των προμετρήσεων και του κοστολογίου. Για αυτούς τους λόγους οι υπολογισμοί των προϋπολογισμών που θα ακολουθήσουν γίνονται βάση πινάκων κατάλληλων για την κάθε περίπτωση.

Στοιχεία                                Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει να λαμβάνονται

που                                            υπόψη τα εξής στοιχεία:

επηρεάζουν τον

προϋπολογισμό     1. το είδος του κτιρίου

- η περιοχή του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί η κατασκευή

- η έκταση της κατασκευής

- η ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν

- οι υπολογισμοί από τις προμετρήσεις

- οι τιμές των υλικών και της εργασίας από το κοστολόγιο

- η χρονική διάρκεια των εργασιών της κάθε κατασκευαστικής φάσης από το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Βασικοί                              1.Το έργο χωρίζεται σε κύριες κατασκευαστικές φάσεις. Για κανόνες                                  παράδειγμα, στην ανέγερση    του    πρώτου    ορόφου    οι    κύριες

της                                                    κατασκευαστικές φάσεις είναι:

κατάρτισης                          η σκυροδέτηση

προϋπολογισμών    οι τοιχοποιίες

τα επιχρίσματα

τα δάπεδα

τα ξυλουργικά

οι σιδηροκατασκευές

οι χρωματισμοί - επενδύσεις τοίχων

τα υδραυλικά

τα ηλεκτρικά

η θέρμανση

η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

2.Για κάθε κατασκευαστική φάση υπολογίζεται ο προϋπολογισμός της. Εάν σε κάποια κατασκευαστική φάση απαιτούνται δύο ή παραπάνω εργασίες, τότε για την κάθε εργασία συντάσσεται ο προϋπολογισμός της. Ακολούθως υπολογίζεται ο προϋπολογισμός όλης της κατασκευαστικής φάσης και κατόπιν του έργου. Δηλαδή, για τη σύνταξη του προϋπολογισμού των τοιχοποιϊών η πορεία εργασίας είναι η ακόλουθη: Οι τοιχοποιίες σε μία κατασκευή χωρίζονται σε εξωτερικές και εσωτερικές. Σε διαφορετικό πίνακα θα συντάξουμε τον προϋπολογισμό των εξωτερικών τοιχοποιϊών και σε άλλο των εσωτερικών. Στη συγκεκριμένη εργασία πρέπει να προσεχθεί και κάτι ακόμη: οι τοιχοποιίες, ως σύνολο εργασίας, περιλαμβάνουν, εκτός του κτισίματος των τούβλων,    την κατασκευή των σενάζ και την τοποθέτηση του μονωτικού υλικού. Άρα σε άλλο πίνακα θα συντάξουμε τον προϋπολογισμό των σενάζ και σε άλλο του μονωτικού υλικού.

Υπόδειγμα πίνακα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των εξωτερικών τοιχοποιϊών, των εσωτερικών ( μόνο για την εργασία του κτισίματος των τούβλων ), των σενάζ και του μονωτικού υλικού.

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Σελίδα : Κατασκευαστική Φάση :Τοιχοποιίες Εβδομάδα : Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Υπόδειγμα πίνακα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού στην κατασκευαστική φάση των τοιχοποιϊών.

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Σελίδα : Κατασκευαστική Φάση :Τοιχοποιίες Εβδομάδα : Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ :

Υπόδειγμα πίνακα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού σε  όλη

την κατασκευή.

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Στο σύνολο της κατασκευής

Έργο: Σελίδα : Διάρκεια έργου:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣ/ΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ :

3.Οι πίνακες θα πρέπει να είναι σε σειρά αντίστοιχη με τις

κατασκευαστικές    φάσεις και να συνοδεύονται από τα στοιχεία που λάβαμε υπόψη για τη σύνταξή τους, δηλαδή τους πίνακες των προμετρήσεων, τα άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε., τις προσφορές για τα υλικά και για τα συνεργεία κατασκευής, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν την υλοποίηση της κατασκευής. Σκοπός μας είναι ο εύκολος έλεγχος των υπολογισμών για τον εντοπισμό λάθους .

4.Εκτός από τον προϋπολογισμό σε κάθε κατασκευαστική φάση και το συνολικό προϋπολογισμό του έργου, καλό είναι να υπολογίζουμε και τον προϋπολογισμό του έργου ανά τακτά χρονικά διαστήματα έως την περάτωση της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πιο εύκολα να κάνουμε διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων και να αποφεύγουμε αποκλίσεις μεταξύ της δαπάνης του προϋπολογισμού και της πραγματικής.

Υπόδειγμα πίνακα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού σε

τακτά χρονικά διαστήματα.

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Χρονική Διάρκεια : Ένας Μήνας

Έργο: Σελίδα : Κατασκευαστική Φάση : Διάρκεια Εργασιών : Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ :

5.Για τις περιπτώσεις που μεταξύ της σύνταξης του προϋπολογισμού και της έναρξης των οικοδομικών εργασιών μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και στα έργα    που ο χρόνος αποπεράτωσής τους είναι μεγάλος πρέπει κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού να ληφθεί υπόψη και η μελλοντική αύξηση τις τιμής των υλικών και της προσφερόμενης εργασίας.

6.Για τη σύνταξη των προϋπολογισμών επιλέγουμε τον τρόπο που θα μας δώσει τα πιο ακριβή στοιχεία καθώς και τον εύκολο επανέλεγχό τους

Διαδικασία                        Για κάθε είδος εργασίας τα βασικά βήματα στον υπολογισμό

κατάρτισης του          του προϋπολογισμού είναι τα εξής:

προϋπολογισμού

- Εύρεση του κόστους των υλικών και της προσφερόμενης εργασίας ( με τον τρόπο που επιλέξαμε ) και καταγραφή τους στην αντίστοιχη στήλη του κατάλληλου πίνακα.

- Καταγραφή των ποσοτήτων που υπολογίσαμε από την προμέτρηση στον πίνακα υπολογισμού.

Με τη βοήθεια του πίνακα καταρτίζουμε τον προϋπολογισμό. Το επόμενο βήμα γίνεται για τον έλεγχο και την επαλήθευση των χρονικών στοιχείων του προϋπολογισμού.

- Έλεγχος της χρονικής διάρκειας των εργασιών από το χρονικό προγραμματισμό του έργου.

- Προϋπολογισμός σκυροδεμάτων.

Ένα από τα μεγαλύτερα κοστολόγια στις κατασκευές είναι στη κατηγορία της σκυροδέτησης. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι μετά το τέλος της φάσης της σκυροδέτησης έχει δαπανηθεί    το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού.

Διαχωρισμός              Ο διαχωρισμός που πρέπει να γίνει στο σκυρόδεμα κατά την

σκυροδέματος              εκτίμηση του προϋπολογισμού είναι σε οπλισμένο και σε άοπλο. Στο οπλισμένο θα πρέπει επίσης να γίνει διαχωρισμός και μεταξύ των επιφανειών που μετρούνται κατά την επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα, σε τετραγωνικά μέτρα και σε τρέχοντα μέτρα.

Ο όρος οπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται διότι στο στοιχείο που θα σκυροδετηθεί θα τοποθετηθεί κύριος οπλισμός και η κατηγορία του σκυροδέματος θα είναι C/16. Στο άοπλο σκυρόδεμα μπαίνουν μόνο πλέγματα και η κατηγορία του σκυροδέματος    είναι μικρότερη (C/12) από αυτή του οπλισμένου.

Αυτές οι διαφορές επηρεάζουν τα κοστολόγια μεταξύ των δύο σκυροδεμάτων. Γι’ αυτό στην κατάρτιση του προϋπολογισμού θα κοστολογήσουμε ξεχωριστά τις ποσότητες του οπλισμένου και του άοπλου σκυροδέματος.

Ο άλλος διαχωρισμός στον οποίο θα σταθούμε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού είναι μεταξύ των σκυροδετημένων επιφανειών οι οποίες, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, μετρούνται σε κυβικά μέτρα, και αυτών που μετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα και σε τρέχοντα μέτρα. Η διαφορά μεταξύ αυτών των επιφανειών οφείλεται στην ποιότητα των ξύλων και στη διαφορετική κατεργασία του ξυλότυπου κατά την παρασκευή τους.

Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω ότι στον προϋπολογισμό του σκυροδέματος θα λάβουμε υπόψη και τον οπλισμό που θα τοποθετηθεί καθώς και την ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί για να κατασκευασθεί ο ξυλότυπος.

Ακολούθως, θα υπολογίσουμε πόσο θα κοστίσει το σκυρόδεμα στον εργολάβο του έργου. Το εργολαβικό κέρδος δεν το υπολογίζουμε γιατί δεν είναι τυποποιημένο και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες ανάλογα με το είδος της κατασκευής. Ο υπολογισμός θα γίνει για ποσότητα ενός κυβικού μέτρου και για οπλισμένο και για άοπλο σκυρόδεμα. Μετά θα κοστολογήσουμε τις ποσότητες που έχουν προμετρηθεί στο πρώτο κεφάλαιο.

Παράδειγμα

προϋπολογισμού    Σε κανένα εργοτάξιο πλέον δεν κατασκευάζουν σκυρόδεμα αλλά

ενός                                          το αγοράζουν έτοιμο από τις εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος.

κυβικού                                Συνεπώς, για να κοστολογήσουμε τα έξοδα για την αγορά και τη

μέτρου                                   μεταφορά του σκυροδέματος στο έργο δε θα χρησιμοποιήσουμε

οπλισμένου                     τα άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. αλλά θα πάρουμε τις πληροφορίες από

σκυροδέματος              την έρευνα αγοράς. Μία μέση τιμή αγοράς για    ποιότητα σκυροδέματος C / 16 είναι    17.500 δρχ. ανά κυβικό μέτρο ( μαζί με το Φ.Π.Α. ). Η πρέσα που θα στείλει η εταιρεία χρεώνεται για σκυροδέτηση έως 30,000 κυβικά μέτρα 30.000 δρχ. Δηλαδή έστω ότι έχουμε να σκυροδετήσουμε τις κολώνες, τα δοκάρια και την πλάκα μιας διώροφης κατοικίας και απαιτούνται 50,000 κ.μ σκυροδέματος. Η χρέωση της πρέσας είναι 60.000 δρχ. Η επιβάρυνση του ενός κυβικού από τη χρέωση της πρέσας δεχόμαστε ότι είναι κατά μέσο όρο 1.500 δρχ. Ο επόμενος παράγοντας είναι το εργατικό δυναμικό που θα διαστρώσει το σκυρόδεμα. Με βάση στατιστικά στοιχεία δεχόμαστε ότι    ένας τεχνίτης και ένας εργάτης μπορούν εντός ενός τετάρτου της ώρας να σκυροδετήσουν την παραπάνω επιφάνεια. Το κοστολόγιό τους είναι:

του τεχνίτη    5076,13 x 0,25 = 1269,03 δρχ.

του εργάτη    3449,52 x 0,25 =    862,38 δρχ.

Οι υπόλοιποι παράγοντες που διαμορφώνουν το κοστολόγιο

( οπλισμός, ξυλότυπος ) θα εξετασθούν, όπως και στα παραδείγματα της προμέτρησης, για την κάθε περίπτωση χωριστά.

Επομένως, το συνολικό κόστος για την αγορά του σκυροδέματος, τη μεταφορά και εναπόθεση στο έργο και τη διάστρωση από τους εργαζόμενους ανέρχεται στο ποσό των : 17.500 + 1.500 + 1269,03 + 862,38 = 21131,41 δρχ.

Παράδειγμα                      Αρχίζουμε να υπολογίζουμε το κάθε στοιχείο χωριστά

προϋπολογισμού      αντίστοιχα με τις προμετρήσεις που έχουν προηγηθεί.

πεδίλου                               Ξεκινάμε με τον προϋπολογισμό του πεδίλου του σχήματος 1.18. Γνωρίζουμε ότι για το συγκεκριμένο πέδιλο απαιτούνται:

0,412 κ.μ σκυροδέματος, 4,46 τ.μ. ξυλοτύπου και 8,515 κιλά σιδήρου.

To κοστολόγιο του σκυροδέματος το έχουμε ήδη υπολογίσει. Απομένει να γίνει η εκτίμηση του κοστολογίου για το ξυλότυπο και τον οπλισμό.

Η φθορά της ξυλείας καθώς και η εργατική δαπάνη    για την κατασκευή του ξυλοτύπου και την αποσύνθεσή του μετά την σκυροδέτηση λαμβάνονται μέσα από τα άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. Πιο συγκεκριμένα για ένα τετραγωνικό μέτρο ξυλοτύπου έχουμε:

3816 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών πλήν των 3801 και 3811 ( ως πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κ.λ.π. ) εις οιανδήποτε στάθμην από του εδάφους και δια ύψος πυθμένος ξυλοτύπου πλακός μέχρι 3,50 m από του υποκειμένου δαπέδου εργασίας.

( 1m2 ανεπτυγμένης επιφανείας )

Υλικά:

α) Φθορά ξυλείας πελεκητής

( 201 )              m3      0,0025 x 55000,00 = 137,50 δρχ.

β) Φθορά ξυλείας πριστής

( 203 )              m3      0.0030 x 100000,00 =300,00 δρχ.

γ) Ήλοι, σύνδεσμοι

. ( 251 )                kg      0,200 x 188.50 =    37.70 δρχ.

Εργασία:

δ) Προσκόμισις και αποκόμισις.

( 001 )                h        0,40 x 3449,52 = 1379,81 δρχ.

ε) Κατεργασία, σύνθεσις, αποσύνθεσις

( 003 )                h          0.60 x 5076,13 = 3045,68 δρχ.

Άθροισμα                  = 137,50 + 300,00 +

37,70 + 1379,81 + 3045,68 = 4900,69 δρχ.

Τιμή ενός m2

Όσον αφορά το κοστολόγιο για τον οπλισμό έχουμε :

Η αγορά 1 kg σιδήρου διαμορφωμένου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου και η μεταφορά του από το χώρο παραγωγής στο εργοτάξιο κοστίζει    100,00 δρχ.

Για την τοποθέτηση του στο πέδιλο χρειάζεται να εργασθεί ένας τεχνίτης και αναλογικά ο χρόνος που αντιστοιχεί είναι ένα λεπτό. Άρα το κοστολόγιό του είναι:

τεχνίτης      0,017 x 5076,13 =86,29 δρχ.

Επομένως η αγορά και η τοποθέτηση 1 kg σιδήρου κοστίζει :    100,00 + 86,29 = 186.29δρχ .

Ακολούθως μεταφέρουμε τα μεγέθη των προμετρήσεων και τις τιμές που υπολογίσαμε στον ανάλογο πίνακα για να υπολογίσουμε το κόστος της κάθε εργασίας.

- Κοστολόγιο σκυροδέματος κατηγορίας C/16

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :3 Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση θεμελίων Εβδομάδα :2η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Μ3 0,412 21131,41 8706,14

- Κοστολόγιο ξυλοτύπου

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :3 Α Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση θεμελίων Εβδομάδα :2η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΞΥΛΟ Μ2 4,46 4900,69 21857,08

3. Κοστολόγιο οπλισμού

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :3 Β Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση θεμελίων Εβδομάδα :2η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ Kg 8,515 186,29 1586,26

4. Κοστολόγιο πεδίλου

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα : 3 Γ Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση θεμελίων Εβδομάδα :2η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡ/.ΠΕΔΙΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 8706,14

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 21857,08 ΟΠΛΙΣΜΟΣ 1586,26

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 8706,14 +21857,,08 +1586,26 = 32149,48

Παράδειγμα                  Για να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του υποστυλώματος του

προϋπολογισμού σχήματος 1.28    εργαζόμαστε ως εξής:

υποστυλώματος     Από την προμέτρηση έχουμε υπολογίσει:

όγκος σκυροδέματος: 0,262 m3,

επιφάνεια ξυλοτύπου: 3,60 m2

απαιτούμενος οπλισμός: 54,52 kg.

Τα    κοστολόγια για τα ανωτέρω μεγέθη τα έχουμε ήδη υπολογίσει κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στο πέδιλο.

Με αυτά τα στοιχεία συντάσσουμε τους παρακάτω πίνακες:

- Κοστολόγιο σκυροδέματος κατηγορίας C/16

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :4 Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων Εβδομάδα :3η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Μ3 0,262 21131,41 5536,43

- Κοστολόγιο ξυλοτύπου

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :4 Α Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων Εβδομάδα :3η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΞΥΛΟ Μ2 3,60 4900,69 17642,48

3. Κοστολόγιο οπλισμού

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :4 Β Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων Εβδομάδα :3η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ Kg 54,52 186,29 10156,53

4. Κοστολόγιο υποστυλώματος

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα : 4 Γ Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων Εβδομάδα :3η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡ/.ΥΠ/ΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 5536,43

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 17642,48 ΟΠΛΙΣΜΟΣ 10156,53

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ :5536,43 + 17642,48 + 10156,53 = 33335,44

Παράδειγμα                     Για τον προϋπολογισμό των δοκαριών ακολουθούμε ανάλογη

προϋπολογισμού     πορεία. Θα κοστολογήσουμε τη δοκό του σχήματος 1.30.

δοκαριού                           Από την προμέτρηση λαμβάνουμε τα εξής στοιχεία:

όγκος σκυροδέματος: 0,262 m3,

επιφάνεια ξυλοτύπου: 2,33 m2

απαιτούμενος οπλισμός: 22,637kg.

Ακολουθεί η σύνταξη των πινάκων ως εξής:

- Κοστολόγιο σκυροδέματος κατηγορίας C/16

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :4 Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση δοκών Εβδομάδα :3η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Μ3 0,262 21131,41 5536,43

- Κοστολόγιο ξυλοτύπου

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :4 Α Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση δοκών Εβδομάδα :3η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΞΥΛΟ Μ2 2,33 4900,69 11418,61

3. Κοστολόγιο οπλισμού

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :4 Β Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση δοκού Εβδομάδα :3η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ Kg 22,637 186,29 4217,05

4. Κοστολόγιο δοκαριού

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα : 4 Γ Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση δοκού Εβδομάδα :3η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡ/.ΔΟΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 5536,43

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 11418,61 ΟΠΛΙΣΜΟΣ 4217,05

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ :5536,43 + 11418,61 + 4217,05 = 21172,09

Παράδειγμα                    Ξεκινώντας από τα πέδιλα και προχωρώντας στην ανωδομή,

προϋπολογισμού μας υπολείπεται από τα φέροντα στοιχεία να καταρτίσουμε

πλάκας                                τον προϋπολογισμό της πλάκας. Η πορεία εργασίας είναι η ίδια όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα. Η πλάκα που θα κοστολογήσουμε απεικονίζεται στο σχήμα 1.31.

Τα στοιχεία που παίρνουμε από την προμέτρηση είναι:

όγκος σκυροδέματος: 0,539 m3,

επιφάνεια ξυλοτύπου: 3,85 m2

απαιτούμενος οπλισμός: 26,386kg.

Βάσει αυτών των στοιχείων συντάσσουμε τους ακόλουθους πίνακες:

- Κοστολόγιο σκυροδέματος κατηγορίας C/16

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :5 Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση πλακών Εβδομάδα :3η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Μ3 0,539 21131,41 11389,,83

- Κοστολόγιο ξυλοτύπου

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :5 Α Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση πλακών Εβδομάδα :3η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΞΥΛΟ Μ2 3,85 4900,69 18867,66

3. Κοστολόγιο οπλισμού

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :5 Β Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση πλακών Εβδομάδα :3η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ Kg 26,386 186,29 4915,45

4. Κοστολόγιο πλάκας

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα : 5 Γ Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση πλακών Εβδομάδα :3η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡ/.ΠΛΑΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 11389,83

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 18867,66 ΟΠΛΙΣΜΟΣ 4915,45

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 11389,83 + 18867,66 + 4915,45 = 35172,94

Προϋπολογισμός        Η κατάρτιση του προϋπολογισμού των προστεγασμάτων

προστεγασμάτων     γίνεται όπως και στην περίπτωση των πλακών.

Παράδειγμα

κατάρτισης                         Ένας από τους διαχωρισμούς που κάναμε στο σκυρόδεμα ήταν

προϋπολογισμού      σε οπλισμένο και σε άοπλο. Οι βασικότεροι φορείς που

ενός                                             σκυροδετούνται με οπλισμένο σκυρόδεμα είναι τα πέδιλα, τα

κυβικού                                   υποστυλώματα, τα δοκάρια και οι πλάκες, στων οποίων τον

άοπλου                                   προϋπολογισμό αναφερθήκαμε αναλυτικά. Το άοπλο

σκυροδέματος           σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε ράμπες, μάνδρες περιφράξεων, στρώσεις καθαριότητας και σε δάπεδα υπογείου, ισογείου, και πυλωτής όταν έρχονται σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή σε μία τριώροφη πολυκατοικία με υπόγειο, το δάπεδο του ισογείου θα σκυροδετηθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ το δάπεδο του υπογείου θα γίνει από άοπλο σκυρόδεμα. Για να υπολογίσουμε το κοστολόγιο ενός κυβικού μέτρου άοπλου

σκυροδέματος έχουμε τα εξής στοιχεία:

Η αγορά ενός κυβικού σκυροδέματος κατηγορίας C / 12 από τις εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος κοστίζει 14.100 δρχ. ( μαζί με το Φ.Π.Α. ).

Η επιβάρυνση από την πρέσα, όπως έχουμε αναφέρει και για το οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι 1.500 δρχ. ανά κυβικό.

Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι ένας τεχνίτης και ένας εργάτης μπορούν σε δέκα λεπτά να σκυροδετήσουν μία επιφάνεια που αντιστοιχεί    σε ένα κυβικό . Η αποζημίωση του εργατικού προσωπικού είναι:

του τεχνίτη    5076,13 x 0,167 = 847,72 δρχ.

του εργάτη    3449,52 x 0.167 = 576,07 δρχ.

Άρα το συνολικό κόστος για την αγορά, μεταφορά του από το

χώρο παραγωγής    στο εργοτάξιο και την διάστρωσή του είναι:

14.100 + 1.500 + 847,72 + 576,07 = 17023,79 δρχ.

Για να έχουμε μία ολοκληρωμένη εκτίμηση του κοστολογίου θα πρέπει να υπολογίσουμε τον οπλισμό και τον ξυλότυπο που    απαιτούνται.

Όσον αφορά τον οπλισμό, έχουμε ήδη αναφέρει ότι στο        άοπλο σκυρόδεμα δεν μπαίνει κύριος οπλισμός αλλά μόνο πλέγμα. Το κοστολόγιο του πλέγματος μαζί με την επιβάρυνση για την τοποθέτησή του ανέρχεται στο ποσό των 5.500 δρχ για    επιφάνεια που αναλογεί σε ένα κυβικό μέτρο σκυροδέματος.

Ο υπολογισμός του κοστολογίου του ξυλοτύπου ,εξαρτάται από το στοιχείο που θα σκυροδετήσουμε. Από την αναφορά που έγινε στη χρήση του άοπλου σκυροδέματος, προκύπτει ότι η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί στο καλούπωμα του ανάλογου στοιχείου είναι πολύ μικρή σε ποσότητα καθώς και μέτριας ποιότητος. Γι’ αυτούς τους λόγους, στη σύνταξη του κοστολογίου του ξυλοτύπου, ο εργολάβος υπολογίζει κατ’ εκτίμηση τη φθορά της ξυλείας του, που είναι πολύ μικρή, καθώς και την εργασία στο καλούπωμα.

Παράδειγμα

προϋπολογισμού      Έναν ακόμη διαχωρισμό κάναμε μεταξύ των επιφανειών που

επιφανειών                      μετρούνται σε κυβικά μέτρα και των επιφανειών που μετρούνται

τρεχόντων                         σε τετραγωνικά και σε τρέχοντα μέτρα. Στις δύο τελευταίες

μέτρων                                      επιφάνειες, επειδή θα μείνουν ασοβάτιστες,    πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το καλούπωμά τους. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργοδότη του έργου πιθανόν γι αυτές τις επιφάνειες να τοποθετηθούν σανίδες σε ορισμένες διαστάσεις ώστε οι αρμοί τους να δημιουργούν προκαθορισμένα σχήματα, ή η ξυλεία να είναι πλανισμένη, ή ακόμα να κατασκευασθούν καλούπια από κόντρα πλακέ. Το κόστος γι’ αυτήν την επιπρόσθετη  εργασία και φθορά των υλικών εξάγεται μέσα από τα άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. Πιο συγκεκριμένα:

3841 Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων, προς απόκτησιν λείων επιφανειών σκυροδέματος.

( 1 m2 ανεπτυγμένης επιφανείας ).

Υλικά:

Φθορά ξυλείας πριστής

( 203 )      m3      0,0015 x 100.000 = 150 δρχ.

Εργασία:

τεχνίτης        ( 003 )      h      0,50 x 5076,13 = 2538,06 δρχ.

Άθροισμα  150 + 2538,06 =2688,06 δρχ.

Τιμή ενός m2

Παράδειγμα                  Η κατάρτιση του προϋπολογισμού των στηθαίων παρουσιάζει

προϋπολογισμού    ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των άλλων

στηθαίων                            στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα που είδαμε παραπάνω . Κατ’ αρχάς πρέπει να υπολογίσουμε στον ξυλότυπο την επιπρόσθετη εργασία και τη φθορά της ξυλείας σε σχέση με τις άλλες εργασίες που μετρώνται ανά κυβικό. Δηλαδή ανά m2 ο ξυλότυπος στα στηθαία κοστολογείται    4900.69 + 2688,06 =7588,75 δρχ.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε, κατά την προμέτρησή του ο οπλισμός που τοποθετείται στα στηθαία είναι πλέγμα. Επομένως η κοστολόγηση του οπλισμού γίνεται όπως και στο άοπλο σκυρόδεμα. Το πλέγμα που τοποθετείται, όπως το υπολογίσαμε παραπάνω για το ένα κυβικό μέτρο σκυροδέματος, κοστίζει 5.500 δρχ. Για τον οπλισμό που αποτελείται από πλέγμα δε μετράμε το βάρος του σιδήρου σε κιλά και    το πολλαπλασιάζουμε με την τιμή του κιλού για να βρούμε την αξία του αλλά το ανάγουμε στα κυβικά του σκυροδέματος. Έστω ότι για τη σκυροδέτηση των στηθαίων του πρώτου ορόφου μίας τετραώροφης πολυκατοικίας απαιτούνται 15,50 m3 σκυροδέματος κατηγορίας C / 20 .Βρίσκουμε ότι στο 1m3 σκυροδέματος το πλέγμα που τοποθετείται κοστίζει 5.500δρχ. Για να υπολογίσουμε το κοστολόγιο του σιδήρου χρησιμοποιούμε την εξής αναλογία:

για το 1m3 σκυροδέματος τοποθετείται πλέγμα αξίας 5.500 δρχ.

για τα 15,50 m3 σκυροδέματος η αξία του πλέγματος είναι

15,50 x 5.500 = 85.250 δρχ.

Θα υπολογίσουμε το κοστολόγιο στο στηθαίο που απεικονίζεται στο σχήμα 1.33.

Από την προμέτρηση έχουμε υπολογίσει τα εξής:

όγκος σκυροδέματος: 5,400 m3,

επιφάνεια ξυλοτύπου: 50,76m2

οπλισμός (που, όπως αναφέραμε, τον ανάγουμε στα αντίστοιχα κυβικά του σκυροδέματος)

Γι’ αυτά τα στοιχεία συντάσσουμε τους ακόλουθους πίνακες:

- Κοστολόγιο σκυροδέματος κατηγορίας C/16

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :6 Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση στηθαίων Εβδομάδα :4η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Μ3 5,400 21131,41 114109,61

- Κοστολόγιο ξυλοτύπου

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :6 Α Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση στηθαίων Εβδομάδα :4η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΞΥΛΟ Μ2 50,76 7588,75 385204,95

3. Κοστολόγιο οπλισμού

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :6 Β Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση στηθαίων Εβδομάδα :4η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ « Μ3 » 5,400 5.500 29700,00

4. Κοστολόγιο στηθαίου

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα : 6 Γ Κατασκευαστική Φάση : Σκυροδέτηση στηθαίων Εβδομάδα :4η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡ/.ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 114109,61

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 385204,95 ΟΠΛΙΣΜΟΣ 29700,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 114109,,61 + 385204,95 + 29700,00 = 529014,56

Στους παραπάνω υπολογισμούς κοστολογήθηκε η αγορά του σκυροδέματος και η εργασία κατά τη σκυροδέτηση, η αγορά του σιδήρου και η εργασία κατά την επεξεργασία και την τοποθέτηση του, καθώς και η αγορά των ξύλων και η εργασία για τη δημιουργία του ξυλοτύπου. Αυτή είναι η εργασία που γίνεται για την κατάρτιση του προϋπολογισμού στα δημόσια έργα.

Στα ιδιωτικά έργα, ο εργολάβος που θα αναλάβει την κατασκευή έχει συνήθως την απαιτούμενη ξυλεία για την κατασκευή του έργου.    Τη ξυλεία του την έχει ήδη χρησιμοποιήσει για την κατασκευή και άλλων έργων. Γι’ αυτό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού υπολογίζει την αγορά του σκυροδέματος και την εργασία κατά τη σκυροδέτηση, την αγορά του σιδήρου και την εργασία κατά την επεξεργασία και την τοποθέτηση του –όπως αναφέρθηκε-- , καθώς και τη φθορά των ξύλων που θα χρησιμοποιήσει στην κατασκευή του ξυλοτύπου, την απαιτούμενη εργασία για τη δημιουργία του, καθώς και το ποσοστό που αξιολογεί για την απόσβεση της ξυλείας του. Με βάση αυτά τα στοιχεία δίνει την προσφορά του ανά κυβικό μέτρο οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος καθώς και για τις υπόλοιπες επιφάνειες που μετρούνται .σε τετραγωνικά και σε τρέχοντα μέτρα.

Παρόμοια είναι η διαδικασία που ακολουθείται και στις υπόλοιπες κατασκευαστικές φάσεις. Ο εργολάβος πρέπει να κοστολογήσει το έργο για να δώσει την προσφορά του.

Στα δημόσια έργα αναφέρονται αναλυτικά τα άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και βάσει αυτών προκύπτει ο προϋπολογισμός της κατασκευαστικής φάσης.

Στα ιδιωτικά έργα η προσφορά του εργολάβου δίνεται ανάλογα με τον τρόπο που προ-μετράται η κάθε επιφάνεια που θα κατασκευασθεί.: δηλαδή, στις τοιχοποιίες αναφέρεται σε τετραγωνικό μέτρο κτισίματος και σε τρέχον μέτρο σενάζ, στα επιχρίσματα σε τετραγωνικά μέτρα και σε τρέχοντα μέτρα κ.ο.κ.

- Προϋπολογισμός τοιχοποιιών

Διαχωρισμός                  Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, οι τοιχοποιίες μίας

τοιχοποιϊών                    οικοδομής χωρίζονται σε εσωτερικές -δρομικές- και σε εξωτερικές -μπατικές-. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού για τις τοιχοποιίες υπολογίζουμε ανεξάρτητα τις δρομικές από τις μπατικές και κατόπιν υπολογίζουμε το σύνολο.

Ένα άλλο στοιχείο που θα λάβουμε υπόψη στον προϋπολογισμό των τοιχοποιϊών είναι τα σενάζ που περιέχονται στον τοίχο και η μόνωση που περικλείεται μέσα του. Όπως ήδη έχει γραφτεί, σε διαφορετικό πίνακα θα υπολογίζεται το τμήμα του τοίχου που αποτελείται από τούβλα, σε διαφορετικό τα σενάζ και σε διαφορετικό οι μονώσεις. Για να υπολογιστεί    το συνολικό κόστος που θα ανέρθει η κατασκευή του τοίχου θα πρέπει να αθροιστούν και οι τρείς παράγοντες.

Παράδειγμα                      Για να υπολογίσουμε το κοστολόγιο δρομικής τοιχοποιίας θα

προϋπολογισμού      χρησιμοποιήσουμε τα άρθρα 3207 και 4622 του Α.Τ.Ο.Ε..

δρομικής                               Αναλυτικότερα:

τοιχοποιίας                       Με τη βοήθεια του άρθρου 3207 υπολογίζουμε την τιμή του σενάζ της τοιχοποιίας.

3207 Γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου δια λιθοσυντρίμματος ( γαρμπίλι ) διαστάσεων 0,4 έως 1 cm απλούν ή ωπλισμένον, παντός είδους τμημάτων έργου, διά στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 cm και μέχρι 7 cm εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του εδάφους.

( 1m3 )

Υλικά :

α) Τσιμέντον              ( 026 )            kg              200 x 21,24 = 4248,00

β) Άμμος κονιοδεμάτων

( 052 )          m3              0,43 x 3615,00 = 1554,45

γ) Σύντριμμα ( γαρμπίλι )

( 065 )          m3              0,75 x 3080,00 = 2310,00

δ) Ύδωρ                        ( 021 )            m3              0.25 x 640,00 = 160,00

Εργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λ.π.

εργασίαι ανηγμέναι εις

εργ.                  ( 001 )                  h            6,00 x 3449,52 = 20697,12

τεχν.                ( 003 )                  h            3,00 x 5076,13 = 15228,39

Άθροισμα 4248,00 + 1554,45 +

2310,00 + 160,00 + 20697,12 + 15228,39 = 44197,96

Τιμή ενός m3 δρχ.

Βάσει του άρθρου 4622 υπολογίζουμε το κοστολόγιο των υλικών και της εργασίας για το κτίσιμο των τούβλων στη δρομική τοιχοποιία.

4622 Πλινθοδομαί πάχους 1/2 πλίνθου ( δρομικαί ) διά διακένων οπτοπλίνθων διαστ. 19 x 9 x 6 cm και ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 1 /2 των 150 kg τσιμέντου ή τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 400 kg τσιμέντου και 0.08 m3 ασβέστου.

( 1 m2 πραγματικής επιφάνειας )

Υλικά:

α) Πλίνθοι                  ( 111 )                τεμ.        75 x 15,00 = 1125,00

β) Υλικά κονιάματος

( 1417 ) ή ( 1447 )      m3      0,02 x 9595,10 = 191,90

Εργασία:

τεχ.              ( 003 )                  h          0,50 x 5076,13 = 2538,06

εργ.              ( 001 )                h          0,45 x 3449,52 = 1552,28

Άθροισμα 1125,00 + 191,90 +

2538,06 + 1552,28 = 5407,24

Τιμή ενός m2 δρχ

Με βάση τα κοστολόγια που χρησιμοποιήσαμε από το Α.Τ.Ο.Ε.

συμπληρώνουμε τους αντίστοιχους πίνακες για να βρούμε τον

προϋπολογισμό δρομικής τοιχοποιίας. Θα υπολογίσουμε τον προϋπολογισμό των εσωτερικών τοίχων του δωματίου 1 του σχήματος 1.39.

Από την προμέτρηση έχουμε:

εμβαδόν τοίχων : 13,09 m2

όγκος σενάζ : 0,054 m3

- Κοστολόγιο για το κτίσιμο των τούβλων

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :9 Κατασκευαστική Φάση : Δρομικές Τοιχοποιίες Εβδομάδα :7η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΟΥ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ Μ2 13,09 5407,24 70780,77

- Κοστολόγιο για την κατασκευή σενάζ

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :9 Α Κατασκευαστική Φάση : Δρομικές Τοιχοποιίες Εβδομάδα :7η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΤ./ ΣΕΝΑΖ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Μ3 0,054 44197,96 2386,69

3. Κοστολόγιο δρομικού τοίχου

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα : 9 Β Κατασκευαστική Φάση : Δρομικές Τοιχοποιίες Εβδομάδα :7η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΙΚΕΣ ΤΟΙΧ. ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΟΥ 70780,77

ΚΑΤ./ΣΕΝΑΖ 2386,,69

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 70780,77 + 2386,69 = 73167,46

Παράδειγμα                     Για να καταρτίσουμε τον προϋπολογισμό στη μπατική τοιχοποιία

προϋπολογισμού      πρέπει να γνωρίζουμε :

μπατικής                          -- το κοστολόγιο για την αγορά και το κτίσιμο των τούβλων

τοιχοποιίας                      μπατικής τοιχοποιίας

-- το κοστολόγιο για την αγορά και την τοποθέτηση του μονωτικού υλικού

-- το κοστολόγιο για την αγορά των υλικών και την κατασκευή των σενάζ

Το κοστολόγιο για την αγορά και το κτίσιμο των τούβλων σε μπατική τοιχοποιία το υπολογίζουμε με τη βοήθεια του άρθρου 4633 του Α.Τ.Ο.Ε.

4633 Ψαθωταί πλινθοδομαί ( μετά διακένων ) πάχους 9 + Κ +9 cm διά διακένων οπτοπλίνθων διαστ. 19 x 9 x 6 cm και ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1 /2 των 150 kg τσιμέντου ή τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, αποτελούμεναι εκ δύο τοιχωμάτων πάχους 9 cm έκαστον, μετά ενδιαμέσου κενού Κ = 5 έως 8 cm και κατακορύφων συνδέσμων πάχους 9 cm, κατ’ αποστάσεις μεταξύ των ή μέχρι των παραστάδων ( λαμπάδων ) ή γωνιών 90 cm το πολύ.

( 1 m2 πραγματικής επιφανείας )

Υλικά και εργασία:

Τοιχώματα και σύνδεσμοι                            m2              2,20

άθροισμα άρθρου        ( 4622 )          m2            2,20 x 5407,24 = 11895,93

Άθροισμα       11895,93

Τιμή ενός m2 δρχ.

Για το κοστολόγιο της αγοράς και της τοποθέτησης του μονωτικού υλικού έχουμε τα εξής στοιχεία:

η μέση τιμή για μονωτικό υλικό ήχου και θερμότητας είναι 2.000 δρχ. ανά τετραγωνικό μέτρο ( με το Φ.Π.Α.)

για την τοποθέτησή του ένας εργάτης ασχολείται πέντε λεπτά, άρα

ο εργάτης έχει κοστολόγιο 0,083 x 3449,52 = 286,31δρχ.

Συνεπώς, το κοστολόγιο για την αγορά και την τοποθέτηση ενός

τετραγωνικού μέτρου μονωτικού υλικού είναι: 2000,00 + 286,31 = 2286,31 δρχ.

Ο υπολογισμός για το κοστολόγιο της αγοράς των υλικών και της παρασκευής των σενάζ έχει πραγματοποιηθεί βάσει του υπολογισμού του κοστολογίου της δρομικής τοιχοποιίας.

Στη συνέχεια θα καταρτίσουμε τον προϋπολογισμό των μπατικών τοίχων του δωματίου 1 του σχήματος 1.39.

Από την προμέτρηση έχουμε:

εμβαδόν τοίχων : 12,72m2

εμβαδόν μονωτικού υλικού : 12,72 m2

όγκος σενάζ : 0,12 m3

- Κοστολόγιο για το κτίσιμο των τούβλων

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :10 Κατασκευαστική Φάση : Μπατικές Τοιχοποιίες Εβδομάδα :7η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΟΥ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ Μ2 12,72 11895,93 151316,22

2. Κοστολόγιο για την αγορά και τοποθέτηση του μονωτικού υλικού

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :10 Α Κατασκευαστική Φάση : Μπατικές Τοιχοποιίες Εβδομάδα :7η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΟΠ./ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΟΝ./ΥΛΙΚΟ Μ2 12,72 2286,31 29081,86

- Κοστολόγιο για την κατασκευή σενάζ

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :10 Β Κατασκευαστική Φάση : Μπατικές Τοιχοποιίες Εβδομάδα :7η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΤ./ ΣΕΝΑΖ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Μ3 0,12 44197,96 5303,75

4. Κοστολόγιο μπατικού τοίχου

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα : 10 Γ Κατασκευαστική Φάση : Μπατικές Τοιχοποιίες Εβδομάδα :7η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΑΤΙΚΕΣ ΤΟΙΧ. ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΟΥ 151316,22

ΤΟΠ./ΜΟΝΩΣΗΣ 29081,86 ΚΑΤ./ΣΕΝΑΖ 5303,75

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 151316,22 + 29081,86 + 5303,75 = 185701,83

- Προϋπολογισμός σοβάδων ( επιχρισμάτων )

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στη φάση των σοβάδων θα πρέπει να προσεχτεί το είδος του επιχρίσματος που θα γίνει      ( τριπτά τριβιδιστά, αρτιφισιέλ, τραβηχτά κ.ά. ), και αυτό γιατί είναι άλλη η εργασία    και η αναλογία των υλικών που απαιτείται για το κάθε είδος.

Ακόμη πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευαστούν οι σοβάδες, εάν δηλαδή θα γίνουν με το χέρι ή με τη χρήση της μηχανής σοβατίσματος. Ανάλογα με τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί θα υπολογιστούν και οι ποσότητες των    υλικών καθώς και η προσφερόμενη εργασία.

Παρόλο που τα στάδια για την κατασκευή του σοβά είναι συνήθως τρία -πεταχτό, λάσπωμα, τριπτά -, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίζονται στον ίδιο πίνακα αφούι αναφέρονται στην ίδια εργασία. Ο διαχωρισμός στους πίνακες γίνεται ανάμεσα στις επιφάνειες που μετρώνται ανά τρέχον μέτρο( ακμές, κορνίζες, σκωτίες ) και στις υπόλοιπες που μετριούνται ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τους σοβάδες προκύπτει από την άθροιση των επί μέρους προϋπολογισμών.

Προϋπολογισμός    Θα υπολογίσουμε τον προϋπολογισμό των εσωτερικών

επιχρισμάτων              επιχρισμάτων του δωματίου 1 ( σχήμα 1.39 )    Η κατηγορία των επιχρισμάτων που θα γίνουν θα είναι τριπτά τριβιδιστά τριών στρώσεων. Για τον υπολογισμό θα χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 7132 του Α.Τ.Ο.Ε.

7132 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά δια μαρμαροκονιάματος 1:2 των 150 kg τσιμέντου εις τρείς στρώσεις ως εν 7004 ορίζεται επί τοίχων ή οροφών οιασδήποτε στάθμης από του εδάφους, εις ύψος δε από του δαπέδου εργασίας μέχρι 4,00 m.

(1 m2)

Υλικά:

α) Κονιάματα 1ης    και 2ας στρώσεως

εις ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των

150 kg τσιμέντου                               ( 1418 )    m3    0,021 x 10004,60 =

210,10

β) Μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150 kg

τσιμέντου 3ης    στρώσεως ( 1427 )    m3    0,006 x 21278,60 =

127,67

γ) Ύδωρ, ικριώματα κ.λ.π. εις

ξυλείαν πελεκητήν                          ( 201 )    m3    0,0005 x 55000,00 =

27,50

Εργασία :

τεχν. ( 003 )    h    0,65 x 5076,13 = 3299,48

εργ. ( 001 )    h    0,35 x 3449,52 = 1207,33

Άθροισμα 210,10 + 127,67 + 27,50 +

3299,48 + 1207,33 = 4872,08

Τιμή ενός m2 δρχ.

Από την προμέτρηση των σοβάδων έχουμε υπολογίσει το εμβαδόν των χώρων που θα σοβατιστούν. Το συνολικό εμβαδόν τους είναι 33,30 m2.

Κοστολόγιο σοβάδων

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα : 11 Κατασκευαστική Φάση : Επιχρίσματα Εβδομάδα :9η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΟΒΑΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣ/ΜΑ Μ2 33,30 4872,08 162240,26 ΜΑΡΜΑΡ/ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 162240,26

2.2.4. Προϋπολογισμός δαπέδων

Παράμετροι που              Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού στο στάδιο των

επηρεάζουν                        δαπέδων πρέπει να εξετάζουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις οι

το κοστολόγιο                οποίες επηρεάζουν την προσφερόμενη εργασία και    το

των δαπέδων                  κοστολόγιο των υλικών της κατασκευής.

- Το είδος του κτιρίου: Διαφορετικών απαιτήσεων δάπεδο θα τοποθετηθεί σε μία βιομηχανική αποθήκη από εκείνο που απαιτείται σε μία δίπατη κατοικία.

- Το χώρο στον οποίο θα τοποθετηθεί το δάπεδο: Διαφορετική υποδομή θα δημιουργηθεί για την τοποθέτηση δαπέδου σε χώρους που επηρεάζονται από την υγρασία ( π.χ. σε υπόγειους χώρους ).

- Το είδος του δαπέδου που έχει επιλεγεί να κατασκευαστεί: Άλλη η υποδομή και η εργασία    που γίνεται στην τοποθέτηση πλακιδίων πορσελάνης και άλλη αυτή που ακολουθείται στην τοποθέτηση ξύλινου πατώματος.

- Την ποιότητα των υλικών επικάλυψης που έχουν ζητηθεί: Υπάρχουν πλακάκια δαπέδου που στοιχίζουν 2500 δρχ το τετραγωνικό μέτρο και άλλα που κοστίζουν 17000 δρχ το τετραγωνικό μέτρο.

Διαχωρισμός                  Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού    διαχωρίζονται τα

δαπέδων                              δάπεδα από τα σοβατεπιά. Συνήθως ο όρος δάπεδα περικλείει

σοβατεπιών                      και τα σοβατεπιά. Η ταύτιση αυτή έχει δημιουργηθεί διότι κατασκευάζονται ταυτόχρονα, από το ίδιο συνεργείο, και τις περισσότερες φορές τα σοβατεπιά γίνονται με το ίδιο υλικό που κατασκευάζονται τα δάπεδα. ΄Ετσι σε ένα δάπεδο από μαρμάρινες πλάκες και τα σοβατεπιά θα είναι μαρμάρινα, σε ένα ξύλινο πάτωμα τα σοβατεπιά που θα τοποθετηθούν θα είναι ξύλινα κ.ο.κ.    Όμως η διαφοροποίηση κατά την εκτίμηση του προϋπολογισμού είναι αναγκαία διότι στην κατασκευή τους παρατηρούμε ότι    είναι διαφορετική η αναλογία των χρησιμοποιούμενων υλικών και η εργασία που απαιτείται για την κατασκευή τους.

Προεργασία                       Στα δάπεδα που κατασκευάζονται από μαρμάρινες πλάκες

δαπέδου                              καθώς ή από πλακίδια πορσελάνης απαιτείται η δημιουργία πρόσθετου υποστρώματος πάνω στην επιφάνεια που θα τοποθετηθούν. Το υπόστρωμα αυτό είναι από γκρό μπετόν και καλείται γέμισμα. Αυτή η εργασία περιέχεται στην κατασκευή των δαπέδων αυτού του τύπου. Στην εκτίμηση του ολικού προϋπολογισμού θα υπολογίσουμε τμηματικά το κοστολόγιο αυτής της εργασίας και κατόπιν θα προστεθεί στο συνολικό.

Στην εκτίμηση του κοστολογίου των δαπέδων ανάλογα με το είδος που έχει επιλεγεί χρησιμοποιούμε το αντίστοιχο άρθρο του Α.Τ.Ο.Ε . Όμοια είναι και η διαδικασία που ακολουθείται στην εκτίμηση του προϋπολογισμού των σοβατεπιών. Ο τελικός προϋπολογισμός προκύπτει από    την άθροιση των επί μέρους.

Το δάπεδο του δωματίου που θα κοστολογήσουμε στο παράδειγμα προϋπολογισμών είναι ραμποτέ από ξυλεία πίτς - πάϊν όπως και τα σοβατεπιά.

5326 Δάπεδον ραμποτέ εκ ξυλείας Πίτς - Πάϊν, προελεύσεως        ,

μετά σκελετού εκ καδρονίων κατά τα λοιπά ως εν 5323.

( 1m2)

Υλικά:

α) Λωρίδες ραμποτέ                    ( 231 )            m2      1,05 x 7000,00 =

7350,00

β) Ξυλεία λευκή σκελετού ( 203 )            m3      0,012 x 100000,00

= 1200,00

γ) Ήλοι και τάκοι εις

ήλους κοινούς                          ( 251 )            kg      0,50 x 188,50 =

94,25

Εργασία:

τεχν.                                    ( 003 )            h        1,00 x 5076,13

=5076,13

βοηθ.                            ( 002 )              h          1.00 x 3842,15 =

3842,15

Άθροισμα : 7350,00 +

1200,00 + 94,25 + 5076,13 + 3842,15 = 17562,53

Τιμή ενός m2 δρχ.

5355 Περιθώρια ( Σουβατεπιά ) εκ ξυλείας Πίτς - Πάϊν                                          προελεύσεως                              , κατά τα λοιπά ως εν 5351.

Υλικά:

α) Περιθώρια                          ( 240 )              m            1,06 x 520,00 =

551,20

β) Ξυλόβιδες και τάκοι εις

ήλους κοινούς              ( 251 )            kg            0,10 x 188,50 =

18,85

γ) Γύψος και στόκος εις

γύψον                                      ( 035 )          kg          0,20 x  27,00 = 5,40

Εργασία:                  τεχν.      ( 003 )          h            0,20 x 5076,13

= 1015,23

βοηθ.    ( 002 )        h            0,20 x 3842,15 =

768,43

Άθροισμα : 551,20 + 18,85 + 5,40 +

1015,23 + 768,43 = 2359,11

Τιμή ενός m δρχ.

Παράδειγμα

προϋπολογισμού    Θα υπολογίσουμε τον προϋπολογισμό του δαπέδου για το

δαπέδων                              δωμάτιο 1( σχήμα 1.39 ).

σοβατεπιών                    Από την προμέτρηση του χώρου που έγινε στο κεφάλαιο 1 έχουμε:

εμβαδόν δαπέδου:    6,20 τετραγωνικά μέτρα

επιφάνεια σοβατεπιού:    9.60 τρέχοντα μέτρα

1.Κοστολόγιο για την κατασκευή των δαπέδων

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :14 Κατασκευαστική Φάση : Δάπεδα Εβδομάδα :13η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΤ./ΔΑΠΕΔΩΝ ΞΥΛΟ Μ2 6,20 17562,53 108887,68

2.Κοστολόγιο για την κατασκευή των σοβατεπιών

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :14 Α Κατασκευαστική Φάση : Δάπεδα Εβδομάδα :13η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΤ. ΣΟΒ/ΠΙΩΝ ΞΥΛΟ Μ 9,60 2359,11 22647,46

3.Συνολικό κοστολόγιο

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα : 14 Β Κατασκευαστική Φάση : Δάπεδα Εβδομάδα :13η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΑ. ΚΑΤΑΣΚ. ΔΑΠΕΔΟΥ 108887,68

ΚΑΤΑΣΚ. ΣΟΒΑΤΕΠΙΟΥ 22647,46

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 108887,68 + 22647,46 = 131535,14

- Προϋπολογισμός χρωματισμών

Παράμετροι που            Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού των χρωματισμών

επηρεάζουν το              πρέπει να εξετάζονται οι παρακάτω παράμετροι:

κοστολόγιο των

χρωματισμών

- το είδος του κτιρίου: Διαφορετικές είναι οι συνθήκες εργασίας στο βάψιμο μίας πολυώροφης οικοδομής σε σχέση με ένα ισόγειο βιομηχανικό κτίριο. Για παράδειγμα, στην πολυώροφη οικοδομή απαιτούνται πολλές σειρές κατά ύψος σκαλωσιών, οι οποίες αυξάνουν το χρόνο και το κοστολόγιο της εργασίας.

- το είδος του χρωματισμού που θα πραγματοποιηθεί: Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και η εργασία που απαιτείται σε σπατουλαριστούς χρωματισμούς διαφέρουν από τα αντίστοιχα σε απλούς χρωματισμούς.

- ο χρόνος κατασκευής του κτιρίου: Υπάρχει διαφορά μεταξύ της εργασίας και των υλικών που απαιτούνται για το βάψιμο κτιρίου που χρωματίζεται για πρώτη φορά σε σχέση με    κτίριο που έχει ήδη ξαναβαφτεί.

- το είδος της επιφάνειας που θα βαφτεί: Η εργασία και το κοστολόγιο των υλικών που απαιτούνται για το βάψιμο μίας επιφάνειας τοίχου    διαφέρουν από τα αντίστοιχα που χρειάζονται για το βάψιμο μίας πόρτας.

- το είδος των υλικών που ζητά ο ιδιοκτήτης: Μέχρι και το στάδιο των επιχρισμάτων σε όλες τις κατασκευές, στα υλικά δεν υπάρχουν σημαντικές ποιοτικές και οικονομικές διαφορές. Τα είδη των τούβλων που κυκλοφορούν στο εμπόριο έχουν μεταξύ τους μικρές οικονομικές διαφορές. Το ίδιο συμβαίνει και με το    τσιμέντο, τον ασβέστη, την άμμο, τη μαρμαρόσκονη κ.ο.κ. Στα επόμενα κατασκευαστικά στάδια όμως, όπως αναφέρθηκε και κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού στα δάπεδα, υπάρχουν μεγάλες οικονομικές διαφορές, ανάλογα με την ποικιλία και την ποιότητα του υλικού που θα επιλεγεί.                                                                           Όλες οι παραπάνω παράμετροι επηρεάζουν    το κοστολόγιο των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και της εργασίας που απαιτείται για την κατασκευή, καθώς και τη χρονική διάρκεια της κατασκευής.

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού διαχωρίζουμε τις επιφάνειες ανάλογα με:

- το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται ( σοβάς, γυψοσανίδα, ξύλο, σίδηρο )

- το είδος της επιφάνειας ( τοίχος, οροφή, πόρτα, παράθυρο, στέγη, πάτωμα, κάγκελο )

- το είδος του χρωματισμού ( ελαιοχρώματα, υδροχρώματα, πλαστικά, βερνίκια)

Ο συνολικός προϋπολογισμός των χρωμάτων προκύπτει από την άθροιση των επί μέρους προϋπολογισμών.

Παράδειγμα

προϋπολογισμού        Στη συνέχεια θα δούμε τον προϋπολογισμό των χρωμάτων

χρωμάτων                            στις εσωτερικές επιφάνειες του δωματίου 1. Γι’ αυτή την εργασία θα χρησιμοποιήσουμε τα άρθρα 7711, 7771, 7786 του Α.Τ.Ο.Ε.

7711 Υδροχρωματισμοί δια τσίγκου και κόλλας εις δύο στρώσεις νέων επιφανειών επί τοίχων ή οροφών το πρώτον χρωματιζομένων.

( 1 m2 )

Υλικά :

Υλικόν υδροχρωματισμών

δια τσίγκου και κόλλας            ( 1485 )    kg      0,20 x 229,15 = 45,83

Εργασία :

τεχν.                  ( 003 )    h      0,20 x 5076,13 = 1015,23

βοηθ.                  ( 002 )    h      0,05 x 3842,15 = 192,11.

Άθροισμα : 45,83 + 1015,23 + 192,11 = 1253.17

Τιμή ενός m2 δρχ.

7771 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών δια βερνικοχρώματος ριπολίνης εκ συνθετικών ρητινών ήτοι : απόξεσις, αστάρι, ξεροζιάρισμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωσις βελετούρας και διάστρωσις βερνικοχρώματος.

(1 m2 )

Υλικά :

α) Υαλόχαρτον και γομαλάκα

εις υαλόχαρτον                                    ( 441 )    τεμ.      1,00 x 23,00 = 23,00

β) Υλικόν στοκαρίσματος                  ( 1487 ) kg        0,08 x 149,19 = 11,93

γ) Υλικόν σπατουλαρίσματος      ( 1488 ) kg        0,16 x 182,95 = 29,27

δ) Βελετούρα και τερεβινθέλαιον

εις βελετούραν                                            ( 467 ) kg          0,11 x 710,00 = 78,10

ε) Βερνικόχρωμα ριπολίνης

εκ συνθετικών ρητινών                  ( 473)    kg          0,10 x 880,00 = 88,00

Εργασία :

τεχν.                            ( 003 )  h          1,30 x 5076,13 =

6598,97

Άθροισμα : 23,00 + 11,93 +

29,27 + 78,10 + 88,00 + 6598,97 = 6829,27

Τιμή ενός m2 δρχ.

7786 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων δια πλαστικού χρώματος εις δύο διαστρώσεις ήτοι : προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωσις εις δύο στρώσεις πλαστικού χρώματος.

( 1 m2 )

Υλικά :

α) Υαλόχαρτον και υλικά

αφαιρέσεως ανωμαλιών

ανηγμένα εις υαλόχαρτον    ( 441 )      τεμ.    0,35 x 23,00 = 8,05

β) Αντουί λαδερό                                      ( 1488 )    kg    0,60 x 182,95 = 109,77

γ) Αντουί σέρτικο                                        ( 1489 )    kg    0,20 x 223,73 = 44,75

δ) Πλαστικόν χρώμα 2

στρώσεων                                ( 477 ) ή ( 478 )        kg    0,11 x 610,00 = 67,10

Εργασία :

τεχν.                                  ( 003 )        h        1,00 x 5076,13 = 5076,13

Άθροισμα : 8,05 +

109,77 + 44,75 + 67,10 + 5076,13 = 5305,80

Τιμή ενός m2 δρχ.

Από την προμέτρηση που έχει υπολογιστεί στο κεφάλαιο 1 έχουμε τα παρακάτω στοιχεία :

εμβαδόν τοίχων ( πλαστικό χρώμα ) : 25,82 m2

εμβαδόν οροφής ( υδρόχρωμα ) : 6,46 m2

εμβαδόν πόρτας - παραθύρου ( βερνικόχρωμα ) :9,37 m2

- Κοστολόγιο για τους χρωματισμούς των τοίχων

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :17 Κατασκευαστική Φάση : Χρώματα Εβδομάδα :20η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΙΧΟΥ ΧΡΩΜΑΤΑ Μ2 25,82 5305,80 136995,75

2. Κοστολόγιο για τους χρωματισμούς της οροφής

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :17 Α Κατασκευαστική Φάση : Χρώματα Εβδομάδα :20η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΒΑΨΙΜΟ ΟΡΟΦΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Μ2 6,46 1253,17 8095,48

- Κοστολόγιο για τους χρωματισμούς πόρτας - παραθύρου

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Τμημάτων Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα :17 Β Κατασκευαστική Φάση : Χρώματα Εβδομάδα :20η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΒΑΨ. ΠΟΡΤ./ΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΑ Μ2 9,37 6829,27 63990,26

4. Κοστολόγιο χρωμάτων των εσωτερικών χώρων του δωματίου

Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Κατασκευαστικής Φάσης

Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα : 17 Γ Κατασκευαστική Φάση : Χρώματα Εβδομάδα :20η Υπεύθυνος Έργου : Ομάδα Έργου :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΙΧΟΥ 136995,75

ΒΑΨΙΜΟ ΟΡΟΦΗΣ 8095,48 ΒΑΨΙΜΟ ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 63990,26

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 136995,75 + 8095,48 + 63990,26 = 209081,49

2.2.6.Προϋπολογισμός άλλων οικοδομικών εργασιών

Γενικές --                            Στις προηγούμενες υπο-ενότητες έγινε αναλυτική περιγραφή

ειδικές                                    της σύνταξης του προϋπολογισμού για τις βασικές οικοδομικές

εργασίες                        εργασίες. Εκτός από αυτές τις εργασίες, κατά τη δημιουργία ενός κτιριακού έργου, υπάρχουν ακόμη αρκετές γενικές και ειδικές εργασίες. Με τον όρο γενικές εργασίες καλούμε τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε όλες τις κατασκευές ενώ ως ειδικές χαρακτηρίζουμε τις εργασίες που εξαρτώνται από την ιδιαιτερότητα της κατασκευής. Ειδικότερα, ως γενικές εργασίες μπορούμε να αναφέρουμε την εγκατάσταση των υδραυλικών, των ηλεκτρικών κ.ά., ενώ στην κατηγορία των ειδικών θα κατατάξουμε την καθαίρεση, την επιχωμάτωση, την εκσκαφή ( στην προσθήκη κατά ύψος δεν απαιτείται ) κ.ο.κ.

Όπως προέκυψε από την εκτίμηση των μέχρι τώρα προϋπολογισμών, εκτός της βασικής πορείας που είναι κοινή σε όλες τις εργασίες, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες που εξαρτώνται από τις τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζει η κάθε εργασία. Γι’ αυτό στη συνέχεια θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε ορισμένες ιδιαιτερότητες που συναντάμε συχνά κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

.

Εκσκαφές                    Σε μία νέα κατασκευή, είτε με υπόγειο είτε χωρίς, υποχρεωτικά θα γίνει εκσκαφή για να κατασκευαστούν τα θεμέλια. Το ύψος της θεμελίωσης εξαρτάται από το έδαφος και από το είδος της κατασκευής. Πριν την έναρξη της εκσκαφής επιλέγουμε τον τρόπο πραγματοποίησής της. Για να πετύχουμε τη σωστότερη επιλογή κάνουμε έρευνα του εδάφους ως προς τη σκληρότητά του, καθώς και την ύπαρξη υδάτινου ορίζοντα.

Κατηγορίες              Τα εδάφη χωρίζονται ανάλογα με τη σκληρότητα που παρουσιάζουν

εδαφών                        σε τρείς κατηγορίες:

- σε γαίες ( άργιλος, μάργα, πηλός, αμμοχάλικο, κ.ά. ),

- σε ημίβραχους (γενικά εύθραυστα πετρώματα, συμπαγείς και σκληροί άργιλοι κ.λ.π.)

- σε βράχους ( κροκαλοπαγή και γρανιτικά πετρώματα).

Στην πρώτη    κατηγορία η εκσκαφή γίνεται με τσάπα.

Στη δεύτερη κατηγορία, που αφορά σκληρότερα πετρώματα από την πρώτη, είναι αναγκαία η παρουσία σφυριού ενώ στην τελευταία κατηγορία απαιτείται και η χρήση εκρηκτικών.

Όπως καταλαβαίνουμε, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού ο αστάθμητος παράγοντας είναι πολύ μεγάλος . Εάν το έδαφος είναι ημίβραχος και εμείς στην προσφορά υπολογίζουμε απλή εκσκαφή χωρίς τη χρήση σφυριού, το μέγεθος του λάθους είναι μεγάλο. Κατά την εκτέλεση του έργου θα παρουσιασθεί μεγάλη απόκλιση    στο κοστολόγιο της προσφερόμενης εργασίας και στο χρόνο περάτωσης του έργου σε σχέση με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού.

Προϋπολογισμός    Στη συνέχεια βάσει των άρθρων του Α.Τ.Ο.Ε. θα υπολογίσουμε

γαιών                                  το κοστολόγιο ενός κυβικού μέτρου εκσκαφής στην περίπτωση που

ημίβραχων                      το έδαφος περιέχει    αμμοχάλικο ( κατηγορία γαιών ), καθώς και στη περίπτωση που αποτελείται από συμπαγείς και σκληρούς άργιλους ( κατηγορία ημίβραχου ).

2111 Γενικαί εκσκαφαί γαιώδεις δια χρήσεως μηχανικών μέσων προς δημιουργίαν υπογείων χώρων και εν γένει εκσκαφαί πλάτους βάσεως μεγαλυτέρου των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας βάσεως μεγαλυτέρας των 12,00 m2, επί εδάφους γαιώδους, εις βάθος μέχρι 2,00 m από της εκάστοτε χαμηλοτέρας προσπελασίμου υπο τροχοφόρον στάθμης του εκσκαπτόμενου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος μεγίστου βάθους 0,25 m από της στάθμης αυτού, είτε ηρεμούσης, είτε υποβιβαζόμενης δι’ εφ΄άπαξ ή συνεχούς αντλήσεως ( πληρωνομένης ιδιαιτέρως ) μετά της μορφώσεως των παρειών ή πρανών και του πυθμένος και της τυχόν αναγκαίας σποραδικής αντιστηρίξεως των παρειών ως και της συσσωρεύσεως των προϊόντων εκσκαφής εις μέσην απόστασιν έως 20 m.

( 1 m3 εις όγκον ορύγματος  )

α) Μηχανικός εκσκαφεύς

3/4 κ.υ.        ( 1504 )       Η..Δ. Μηχ. εκσκφ. =  136435,20    =682,18

200                                                200

β) Μόρφωσις,

αντιστήριξης

βοηθ.    ( 002 )    h      0,10 x 3842,15 = 384,21

Άθροισμα :682,18 + 384,21 = 1066,39

Τιμή ενός m3 δρχ.

2112 Γενικαί εκσκαφαί ημιβραχώδεις δια χρήσεως μηχανικών μέσων, ήτοι ως εν 2111 αλλά επί εδάφους ημιβραχώδους.

( 1 m3 εις όγκον ορύγματος  )

α) Αεροσυμπιεστής 160 κ.π.

( δια την χαλάρωσιν ημιβράχου )

( 1501 )       Η. Δ. Μηχ. εκσκ. =    92727,70 = 370,91

250                                        250

β) Μηχανικός εκσκαφεύς

3/4 κ.υ.        ( 1504 )       Η..Δ. Μηχ. εκσκφ. =  136435,20    = 757,97

180                                                180

γ) Μόρφωσις    αντιστήριξης

βοηθ.    ( 002 )    h      0,12 x 3842,15 = 461,06

Άθροισμα : 370,91 + 757,97 + 461,06 = 1589,94

Τιμή ενός m3 δρχ.

Καθαιρέσεις                      Συνήθως όταν απαιτείται να γίνονται καθαιρέσεις χρησιμοποιούνται πλέον μηχανικά μέσα. Τα γκρεμίσματα που γίνονται χειρωνακτικά πραγματοποιούνται μόνο σε έργα μικρού μεγέθους, όπως το γκρέμισμα τμήματος τοιχοποιίας για τη δημιουργία ανοίγματος.

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού για το κόστος εργασίας των καθαιρέσεων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

- οι συνθήκες εργασίας λόγω των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να παρουσιάζει το έργο

- ο βαθμός δυσκολίας στην εκτέλεση της εργασίας εξαιτίας των υλικών από τα οποία αποτελείται η κατασκευή

- το κοστολόγιο της μεταφοράς των μπαζών.

Επιχωματώσεις          Μετά την σκυροδέτηση των θεμελίων ακολουθεί η διαδικασία του μπαζώματος. Για να πραγματοποιηθεί η σύνταξη του προϋπολογισμού για τις επιχωματώσεις πρέπει να έχουν υπολογιστεί σωστά τα υλικά που απαιτούνται για το μπάζωμα της θεμελίωσης. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο μπάζωμα προέρχονται από την εκσκαφή του έργου. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία χώρου στο εργοτάξιο για την εναπόθεσή τους κατά την εκσκαφή. Εάν δεν έχει υπολογισθεί ο απαραίτητος όγκος των υλικών ή ο χώρος αποθήκευσής τους, τότε το κοστολόγιο, εκτός της εργασίας για το μπάζωμα θα αυξηθεί και από την αγορά μπαζών και τη μεταφορά τους στο έργο.

Επίσης, επιχωμάτωση σε μία κατασκευή μπορεί να χρειαστεί και κατά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να προσεχτεί εάν το χώμα της εκσκαφής πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να χρησιμοποιηθεί ή να αγοραστεί άλλο καλύτερης ποιότητας του οποίου η δαπάνη θα υπολογιστεί στον προϋπολογισμό.

Μεταλλικές                       Τα τελευταία χρόνια ο όγκος των μεταλλικών κατασκευών που

κατασκευές                      χρησιμοποιούνται σε δομικά έργα συνεχώς αυξάνεται. Στον όρο μεταλλικές κατασκευές περικλείονται οι εξής :

- σιδερένιες κατασκευές κουφωμάτων, πορτών, παραθύρων, κιγκλιδωμάτων και κλιμάκων

- αλουμινένιες κατασκευές κουφωμάτων, πορτών και παραθύρων

- σιδερένια στοιχεία στεγών ( ζευκτά από κοιλοδοκούς )

- μικροέπιπλα από αλουμίνιο

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να προσεχτούν:

- το είδος του κτιρίου: Στα παράθυρα μίας κατοικίας είναι αναγκαία η ύπαρξη πατζουριών ενώ σε ένα κτίριο που θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο δεν είναι.

- η θέση που θα τοποθετηθούν στο έργο

- ο τύπος της κατασκευής

- η ποιότητα της κατασκευής

- το είδος της κατασκευής

- τα εξαρτήματα που συνοδεύουν την κατασκευή.

Όλες αυτοί οι παράμετροι επηρεάζουν το κοστολόγιο των μεταλλικών κατασκευών καθώς και την εργασία για την εγκατάστασή τους στο έργο.

Μαρμαρικά                        Οι δημιουργίες από μάρμαρο προσφέρουν στην αισθητική του χώρου που θα τοποθετηθούν. Από την επεξεργασία που γίνεται στο μάρμαρο παράγονται οι μαρμάρινες πλάκες που χρησιμοποιούνται σε επιστρώσεις στα δάπεδα, σε επενδύσεις στους τοίχους και σε επικαλύψεις στα έπιπλα.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό των μαρμαρικών εργασιών είναι οι εξής :

- η ποιότητα του μαρμάρου

- η διάσταση των πλακών του μαρμάρου

- ο τρόπος τοποθέτησης στη στρώση των πλακών ( στρώση σε σταυρό, σε τουβλάκι, σε ρόμβο, σε διαγώνιο τουβλάκι )

- οι επιπρόσθετες εργασίες που γίνονται στις πλάκες πριν την τοποθέτησή τους ( στις πλάκες που θα τοποθετηθούν στις ποδιές των παραθύρων δημιουργείται και ποταμός λόγω των νερών της βροχής )

- το είδος της επεξεργασίας που γίνεται μετά την τοποθέτηση των πλακών ( τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα ).

Μονώσεις                            Η χρησιμοποίηση των μονωτικών υλικών στις νέες κατασκευές συνεχώς αυξάνεται. Εκτός από τη μόνωση για τον ήχο και τη θερμότητα που αναφέραμε κατά τον προϋπολογισμό των τοιχοποιϊών, εξίσου συνηθισμένη είναι και η μόνωση για την υγρασία.

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στις μονώσεις πρέπει να προσεχτούν οι εξής παράμετροι :

- η ποιότητα του μονωτικού υλικού

- οι διαστάσεις του μονωτικού υλικού

- o τρόπος τοποθέτησής του

- ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί. Για παράδειγμα, σε παλαιά κατασκευή θέλουμε να κατασκευάσουμε μόνωση για τον ήχο. Το μονωτικό υλικό    τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του τοίχου και είναι ορατό. Επομένως η επιλογή μας πρέπει    να είναι ένα υλικό που θα είναι καλαίσθητο.

- το είδος των υλικών από τα οποία αποτελείται η επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθεί το μονωτικό υλικό. Στην περίπτωση που ο τοίχος είναι κατασκευασμένος από γυψοσανίδα οι επιλογές των μονωτικών υλικών διαφέρουν σε σχέση με    τοίχο που    αποτελείται από τούβλα.

- οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ( μόνωση για ήχο, μόνωση για θερμότητα, μόνωση για ήχο και θερμότητα κ.ο.κ. )

2.3 Συνολικός προϋπολογισμός

Όπως αναφέραμε η πραγματοποίηση ενός δομικού έργου χωρίζεται σε κατασκευαστικές φάσεις. Η κάθε κατασκευαστική φάση περιέχει διάφορες οικοδομικές εργασίες. Στα προηγούμενα υποκεφάλαια εξετάσαμε τον προϋπολογισμό οικοδομικών εργασιών οι οποίες αποτελούν διάφορες κατασκευαστικές φάσεις. Κατόπιν κάναμε τον προϋπολογισμό της κάθε κατασκευαστικής φάσης. Μετά την εύρεση των προϋπολογισμών όλων των κατασκευαστικών φάσεων οι οποίες ολοκληρώνουν την κατασκευή του έργου, βρίσκουμε το συνολικό προϋπολογισμό αθροίζοντας τους επί μέρους.

Παράδειγμα                    Ακολούθως θα συντάξουμε το συνολικό προϋπολογισμό για τις

συνολικού                          κατασκευαστικές φάσεις που έχουμε ήδη εξετάσει μέχρι τώρα.

προϋπολογισμού      Όπως είδαμε στους τμηματικούς προϋπολογισμούς, η σωστή κατάρτιση του πίνακα βοηθά στην εύκολη εύρεση των ζητούμενων στοιχείων. Στον παρακάτω πίνακα θα μεταφέρουμε στις ανάλογες στήλες τα στοιχεία των κατασκευαστικών φάσεων που έχουμε υπολογίσει.

Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους προαναφερθέντες τμηματικούς προϋπολογισμούς. Σκοπός της παρουσίασης είναι να καταδειχτεί η λειτουργία του πίνακα για την εύρεση του ολικού προϋπολογισμού.

| Κατάσταση Προϋπολογισμού Υλικών - Εργασίας Στο σύνολο της κατασκευής |  |
| --- | --- |
| Έργο: Νέα ισόγειος οικοδομή Σελίδα : 20 η Διάρκεια έργου: 26 εβδομάδες |  |
| ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣ/ΤΑΣ |  |
| ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ |  |
| ΣΚΥΡ. ΠΕΔΙΛΟΥ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 32149,48 ΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |
| ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ |  |
| ΣΚΥΡ.ΥΠ/ΤΩΝ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 33335,44 ΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |
| ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ |  |
| ΣΚΥΡ. ΔΟΚΩΝ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 21172,09 ΟΠΛΙΣΜΟΣ, |  |
| ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ |  |
| ΣΚΥΡ. ΠΛΑΚΩΝ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 35172,94 ΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |
| ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ |  |
| ΣΚΥΡ. ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 529014,56 ΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |
| ΔΡΟΜ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΊΕΣ ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΤ. ΣΕΝΑΖ 73167,46 |  |
| ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΠΑΤ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΊΕΣ ΤΟΠ. ΜΟΝΩΣΗΣ 185701,83 |  |
| ΚΑΤ. ΣΕΝΑΖ |  |
| ΣΟΒΑΔΕΣ ΑΣΒΕΤΣΟΤΣ/ΜΑ 162240,26 ΜΑΡΜΑΡ/ΜΑ |  |
| ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΤ. ΔΑΠΕΔΟΥ 131535,14 ΚΑΤ. ΣΟΒΑΤΕΠΙΟΥ ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΙΧΟΥ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΨΙΜΟ ΟΡΟΦΗΣ 209081,49 ΒΑΨΙΜΟ ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΟΥ |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 32149,48 + 33335,44 + 21172,09 + 35172,94 + 529014,56 + 73167,46 + 185701,83 + 162240,26 + 131535,14 + 209081,49 = 1412570,50 |  |

Εκτίμηση                              Η εκτίμηση του προϋπολογισμού όπως προκύπτει από

προϋπολογισμού  την αναφορά που έγινε είναι καθοριστική για την ομαλή πορεία

στην                                            της κατασκευής ενός έργου. Η πολιτεία από την πλευρά της

οικοδομική                        επέβαλε  στο φάκελο της οικοδομικής άδειας να υπολογίζεται ο

άδεια                                         συνολικός    προϋπολογισμός του έργου.

Βέβαια είναι δύσκολο να γίνει μία αναλυτική εργασία στον οικοδομικό φάκελο, όπως περιγράφτηκε εδώ διότι είναι μία δουλειά ογκώδης και χρονοβόρα. Γι’ αυτό η εκτίμηση του προϋπολογισμού που περιγράφεται στην οικοδομική άδεια γίνεται βάση ποσοστών στα οποία θεωρούμε ότι κυμαίνεται το κόστος των κατασκευαστικών φάσεων. Αυτή η εκτίμηση έχει μεγαλύτερα ποσοστά απόκλισης ως προς το πραγματικό κοστολόγιο.

Ακολουθούν δύο πίνακες όπου αναφέρεται η εκτίμηση σε ποσοστά του κόστους των κατασκευαστικών φάσεων για την κατασκευή κατοικίας και καταστήματος.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατασκευαστική Φάση Ποσοστά Προϋπολογισμός

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 5

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 200

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ 60

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 90

ΜΟΝΩΣΕΙΣ 25

ΔΑΠΕΔΑ 100

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 20

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 70

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 30

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 50

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 10

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 60

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 20

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 20

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 30

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 30

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 30

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 10

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 20

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 20

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 100

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1000

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Κατασκευαστική Φάση Ποσοστά Προϋπολογισμός

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 10

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 230

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ 40

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 60

ΜΟΝΩΣΕΙΣ 25

ΔΑΠΕΔΑ 80

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 50

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 30

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 30

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 70

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 50

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 20

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 15

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 10

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 20

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 35

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 15

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 20

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 45

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 25

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 120

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1000

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Στο κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαμε στη σύνταξη των

προϋπολογισμών σε δομικά έργα. Για τη σύνταξη του

προϋπολογισμού απαιτείται να γνωρίζουμε τα δεδομένα της

προμέτρησης και την εκτίμηση του κοστολογίου για τα υλικά και

την προσφερόμενη εργασία.

Οι αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν τον υπολογισμό του

κοστολογίου στα υλικά και την εργασία για την υλοποίηση της

κατασκευής είναι αρκετοί. Αναφερόμαστε στην αγορά των υλικών,

στο κόστος του εργατικού προσωπικού και των μέσων

παραγωγής,    στις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα

πραγματοποιηθούν οι εργασίες καθώς και στο χρόνο υλοποίησής τους. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε η εκτίμηση του προϋπολογισμού να προσεγγίσει το πραγματικό ύψος στο οποίο θα ανέλθει η δαπάνη ανέγερσης του έργου.

Ο προϋπολογισμός ενός έργου είναι το γινόμενο της ποσότητας που έχει προμετρηθεί επί το κόστος των υλικών και της εργασίας ώστε να υλοποιηθεί.

Η χρησιμότητα του προϋπολογισμού σε ένα έργο είναι καθοριστική

τόσο στην ανάληψη του έργου όσο και στην ομαλή εκτέλεση και παράδοσή του.

Η Πολιτεία στην προσπάθειά της να δημιουργήσει μία πηγή άντλησης αντικειμενικών πληροφοριών για τα κοστολόγια των υλικών και της προσφερόμενης εργασίας συνέταξε τα αναλυτικά τιμολόγια έργων .Το αναλυτικό τιμολόγιο στις οικοδομικές εργασίες καλείται Α.Τ.Ο.Ε. και ενημερώνεται κάθε τρίμηνο με τις νέες τιμές της αγοράς.

Εκτός του Α.Τ.Ο.Ε. άλλος τρόπος εύρεσης στοιχείων για τα

κοστολόγια είναι η έρευνα της αγοράς. Ο τρόπος που

χρησιμοποιούμε στην εκτίμηση των κοστολογίων είναι εκείνος που

θεωρούμε κατά περίπτωση ότι μας προσφέρει τις αντικειμενικότερες

πληροφορίες και τον ευκολότερο επανέλεγχο τους.

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού λαμβάνουμε υπόψη το είδος του κτιρίου και του οικοπέδου, το μέγεθος της κατασκευής, την ποιότητα των υλικών, τους υπολογισμούς των προμετρήσεων, τις τιμές των υλικών και της εργασίας καθώς και το χρόνο της ολοκλήρωσής της.

Οι βασικοί κανόνες στη σύνταξη του συνολικού προϋπολογισμού είναι:

- ο χωρισμός του έργου σε κατασκευαστικές φάσεις

- η εύρεση του προϋπολογισμού των εργασιών της κάθε κατασκευαστικής φάσης και στη συνέχεια αθροιστικά της κατασκευαστικής φάσης και όλου του έργου

- η ταξινόμηση των πινάκων με τα στοιχεία που τους συνοδεύουν

- η σύνταξη του χρονικού προϋπολογισμού

- η χρήση συντελεστή προσαύξησης σε τιμές και εργασία για έργα μεγάλης χρονικής διάρκειας

- η επιλογή κατάλληλου τρόπου εύρεσης των κοστολογίων.

Η διαδικασία της σύνταξης του προϋπολογισμού που ακολουθήσαμε ήταν η εύρεση του κόστους της εργασίας και των απαιτούμενων υλικών, η καταγραφή των ποσοτήτων που υπολογίστηκαν από τις προμετρήσεις και ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας των εργασιών.

Ακολούθως, εφαρμόζοντας τα παραπάνω, υπολογίστηκαν οι προϋπολογισμοί των βασικών οικοδομικών εργασιών και αναφέρθηκαν οι παράμετροι που επηρεάζουν την εκτίμηση του κοστολογίου εργασιών που συχνά συναντάμε στα δομικά έργα.

Τέλος, παραθέσαμε τα ποσοστά στην εκτίμηση του συνολικού

προϋπολογισμού κατοικιών και καταστημάτων όπως υπολογίζονται

στις οικοδομικές άδειες.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -- ΘΕΜΑΤΑ

1.Να αναφέρετε τις παραμέτρους που επηρεάζουν την εκτίμηση του κόστους στην κατασκευή δομικού έργου.

- Τι καλείται προϋπολογισμός έργου.

- .Να αναφέρετε τα είδη των προϋπολογισμών.

- .Να αναφέρετε τη χρησιμότητα της σωστής εκτίμησης του προϋπολογισμού δομικού έργου.

- . Να αναφέρετε τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται το Α.Τ.Ο.Ε.

- Να αναφέρετε τις γνωστότερες αντικειμενικές πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούμε κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

- Να αναφέρετε τα στοιχεία που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό ενός δομικού έργου.

- Να αναφέρετε τους βασικούς κανόνες που ακολουθούμε στη σύνταξη των προϋπολογισμών.

- Να αναφέρετε τα βασικά βήματα για την εύρεση του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε οικοδομική εργασία.

- Καταρτίστε τον προϋπολογισμό για την κατασκευή υποστυλώματος. Σας δίνονται τα εξής στοιχεία από την προμέτρηση που έχει γίνει:    όγκος σκυροδέματος 0,27 m3, επιφάνεια ξυλοτύπου 3,71 m2, απαιτούμενος οπλισμός 56,18 kg.

- Καταρτίστε τον προϋπολογισμό για την κατασκευή δοκού. Από την προμέτρηση έχουμε τα εξής στοιχεία : όγκος σκυροδέματος 0,267 m3, επιφάνεια ξυλοτύπου 2,37 m2, απαιτούμενος οπλισμός 23,07 kg.

12. Καταρτίστε τον προϋπολογισμό για την κατασκευή τετραέρειστης πλάκας.

Σας δίνονται τα εξής στοιχεία :

διαστάσεις πλάκας    : 3,00 x 4,00 x 0,15 ( οι διαστάσεις δίνονται σε m )

οπλισμός πλάκας    : διάμετρος σιδήρου 8 mm, απόσταση μεταξύ των σιδήρων

20 cm ( και στις δύο διευθύνσεις ).

13. Καταρτίστε τον προϋπολογισμό για την κατασκευή δρομικού τοίχου που κτίζεται με τούβλα διαστάσεων 19 cm x 9 cm x 6 cm. Οι διαστάσεις του τοίχου είναι : μήκος 3,00 m, ύψος 1,00 m. Στο τελείωμα του τοίχου υπάρχει σενάζ σε όλο το μήκος του τοίχου με ύψος 0,10 m ( συνολικό ύψος τοίχου και σενάζ :1,10 m, ).

14. Καταρτίστε τον προϋπολογισμό για την κατασκευή επιχρίσματος δρομικού τοίχου. Οι διαστάσεις του τοίχου είναι : μήκος 4,00 m και ύψος 2,80 m. Η κατηγορία του επιχρίσματος που θα κατασκευασθεί είναι τριπτά τριβιδιστά τριών στρώσεων. Θα σοβαντιστούν και οι δύο πλευρές του τοίχου.

15. Καταρτίστε τον προϋπολογισμό για την κατασκευή ραμποτέ δαπέδου και σοβατεπιού από ξυλεία Πίτς - Πάϊν. Από την προμέτρηση έχουμε τα εξής στοιχεία : εμβαδόν δαπέδου    8,00 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           επιφάνεια σοβατεπιού    12,39 m.

16. Να αναφέρετε τις παραμέτρους που επηρεάζουν το κόστος της εργασίας των χρωμάτων.

17. Να αναφέρετε τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη σύνταξη του προϋπολογισμού στην εργασία των καθαιρέσεων.

18. Να αναφέρετε τις παραμέτρους που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό στις μεταλλικές κατασκευές.

19. Να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό στις μαρμαρικές εργασίες.

20. Να αναφέρετε τις παραμέτρους που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό στις μονώσεις.