### ΥΠΕΠΘ – Β΄ ΚΠΣ – 2Ο  ΕΠΕΑΕΚ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1Α  : ‘ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΒΙΒΛΙΑ’

#### ΕΡΓΟ ΣΕΠΠΕ

###### ΣΕΠΠΕ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1997 -  2000

## ΑΘΗΝΑ,  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

2.ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

3.Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

5.Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

6.Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

7.ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

8.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

9.Η  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

10.Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

11.Η ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

12.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

12.1. Ο προγραμματισμός των δράσεων.

12.2. Η διαδικασία επιλογής των ΠΠΕ.

12.3. Ο ορισμός ενός σχολείου ως ΣΕΠΠΕ.

12.4 Η οικονομική διαχείριση και ο συντονισμός των ΣΕΠΠΕ.

12.5. Ο σκοπός και η λειτουργία των σχολείων-ΣΕΠΠΕ.

13.Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΠΕ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕΠΠΕ.

# 14. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ.

# 15. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

- 15.1. Η εκπαιδευτική αποκέντρωση.

- 15.2. Η συνεργασία με την εκπαιδευτική   κοινότητα.

- 15.3. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

- 15.4. Η προώθηση της τοπικής διάστασης.

- 15.5. Η προώθηση της διεθνούς διάστασης.

15.6. Η ενσωμάτωση νέων γνωστικών αντικειμένων.

15.7. Η επιστημονική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού.

15.8. Η Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

##### Η  Παραγωγή  εκπαιδευτικού υλικού.

15.10. Η Συμβολή στη διαμόρφωση του Διαθεματικού Εκπαιδευτικού Υλικού για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων του Π.Ι.

15.11. Μηχανισμός τεχνογνωσίας.

15.12. Το Παρατηρητήριο  Καινοτομιών.

16.ΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕΠΠΕ

17. ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

- 18. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Σ.Ο ΚΑΙ ΤΗΣ Μ.Υ ΣΕΠΠΕ (1997-2002).

1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  :   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ   : ΥΠΕΠΘ / Διεύθυνση ΚΠΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ   :   Π.Ι/Ειδικός Λογαριασμός.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :      6 δις  δρχ.

ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Εθνικοί Πόροι, Κοινοτικοί Πόροι (Β΄ ΚΠΣ, Γ΄ ΚΠΣ).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : ΥΠΕΠΘ/Διευθύνσεις Σπουδών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μελετητές, Εκπαιδευτικοί, Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Εκπαιδευτικοί, Μαθητές.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σταμάτης Αλαχιώτης, Πρόεδρος Π.Ι

ΕΠΙΣΤΗΜ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ : Μιχαήλ Ν. Πιζάνιας, Αντιπρόεδρος Π.Ι.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  :  Το σύνολο της χώρας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   :   1997-2001.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Γιώργος Πασιάς.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ : Δημήτρης Ζέρβας, Χρήστος Κ. Δάτσικας.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας και η διεθνοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων ασκούν τεράστιες επιδράσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Στην πορεία προς την «κοινωνία της γνώσης» το ελληνικό σχολείο οφείλει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για ευελιξία, προσαρμοστικότητα και αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, στο περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, τη χρησιμοποίηση / εφαρμογή εκπαιδευτικών μέσων και πρακτικών και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

Η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σχολείου και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Κάθε πρόταση, όμως, για την εισαγωγή καινοτόμων ή μεταρρυθμιστικών μέτρων στο εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να στηρίζεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρήσεις και πρακτικές και τις ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες εξέλιξης. Παράλληλα, η πολιτική για την εσωτερική μεταρρύθμιση του ελληνικού σχολείου πρέπει - μεταξύ άλλων - να λαμβάνει υπόψη:

α. Την αλληλεπίδραση των παραγόντων που διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο (υποκείμενα, μέσα, πρακτικές, κ.α.).

β. Την ανάγκη για την πειραματική εφαρμογή και αξιολόγηση των προτεινόμενων καινοτομικών ή μεταρρυθμιστικών μέτρων.

Τα πειραματικά σχολεία πρέπει να λειτουργούν ως «εργαστήριο» των καινοτομιών και ως «προθάλαμος» των μεταρρυθμίσεων, να βοηθούν ουσιαστικά στην αξιολόγηση των νέων ιδεών και τεχνολογιών, ώστε οι επιτυχημένες προσπάθειες να προωθούνται για εφαρμογή στην εκπαίδευση γενικότερα. Τα πειραματικά σχολεία που κρίθηκαν απαραίτητα και λειτούργησαν στο παρελθόν υπήρξαν συνδεδεμένα είτε με τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες είτε με τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και είχαν ως αντικείμενο την πρακτική άσκηση και την προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε λίγες περιπτώσεις, όμως, ασχολήθηκαν με τη δημιουργία και την προώθηση καινοτομικού έργου στην εκπαίδευση.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο και με βάση το έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως προβλέπεται από τον ιδρυτικό του νόμο 1566/85, κρίθηκε απαραίτητο να δημιουργηθούν ο φορέας, οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες για την πειραματική εφαρμογή και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών καινοτομιών στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων της  χώρας.

Η δημιουργία Γραφείου ΣΕΠΠΕ στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η απόφαση για την ένταξη του έργου ΣΕΠΠΕ στις δράσεις του 1ου ΕΠΕΑΕΚ πραγματοποιήθηκαν με στόχο να καλυφθεί το  κενό που υπήρχε στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τις δράσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του ΥΠΕΠΘ.

Ειδικότερα,  η υλοποίηση του έργου  ΣΕΠΠΕ  από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θεωρήθηκε ως σημαντική συμβολή για την προώθηση, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και τη διάδοση των εκπαιδευτικών καινοτομιών στα σχολεία, την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και, κατά προέκταση, στην υποστήριξη της εσωτερικής μεταρρύθμισης  και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια περίοδο (1997) η Ειδική Γραμματεία Σπουδών του ΥΠΕΠθ, μετονομάστηκε σε Ειδική Γραμματεία Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών.

3. Η  ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 αναπτύχθηκε ένα ευρύτατο ρεύμα κριτικής και διαλόγου, στο οποίο συμμετείχαν το ΥΠΕΠΘ, εκπαιδευτικοί φορείς και οργανισμοί, μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, οργανώσεις των εκπαιδευτικών, κα., σχετικά με τις αδυναμίες και τα προβλήματα που εμφανίζονταν σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Τα συμπεράσματα αυτού του διαλόγου συνεισέφεραν σημαντικά στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του ΥΠΕΠΘ τόσο σχετικά με τη διαμόρφωση του πλαισίου, των αξόνων και των δράσεων του 1ου ΕΠΕΑΕΚ όσο και στη διατύπωση των όρων και του περιεχομένου της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της περιόδου 1997-2000. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο ορισμένες από τις διαπιστώσεις σχετικά με τις δυσλειτουργίες του ελληνικού σχολείου ήσαν οι ακόλουθες.

Η διαμόρφωση του περιεχομένου της σχολικής γνώσης, σε μεγάλο τμήμα των ισχυόντων Προγραμμάτων Σπουδών  ήταν σε αναντιστοιχία με τους σκοπούς του σχολείου και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Οι μαθητές διδάσκονταν επί μέρους γνωστικά αντικείμενα, ασύνδετα κατά το πλείστον μεταξύ τους, μέσα από το ένα και μοναδικό διδακτικό εγχειρίδιο για κάθε μάθημα.

Η έννοια του διδακτικού υλικού, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ήταν πλήρως ταυτισμένη με την έννοια «διδακτικό βιβλίο», αγνοώντας άλλα σύγχρονα μέσα αποτύπωσης και διάδοσης της γνώσης. Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείτο ήταν ασφυκτικά περιορισμένο, δεν καλλιεργούσε την δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των μαθητών και περιόριζε την παιδαγωγική και διδακτική αυτονομία των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, δεν ελάμβανε υπόψη ούτε τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, ούτε τις ειδικές απαιτήσεις ομάδων του μαθητικού πληθυσμού και κάθε μαθητή χωριστά.

Επιπλέον, η σχολική μονάδα, αν και αποτελούσε οργανικό τμήμα της τοπικής κοινωνίας, λειτουργούσε αποκομμένη από τις ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα και τις εξελίξεις της τοπικής κοινωνίας, καθώς η εκπαιδευτική και διοικητική της υποστήριξη δεν στηριζόταν / ελεγχόταν από ένα αποκεντρωμένο αλλά από ένα συγκεντρωτικό πλαίσιο οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης.

Ένα σημαντικό μέρος των προτάσεων και των δράσεων για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σχολείου όπως διατυπώθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (1997-2000) αφορούσαν άμεσα στην αναμόρφωση και ανανέωση του περιεχομένου της σχολικής γνώσης και την υποστήριξη της διδασκαλίας με τη χρήση πολυμέσων και πολλαπλών διδακτικών πηγών. Προς αυτή την κατεύθυνση  κινήθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέσα από δύο βασικούς άξονες :

α) τη διαμόρφωση ενός νέου Εθνικού Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών η υλοποίηση του οποίου απετέλεσε ανεξάρτητη δράση του 1ου  ΕΠΕΑΕΚ (Ενέργεια 1.1α: ‘Προγράμματα-βιβλία’), και

β) την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού έργου με σκοπό την εναρμόνιση των εκπαιδευτικών στόχων με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Αντικείμενο του έργου ΣΕΠΠΕ ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή, η αξιοποίηση και η αξιολόγηση καινοτομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επιλεγμένα  σχολεία της Γενικής εκπαίδευσης της χώρας, τα οποία θα υποστηρίζουν και θα ενισχύουν τις απαραίτητες αλλαγές για την ανανέωση της σχολικής γνώσης και την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών, στα πλαίσια της υλοποίησης της εσωτερικής μεταρρύθμισης του ελληνικού σχολείου.

Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελούσε τον κύριο επιλέξιμο χώρο της Γενικής εκπαίδευσης για τη χρηματοδότηση από το 2ο ΚΠΣ, καθώς σχετίζεται άμεσα με την προετοιμασία και την έξοδο των μαθητών προς την αγορά εργασίας. Παρά το γεγονός ότι ο χώρος της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ανήκε στις επιλέξιμες περιοχές δράσης του 1ου ΕΠΕΑΕΚ, το έργο ΣΕΠΠΕ  επιδίωξε, υποστήριξε και πέτυχε την έγκριση της συμμετοχής των σχολείων της Α/θμιας εκπαίδευσης στα Πειραματικά Προγράμματα Εκπαίδευσης του έργου. Η συμμετοχή   σχολείων και της Α/θμιας εκπαίδευσης κρίθηκε απαραίτητη για τους ακόλουθους λόγους :

α. Εξασφαλίστηκε η συνέχεια και ο ενιαίος χαρακτήρας της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Ν.1566/85) καθώς οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου προετοιμάζονται για την ένταξή τους σε ένα αναβαθμισμένο ποιοτικά και ποσοτικά πρόγραμμα σπουδών στο Γυμνάσιο.

β. Δόθηκε η δυνατότητα πειραματισμού σε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών και  πολλαπλών διδακτικών πηγών και την ενεργητική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών προς την κατεύθυνση του ενιαίου χαρακτήρα και της σύγκλισης του νέου ΕΠΠΣ, το οποίο περιελάμβανε τις κατευθύνσεις και τους στόχους τόσο της Β/θμιας  όσο και της Α/θμιας  εκπ/σης.

γ. Η υποχρεωτική εκπαίδευση στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίζεται σε δύο κύκλους σπουδών : κατώτερος ( Δημοτικό) και  ανώτερος (Γυμνάσιο / Λύκειο). Οι ηλικίες των 11 και 12 ετών στην Ελλάδα συμβαίνει να ανήκουν στον πρώτο κύκλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, λόγω της 6χρονης διάρκειας του Δημοτικού σχολείου, ενώ κάτι τέτοιο δε συμβαίνει   στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ ( Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο ), στα οποία οι μαθητικοί πληθυσμοί των 11 και 12 ετών ανήκουν στο δεύτερο κύκλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Επομένως "τεχνικοί" και μόνο λόγοι δεν έπρεπε να αποκλείσουν την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας από τα οφέλη της χρηματοδότησης από το 2ο Κ.Π.Σ για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

Υπογραμμίζεται ότι η συμμετοχή των σχολείων της Α/θμιας εκπαίδευσης αφορούσε μόνον τις δύο τελευταίες τάξεις ( Ε και ΣΤ ) του Δημοτικού Σχολείου.

5. Η  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Tο   έργο   ‘Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων   Εκπαίδευσης’ (ΣΕΠΠΕ) προβλεπόταν ως δράση της Ενέργειας 1.1α  "Προγράμματα - Βιβλία" που  υλοποιήθηκε από το  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την περίοδο 1997-2000, με σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την αξιοποίηση και την αξιολόγηση πειραματικών προγραμμάτων καινοτομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη, την ενίσχυση και τη συμπλήρωση των υπολοίπων έργων της Ενέργειας 1.1α  .

Στο Τεχνικό Δελτίο της Ενέργειας 1.1α  "Προγράμματα - Βιβλία"  του 1ου ΕΠΕΑΕΚ, που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αναφέρεται :

«Ιδρύεται στο Π.Ι. Μονάδα Υποστήριξης του έργου των Σχολείων Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΣΕΠΠΕ). Η μονάδα αυτή θα απαρτίζεται από μέλη των αρμοδίων τμημάτων του Π.Ι. (αποτελεί οριζόντια υπηρεσία του Π.Ι) και από εξωτερικούς συνεργάτες που θα προσλαμβάνονται με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, όσο θα διαρκούν τα πειραματικά προγράμματα που θα έχουν σχέση με την ενέργεια 1.1α"(βλ.παρ.2.6,σελίδα 6 του τεχνικού δελτίου της  Ενέργειας 1.1.α).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα παραπάνω, το   έργο  ΣΕΠΠΕ κρίθηκε απαραίτητο για την υποστήριξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών στα πλαίσια της εσωτερικής μεταρρύθμισης του σχολείου, στις περιοχές που σχετίζονται με:

α. Τις αλλαγές στη διαμόρφωση του περιεχομένου της σχολικής γνώσης και την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών ( βλ. σχετικά τα άλλα έργα της Ενέργειας 1.1.α ).

β. Τις αλλαγές στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών, την παραγωγή διδακτικού υλικού, την υποστήριξη διδακτικής μεθοδολογίας και τη χρησιμοποίηση διδακτικών μέσων (εποπτικά μέσα διδασκαλίας, Η/Υ, Πολυμέσα, κα),( βλ. σχετικά τα  έργα της Ενέργειας 1.1.β).

γ. Τις αλλαγές στην οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη διαχείριση των  εκπαιδευτικών πόρων και το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία (βλ. σχετικά το  έργο 4.1.γ της ενέργειας  4.).

6.Η  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Το έργο ΣΕΠΠΕ αναπτύχθηκε σε στενή αλληλεπίδραση με άλλες  δράσεις του Υποπρογράμματος 1 («Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση») του 1ου ΕΠΕΑΕΚ, σε ορισμένες από τις οποίες στηρίχθηκε και σε άλλες τις οποίες υποστήριξε και ενίσχυσε. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις του έργου ΣΕΠΠΕ   είχαν συμπληρωματική σχέση με τις Ενέργειες και τις δράσεις :

- 1.1β «Πληροφορική στα σχολεία»

- 1.1δ «Ενισχυτική διδασκαλία»

- 1.1στ.1,2,3 «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», «Αγωγή Υγείας», «Αγωγή του Καταναλωτή»

- 1.3α «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών»

- 1.3γ «Σχολικές βιβλιοθήκες»

- 1.3δ «Προγράμματα Κινητικότητας»

καθώς και με την ενέργεια 4.1γ «Εκπαιδευτικός σχεδιασμός» του υπο-προγ/τος 4.1 του 1ου ΕΠΕΑΕΚ.

Το  έργο ΣΕΠΠΕ  απετέλεσε υποστηρικτικό έργο του συνόλου της Ενέργειας 1.1α (Προγράμματα-βιβλία) εφόσον έδωσε τη δυνατότητα, ανάμεσα στα άλλα, να δοκιμάζονται, να εφαρμόζονται και να αξιολογούνται οι προτάσεις που θα προέκυπταν στην πορεία της ανάπτυξης των επί μέρους έργων της Ενέργειας. Επίσης, η κατά έτος ανάπτυξη του έργου ΣΕΠΠΕ σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε στην ανατροφοδότηση που απέρρεε από τις εκθέσεις αξιολόγησης των πειραματικών εφαρμογών. Ως εκ τούτου μία από τις ιδιαιτερότητες του έργου αυτού υπήρξε η αναγκαία ευελιξία του, ούτως ώστε να είναι σε θέση να απαντά στις ανάγκες του πειραματισμού και να ενσωματώνει τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν στην πορεία της ανάπτυξης της Ενέργειας 1.1α.

- Ο ΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΣΕΠΠΕ αποσκοπούσαν :

α. Στην ανανέωση του περιεχομένου της σχολικής γνώσης, την αναμόρφωση του ψυχο-παιδαγωγικού κλίματος και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των μαθητών, και των διδακτικών πρακτικών με την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων στα σχολεία, την εφαρμογή διεπιστημονικών μεθόδων και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ο σκοπός υλοποιήθηκε μέσα από τους στόχους (α-ε), όπως αυτοί αναλύονται παρακάτω

β. Στην αναβάθμιση και την  αναπροσαρμογή του ρόλου των εκπαιδευτικών στη σχολική διαδικασία μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών στα σχολεία.  ( βλ. στόχοι δ,ε).

γ. Στη διεύρυνση του επιστημονικού και παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου και την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου με τη συμμετοχή των μαθητών σε διεπιστημονικά και καινοτομικά προγράμματα. ( βλ. στόχοι β,γ,,ε ).

δ. Στην αναβάθμιση του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου με το άνοιγμα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην τοπική κοινωνία και τη συμμετοχή επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. (βλ. στόχοι στ,ζ ).

ε. Στην διεύρυνση και τη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος μέσα από τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες απαιτήσεις της προετοιμασίας των μαθητών για την έξοδο προς την «κοινωνία της γνώσης», τη «δια βίου εκπαίδευση»  και την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ( βλ. στόχοι α-ζ,).

Το έργο ΣΕΠΠΕ συμπλήρωσε, υποστήριξε και ενίσχυσε άμεσα τους στόχους της Ενέργειας 1.1α «Προγράμματα-Βιβλία» στα πλαίσια της υλοποίησης του νέου Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ).Με το έργο  ΣΕΠΠΕ δόθηκε η δυνατότητα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - κατά τη διάρκεια της συγγραφής των νέων βιβλίων και του εκπαιδευτικού υλικού - να πειραματισθεί σε περιοχές του Προγράμματος Σπουδών με σκοπό την αξιολόγηση, την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση του περιεχομένου των νέων βιβλίων και διδακτικών μέσων.   Παράλληλα, το έργο ΣΕΠΠΕ επιδίωξε και συνέβαλε στη γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης με πειραματισμούς σε όλες τις περιοχές που συνθέτουν το εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο. Ειδικότερα, οι στόχοι αφορούσαν τον πειραματισμό:

α. Σε επιμέρους αντικείμενα, θέματα και διδακτικές προσεγγίσεις όλων των γνωστικών περιοχών του Προγράμματος Σπουδών της Γενικής εκπαίδευσης (Φυσικές επιστήμες, Μαθηματικά, Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνικές επιστήμες, Αισθητική και Καλλιτεχνική αγωγή, κα).

β. Στην εισαγωγή - ενσωμάτωση στο Αναλυτικό και Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, νέων γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έμφαση στην τοπική διάσταση (ιστορίας, πολιτισμού, γεωγραφίας, οικονομίας, εθνογραφίας, λαογραφίας) και τη διεθνή διάσταση (ευρωπαϊκή και οικουμενική διάσταση στην εκπαίδευση, ευρωπαϊκός πολιτισμός, διαπολιτισμική εκπαίδευση, κα).

γ. Στη διεύρυνση του σχολικού προγράμματος προς την κατεύθυνση του ολοήμερου σχολείου, με την ένταξη - ενσωμάτωση στο Αναλυτικό και το Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου πειραματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θεματικών και προσεγγίσεων, που ήδη πραγματοποιούνται σε μεγάλο αριθμό σχολείων εκτός ωρολογίου προγράμματος (Αγωγή Περιβάλλοντος, Υγείας, Καταναλωτή, Θεατρική Παιδεία, κα).

δ. Στη μετατροπή των αιθουσών διδασκαλίας από «αίθουσες τμημάτων» σε «αίθουσες μαθημάτων» με αναδιάταξη του σχολικού χώρου και του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων και έμφαση στη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών - εργαστηρίων στα συγκεκριμένα μαθήματα ή τις γνωστικές περιοχές. Σήμερα, κάθε τάξη μαθητών έχει τη δική της αίθουσα στην οποία γίνονται η διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Η αναδιάταξη αναφέρεται στη διαμόρφωση ειδικά εξοπλισμένων - κατά μάθημα ή γνωστική περιοχή( αίθουσα Φυσικών επιστημών, αίθουσα Καλλιτεχνικών μαθημάτων, κ.α) - αιθουσών, στις  οποίες θα γίνεται η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.

ε. Σε καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας και ιδιαίτερα

- με τη χρήση νέων τεχνολογιών (Η/Υ, Πολυμέσων)

- με τη χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών (βιβλίων, αρχείων, υλικών, κα).

στ. Στην ανάπτυξη διαδικασιών προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στο επίπεδο της σχολικής τάξης και της σχολικής μονάδας, και σε μορφές διοίκησης και διαχείρισης της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο της υποστήριξης της εκπαιδευτικής αποκέντρωσης.

ζ. Σε μορφές συμμετοχής των επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων της τοπικής κοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, τον προγραμματισμό και τη διοίκηση του σχολείου, οι οποίες θα συμβάλουν στο άνοιγμα και τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία.

Για την υλοποίηση των στόχων του έργου κρίθηκε απαραίτητη:

α. Η εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων και συνθηκών (διοικητικών, οικονομικών, οργανωτικών) για την εφαρμογή των πειραματικών προγραμμάτων.

β. Η εξασφάλιση της συμμετοχής στον πειραματισμό όλων των παραγόντων που διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο: διοίκηση-πρόγραμμα-μέσα-μέθοδοι-πόροι-ανθρώπινο δυναμικό.

γ. Η εξασφάλιση της συνεχούς αξιολόγησης του προγράμματος καθ’ όλη την διάρκεια των φάσεων/σταδίων του πειραματισμού: σχεδιασμός - προγραμματισμός - οργάνωση - εφαρμογή- αποτίμηση.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθούν τα ακόλουθα:

α. Οι περιοχές πειραματισμού που αναφέρονται στους επιμέρους στόχους του έργου προσδιορίστηκαν με βάση τις απαιτήσεις και το περιεχόμενο της Ενέργειας 1.1α. Αξίζει να σημειωθεί  ότι  η διαμόρφωση του περιεχομένου και ο σχεδιασμός των δράσεων του έργου ΣΕΠΠΕ  έλαβε υπόψη του τη διατύπωση της έννοιας και της ‘θεώρησης του 1/5’ όπως περιγράφεται στο τεχνικό δελτίο της Ενέργειας 1.1α, με βάση την οποία, ένα μέρος της ύλης του  Προγράμματος Σπουδών μπορεί να αναφέρεται στην εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων, τις διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις και την προώθηση της τοπικής διάστασης καθώς και τη διαχείρισή τους στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας. Τα υπο-έργα Ι και ΙΙ του έργου ΣΕΠΠΕ όπως καθορίζονται στην επόμενη ενότητα αριθ. 8, όπου παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο,  σχεδιάστηκαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το υπο-έργο ΙΙ  να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις της θεσμοθέτησης της ‘θεωρίας του 1/5’ του σχολικού προγράμματος στα πλαίσια της δημιουργίας του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ) χωρίς, όμως, να τις προϋποθέτει.

β. Τα Πειραματικά προγράμματα Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) του έργου ΣΕΠΠΕ  λειτούργησαν με βάση τα ισχύοντα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα.  Μετά την εφαρμογή του νέου Εθνικού Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών προσαρμόστηκαν στη νέα κατάσταση. Σχετικά με τις πειραματικές εφαρμογές για τις οποίες απαιτήθηκε τροποποίηση των Α.Π. και Ω.Π. ( για παράδειγμα ‘Ολοήμερο σχολείο) εκδόθηκαν  Υπουργικές Αποφάσεις ή εγκύκλιοι του ΥΠΕΠΘ μετά από σχετική πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτιούτου.

γ. Το έργο των ΣΕΠΠΕ δεν απετέλεσε ανεξάρτητο πειραματισμό, αλλά  επιδιώχθηκε σταθερά η διασύνδεση του με τις συμπληρωματικές ενέργειες του Υποπρογράμματος 1 «Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση» που έχουν ήδη αναφερθεί προηγουμένως στην ενότητα  5.

δ. Η υλοποίηση των επιμέρους στόχων του έργου ΣΕΠΠΕ προσδιορίστηκε με βάση την ένταξη των Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) σε υπο-έργα, δράσεις και πακέτα, σύμφωνα με την ορολογία που καθιέρωσε η διαχειριστική αρχή του 1ου ΕΠΕΑΕΚ. Η ταξινόμηση του έργου εμφανίζεται σχηματικά στον πίνακα που ακολουθεί (ενότητα 8).

8.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟ-ΕΡΓΟ Ι: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Α.Π.

ΔΡΑΣΗ Α :  Πειραματισμός σε επιμέρους αντικείμενα, θέματα και διδακτικές προσεγγίσεις των γνωστικών περιοχών του σχολικού προγράμματος.

Πακέτα  :    ( Π1: Φυσικ. Επιστ., Π2: Μαθηματικά, Π3 Φιλολογ. Μαθήματα…Οι  διάφορες γνωστικές περιοχές του Α.Π).

ΔΡΑΣΗ Β  :    Πειραματισμός στους τρόπους αναδιάταξης του Α.Π, του  Ω.Π. και του σχολικού χώρου.

Πακέτο 1 :  Αναδιάταξη σε μία ή περισσότερες περιοχές του Α.Π.

Πακέτο 2 :  Αναδιάταξη σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα.

ΥΠΟ-ΕΡΓΟ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΡΑΣΗ Α :  Πειραματισμός, για την εισαγωγή-ενσωμάτωση νέων γνωστικών αντικειμένων   με έμφαση στην τοπική  και τη διεθνή διάσταση.

Πακέτο 1 : Γνωστικά αντικείμενα με έμφαση στην τοπική διάσταση.

Πακέτο 2 : Γνωστικά αντικείμενα με έμφαση στην  διεθνή διάσταση.

ΔΡΑΣΗ Β  :    Πειραματισμός στην ένταξη-ενσωμάτωση στο Α.Π και το Ω.Π. του σχολείου   εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θεματικών και προσεγγίσεων, που ήδη πραγματοποιούνται σε μεγάλο αριθμό σχολείων εκτός προγράμματος

ΥΠΟ-ΕΡΓΟ ΙΙΙ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΡΑΣΗ Α :   Πειραματισμός σε μορφές προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής τάξης και σχολικής μονάδας και σε μορφές διοίκησης και διαχείρισης της σχολικής μονάδας στα πλαίσια της εκπαιδευτικής αποκέντρωσης.

ΔΡΑΣΗ Β :  Πειραματισμός σε διαδικασίες συμμετοχής των επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων της τοπικής κοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη διοίκηση της σχολικής μονάδας.

9. Η  IΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Το  έργο ΣΕΠΠΕ   υπήρξε από τη φύση του πολύμορφο, πολυσχιδές και ποικιλότροπο. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του  έργου  εστιάστηκε στο γεγονός ότι το αντικείμενο του έργου αναφερόταν στην ανάπτυξη πειραματισμών στις διάφορες  γνωστικές περιοχές του σχολικού προγράμματος (π.χ. Φυσικές ή Κοινωνικές επιστήμες) σε κανονικά σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), σε όλες τις περιοχές της χώρας, χωρίς, όμως, να είναι δυνατόν να καθοριστούν εκ των προτέρων και  για όλη την τριετία:

α) οι συγκεκριμένες ανάγκες πειραματισμού (είδος, μέγεθος, μορφή, εύρος, περιεχόμενο) σε κάθε γνωστική περιοχή.

β) οι επιμέρους ανάγκες κάθε σχολείου ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Παράλληλα, βρισκόταν σε εξέλιξη η εφαρμογή της Ενέργειας 1.1α «Προγράμματα-Βιβλία» στα πλαίσια της οποίας συγκροτήθηκαν οι θεματικές επιτροπές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διαμορφώθηκε το νέο ΕΠΠΣ, συντάχθηκαν τα νέα Προγράμματα Σπουδών και εκπονήθηκαν τα νέα βιβλία. Δεν ήταν, λοιπόν, δυνατόν στη χρονική στιγμή της συγγραφής του  τεχνικού δελτίου του έργου ΣΕΠΠΕ  (Άνοιξη 1997) να προσδιοριστούν ακριβώς τα αντικείμενα των πειραματικών εφαρμογών για κάθε πακέτο της κάθε επιμέρους δράσης του έργου  που θα υλοποιείτο στη διάρκεια της επόμενης τριετίας (1997-2000).

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες της υλοποίησης κάθε Πειραματικού Προγράμματος Εκπαίδευσης εξαρτήθηκαν άμεσα τόσο από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε σχολείου χωριστά όσο και από τις διαφορετικές ανάγκες σε μέσα και εξοπλισμό μεταξύ των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο  πιλοτικό πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε σχολική μονάδα της χώρας είναι διαφορετική ως προς τη γεωγραφική της θέση, την τοπική κοινωνία στην οποία ανήκει, τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας, την υλικοτεχνική υποδομή, τα εποπτικά μέσα που διαθέτει, το εκπαιδευτικό και μαθητικό της δυναμικό και τη χρηματοδότησή της από τους τοπικούς φορείς. Κατά συνέπεια, η αποτελεσματική υλοποίηση κάθε πειραματικού προγράμματος εκπαίδευσης εξαρτήθηκε άμεσα :

α) από την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων

β) από την ενεργό συμμετοχή των φορέων της τοπικής κοινωνίας και

γ) από τη δυνατότητα αποκέντρωσης των διαδικασιών εφαρμογής (εποπτείας, παρακολούθησης, οικονομικής διαχείρισης, αξιολόγησης) του προγράμματος.

10. Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Ο νόμος 2640/1998 ‘Περί Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης’ είχε ουσιαστική συμβολή στην αποκέντρωση των διαδικασιών της οικονομικής διαχείρισης στο χώρο της εκπαίδευσης. Ειδικότερα με το  άρθρο 11, παρ.3, επέτρεψε τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για την υλοποίηση έργων του ΕΠΕΑΕΚ. Με βάση το παραπάνω άρθρο το έργο ΣΕΠΠΕ ήταν το πρώτο- ανάμεσα στα διάφορα έργα του 1ου ΕΠΕΑΕΚ- που επιδίωξε και πέτυχε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών σχετικά με τη ‘συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην οικονομική διαχείριση έργων του ΕΠΕΑΕΚ που υλοποιούνται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και χρηματοδοτούνται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο’ (ΦΕΚ.67,τ.Β΄,4-2-1999). Κατ΄αυτόν τον τρόπο το έργο ΣΕΠΠΕ  είχε τη δυνατότητα να εφαρμόσει άμεσα και ουσιαστικά τις διαδικασίες της εκπαιδευτικής αποκέντρωσης στις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στην υλοποίηση  των διάφορων ΠΠΕ του έργου.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι η ενεργός συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην οικονομική διαχείριση των ΠΠΕ απετέλεσε βασικό στόχο του  έργου ΣΕΠΠΕ  και επιπλέον με τον τρόπο αυτό ενισχύθηκαν :

α) οι ανάγκες ευελιξίας και προσαρμοστικότητας του έργου και των ΠΠΕ στις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων όλης της χώρας.

β) η άμεση απορροφητικότητα των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

γ) η προώθηση των διαδικασιών της εκπαιδευτικής αποκέντρωσης.

δ) η αναβάθμιση του ρόλου και του έργου του διευθυντή και της σχολικής επιτροπής στην οικονομική διαχείριση της σχολικής μονάδας.

ε) η σύνδεση του σχολείου με τους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς όλης της χώρας.

στ) η υποστήριξη των οικονομικών φορέων και παραγόντων της τοπικής κοινωνίας (βιοτεχνών, εμπόρων, προμηθευτών κ.ά.).

11.Η ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

- Για την υλοποίηση των δράσεων του έργου δημιουργήθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η Μονάδα Υποστήριξης του έργου ΣΕΠΠΕ. Η   ΜΥ ΣΕΠΠΕ ( Γραμματεία, Λογιστήριο, Παρατηρητήριο, Αρχείο, Βιβλιοθήκη, Γραφεία μελών ΜΥ ), στεγάστηκε σε όροφο κτιρίου επί της οδού Μεσογείων 400 και ο χώρος εξοπλίστηκε με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (Τηλεφωνικό κέντρο, Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, Φωτοτυπικά μηχανήματα, Έπιπλα, κλπ.) χάρις στην οποία τα μέλη της Μονάδα Υποστήριξης του έργου μπόρεσαν να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά στις  διάφορες απαιτήσεις του έργου ( παρακολούθηση και διαχείριση ΠΠΕ, αξιολόγηση παραδοτέων, διάχυση αποτελεσμάτων, έκδοση εντύπων, διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδρίων, κα).

Η Μονάδα Υποστήριξης αποτελείτο από 26 άτομα τα οποία διακρίνονταν στις ακόλουθες ομάδες εργασίας:

α. Στη Συντονιστική Ομάδα ( Σ.Ο )  (7 μελής ).

β. Στην Ομάδα της Διοικητικής, Γραμματειακής, και Λογιστικής υποστήριξης (5μελής).

γ. Στην ομάδα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών ( 14μελής ).

Η ομάδα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών αποτελείτο από 14 εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων  (Φιλολογικά , Φυσικές επιστήμες , Μαθηματικά, Κοινωνικές επιστήμες, Αισθητική αγωγή, Νέα γνωστικά αντικείμενα, Οργάνωση-Διοίκηση-Αξιολόγηση της εκπαίδευσης, κ.α) για την υποστήριξη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων της φυσικής και οικονομικής παρακολούθησης  των διάφορων ΠΠΕ  του έργου που υλοποιήθηκαν σε σχολεία όλης της χώρας.

Η  Μονάδα Υποστήριξης των ΣΕΠΠΕ συνεπικουρείτο στο έργο της από Επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι  ορίζονταν από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι μετά από εισήγηση της Σ.Ο, για την  ικανοποίηση των επιστημονικών απαιτήσεων των ΠΠΕ  στις διάφορες δράσεις του έργου.

Η Συντονιστική Ομάδα του έργου ΣΕΠΠΕ ορίστηκε με Υπουργική Απόφαση. Σ΄ αυτή συμμετείχαν:

α. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου.

β. Ο Αναπληρωτής   Υπεύθυνος του έργου.

γ. Τέσσερα μέλη ( μέλη Δ.Ε.Π  ή  του Π.Ι. ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί).

δ. Ενας εκπρόσωπος της Δ/νσης Σπουδών Β/θμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο  του έργου ΣΕΠΠΕ, το έργο της Σ.Ο. διακρινόταν σε διοικητικό και ερευνητικό, ως ακολούθως:

Ι. Το Διοικητικό έργο της Σ.Ο αφορούσε :

α. Εισηγήσεις προς την Επιτροπή Ερευνών (Ε.Ε.) του Π.Ι. που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Π.Ι. και την υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.

β. Την εκπόνηση προσκλήσεων ενδιαφέροντος προς τους φορείς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης ΠΠΕ στις διάφορες θεματικές περιοχές των δράσεων του έργου.

γ. Την ενημέρωση, μέσω των Διευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των σχολείων της χώρας για τη συμμετοχή τους στα επιλεγμένα  ΠΠΕ κάθε έτους.

δ. Την εποπτεία της φυσικής και οικονομικής διαχείρισης των Πειραματικών  Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του έργου.

ε. Την οργάνωση της διαδικασίας  αξιολόγησης των  ΠΠΕ που υλοποιήθηκαν σε κάθε σχολική χρονιά και των προτάσεων που υποβάλλονταν προς τη ΜΥ ΣΕΠΠΕ  για την υλοποίηση ΠΠΕ  την επόμενη σχολική χρονιά.

στ . Την εκπόνηση της τελικής αξιολόγησης  σχετικά με την επιλογή των ΠΠΕ  που  επελέγησαν  για να εφαρμοστούν την επόμενη σχολική χρονιά

ζ. Τη διάδοση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου  ΣΕΠΠΕ ( έκδοση ενημερωτικού υλικού, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκτύπωση παραδοτέων των ΠΠΕ, έκδοση αποτελεσμάτων των ΠΠΕ, κα).

ΙΙ. Το Ερευνητικό έργο της Σ.Ο αφορούσε :

α.  Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των κριτηρίων αξιολόγησης των πειραματικών  προγραμμάτων κάθε έτους.

β. Τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονταν κάθε χρόνο για τα νέα ΠΠΕ , την επιλογή τους με βάση τα κριτήρια που είχαν καθοριστεί, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εξωτερικών κριτών και το ύψος του προϋπολογισμού κάθε έτους.

γ. Τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την  αξιολόγηση των αιτήσεων που υπέβαλαν  τα σχολεία της χώρας για τη συμμετοχή τους στα διάφορα ΠΠΕ των δράσεων του έργου.

δ. Τη συλλογή στοιχείων σχετικά με  την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κάθε ΠΠΕ.

ε. Τη συλλογή στοιχείων σχετικά με  την  εφαρμογή  των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και ανατροφοδότησης κάθε προγράμματος κατά τη διάρκεια των σταδίων υλοποίησης του ΠΠΕ.

στ. Τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων των αποτελεσμάτων του έργου ΣΕΠΠΕ η οποία επιτρέπει τον επανασχεδιασμό και τη βελτίωση των πειραματικών δραστηριοτήτων.

ζ. Την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων  κάθε πειραματικής εφαρμογής με προτάσεις για την γενικότερη διάχυσή της.

12. Η   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση κάθε Πειραματικού Προγράμματος Εκπαίδευσης  στις διάφορες δράσεις του έργου ήταν η ίδια  για  όλα τα υπο-έργα του πιλοτικού προγράμματος και είχε ως ακολούθως:

12.1. Ο προγραμματισμός των δράσεων.

Η έγκριση των πειραματικών προγραμμάτων που εκπονήθηκαν σε κάθε πακέτο, ανήκε  στην αρμοδιότητα της Συντονιστικής Ομάδας του έργου ΣΕΠΠΕ, η οποία  καθόριζε τις ανάγκες και την εξέλιξη των πειραματικών εφαρμογών σε ετήσια βάση καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. Οι προτάσεις για την εφαρμογή Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) στο έργο ΣΕΠΠΕ προήλθαν μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος της Σ.Ο του έργου προς όλα τα μέλη και τους φορείς της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας, από τους ακόλουθους φορείς:

α. Τη Συντονιστική Ομάδα των ΣΕΠΠΕ.

β. Τις Συντονιστικές Ομάδες των άλλων έργων της Ενέργειας 1.1α.

γ. Τους Υπευθύνους άλλων έργων και Ενεργειών  του Υποπρογράμματος 1 :  «Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση».

δ. Φορείς, Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και φυσικά πρόσωπα της Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής Κοινότητας.

ε.  Φορείς, Ιδρύματα, Οργανισμούς και Ενώσεις επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Ο προγραμματισμός για τον προσδιορισμό των δράσεων και των ΠΠΕ  κατά τη διάρκεια της τριετίας (1997-2000) καθώς και η διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου στηρίχθηκε στην ακόλουθη διαδικασία:

α. Ο συνολικός προϋπολογισμός καθορίστηκε σε ετήσια βάση μέχρι το επίπεδο των πακέτων των ξεχωριστών δράσεων κάθε υπό-έργου.

β. Η  ΣΟ του έργου ΣΕΠΠΕ  είχε την ευθύνη για τον καθορισμό του ετήσιου αριθμού των ΠΠΕ μέσα στο πλαίσιο που  καθόριζαν ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου  και ο προϋπολογισμός της κάθε ξεχωριστής δράσης.

γ. Για λόγους που αφορούσαν τη διευκόλυνση του έργου της Μονάδας Υποστήριξης του έργου  και την ευελιξία στον καθορισμό των Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, η Συντονιστική Ομάδα είχε τη δυνατότητα   της μεταφοράς ποσών μεταξύ των δράσεων κάθε υποέργου εντός του έτους, αλλά και από έτος σε έτος σε ποσοστό ίσο με 30% του συνολικού ποσού της κάθε δράσης.

δ.  Η διεύρυνση των δράσεων του έργου με νέα προγράμματα και η αντίστοιχη αναμόρφωση / τροποποίηση του συνολικού  προϋπολογισμού των ΣΕΠΠΕ,   πραγματοποιήθηκε μετά από συνεννόηση και απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τη Διαχειριστική αρχή του 2ου ΚΠΣ.

12.2. Η διαδικασία επιλογής των ΠΠΕ.

Η Σ.Ο. του έργου καθόριζε τις περιοχές πειραματισμού κάθε έτους και τα βασικά κριτήρια που έπρεπε να πληρούν (α) η πρόταση υποβολής του φορέα για  την υλοποίηση του ΠΠΕ και  (β)  του σχολείου για να γίνει ΣΕΠΠΕ και τα υπέβαλε προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών (Ε.Ε) του Π.Ι. Μετά την έγκριση αυτών των προδιαγραφών και των κριτηρίων, ακολουθούσαν:

- Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους φορείς και τα μέλη της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας για υποβολή πειραματικών προγραμμάτων προς το ΠΙ.

- Υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους προς το ΠΙ για την εφαρμογή πειραματικών προγραμμάτων στα σχολεία.

- Αξιολόγηση των προτάσεων από τη ΜΥ ΣΕΠΠΕ.

- Κοινοποίηση των επιλεγμένων προτάσεων προς τις διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης οι οποίες αναλαάμβαναν την προώθησή τους στο σχολεία όλης της χώρας.

- Αιτήσεις των σχολείων προς το ΠΙ για συμμετοχή τους στα  επιλεγμένα ΠΠΕ ως ΣΕΠΠΕ.

- Αξιολόγηση των αιτήσεων των σχολείων από το ΠΙ, με βάση τα ειδικά, για κάθε πειραματική εφαρμογή, κριτήρια που καθορίζονταν σε συνεργασία της ΜΥ ΣΕΠΠΕ με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κάθε ΠΠΕ από τη μονάδα υποστήριξης των ΣΕΠΠΕ και θα γίνουν γνωστά στα σχολεία.

- Ενημέρωση των σχολείων για την επιλογή τους ως ΣΕΠΠΕ.

- Προετοιμασία των επιλεγέντων σχολείων (υποδομή, εξοπλισμός, κα) προκειμένου να λειτουργήσουν ως ΣΕΠΠΕ κατά το επόμενο σχολικό έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προκηρύξεις του έργου ΣΕΠΠΕ  για τα Πειραματικά Προγράμματα Εκπαίδευσης ήσαν ανοιχτές προς όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας. Σ’ αυτές τονίστηκε ότι κύριος στόχος είναι η διερεύνηση τρόπων εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία. Επιπρόσθετα μέσω της υλοποίησης των ΠΠΕ στα σχολεία  δόθηκε  η ευκαιρία σε διδάσκοντες και διδασκόμενους να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του νέου σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Οι αιτήσεις των σχολείων κρίνονταν από τους αξιολογητές της Σ.Ο. σύμφωνα με τα κριτήρια και τα πρότυπα τα οποία καθορίζονταν αναλυτικά στο φάκελο  της προκήρυξης για τα ΣΕΠΠΕ. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των προτάσεων από τους διάφορους φορείς θεωρήθηκαν, μεταξύ άλλων, η πρωτοτυπία των ιδεών, η τεκμηρίωση και η πληρότητα των προτάσεων, ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών του σχολείου και το πραγματοποιήσιμο της εφαρμογής του προγράμματος που θα προτείνεται στην σχετική έκθεση που θα υποβάλλει το σχολείο. Η τελική επιλογή των σχολείων ως  ΣΕΠΠΕ  ελάμβανε υπόψη της την ισόρροπη κατανομή των σχολείων στις διάφορες περιοχές όλης της χώρας, για τον καθορισμό των αναγκών του πειραματισμού σε κάθε έτος του πιλοτικού προγράμματος.

12.3. Ο ορισμός ενός σχολείου ως ΣΕΠΠΕ.

Η αποτελεσματικότητα των πειραματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης συναρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ενεργητική συμμετοχή των διδασκόντων και το γενικότερο κλίμα της σχολικής μονάδας. Η συμμετοχή των σχολείων στο έργο ΣΕΠΠΕ προϋπέθετε τη συναίνεση του συλλόγου διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή. Ειδικά στις περιπτώσεις εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων που αφορούσαν το σύνολο της σχολικής μονάδας ( όπως η ‘Αναδιάταξη του σχολικού χώρου’), βασικό κριτήριο για την επιλογή των σχολείων ως ΣΕΠΠΕ, αποτελούσε η μέγιστη δυνατή πλειοψηφία του συλλόγου διδασκόντων, το ποσοστό της οποίας συνυπολογιζόταν στα κριτήρια επιλογής των σχολείων.

Κάθε σχολείο μπορούσε να συμμετέχει   σε περισσότερες από μία προκηρύξεις στα πλαίσια  της δράσης ενός υπο-έργου. Επίσης είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει πρόταση για να οριστεί  ως ΣΕΠΠΕ σε ένα  ή και  σε περισσότερα Πειραματικά Προγράμματα Εκπαίδευσης. Τα σχολεία ορίζονταν ως ΣΕΠΠΕ για μια σχολική χρονιά αλλά είχαν τη  δυνατότητα συνέχισης της πειραματικής εφαρμογής μετά από νέα αίτηση του σχολείου και έγκριση από τη Σ.Ο. του έργου. Για ορισμένες δράσεις που απαιτούσαν πιο παρατεταμένο πειραματισμό προβλεπόταν τα σχετικά σχολεία να ορίζονται ως ΣΕΠΠΕ  για δύο ή και για τρία σχολικά έτη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Αμέσως μετά την επιλογή του σχολείου ως ΣΕΠΠΕ, το σχολικό συμβούλιο   προχωρούσε στις απαραίτητες ρυθμίσεις, στην ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και των ενδιαφερομένων (γονείς, μαθητές) και στη προμήθεια της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, ώστε να είναι έτοιμο το σχολείο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εφαρμογής του πειραματικού προγράμματος.

12.4 Η οικονομική διαχείριση και ο συντονισμός των ΣΕΠΠΕ.

Η οικονομική διαχείριση των πειραματικών προγραμμάτων από τα σχολεία πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις που προέβλεπε ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Αρμόδιος για το συντονισμό της πειραματικής εφαρμογής στη σχολική μονάδα ήταν ο σύλλογος διδασκόντων, ο οποίος επέλεγε και τον  εκπαιδευτικό που θα είχε την εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος στο σχολείο. Ο Δντής, ο επόπτης  και οι καθηγητές του σχολείου που συμμετείχαν στην υλοποίηση του πειραματισμού,   αμείβονταν κατά αποκοπή, με συγκεκριμένο ποσό για  όλο το έργο τους και δεσμεύονταν ως προς τις υποχρεώσεις τους για την ολοκλήρωση της πειραματικής εφαρμογής του προγράμματος στο σχολείο τους. Το ποσό της αμοιβής καθοριζόταν κατά περίπτωση, από τη Μ.Υ ΣΕΠΠΕ ανάλογα με το είδος, τη διάρκεια, την έκταση και το επίπεδο της συμμετοχής τους (εποπτεία, διαχείριση, διδασκαλία, αξιολόγηση, κα) στην υλοποίηση του πειραματικού προγράμματος. Οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, οι οποίες καθορίζονταν από τη ΜΥ ΣΕΠΠΕ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΠΠΕ, αφορούσαν τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικά σεμινάρια, την προετοιμασία του πειραματισμού, την υλοποίηση του πειραματισμού, τις έκτακτες παιδαγωγικές συναντήσεις και συνεργασίες, καθώς και για τις εκθέσεις αξιολόγησης του προγράμματος.

Υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση  του πειραματικού προγράμματος ήταν ο Δντής του σχολείου. Οι αγορές του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκαν μέσω της διαδικασίας  της ‘πρόσκλησης ενδιαφέροντος’ στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, όπως προβλεπόταν από τις σχετικές διατάξεις (ΚΥΑ, Σχολικές Επιτροπές, Ειδικό Λογαριασμό του Π.Ι).  Η  εποπτεία και ο συντονισμός της οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος ανήκε στις αρμοδιότητες της σχολικής  επιτροπής κάθε ΣΕΠΠΕ.

12.5. Ο σκοπός και η λειτουργία των σχολείων-ΣΕΠΠΕ.

Πρωταρχική επιδίωξη του έργου ΣΕΠΠΕ ήταν να προσφέρει ένα πεδίο πειραματισμού για τη δοκιμή σε κανονικά σχολεία της χώρας των προτεινόμενων και υπό επεξεργασία εκπαιδευτικών καινοτομιών και  πειραματισμών  (σε γνωστικές ή θεματικές περιοχές, σε διδακτικές μεθόδους, στη χρήση ΤΠΕ και πολλαπλών διδακτικών πηγών, σε θέματα της αξιολόγησης και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου) στα πλαίσια της συμπληρωματικότητας των δράσεων ανάμεσα στα έργα της Ενέργειας 1.1α. Από τις δοκιμές αυτές αναμενόταν να προκύψουν συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ότι αφορούσε τη δυνατότητα θεσμοθέτησης και πραγμάτωσης των καινοτομιών αυτών σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο.

Ένα από τα θετικά στοιχεία του έργου ΣΕΠΠΕ ήταν ότι επιδίωξε και πέτυχε τη διεύρυνση του εκπαιδευτικού έργου και το άνοιγμα του σχολείου στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από τη συνεργασία της σχολικής μονάδας με επιστημονικούς φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιστημονικές Ενώσεις, Πολιτιστικά Ιδρύματα, κα) και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε διεπιστημονικά και καινοτόμα  προγράμματα.. Παράλληλα, συνέβαλε στον εξοπλισμό, την ανανέωση και τη  βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής  των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στα διάφορα προγράμματα του έργου. Μετά τη λήξη του πειραματισμού  ορισμένα σχολεία που είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία εφαρμογής  μιας καινοτομίας η οποία παρουσίασε θετικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα συνέβη  με το πρόγραμμα της ‘Αναδιάταξης του σχολικού χώρου’, συνέχισαν να λειτουργούν με βάση τις νέες διευθετήσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη και άδεια της σχετικής Δ/νσης  Σπουδών του ΥΠΕΠΘ, ενσωματώνοντας τη νέα δομή και τα αποτελέσματα της πειραματικής εφαρμογής, χωρίς φυσικά να χαρακτηρίζονται πλέον ως ΣΕΠΠΕ  και να επιχορηγούνται από αυτό το έργο.

13.Η Αξιολόγηση των ΠΠΕ  του έργου ΣΕΠΠΕ.

Η αξιολόγηση των ΠΠΕ του έργου ΣΕΠΠΕ διακρίθηκε σε εσωτερική και εξωτερική ως ακολούθως.

13.1.Η Εσωτερική Αξιολόγηση.

Την ευθύνη της εσωτερικής αξιολόγησης των Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης είχαν η Επιστημονική Ομάδα κάθε προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του πειραματισμού η Επιστημονική Ομάδα κάθε προγράμματος  και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωναν δελτία προόδου και αξιολόγησης του Πειραματικού προγράμματος και συνέτασσαν εκθέσεις αξιολόγησης σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την πορεία, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και τις δυσκολίες της πειραματικής εφαρμογής.  Η Επιστημονική ομάδα κάθε προγράμματος υπέβαλε μηνιαία δελτία φυσικής προόδου του προγράμματος, τριμηνιαία δελτία αξιολόγησης και τελική έκθεση αξιολόγησης η οποία συνοδεύεται από τα παραδοτέα κάθε ΠΠΕ.

13.2. Η Εξωτερική Αξιολόγηση.

Η Συντονιστική Ομάδα του έργου ΣΕΠΠΕ επέλεξε από τον κατάλογο των αξιολογητών του Π.Ι και του ΚΠΣ, συγκεκριμένους ειδικούς επιστήμονες - ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο κάθε ΠΠΕ - ως εξωτερικούς αξιολογητές  σε κάθε πειραματικό πρόγραμμα, οι οποίοι μετά από συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα του ΠΠΕ   υπέβαλαν  έκθεση  εξωτερικής αξιολόγησης του πειραματικού προγράμματος.

# 14.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

- Η  γενική στατιστική εικόνα του έργου διαμορφώθηκε ως  ακολούθως:

# Ο συνολικός αριθμός των πειραματικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν την περίοδο 1997-2000 ανήλθαν σε  81 και διεξήχθησαν σε 760  περίπου σχολικές μονάδες από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Στα προγράμματα αυτά συμμετείχαν 6.200 περίπου εκπαιδευτικοί και πάνω από 75.000 μαθητές. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου   ανήλθε στο ποσό των 6 δις δρχ. περίπου και χρηματοδοτήθηκε ως ακολούθως : από το Β΄ ΚΠΣ : ΕΚΤ 4,38 δις, ΕΤΠΑ : 0,52 δις. Από το Γ΄ ΚΠΣ  1 δις.

- Στους πίνακες και το χάρτη που ακολουθούν εμφανίζονται :

- α) Στους πίνακες η κατανομή των Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του έργου ΣΕΠΠΕ στα αντικείμενα και τις γνωστικές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών.

- β)Στο χάρτη η γεωγραφική κατανομή των σχολείων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) που συμμετείχαν στα διάφορα ΠΠΕ του έργου ΣΕΠΠΕ.

Πίνακας

- Κατανομή  των ΠΠΕ του έργου ΣΕΠΠΕ

- Κατανομή  των ΠΠΕ του έργου ΣΕΠΠΕ

# Πίνακας

Χάρτης με την κατανομή των σχολείων – ΣΕΠΠΕ σε όλη τη χώρα

# 15. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

- 15.1. Η εκπαιδευτική αποκέντρωση.

- Το έργο υποστήριξε και προώθησε άμεσα τις διαδικασίες της εκπαιδευτικής αποκέντρωσης. Η  οικονομική διαχείριση του έργου στηρίχθηκε στην ενεργοποίηση του άρθρου 11, παρ. 3, του νόμου  2640/98 ‘Περί  Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης’, και της ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών σχετικά με τη ‘συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην οικονομική διαχείριση έργων του ΕΠΕΑΕΚ που υλοποιούνται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και χρηματοδοτούνται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο’ (ΦΕΚ.67,τ.Β΄,4-2-1999). Κατ΄ αυτόν τον τρόπο το έργο ΣΕΠΠΕ    επιμόρφωσε και ενεργοποίησε ουσιαστικά περισσότερους από 700  Διευθυντές σχολικών μονάδων οι οποίοι αναμένεται να δράσουν ως πολλαπλασιαστές της αποκεντρωμένης διαχείρισης  κατά  τη διάρκεια του 2ου ΕΠΕΑΕΚ την περίοδο 2000-20006.

- 15.2.Η συνεργασία με την εκπαιδευτική   κοινότητα.

- Το έργο υποστήριξε και προώθησε άμεσα τη συνεργασία του ΠΙ με επιστημονικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς σε όλη τη χώρα. Πλήθος φορέων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του έργου και υπέβαλαν προτάσεις για την εκπόνηση ΠΠΕ. Ειδικότερα, στα διάφορα  ΠΠΕ  του έργου συμμετείχαν :

- α. Πανεπιστήμια : Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κρήτης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Αιγαίου, Ιόνιο και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο .

- β. Πανεπ. Τμήματα : Φιλοσοφική, Φυσικό, Μαθηματικό, Χημικό, Γεωπονικό, Ιστορίας, Παιδαγωγικά Δημοτικής και Νηπιαγωγών,  Φυσικής Αγωγής.

- γ. ΤΕΙ : Πειραιά, Χανίων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

- δ. Ερευνητικά Κέντρα : Δημόκριτος.

- ε. Επιστημονικές Ενώσεις : Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ της ΟΛΜΕ.

- στ. Εκπαιδευτικοί φορείς : Δ/νσεις Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.

- ζ. Εκπαιδευτική Κοινότητα :  ΕΚΦΕ, ΠΕΚ, Ομάδες εκπαιδευτικών.

- η. Ιδιωτικοί και τοπικοί φορείς : Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, Πολιτιστικά Κέντρα, Ιδιωτικά σχολεία, Εταιρείες, κα.

- 15.3.Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

- Το έργο υποστήριξε και προώθησε άμεσα το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Με τη θεσμοθέτηση της εκπαιδευτικής αποκέντρωσης (Ν.2640/98)  όλες οι διαδικασίες για τις προμήθειες του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκαν στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας με αποτέλεσμα την ενίσχυση  των  τοπικών οικονομικών φορέων ( εμπόρων, επαγγελματιών, βιοτεχνών, καταστηματαρχών, κα).

- 15.4. Η προώθηση της τοπικής διάστασης.

- Το έργο  συνέβαλε άμεσα στην  εισαγωγή και την προώθηση της τοπικής διάστασης στο σχολικό πρόγραμμα με την υλοποίηση πειραματικών προσεγγίσεων που διέφεραν ως προς τη μεθοδολογία, το περιεχόμενο και το αντικείμενο (  ιστορία, αρχαιολογία, περιβάλλον, λαογραφία, κοινωνία, κα.) Τα Πειραματικά Προγράμματα που υλοποιήθηκαν προήλθαν από  διαφορετικούς φορείς, όπως Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, Πνευματικό Κέντρο ‘ Νικ. Δημητρίου’ της Σάμου, Ιστορικό Αρχείο Βόλου.

- 15.5. Η προώθηση της διεθνούς διάστασης.

- Το έργο  συνέβαλε  άμεσα στην  εισαγωγή και την προώθηση της διεθνούς διάστασης στο εκπαιδευτικό έργο των σχολείων  μέσα από την υλοποίηση  διαφορετικών  πειραματικών εφαρμογών που διέφεραν ως προς τη μεθοδολογία, το περιεχόμενο και το αντικείμενο. Ειδικότερα, τα προγράμματα της διεθνούς  διάστασης:

-  προώθησαν την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση,

- -  ανάπτυξαν δίκτυο σχολείων μεταξύ των  βαλκανικών κρατών,

-  ενίσχυσαν την αδελφοποίηση σχολείων  με άλλες χώρες ( Καναδάς )

-  επιδίωξαν τη διαμόρφωση συνείδησης και στάσεων για την καταπολέμηση του ρατσισμού

-  υποστήριξαν και ενίσχυσαν την οργάνωση και τη λειτουργία των  διαπολιτισμικών σχολείων στην Ελλάδα.

Τα πειραματικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν προήλθαν από  διαφορετικούς φορείς, όπως,  Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Αιγαίου, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ της ΟΛΜΕ, ομάδες εκπαιδευτικών και ιδιωτικούς φορείς.

15.6. Η ενσωμάτωση νέων γνωστικών αντικειμένων.

Το έργο υποστήριξε κα προώθησε την εισαγωγή και την ενσωμάτωση νέων γνωστικών αντικειμένων (Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή) και νέων θεματικών περιοχών ( Ολυμπιακή παιδεία, Αθλητική αγωγή, Θεατρική αγωγή) στο σχολικό πρόγραμμα και ενίσχυσε την αναβάθμιση της σχολικής γνώσης με την εισαγωγή διεπιστημονικών προσεγγίσεων σε ευρύτερες θεματικές περιοχές.

Τα πειραματικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν προήλθαν από  διαφορετικούς φορείς, όπως,  Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης,  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ της ΟΛΜΕ, ομάδες εκπαιδευτικών και ιδιωτικούς φορείς.

15.7.Η επιστημονική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού.

Όλα τα προγράμματα του έργου στηρίχθηκαν στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών επιδιώκοντας στην επιστημονική τους αναβάθμιση. Ειδικότερα, όμως τo πρόγραμμα της ‘Αναδιάταξης του σχολικού χώρου’ ενίσχυσε και προώθησε  την επιστημονική αυτονομία των εκπαιδευτικών, συμπλήρωσε θετικά τα είδη και τις μορφές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και συνέβαλε, κατ΄αυτόν τον τρόπο, στην ενίσχυση του κύρους των εκπαιδευτικών στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία.

15.8. Η Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Το έργο μέσα από μια ποικιλία πειραματικών προγραμμάτων σε διαφορετικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος ( Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες, Ξένες Γλώσσες, Τεχνολογία, Πληροφορική, κα) συνέβαλε άμεσα και αποτελεσματικά  στο λειτουργικό εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού έργου και των διδακτικών πρακτικών με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών ( Η/Υ, Πολυμέσα, διαδίκτυο, τηλεδιάσκεψη, κα ) και τη χρήση πολλλαπλών διδακτικών πηγών.

##### 15.9.  Η  Παραγωγή  εκπαιδευτικού υλικού.

Τα Πειραματικά Προγράμματα Εκπαίδευσης του έργου κατέληγαν υποχρεωτικά στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.  Κατ΄ αυτόν τον τρόπο το έργο συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία μηχανισμού τεχνογνωσίας που αφορούσε στο εκπαιδευτικό υλικό, την εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογικών και διδακτικών προσεγγίσεων, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών καινοτομιών. Τα παραδοτέα προϊόντα των Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του έργου αποτελούνται από πολύμορφο και πολυδιάστατο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά όλες τις γνωστικές περιοχές του σχολικού προγράμματος, όπως :

1.Βιβλία, Σημειώσεις, Φακέλους, Οδηγούς,  Σενάρια διδακτικών προσεγγίσεων για τον εκπαιδευτικό

2.Βιβλία, Σημειώσεις, Φακέλους, Οδηγούς,  Σενάρια διδακτικών ασκήσεων για  το μαθητή.

3.Εκπαιδευτικό Υλικό με τις εργασίες των μαθητών.

4.Λογισμικά, CD-Rom, Βάσεις δεδομένων, Εφαρμογές στη χρήση πολυμέσων, κα.

5.Χάρτες, διαφάνειες, Slides, Πίνακες, Διαγράμματα, Βιντεοκασέτες, κα.

6.Οδηγούς διεξαγωγής εργαστηριακών πειραματικών  ασκήσεων και εφαρμογών.

Τα παραδοτέα των Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του έργου εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρχικού Τεχνικού Δελτίου του Έργου ΣΕΠΠΕ και του Τεχνικού Δελτίου κάθε ΠΠΕ. Τα παραδοτέα προϊόντα των ΠΠΕ του έργου βρίσκονται στο αρχείο της ΜΥ ΣΕΠΠΕ στο ΠΙ. Μετά την ολοκλήρωση των ΠΠΕ και την αξιολόγηση των παραδοτέων  προϊόντων τους από τα αρμόδια τμήματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το υλικό που έχει παραχθεί  θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και θα μπορεί να διανεμηθεί στα σχολεία όλης της χώρας.

  - Η Συμβολή στη διαμόρφωση του Διαθεματικού Εκπαιδευτικού Υλικού για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων του Π.Ι.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της σχολικής γνώσης της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπόνησε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) με στόχο τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του Δ.Ε.Π.Π.Σ διαμορφώθηκαν η ‘ευέλικτη ζώνη διαθεματικών δημιουργικών δραστηριοτήτων’ για το Δημοτικό και  η ‘ζώνη καινοτόμων δράσεων’ για το Γυμνάσιο. Το περιεχόμενο των βιβλίων του ‘Διαθεματικού εκπαιδευτικού υλικού’ για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο εμπλουτίστηκε, μεταξύ άλλων, και με εκπαιδευτικό υλικό από Πειραματικά Προγράμματα Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΣΕΠΠΕ. Το εκπαιδευτικό υλικό επιλέχθηκε από ΠΠΕ που είχαν ως κύριο αντικείμενο τη διεπιστημονική/διαθεματική προσέγγιση της μάθησης και τατελικά κείμενα έτυχαν αναμόρφωσης, επεξεργασίας και προσθηκών σε συνεργασία με τους επιστημονικούς υπευθύνους που τα δημιούργησαν.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου  των βιβλίων του ‘Διαθεματικού εκπαιδευτικού υλικού’ για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο ανήκει στα ακόλουθα ΠΠΕ :

Γλωσσικά Μαθήματα :

-Διακλαδική/Διεπιστημονική προσέγγιση του αρχαίου κόσμου.

Φυσικές επιστήμες :

-Προστασία του Περιβάλλοντος: Βασικές αρχές εξοικονόμησης ενέργειας.

-Απυρόσοφος : Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Περιβαλλοντική εκπαίδευση.

-Εισαγωγή καινοτομικών ομαδικών πειραματικών δραστηριοτήτων στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών.

-Η Ενέργεια στη ζωή μας.

Τοπική Ιστορία :

-Μελετώ τον τόπο μου, καταλαβαίνω τον κόσμο.

-Τοπική ιστορία Μαγνησίας.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση :

-Ελλάδα, Βαλκάνια, Ευρώπη : λαοί και πολιτισμός.

-Διαπολιτισμική προσέγγιση και ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.

Εκφάνσεις της Τέχνης :

-Θεατρική Παιδεία και πρακτική στην Εκπαίδευση.

-Λαϊκός πολιτισμός.

-Βυζαντινός Πολιτισμός.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση :

-Γή, νερό, αέρας :διεπιστημονικό αναλυτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Φυσική Αγωγή :

-Ολυμπιακή Παιδεία.

-Αθλητική Αγωγή και υγεία.

.Τεχνολογία :

Εισαγωγή της Τεχνολογίας στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου.

Νέα γνωστικά αντικείμενα :

Αγωγή του Καταναλωτή.

15.11. Μηχανισμός τεχνογνωσίας.

To έργο ΣΕΠΠΕ, σε συνεργασία με τα Γραφεία Πιστοποίησης και Προτυποποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου συνέβαλε στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης, ελέγχου, αξιολόγησης και  αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και γενικότερα της εφαρμογής καινοτομιών στα σχολεία της χώρας.

15.12. Παρατηρητήριο  Καινοτομιών.

Το έργο ΣΕΠΕ σχεδίασε την οργάνωση και τη δημιουργία ενός  Παρατηρητηρίου Καινοτομιών με σκοπό να αποτελέσει ένα κόμβο μόνιμης σύνδεσης με όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και με χώρες όπως οι ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, κα. Αντικείμενο των δραστηριοτήτων  του Παρατηρητηρίου Καινοτομιών είναι η διαρκής πρόσβαση στην πληροφορία, τη χρήση και την αξιοποίηση καινοτομικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση που αναπτύσσονται στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό τοπίο, συνδέονται με ζητήματα ποιότητας, αξιολόγησης και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου και διαμορφώνουν την πορεία προς την κοινωνία της γνώσης.

16.ΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕΠΠΕ.

Στο πλαίσιο του έργου ΣΕΠΠΕ υλοποιήθηκαν 81 ΠΠΕ. Η υλοποίηση των ΠΠΕ πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς φορείς ( ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, Οργανώσεις εκπαιδευτικών, Ιδιώτες,) ή με αυτεπιστασία του ΠΙ ( Σύμβουλοι, Πάρεδροι) σε σχολικές μονάδες όλης της χώρας. Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν είχαν ως αναδόχους τους φορείς ( ως προς το επιστημονικό μέρος) και τις σχολικές μονάδες (ως προς το πεδίο της εφαρμογής του πειραματισμού).

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, οι βασικοί στόχοι του έργου ΣΕΠΠΕ ήσαν οι ακόλουθοι :

α. Η ενίσχυση  και η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της χώρας με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, τη χρήση των νέων τεχνολογιών, και  πολλαπλών διδακτικών πηγών (βιβλίων, αρχείων, υλικών, κα).

β. Η διεύρυνση του εκπαιδευτικού έργου και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μέσα από τη συνεργασία της σχολικής μονάδας με επιστημονικούς φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιστημονικές Ενώσεις, Πολιτιστικά Ιδρύματα, κα) και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε διεπιστημονικά και καινοτόμα  προγράμματα.

γ. Η ενίσχυση της εκπαιδευτικής αποκέντρωσης μέσα από την ανάπτυξη διαδικασιών ενεργού συμμετοχής των σχολικών μονάδων στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, την υλοποίηση και  τη διαχείριση προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ.

Οι δράσεις του έργου ΣΕΠΠΕ είχαν θετική ανταπόκριση και αξιολόγηση από τους φορείς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (αξιολογητές ΠΠΕ,  επιστημονικοί φορείς, εκπαιδευτικοί των σχολείων,  ενώσεις των εκπαιδευτικών, κα) καθώς και από τον τύπο στην Αθήνα και την επαρχία. Η πιο σημαντική όμως επίπτωση του έργου ΣΕΠΠΕ θεωρείται η προστιθέμενη αξία που δημιούργησε σε πολλαπλά επίπεδα με αποτελέσματα που έχουν μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα και μετά τη λήξη του έργου (πολλαπλασιαστές, υλικοτεχνική υποδομή, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικό υλικό). Ως βασικοί δείκτες αποτελεσμάτων του έργου θεωρούνται  ο αριθμός των σχολικών μονάδων, ο αριθμός των σχολικών αιθουσών που βελτιώθηκαν και εξοπλίστηκαν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετείχαν στα πειραματικά  προγράμματα. Οι δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του έργου συνδέονται με τους παραπάνω στόχους ως ακολούθως :

1. Ο αριθμός των σχολικών μονάδων συνδέεται : α) με την εκπαιδευτική αποκέντρωση, καθώς τα προγράμματα έχουν γεωγραφική κατανομή όλες τις περιοχές της χώρας) β) Τη δημιουργία ‘εκπαιδευτικών πολλαπλασιαστών’ μέσα από την επιμόρφωση των διευθυντών και εποπτών (καθηγητών)  των σχολικών μονάδων στις διαδικασίες διαχείρισης προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ.

2. Ο αριθμός των σχολικών αιθουσών που βελτιώθηκαν και εξοπλίστηκαν συνδέεται : α) με την βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της χώρας (εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας), β)με την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών αιθουσών για τις μελλοντικές απαιτήσεις της διδασκαλίας (χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών).

3. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών συνδέεται : α) με την αναβάθμιση του επιστημονικού κύρους των εκπαιδευτικών β) με την ενίσχυση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ειδικές περιοχές της επιστημονικής τους κατάρτισης.

4. Ο αριθμός των μαθητών συνδέεται : α) με τη διάχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας στα σχολεία  όλης της χώρας και β) με την προετοιμασία τους για την έξοδο προς την ‘κοινωνία της γνώσης’.

5. Τα πακέτα του εκπαιδευτικού υλικού συνδέονται : α) με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες περιοχές του προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και β) την προώθηση της γνώσης και της εμπειρίας σε εφαρμογές καινοτομιών και πειραματικών προγραμμάτων στα σχολεία.

Στους δείκτες επιπτώσεων του έργου πρέπει να επισημανθεί και η ενίσχυση της απασχόλησης. Στη ΜΥ ΣΕΠΠΕ, μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, δημιουργήθηκαν επτά (7)  θέσεις εργασίας (Διοίκησης, Λογιστηρίου και Γραμματείας) για να καλύψουν τις ανάγκες της διαχείρισης των ΠΠΕ  στην τριετή διάρκεια του έργου.

# Πίνακας

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΑΝΑ ΠΠΕ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠΕ | ΔΕΙΚΤΕΣ (σε πλήθος) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σχολικές μονάδες | Εξοπλισμός Βελτίωση αιθουσών | Εκπαιδευτικοί | Μαθητές | Πακέτα Εκπαιδευτικού Υλικού |
| 01 | 7 | 7 | 16 | 550 | 1 |
| 02 | 6 | 6 | 18 | 150 | 1 |
| 03 | 4 | 4 | 8 | 108 | 1 |
| 04 | 2 | 1 | 5 | 73 | 1 |
| 06 | 4 | 4 | 7 | 100 | 1 |
| 07 | 3 | 3 | 10 | 80 | 1 |
| 08 | 6 | 6 | 24 | 150 | 1 |
| 09 | 2 | 2 | 6 | 47 | 1 |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 100 | 1 |
| 11 | 87 | 0 | 87 | 2150 | 1 |
| 14 | 4 | 4 | 8 | 335 | 1 |
| 15 | 6 | 6 | 18 | 375 | 1 |
| 16 | 22 | 0 | 66 | 660 | 1 |
| 17 | 10 | 15 | 26 | 737 | 1 |
| 18 | 5 | 5 | 10 | 135 | 1 |
| 20 | 5 | 5 | 10 | 103 | 1 |
| 21 | 5 | 5 | 10 | 150 | 1 |
| 22 | 3 | 3 | 6 | 75 | 1 |
| 23 | 5 | 5 | 10 | 150 | 1 |
| 24 | 4 | 4 | 9 | 100 | 1 |
| 25 | 4 | 8 | 8 | 101 | 1 |
| 26 | 3 | 3 | 6 | 190 | 1 |
| 27 | 3 | 3 | 5 | 85 | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 9 | 21 | 1 |
| 29 | 3 | 4 | 32 | 174 | 1 |
| 30 | 5 | 5 | 14 | 570 | 1 |
| 31 | 5 | 5 | 12 | 413 | 1 |
| 32 | 6 | 6 | 18 | 257 | 1 |
| 33 | 14 | 14 | 29 | 713 | 1 |
| 34 | 5 | 5 | 10 | 100 | 1 |
| 35 | 6 | 3 | 10 | 145 | 1 |
| 36 | 28 | 28 | 52 | 2229 | 1 |
| 37 | 5 | 5 | 38 | 1000 | 1 |
| 38 | 3 | 3 | 18 | 300 | 1 |
| 39 | 5 | 5 | 10 | 125 | 1 |
| 40 | 3 | 3 | 60 | 600 | 1 |
| 41 | 5 | 5 | 15 | 1200 | 1 |
| 43 | 5 | 5 | 10 | 125 | 1 |
| 44 | 30 | 0 | 60 | 750 | 1 |
| 45 | 6 | 0 | 12 | 150 | 1 |
| 46 | 15 | 15 | 30 | 450 | 1 |
| 47 | 8 | 8 | 20 | 386 | 1 |
| 48 | 6 | 6 | 25 | 561 | 1 |
| 49 | 4 | 4 | 8 | 299 | 1 |
| 50 | 5 | 5 | 14 | 239 | 1 |
| 51 | 11 | 11 | 35 | 788 | 1 |
| 52 | 4 | 8 | 12 | 200 | 1 |
| 53 | 5 | 5 | 10 | 775 | 1 |
| 54 | 8 | 8 | 8 | 208 | 1 |
| 55 | 5 | 5 | 15 | 235 | 1 |
| 56 | 4 | 0 | 8 | 100 | 1 |
| 57 | 9 | 9 | 26 | 321 | 1 |
| 58 | 4 | 4 | 12 | 142 | 1 |
| 59 | 5 | 9 | 14 | 225 | 1 |
| 60 | 8 | 8 | 13 | 146 | 6 |
| 12 & 61 | 8 | 8 | 129 | 1843 | 1 |
| 62 | 10 | 10 | 19 | 300 | 1 |
| 63 | 5 | 6 | 14 | 293 | 1 |
| 64 | 8 | 8 | 11 | 208 | 1 |
| 65 | 6 | 6 | 12 | 300 | 1 |
| 66 | 3 | 3 | 5 | 68 | 1 |
| 67 | 5 | 5 | 12 | 61 | 1 |
| 68 | 4 | 2 | 12 | 247 | 1 |
| 69 | 6 | 6 | 6 | 114 | 1 |
| 70 | 3 | 3 | 6 | 74 | 1 |
| 71 | 4 | 4 | 12 | 73 | 1 |
| 72 | 10 | 0 | 22 | 306 | 1 |
| 73 | 6 | 12 | 18 | 225 | 1 |
| 74 | 3 | 0 | 15 | 331 | 1 |
| 5 & 75 | 94 | 1300 | 1880 | 23500 | 1 |
| 76 | 69 | 1035 | 2280 | 17250 | 1 |
| 77 | 8 | 7 | 27 | 436 | 1 |
| 78 | 15 | 0 | 15 | 2126 | 1 |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | 15 | 10 | 30 | 792 | 1 |
| 81 | 10 | 10 | 20 | 490 | 1 |
| 83 | 28 | 300 | 620 | 5500 | 1 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 758 | 3041 | 6202 | 75188 | 83 |

Σημείωση : Κοινούς δείκτες έχουν τα ΠΠΕ 5 & 75 με διάρκεια εφαρμογής δύο σχολικές περιόδους  που αφορούν το ΠΠΕ ‘Αναδιάταξη του σχολικού χώρου στο Γυμνάσιο’. Επίσης τα  ΠΠΕ  12 και 61 που αφορούν το πρόγραμμα ‘Εσωτερική Αξιολόγηση’. Τα ΠΠΕ 13, 19, 42 δεν πραγματοποιήθηκαν.

17. ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Στις Eνέργειες Δημοσιότητας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου ΣΕΠΠΕ συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 1. Διοργάνωση ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση και την προβολή των αποτελεσμάτων του Έργου: · 16-12- 1997. Ημερίδα στο Ξενοδοχείο Novotel για την παρουσίαση του Έργου στην εκπαιδευτική κοινότητα, με τη συμμετοχή των επιστημονικών υπευθύνων των προγραμμάτων της α΄ περιόδου, μελών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και άλλων εκπαιδευτικών φορέων · 21-12- 1998. Ημερίδα στο Ξενοδοχείο Caravel, για την παρουσίαση των προγραμμάτων της β΄ περιόδου με τη συμμετοχή των επιστημονικών υπευθύνων, μελών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, σχολικών συμβούλων, εκπαιδευτικών, εκπροσώπων εκπαιδευτικών φορέων, κλπ. · 15-16/2/98. Διημερίδα στο Ξενοδοχείο Park σε συνεργασία με την ΟΙΕΛΕ για την παρουσίαση του Έργου ΣΕΠΠΕ στους φορείς και τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων της Αθήνας. · 26/2/1999. Ημερίδα στο Ξενοδοχείο President για την παρουσίαση του προγράμματος Αναδιάταξη του Σχολικού χώρου στο Γυμνάσιο και Λύκειο. 2. Διοργάνωση τριήμερων Εκθέσεων με περίπτερα όλων των ΠΠΕ του για την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων του Έργου στην εκπαιδευτική κοινότητα : · 7-8-9/2/00 Έκθεση έργου ΣΕΠΠΕ στην Αθήνα (Ζάππειο Μέγαρο ) · 24-25/2/00 Έκθεση έργου ΣΕΠΠΕ στη Θεσσαλονίκη · 3-5/3/00 Έκθεση έργου ΣΕΠΠΕ στο Ηράκλειο Κρήτης 3. Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις. · 7-9/10/99 Συμμετοχή με περίπτερο Έκθεση «Infosystem» - Θεσσαλονίκη · Μάρτιος 2000. Συμμετοχή με περίπτερο Έκθεση «Εκπαίδευση 2000» Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας · Μάρτιος 2001. Συμμετοχή με περίπτερο Έκθεση «Εκπαίδευση 2001» Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 4. Συνεντεύξεις και δελτία τύπου κατά τη διενέργεια των ημερίδων και των εκθέσεων. Το έργο παρουσιάστηκε πολλές φορές και διεξοδικά από τον Αθηναϊκό και Ημερήσιο Τύπο (Ενδεικτικά αναφέρονται οι σχετικές δημοσιεύσεις στις εφημερίδες Τα Νέα 27/2/99, Έθνος 27/2/99, Αθηναϊκή 27/2/99, Το Βήμα 28/2/99). 5. Παραγωγή Εντύπων με παρουσίαση των προγραμμάτων του Έργου. · Σύντομος Οδηγός των προγραμμάτων του Έργου. · Αναλυτικός Οδηγός του Έργου. . Φυλλάδια με σύντομη παρουσίαση των σκοπών και των αποτελεσμάτων του Έργου. . Αφίσες σχετικές με το περιεχόμενο και τα ΠΠΕ του έργου. 6. Συμμετοχή μελών της Σ.Ο. και της Μ.Υ. του έργου σε διεθνή εκπαιδευτικά συνέδρια. Συναντήσεις εργασίας μελών της Σ.Ο. του έργου με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών (Unesco, ΟΟΣΑ) με σκοπό την παρουσίαση του Έργου. 7. Δημιιουργία ιστοσελίδας στον κόμβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το Έργο ΣΕΠΠΕ. 8. Σημειώνεται, επίσης, ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης των διαφόρων πειραματικών προγραμμάτων του Έργου, πραγματοποιήθηκαν δράσεις διάδοσης αποτελεσμάτων από κάθε ΠΠΕ στις οποίες συμπεριλαμβάνονται : Ημερίδες διάδοσης αποτελεσμάτων, παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγών, δημιουργία ιστοσελίδων, συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κλπ.

18. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Σ.Ο ΚΑΙ ΤΗΣ Μ.Υ ΣΕΠΠΕ  (1997-2002).

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (1997-1998)

- Ιωσήφ Σολομών, Αντιπρόεδρος του Π.Ι. (Πρόεδρος του τμήματος Αξιολόγησης), επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

- Γιώργος Πασιάς,, εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Αναπληρωτής υπεύθυνος του Έργου

- Νίκος Αλεξανδρής, Αντιπρόεδρος του Π.Ι. (Πρόεδρος του τμήματος Έρευνας), καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά.

- Γεώργιος Καλκάνης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθήνας

- Χριστίνα Βέϊκου, Σύμβουλος του Π.Ι.

- Κώστας Μπαλάσκας, Σύμβουλος του Π.Ι.

- Αγλαϊα Γαλανοπούλου, Πάρεδρος επί θητεία του Π.Ι.

ΣΥΝΤΟΝΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ (1999-2001)

- Νικόλαος Αλεξανδρής, Αντιπρόεδρος του Π.Ι. (Πρόεδρος του τμήματος Έρευνας), καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

- Γιώργος Πασιάς, εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Αναπληρωτής υπεύθυνος του Έργου.

- Χριστίνα Βέϊκου, Σύμβουλος του Π.Ι.

- Χρήστος Δούκας, Σύμβουλος του Π.Ι.

- Αδάμ Αγγελής, Πάρεδρος επι θητεία Π.Ι.

- Αγλαϊα Γαλανοπούλου, Πάρεδρος επι θητεία Π.Ι.

- Ανδρέας Τριανταφύλλου, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης.

Γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ο. : Όλγα Σολιδάκη, διοικητική υπάλληλος του Π.Ι.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 2001-2002:

Μιχαήλ Πιζάνιας, Αντιπρόεδρος Π.Ι. (τμήμα ΤΕΕ), Αναπλ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Ο κ. Πιζάνιας συνεπικουρείται από τριμελή γραμματεία αποτελούμενη από τους:

Γ.Παλιό, Σύμβουλο Π.Ι., Γ. Πασιά και Ι.Παπαστάμου, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο Π.Ι.

# ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕΠΠΕ

Η Μονάδα Υποστήριξης του Έργου ΣΕΠΠΕ είχε ως έργο την επιστημονική παρακολούθηση και υποστήριξη των πειραματικών προγραμμάτων του έργου. Ειδικότερα, το αντικείμενο της επιστημονικής δραστηριότητας των μελών της Μ.Υ. ΣΕΠΠΕ αφορούσε όλες τις φάσεις της υλοποίησης και αξιολόγησης του έργου, όπως: η επιλογή και αξιολόγηση των προτάσεων ΠΠΕ, η σύνταξη κειμένων και εκθέσεων σχετικών με το Έργο και τα ΠΠΕ,  η διοργάνωση και υποστήριξη επιμορφωτικών ημερίδων και ημερίδων διάδοσης, η διοργάνωση εκθέσεων, η επικοινωνία με τα σχολεία εφαρμογής των ΠΠΕ.

Στη Μ.Υ. συμμετείχαν εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο Π.Ι.  Στο διάστημα 1997-2002 η Μ.Υ. στελεχώθηκε από τους:

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Έτη /Περίοδος | Ειδικότητα | Παρακολούθηση και υποστήριξη ΠΠΕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γκυρτής Κων/νος | 5/97-02 | Πληροφορικής | Πληροφορικής, Μαθηματικών, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 2. | Παπαστάμου Ιωάννα | 5/97-02 | Οικονομολόγος, D.E.A. Οικ. Ιστορίας | Κοινωνικών Επιστημών, Υγείας, Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 3. | Κολώνιας Βασίλης | 4/98-02 | Πληροφορικής, D.E.A. Διδακτικής Πληροφορικής | Πληροφορικής, Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 4. | Κόκκαλη Αγγελική | 3/98-01 | Οικονομολόγος Δρ. Κοινωνικών Επιστημών | Κοινωνικών Επιστημών, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| .5. | Ρεμούνδου Κατερίνα | 3/97-00 | Φιλόλογος | Φιλογικών, Ιστορίας, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 6. | Σοφιανού Έλενα | 3/97-00 | Aγγλικής Φιλολογίας, Δρ Kοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης | Αισθητικής Αγωγής, Ξένων Γλωσσών, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 7. | Σώκου Πέγκυ | 3/99-02 | Γερμανικής Φιλολογίας | Ξένων Γλωσσών, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 8. | Τριανταφύλλου Άννα | 3/97-00 | Γαλλικής Φιλολογίας Δρ. Κοινωνικών Επιστημών | Διαπολιτισμικής, Ξένων Γλωσσών, Αναδιάταξη |
| 9. | Φέρμελη Γεωργία | 3/99-02 | Δρ. Γεωλόγος | Περιβαλλοντικής, Φυσικής, Χημείας, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 10. | Φτερνιάτη Αννα | 3/97-00 | Φιλόλογος Δρ. Παιδαγωγικής | Φιλογικών, Διδακτικής, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 11. | Αθανασόπουλος Βασίλης | 2/99-01 | Μαθηματικός | Μαθηματικών, Πληροφορικής, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 12. | Γιαννακού Λεόντιος, | 2/99-01 | Δρ. Χημικός | Φυσικών Επιστημών, Περιβαλλοντικής, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 13. | Δημητριάδης Παναγιώτης | 2/97-99 | Δρ.Φυσικός | Φυσικής, Χημείας, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 14. | Ζέρβας Δημήτρης | 2/99-01 | Μαθηματικός | Μαθηματικών, Πληροφορικής, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου Δημιουργία Ιστοσελίδας ΣΕΠΠΕ |
| 15. | Καμπάνη Ελισάβετ | 2/97-99 | Μαθηματικός Μεταπτυχιακό δίπλωμα Παιδαγωγικής | Μαθηματικών, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 16. | Μασταγκάκη Γεωργία | 2/97-99 | Γαλλικής Φιλολογίας | Αισθητικής Αγωγής, Ξένων Γλωσσών, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 17. | Παπατσίμπα Λαμπρινή | 2/97-99 | Δρ.Φυσικός | Φυσικής, Χημείας, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 18. | Πρελορέντζος Γιάννης | 2/98-00 | Δρ. Φιλοσοφικής | Φιλογικών, Διδακτικής, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 19. | Δάτσικας Χρήστος | 1/00-01 | Μαθηματικός | Μαθηματικών, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 20. | Δάτσικας Κ. Χρήστος | 1/01-02 | Πληροφορικής | Υποστήριξη Κόμβου-Δημιουργία Ιστοσελίδας ΣΕΠΠΕ |
| 21. | Δημοπούλου Παναγιώτα | 1/00-01 | Φυσικός | Φυσικής, Χημείας, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 22. | Δίτσιου Μαλαματή | 1/01-02 | Φυσιογνώστρια -περιβαλλοντολόγος M.Sc. περιβαλλοντικής, Δρ. Παιδαγωγικής | Περιβαλλοντικής, Φυσικής, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 23. | Ιατρού Κων/νος | 1/98-99 | Μαθηματικός | Μαθηματικών, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 24. | Καράμπελα Ελένη | 1/00-01 | Φιλόλογος Δρ. Θεατρολογίας | Φιλογικών, Ιστορίας, Διδακτικής, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 25. | Καψάλης Αθανάσιος | 1/98-99 | Βιολόγος | Περιβαλλοντικής, Φυσικής, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 26. | Κουκλής Βαγγέλης | 1/97-98 | Φυσικός | Μαθηματικών, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 27. | Κωνσταντακοπούλου Χαρά | 1/01-02 | Δρ. Μαθηματικός | Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 28. | Μποσγανά Θεοδώρα | 1/99-00 | Βιολόγος, Δρ.Περιβαλλοντολόγος | Περιβαλλοντικής, Βιολογίας, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 29. | Παπανικολάου Θεοδόσης | 1/99-00 | Μαθηματικός | Μαθηματικών, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 30. | Σαραντόπουλος Βασίλης | 1/01-02 | Μαθηματικός | Μαθηματικών, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 31. | Σωτηρίου Ρούλα | 1/97-98 | Καλλιτεχνικών | Αισθητικής Αγωγής, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |
| 32. | Φράγκου Ειρήνη | 1/01-02 | Εκπ/κος Α/θμιας Εκπ/σης | Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου |

Για το διοικητικό συντονισμό και τη γραμματειακή υποστήριξη του Έργου ΣΕΠΠΕ εργάσθηκαν οι:

- Κοσμάς Σπυρόπουλος, διοικητικός συντονισμός.

- Αναστασοπούλου Ελένη,  γραμματειακή υποστήριξη.

- Ρεκουνιώτη Γιάννα, γραμματειακή υποστήριξη.

Τη λογιστική υποστήριξη του Έργου είχαν οι:

- Κανελλόπουλος Νεοκλής, λογιστής

- Πανά  Γιωργία, λογίστρια

- Ξιφαρά Βάσω, λογίστρια

- Μάνδαλος Νίκος, λογιστής